Приложение № 1

к протоколу заседания Комиссии по обеспечению повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае от 20.06.2013 № 2

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН

мероприятий по организации предоставления государственных услуг

УФССП России по Камчатскому краю по принципу «одного окна»

| П/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Головной исполнитель | Соисполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Организационное обеспечение предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Назначить лиц, ответственных за качество предоставляемых услуг, в том числе за организацию предоставления государственных услуг федерального органа государственной власти по принципу «одного окна». Информацию представить сторонам, подписавшим Соглашение | 31.05.2013 | ООИП УФССП России по Камчатскому краю | КГКУ «МФЦ Камчатского края» |  |
| 1.2. | Заключить соглашение о взаимодействии с Краевым государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю (далее - Соглашение) с учетом действующего законодательства | 03.06.2013 | ООИП УФССП России по Камчатскому краю | КГКУ «МФЦ Камчатского края» |  |
| II. Мероприятия УФССП России по внедрению принципа «одного окна» в Камчатском крае при предоставлении государственных услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сформировать в УФССП России по Камчатскому краю совместно с сотрудниками Краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» план-график подготовки специалистов при оказании государственных услуг ФССП России в электронном виде по принципу «одного окна» | 20.05.2013 | ООИП, ОИиОИБ УФССП России по Камчатскому краю | КГКУ «МФЦ Камчатского края» |  |
| 2.2. | Обеспечить централизованную подготовку УФССП России по Камчатскому краю сотрудников Краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» при предоставлении государственных услуг по принципу «одного окна» | Согласно плану-графику подготовки специалистов, указанному в п. 2.1 настоящего плана | ООИП, ОИиОИБ УФССП России по Камчатскому краю | КГКУ «МФЦ Камчатского края» |  |
| III. Мероприятия УФССП России по мониторингу и информационному сопровождению организации предоставления государственных услуг УФССП России в электронном виде по принципу «одного окна» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Провести мониторинг эффективности взаимодействия и качества предоставления государственных услуг по принципу «одного окна». Информацию направить сторонам, подписавшим Соглашение | 15.09.2013 15.09.2014 | ООИП УФССП России по Камчатскому краю | ОИиОИБ УФССП России по Камчатскому краю, КГКУ «МФЦ Камчатского края» |  |