Отчет о деятельности отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае

«Большая и Малая энергетика»

(наименование группы)

За 2016 год     по состоянию на «01» января 2017 г.

(период)

| № | Рассматриваемый вопрос | Принятое решение | Ход исполнения решения | На достижение какого КПЭ направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | О снижении административных барьеров и ограничений, связанных с технологическим присоединением объектов к электрическим сетям. | Рекомендовать Министерству строительства Камчатского края завершить разработку проекта Закона Камчатского края «Об установлении случаев, которые не требуют разрешения на строительство на территории Камчатского края» и вынести его на рассмотрение на сессию Законодательного собрания во втором квартале 2016 года. | Исполнено. | 8, 10 |
|  |  | Рекомендовать органам местного самоуправления Камчатского края проработать вопрос о круглогодичной выдаче разрешений на производство земляных работ на территории муниципальных образований Камчатского края и направить информацию о принятых решениях в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края. | Исполнено на 80 %. Не все муниципальные образования Камчатского края проработали данный вопрос. |  |
|  |  | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края доработать Дорожную карту по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по направлениям: «Повышение доступности инфраструктуры в обеспечении холодного водоснабжения и водоотведения в Камчатском крае» и «Повышение доступности инфраструктуры электроэнергетики в Камчатском крае», с учетом предложений ресурсоснабжающих организаций и бизнес-сообщества Камчатского края. | Исполнено. |  |
| 2. | О возможности замещения природного газа, используемого в качестве основного вида топлива для осуществления услуг в сфере теплоснабжения потребителей Камчатского края от котельных, иным видом топлива (мазутом) в целях экономии природного газа для отопления тепличных хозяйств, либо иных производственных комплексов, использующих природный газ. | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края в рамках заседания «Рабочей группы по координации совместной деятельности для оперативного решения вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов Программы газификации Камчатского края» рассмотреть возможность корректировки переченя перспективных потребителей природного газа по ветке газопровода «Газопровод межпоселковый от г. Елизово до р.п. Вулканный – с. Сосновка – с. Николаевка Елизовского района Камчатского края» (с учетом выявленных факторов, не позволяющих осуществлять проектную добычу газа в Камчатском крае). | Исполнено | 4, 7, 10 |
| 3. | Рассмотрение итогов разработки «Схемы и программы развития электроэнергетики Камчатского края на 2016 -2020 годы» | На основании большинства голосов (12 - «за», 2 – «против») проект «Схемы и программы развития электроэнергетики Камчатского края на 2016 -2020 годы» повторно обсудить на заседании отраслевой группы с присутствием представителя разработчика – филиала ОАО «Научно-Технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы». | Исполнено. | 9, 10 |
|  |  | Рекомендовать филиалу ОАО «Научно-Технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (П.Г. Заморокин), КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» (Э.В. Пирогов): - учесть в проекте документа инвестиционные проекты филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго»; - направить в адрес исполнительных органов государственной власти Камчатского края, ресурсоснабжающих организаций Камчатского края, ПАО «Передвижная энергетика» таблицу разногласий по всем поступившим предложениям в части коректировки проекта документа. | Исполнено. |  |
|  |  | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) утвердить приказом Министерства образование рабочей группы по координации вопросов, связанных с актуализацией «Стратегии развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года» | Исполнено. |  |
|  |  | КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» (Э.В. Пирогов) организовать заседание сформированной рабочей группы с участием представителя разработчика проекта документа. | Исполнено. |  |
| 4. | Включение в перечень инвестиционных проектов Камчатского края проекта «Строительство РП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ и 0,4 кВ в п. Нагорный г. Петропавловск-Камчатский» | Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (Д.В. Зайцев) рассмотреть вопрос необходимости строительства РП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ и 0,4 кВ в п. Нагорный и направить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края бюджетную заявку для включения мероприятий по строительству объектов в перечень краевых инвестиционных мероприятий 2017-2019 гг. | Не исполнено | 4, 10 |
| 5. | Синхронизация действий ресурсоснабжающих организаций и администраций муниципальных образований Камчатского края при подготовке необходимого пакета документов для заключения концессионных соглашений. | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович): - создать на своей странице официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края специализированный раздел с размещением нормативно-правовой базы по вопросам заключения концессионных соглашений и договоров аренды. | Исполнено | 13 |
|  |  | - направить обращения в адрес глав муниципальных образований Камчатского края (сельских поселений: «село Пахачи», «село Средние Пахачи», «село Вывенка», «село Апука», «село Тымлат», «село Ильпырское», «село Ковран», «село Хайрюзово», «село Манилы», «Каменское»; муниципальных районов: Соболевского, Олюторского, Тигильского) о необходимости заключения концессионных соглашений, договоров аренды в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, утверждении схем теплоснабжения, произведения технической инвентаризации и регистрации прав на объекты тепло-водоснабжения в сроки, рекомендованные ресурсоснабжающими организациями: АО «ЮЭСК», АО «Корякэнерго». | Исполнено. |  |
|  |  | Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края (О.Н. Кукиль) направить информационные письма в адрес глав сельских поселений муниципальных образований Камчатского края с разъяснением о порядке формирования экономически обоснованной величины арендной платы, соответствующей требованиям действующих нормативно-правовых актов в сфере государственного регулирования цен (тарифов), для включения в конкурсную документацию. | Исполнено. |  |
| 6. | Проблемы предпринимателей Камчатского края при осуществлении процедуры технологического подключения объектов к электрическим сетям. | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович): - в рамках отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае «Большая и Малая энергетика» ежеквартально проводить встречи с бизнес – сообществом Камчатского края для выявления и устранения административных барьеров при проведении технологического присоединения объектов к сетям электроснабжения. | Исполнено, в соответствии с утвержденным планом работы отраслевой группы на 2016 год. | 8, 10 |
|  |  | - на главной странице официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края создать раздел для получения информации о проблемах вопросах, возникающих у заявителей при осуществлении процедуры технологического присоединения объектов к электрическим сетям с возможностью предоставления ответов заявителям посредствам электронной связи. | Исполнено. |  |
|  |  | - проработать решение частного вопроса о проблеме подключения к электрическим сетям объекта индивидуального предпринимателя Н.И. Лагуткиной и направить респонденту ответ об итогах рассмотрения. | Исполнено. |  |
|  |  | Рекомендовать Торгово-промышленной палате Камчатского края (С.Б. Кузьминицкий) совместно с бизнес - сообществом Камчатского края проработать вопрос о возможности введения в предпринимательских кругах должности энергетического консультанта (эксперта) в целях консультирования предпринимателей по вопросам технологического присоединения объектов к электрическим сетям и направить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию. | Не исполнено. |  |
| 7. | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Молодежная»: определение заказчика по строительству, источников финансирования, привлечение внебюджетных инвестиций, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства. | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) совместно с администрацией Пионерского сельского поселения (М.С. Юрьев), администрацией Елизовского муниципального района (Р.С. Василевский) актуализировать информацию о планируемых суммарных нагрузках в районе предполагаемого строительства ПС 110/35/10 кВ «Молодежная» с учетом перспективы развития района, а так же сроках ввода в эксплуатацию объектов потребителей. | Исполнено. | 4, 10 |
|  |  | Рекомендовать ПАО «Камчатскэнерго» совместно с Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края по итогам исполнения п. 2.1. Настоящего Протокола направить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края сравнительный экономический анализ влияния на краевой бюжет строительства ПС 110/35/10 кВ «Молодежная», по следующим вариантам: - предоставление субсидии ПАО «Камчатскэнерго» из краевого бюджета на строительство; - плата за технологическое присоединение к электрическим сетям; - инвестиционная программа предприятия; - соглашение о государственно-частном партнерстве, договор концессии. | Исполнено |  |
| 8. | Рассмотрение итогов разработки «Схемы и программы развития электроэнергетики Камчатского края на 2016 -2020 годы» | На основании единогласного решения Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) утвердить документ «Схема и программа развития электроэнергетики Камчатского края на 2016 - 2020 годы» распоряжением Губернатора Камчатского края. | Исполнено | 9, 10 |
|  |  | Рекомендовать филиалу «Елизовский» КГБУ «РЦРЭЭ» (Семчев В.А.) подготовить презентационные материалы по актуализации «Стратегии развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года» для представления в органы государственной власти Камчатского края, органы местного самоуправления, бизнес-сообщества для обсуждения. | Исполнено |  |
| 9. | Проблемы предпринимателей Камчатского края при осуществлении процедуры технологического подключения объектов к электрическим сетям. | Рекомендовать АО «ЮЭСК» (В.Ю. Мурзинцев), АО «Паужетская ГеоЭС» (Д.В. Колесников) оказать содействие в решении проблемных вопросов, возникающих у заявителя Э.В. Гусейнова при подключении объектов к сетям электроснабжения. | Исполнено | 8, 10 |
|  |  | Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям Камчатского края направить в адрес Агенства инвестиций и предпринимательства Камчатского края и Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края предложения по сокращению сроков подключения объектов заявителей. | Исполнено |  |
|  |  | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) совместно с Региональной Службой по тарифам и ценам Камчатского края (О.Н. Кукиль), КГБУ «РЦРЭЭ» (Э.В. Пирогов) подготовить обращение Правительства Камчатского края в адрес Правительства Российской Федерации о рассмотрении возможности внесения изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в части передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. | Исполнено |  |
|  |  | Региональной Службе по тарифам и ценам Камчатского края (О.Н. Кукиль) рассмотреть предложения ресурсоснабжающих организаций Камчатского края по включению в регулируемые тарифы дополнительных затрат предприятий (на создание достаточного запаса необходимых расходных материалов и комплектующих для выполнения работ по технологическому присоединению; затрат, связанных с увеличением штата сотрудников для создания бригад и выполнения работ хозяйственным способом; затрат, связанных с созданием парка специализированной техники, необходимой для выполнения работ по технологическому присоединению) на предмет соответствия требованиям действующего законодательства. | Исполнено |  |
|  |  | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) совместно с Региональной Службой по тарифам и ценам Камчатского края (О.Н. Кукиль) проработать поступившие предложения ресурсоснабжающих организаций Камчатского края на предмет возможности их реализации. | Исполнено |  |
| 10. | Рассмотрение и согласование предложений по внесению изменений в паспорт проекта «Повышение доступности инфраструктуры электроэнергетики Камчатского края». | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) внести соответствующие изменения в паспорт проекта «Повышение доступности инфраструктуры электроэнергетики Камчатского края». | Исполнено | 8, 10 |
|  |  | Региональной Службе по тарифам и ценам Камчатского края (О.Н. Кукиль) направить предложения о внесении соответствующих изменений в паспорт проекта «Повышение доступности инфраструктуры электроэнергетики Камчатского края». | Исполнено |  |
| 11. | Согласование результатов проведенного мониторинга административных барьеров и состояния конкурентной среды на рынке электроэнергетики и предложений по внесению изменений в «Дорожную карту» «Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2016-2018 годы», утв. распоряжением Правительства Камчатского края от 11.02.2016 № 71-РП. | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович): - согласовать результаты проведенного мониторинга и предложений по внесению изменений в «Дорожную карту» «Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2016-2018 годы», утвенржденной распоряжением Правительства Камчатского края от 11.02.2016 № 71-РП; - результаты направить в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края. | Исполнено | 8, 10 |
| 12. | Рассмотрение итогов разработки работы «Актуализация Стратегии развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года» | Принять к сведению результаты голосования рабочей группы по координации работ, связанных с актуализацией «Стратегии развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года» от 12.07.2016 г. по возможным вариантам развития энергетики Камчатского края. |  | 9, 10 |
|  |  | Предложить Председателю Ревизионной Комиссии Камчатского регионального отделения Общественного Народного фронта Т.Г. Куриновой и заведующему Лабораторией динамической вулканологии Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН И.В. Мелекесцеву принять участие в заседаниях рабочей группы по координации работ, связанных с актуализацией «Стратегии развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года». |  |  |
|  |  | КГБУ «РЦРЭЭ» (Э.В. Пирогов) совместно с филиалом «Елизовский» КГБУ «РЦРЭЭ» (В.А. Семчев) подготовить и направить в адрес Общественной Палаты Камчатского края информацию о проводимой работе по разработке документа «Актуализация Стратегии развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года», исполнении п. 7 Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 25.04.2016 № ЮТ – П9-29пр. | Исполнено |  |
| 13. | Информирование бизнес-сообщества Камчатского края о работе, проводимой исполнительными органами государственной власти и ресурсоснабжающими организациями Камчатского края по реализации мероприятий направления «Повышение доступности инженерной инфраструктуры». | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) совместно с Министерством строительства Камчатского края (Т.Б. Митина) организовать рабочее совещание с представителями заказчика - ООО «Русский двор», проектировщиками, ресурсоснабжающими организациями (ПАО «Камчатскэнерго», ГУП «Петропавловский водоканал»), ГАУ «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий Камчатского края», Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Камчатскому краю, администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа (Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управлением экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа), Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края, исполнительными органами государственной власти Камчатского края (Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края, Региональной Службой по тарифам и ценам Камчатского края) по вопросу решения проблем, связанных с подключением объектов ООО «Русский двор» к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. | Исполнено | 8, 10 |
|  |  | Рекомендовать ПАО «Камчатскэнерго» направить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию об исполнении договора на технологическое присоединение объекта ИП А.Ю. Козлова «АЗС с комплексом зданий технического обслуживания, расположенного по адресу: 8 км, ул. Кавказская – Вулканная» к сетям электроснабжения ПАО «Камчатскэнерго» (от 04.09.2013 № «ОТП-457») , в том числе с указанием даты и фактических сроков подключения, заявленной и присоединенной мощности. | Исполнено |  |
| 14. | Актуализация Инвестиционной Стратегии до 2020 года и «Дорожной карты» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации Стратегии. | Членам отраслевой группы Инвестиционного Совета в Камчатском крае: «Большая и Малая энергетика» направить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края мнения относительно итоговой версии Стратегии и «Дорожной карты» по ее реализации (размещенных в Материалах к настоящему заседанию по ссылке: http://www.kamgov.ru/minzkh/collegial-body/view?id=860). | Исполнено | 9, 10 |
|  |  | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края направить в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края итоговую версию Стратегии и Дорожной карты по ее реализации в форме готовой редакции. | Исполнено |  |
| Информация о достигнутых целевых индикаторах и ключевых показателях эффективности (КПЭ) деятельности |  |  |  |  |
|  | Наименование целевого индикатора / КПЭ |  | Фактическое значение целевого индикатора / КПЭ | Примечание |
|  | Объем инвестиций в основной капитал: |  |  |  |
| 1.1. | по инвестиционному проекту «Обеспечение энергоснабжения изолированных территорий Камчатского края на основе возобновляемых источников энергии» |  | 26 млн. руб. | В настоящее время ПАО «Передвижная энергетика» испытывает затруднения в определении источника финансирования для практической реализации проекта. |
|  | Количество созданных рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов |  | - | В рамках создания сервисных предприятий по проекту |
|  | Количество реализованных инвестиционных проектов в курируемой отрасли |  | Проект по ВИЭ в ходе реализации |  |
|  | Количество рассмотренных инвестиционных проектов (мероприятий) |  | 3 |  |
|  | Количество инвестиционных проектов, вынесенных на рассмотрение Инвестиционного совета в Камчатском крае |  | - |  |
|  | Количество инвестиционных проектов, которым оказаны меры государственной поддержки |  | - | Потенциальных инвесторов в настоящее время нет |
|  | Количество проведенных мероприятий по поиску и привлечению инвестиций, в том числе участие в экономических форумах, отраслевых конференциях и других мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее пределами |  | 2 |  |
|  | Количество проведенных заседаний |  | 5 |  |
|  | Количество проведенных стратегических заседаний (рассмотрение основных направлений развития курируемой отрасли) |  | 2 |  |
|  | Исполнение протокольных решений, принятых на заседаниях группы |  | 95 % | 100 % (100% - общее количество принятых решений) |
|  | Размещение в сети «Интернет» материалов по вопросам заседания |  | 100 % | 100 % (100% - размещение материалов по количеству заседаний) |
|  | Размещение в сети «Интернет» отчета о деятельности отраслевой группы |  | 100 % | 100 % (100% - размещение отчета 2 раза в год) |
|  | Количество включенных в государственные программы Камчатского края мероприятий, направленных на реализацию Инвестиционной Стратегии Камчатского края до 2020 года |  | 0 | Ограниченность средств краевого бюджета и большая стоимость проектов не позволяют включать указанные мероприятия в Государственную программу, подведомственную Министерству |
|  | Участие руководителей отраслевых групп в формировании Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы в соответствии с Регламентом, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2013 № 352-РП |  | 1 раз в год, в соответствии с установленными сроками |  |