| ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА «АМЕТИСТОВЫЙ», ОБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОВЕРХНОСТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» ЗА 2016 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели бизнес-плана | Отчетный период |  |  |  |  | Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта) |  | Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика) |
|  | План | Факт | Отклонение |  |  | План | Факт |  |
|  |  |  | тыс. руб. | % | причины |  |  |  |
| 1. Основные |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на 31 декабря 2016 г. по инвестиционному проекту «Строительство ГОК «Аметистовое», объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры» возведены основные здания и сооружения, закуплено необходимое технологическое оборудование, проведены пуско-наладочные работы в отделениях измельчения, сгущения, десорбции, фильтрации главного корпуса золотоизвлекательной фабрики. В феврале 2016 года фабрика произвела первую тонну золота с момента запуска и вышла на проектную мощность. За 2016 г. АО «Аметистовое» реализовало 3 762 кг золота. В течение 2016 года были выполнены следующие основные работы: - Проведены пуско-наладочные работы оборудования по отделениям главного корпуса ЗИФ: CIP, CIC, десорбции, измельчения; - Проведены пуско-наладочные работы очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, системы водоподготовки, шеф-монтаж очистных сооружений полигона ЗИФ; - Завершены строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы по силовому и слаботочному энергоснабжению главного корпуса ЗИФ и объектов вспомогательного назначения; - Завершено строительство Общежитий № 4-5, столовой и пешеходной галереи, ВГСП; - Завершены работы по строительству склада ГСМ, выполняются строительно-монтажные работы по антикоррозионной защите; - Завершены строительно-монтажные работы и получены разрешения на ввод в эксплуатацию складов взрывчатых материалов и химреагентов в п. Тиличики; - Приобретена техника для участков открытых горных работ и подземных горных работ. Реализацию проекта затрудняет острый недостаток инфраструктуры: - Отсутствие круглогодичной автодороги до месторождения, необходимость завоза всех грузов для годичной работы зимником, действующим менее 90 дней в году. - Отсутствие причальной стенки в порту Тиличики и возникающие из-за этого проблемы по рейдовой разгрузке судов. - Сложности с доставкой вахты из-за состояния взлетно-посадочной полосы а/п Тиличики. |
| 1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.) | 2 643 159 | 1 865 770 | -777 389 | -29 |  | 17 720 529 | 16 943 140 |  |
| в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.) | 2 643 159 | 1 865 770 | -777 389 | -29 | [1] | 17 720 529 | 16 943 140 |  |
| 1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) | 838 419 | 608 720 | -229 699 | -27 |  | 1 308 286 | 874 165 |  |
| в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.) | 649 454 | 87 101 | -562 353 | -87 | [2] | 951 033 | 194 146 |  |
| 1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов, (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.) | 341 | 341 | 0 | 0 | - | 1289 | 1289 |  |
| 2. Дополнительные (в соответствии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Количество произведенного золота, кг | 4 393 | 3 645 | 748 | -17 | [3] | 5 359 | 4 286 |  |
| 2.2 Использование льгот по налогу на имущество организаций, тыс. руб. | 73 480 | 17 361 | 56119 | -76 | [4] | 73 480 | 17 361 |  |

Причины отклонений фактических показателей от плановых:

[1] Отклонение вызвано следующими факторами:

- корректировкой проектных решений по сравнению с планом, изначально подававшимся в рамках пакета материалов ОЗИП в начале 2015 г., в т.ч. по отработке открытого и подземного рудника;

- сложной логистикой ТМЦ на месторождении и суровыми климатическими условиями, в результате которых часть работ 2016 г. была принята в 1 квартале 2017 г.

[2] Отклонение вызвано тем, что в материалах ОЗИП, поданных в начале 2015 г., отсутствуют налоговые льготы в рамках режима РИП, полученные в 1 кв. 2016 г. по АО «Аметистовое».

[3] Количество произведенного золота отличается от плана из-за корректировки проектных решений. Проект по отработки 1-й очереди месторождения получил ГГЭ в 3 квартале 2015 г., то есть уже после получения проектом ГОК «Аметистовое» статуса ОЗИП. На момент получения статуса ОЗИП действовали проектные решения 2011 г., которые в настоящий момент устарели.

[4] Меньшее, чем было запланировано, использование льготы по налогу на имущество организаций вызвано более поздним вводом объектов в эксплуатацию, их функционированием в режиме ПНР в 2016 г.