## отчет ОЗИП
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СТРОИТЕЛЬСТВО СВИНОКОМПЛЕКСА МОЩНОСТЬЮ ДО 36 000 ГОЛОВ В ГОД В П. ЛЕСНОЙ ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
ЗА 2016г. ГОД
Показатели бизнес-плана | Отчетный период |  |  |  |  | Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта) |  | Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика)
| План | Факт | Отклонение |  |  | План | Факт
|  |  | тыс. руб. | % | причины
1. Основные | [7 empty] | Правоустанавливающие документы на земельный участок оформлены. Получено положительное заключение экспертизы ПСД. Получено разрешение на строительство. Заключен договор генподряда, договора на поставку оборудования и техники. Заключен кредитный договор. В настоящее время ведутся строительные работы. Оплачена часть авансовых платежей по договрам поставки технологического оборудования. Окончательный ввод в эксплуатацию всех объектов свинокомплекса перенесен на III квартал 2018г. (по бизнес-плану III квартал 2017г.). ПРОБЛЕМЫ: приостановка банковского финансирования с 16 марта 2017г., затягивание в проведении повторного кредитного комитета.
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.) | 608889 | 73043 | -535846 | -88% | Причина отклонения - задержка в получении кредитных средств в 2016г. Последствие - срыв строительных работ в 2016г. | 608889 | 150929
в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.) | 579291 | 73043 | -506248 | -87.39% |  | 579291 | 150929
1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) | -45496 | -14927 | 30569 | -32.81% |  | -45496 | -14927
в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.) | 11 | 0 | -11 | -100% |  | 11 | 0
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов, (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. Дополнительные (в соотвествии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора
2.1 Количество голов на убой, голов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 Объем продаж поросят на откорм, голов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 Объем продаж охлажденного мяса, тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 Объем продаж племенного поголовья, голов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 Средняя цена охлажденного мяса, руб./кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 Средняя цена комбикорма, руб./кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0