## отчет ОЗИП
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «Организация свиноводческого комплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае» (инициатор - ООО "Свинокомплекс "Камчатский" ЗА _2016_ГОД
Показатели бизнес-плана | Отчетный период |  |  |  |  | Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта) |  | Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика)
| План | Факт | Отклонение |  |  | План | Факт
|  |  | тыс. руб. | % | причины
1. Основные | [7 empty] | Устройство фундаментов, возведение металлокаркасов, устройство крыши и возведение стен, монтаж инженерно-технических систем зданий. Цех полуфабрикатов мощностью 1,9 тонн в смену; Цех по производству колбасхых изделий мощностью 3,4 тонн в смену: :Завершено устройство фундаментов, монтаж металлоконструкций, монтаж сендвич-панелей, закуплено все технологическое оборудование и оборудование технического обеспечения зданий, предварительный ввод в эксплуатацию до "09"2017 г.На сегодняшний день закуплено оборудование для 9 корпусов (из 9 корпусов). В настоящее время произведен ремонт зданий и сооружений (косметический ремонт, замена кровли, восстановление систем энергопотребления) в 7 корпусах. Комплектное свиноводческое оборудование фирмы Big Dutchman смонтировано в 8 корпусах. Животные размещены в 8 корпусах.
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.) | 285670 | 432422 | -146752 | 1.5137 |  | 521209 | 588777
в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.) | 285670 | 432422 | -146752 |  |  | 518921 | 588777
1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) | 6947 | 7458.3 | -511.3 | 1.0736 |  | 8460 | 9990.1
в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.) (15%) | 571 | 563 | 8 | 0.98599 | Земельный налог не был оплачен ввиду того, что земля находится в аренде | 699 | 683
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.) | 21253 | 21381 | -128 | 1.006 |  | 43497 | 41381
1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов, (тыс. руб.) | .- | .-
1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П | 1253 | 1381 | -128 | 1.1022
1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на сельхоз продукцию инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П | 20000 | 20000 | 0 | 1
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.)
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.) |  | 54
2. Дополнительные (в соотвествии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора