| ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ РУДЫ ОЗЕРНОВСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ» ЗА 2016 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели бизнес-плана | Отчетный период |  |  |  |  | Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта) |  |  | Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика) |
|  | План | Факт | Отклонение |  |  | План | Факт |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | % | причины |  |  |  |  |
| 1. Основные |  |  |  |  |  |  |  | Строительство ГМК. В 2016 году закончены все проектные и связанные с ними работы по ЗИФ первой очереди. Получено положительное решение ФАУ «Главгосэкспертиза РФ» по проектной документации. Идет выбор EPCM/EPS подрядчиков, строительных компаний, поставщиков оборудования, проект строительства первой очереди Горно-металлургического комбината согласован с Северо-Восточным управлением Росрыболовства РФ. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту. Агентством лесного хозяйства Камчатского края завершен перевод лесов, арендуемых для строительства комбината, в эксплуатационные, что дает право строительства на них объектов горно-обогатительного комбината (ЗИФ, карьер, рудник, автомобильная дорога). Оформлена долгосрочная аренда земельных участков для строительства автодороги (до 2062 г.) и для строительства Горно-металлургического комбината (до 2030 г.) В Департаменте по недропользованию по ДФО получены разрешения на строительство объектов первой очереди Горно-металлургического комбината на Озерновском месторождении: - золотоизвлекательной фабрики, - опытно-промышленных карьеров участка БАМ, - вахтового поселка. В Управлении Ростехнадзора по ДФО получен Горноотводный акт, дающий основание для начала работ по добыче полезных ископаемых на Лицензионном участке. В Управлении Росприроднадзора по Камчатскому краю получено разрешение на предельно-допустимые выбросы (ПДВ) по проекту опытно-промышленных работ на период с 2015 по 2020 годы. Начаты подготовительные работы по строительству объектов первой очереди ГМК: Организован жилой поселок, закуплены горюче-смазочные материалы, доставлена строительная техника. Произведена лесосводка на земельных участках под строительство ЗИФ, хвостохранилища, вспомогательных объектов и межплощадочных дорог. Выполнены работы по предварительной планировке территории на площадках строительства ЗИФ, вспомогательных цехов, складов химреагентов, АС и ВМ. Строительство автодороги. В 2016 году: - разработана и утверждена рабочая документация на строительство; - выполнены подготовительные мероприятия, обустроены бытовые городки, организованы необходимые коммуникации для жизнеобеспечения рабочего персонала; - заключены договоры с основными исполнителями СМР на объекте. На данный момент выполнена мобилизация подрядчика на строительство мостовых переходов, а также устройству водопропускных сооружений. Выполнена на 100 % поставка основных строительных материалов и конструкций для осуществления строительства автомобильной дороги, мостовых переходов и водопропускных сооружений. В соответствии с утвержденным календарным графиком строительства в настоящий момент ведутся работы по бетонированию 7 свай основания на капитальных мостах через реку Озерная. Также, в соответствии с утвержденным календарным графиком строительства в настоящий момент закончены работы по сооружению свайного основания, монтаж пролетных строений, на капитальных мостах через реки Правый Кожапк, Увальный, Дуга. Выполнен монтаж железобетонных плит подпорной стенки и деревянного настила мостовых переходов через р. Правый Кожапк, Увальный. Выполнены подготовительные работы к строительству линейной части автодороги на участках со слабыми грунтами 1, 2 и 3 пусковых комплексов: мобилизация строителей. Доставлены все материалы к местам производства работ. Устроены водопропускные сооружения типа МГТ – металлических гофрированных труб с организацией входных и выходных русел – в количестве 4 штук. В настоящий момент производится укрупнительная сборка металлических гофрированных труб бригадами подрядной организации, Ø1,0 – 2,5 м и протяженностью от 14 до 40 м, в количестве 18 шт. Подрядчиком на строительство линейной части автодороги выполнено вскрытие двух карьеров ПГС для отсыпки земполотна. Выполнено строительство земляного полотна, устройством армирующего слоя геокомпозитным материалом, на протяжении 14,5 км. На текущий момент в рамках реализации проекта создано 125 рабочих мест. |  |
| 1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.) | 705 000,00 | 1 072 715,40 | 367 715,40 | 52 | Вырос бюджет проекта | 3 126 462,00 | 4 449 674,60 |  |  |
| в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.) | 705 000,00 | 855 594,62 | 150 594,62 | 21 | Вырос бюджет проекта | 3 126 462,00 | 3 332 696,90 |  |  |
| 1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) | - | 30 734,86 | 30 734,86 | 100 | До выхода на плановые мощности налогов не планировали | - | 95 432,14 |  |  |
| в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.) | - | 980,21 | 980,21 | 100 | До выхода на плановые мощности налогов не планировали | - | 33 978,80 |  |  |
| 1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.) | 50 000,00 | 24 925,72 | -25 074,28 | -50 | Планировали получение поддержки в более ранние сроки, получился временной сдвиг | 150 000,00 | 64 162,56 |  |  |
| 1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П | 50 000,00 | 24 925,72 | -25 | -50 | Планировали получение поддержки в более ранние сроки, получился временной сдвиг | 150 000,00 | 64 162,56 |  |  |
| 1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.) | 188 416,02 | 188 416,02 | 0 | 0 |  | 758 416,02 | 758 416,02 |  |  |
| 1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.) | 74 | 74 | 0 | 0 |  | 125 | 125 |  |  |
| 2. Дополнительные (в соответствии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |