## отчет ОЗИП
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕХА ПО ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СКОТА ОБЪЕМОМ 20 ГОЛОВ В ЧАС П. НАГОРНЫЙ ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
ЗА 2016г. ГОД
Показатели бизнес-плана | Отчетный период |  |  |  |  | Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта) |  | Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика)
| План | Факт | Отклонение |  |  | План | Факт
|  |  | тыс. руб. | % | причины
1. Основные | [7 empty] | Правоустанавливающие документы оформлены. Проектная документация не требуется. Определены основные поставщики и подрядчики. Проведены предварительные строительные работы. В настоящее время ведутся переговоры с кредитными учреждениями об условиях предоставления заемных средств. Основной причиной задержки в получении кредитных средств является то, что здание для размещения цеха находится в залоге у ПАО "Сбербанк" по кредиту, взятому на реализцию ОЗИП "Строительство свинофермы на 12 000 голов". Ввод в эксплуатацию перенесен на декабрь 2017г. (по бизнес-плану январь 2017г.).
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.) | 128375 | 3584 | -124791 | -97.21% | Причина отклонения - задержка в получении кредитных средств. Последствие - срыв строительных работ в 2016г. | 128375 | 20789
в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.) | 108680 | 3584 | -105096 | -96.7% |  | 108680 | 20789
1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) | -12217 | 0 | 12217 | - |  | -12217 | 0
в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.) | 4479 | 0 | -4479 | - |  | 4479 | 0
1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов, (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П | 4479 | 0 | -4479 | 0 |  | 4479 | 0
1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2. Дополнительные (в соотвествии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора
Количество голов на убой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0