ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания

проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации

от ___   ___________  2018 г. № ______

П А С П О Р Т

федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |
| --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации | Срок начала и окончания проекта | 15 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. |
| Куратор федерального проекта | А.Г. Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | - |
| Руководитель федерального проекта | О.Н. Лут, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации |
| Администратор федерального проекта | М.В. Боровой, заместитель директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717. |

2. Цель и показатели федерального проекта

| Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126 тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек | основной | - | 01.01.2018 | 18216 | 13006 | 15623 | 20050 | 28865 | 30930 |
| 2. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек | дополнительный | - | 01.01.2018 | 2562 | 1794 | 2193 | 2841 | 4134 | 4458 |
| 3. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц | дополнительный | - | 01.0 1.2018 | 13 127 | 9 192 | 11 028 | 14 341 | 21 227 | 23 345 |
| 4. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | дополнительный | - | - | 2 519 | 2 392 | 2 723 | 3 037 | 3 574 | 3 784 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
| 1.1 | На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации | Региональные программы развития сельскохозяйственной кооперации приведены в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации. |
| 1.2 | Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации | Центры в субъектах Российской Федерации определены, обеспечено их функционирование, в регионах создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК. |
| 1.3 | Разработаны Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» и утверждены Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стандарты центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | Разработан Стандарт центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее - Стандарт), включающий перечень услуг, оказываемых Центрами в целях создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квалификацию персонала, необходимое техническое оснащение и т.п. Стандарт утвержден Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и направлен в субъекты Российской Федерации для приведения деятельности Центров в соответствие с указанным Стандартом. |
| 1.4 | Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей; - в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей; - в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей; - в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей; - в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей; - в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей. | Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. |
| 1.5 | Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП | Проработан вопрос усовершенствования мер поддержки, оказываемых сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП, в том числе внесены изменения в действующие меры государственной поддержки, увеличен объем оказываемой поддержки. Утверждена новая редакция комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный продукт»). |
| 1.6 | Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками | АО «Корпорация «МСП» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60 обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| 1.7 | Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | АО «Корпорация «МСП» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк» отраслевыми союзами и ассоциациями организованы и проведены не менее 24 обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. |
| 1.8 | Разработаны предложения по пропорциональному регулированию деятельности кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (далее – СКПК) | Разработаны и утверждены Банком России дифференцированные требования по пропорциональному регулированию деятельности кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК), в том числе в отношении: • СКПК с численностью до 200 членов; • СКПК, созданных юридическими лицами и предпринимателями, не привлекающими средств физических лиц и не предоставляющие потребительских займов; • СКПК, фонд финансовой взаимопомощи которых формируется исключительно из средств паевого фонда и кредитов (займов) финансовых организаций, фондов и бюджетных средств; • СКПК последующего уровня. Установлена периодичность составления отчетности не чаще чем раз в год, пересмотрены предельные значения финансовых нормативов для СКПК. |
| 1.9 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек; - в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек; - в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек; - в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек; - в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек; - в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек | К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек. |
| 1.10 | Предусмотрены специальные меры административной ответственности для сельскохозяйственных кооперативов, в том числе кредитных в части установления принципа соразмерности применения административных санкций в зависимости от объемов деятельности участников финансового рынка. | Внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных кооперативов, в том числе кредитных кооперативов. В результате внесения изменений введен принцип соразмерности применения административных санкций в зависимости от объемов деятельности специфичного участника финансового рынка – сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе кредитного кооператива. |
| 1.11 | Изменен порядок регулирования деятельности сельскохозяйственных кооперативов с целью уточнения вопросов кооперативного управления, реорганизации и ликвидации кооператива, взаимодействия с ревизионными союзами и их саморегулируемыми организациями. | Внесены поправки в Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в части уточнения вопросов корпоративного управления, порядка ведения реестра членов и ассоциированных членов сельскохозяйственных кооперативов, реализации и предельных размеров субсидиарной ответственности в потребительских кооперативах, порядка реорганизации и ликвидации кооперативов, реализации действенной ответственности ревизионных союзов и их саморегулируемых организаций перед кооперативами и их членами за качество ревизионной, консультационной, экспертной работы и эффективности предупредительно-профилактических действий. |
| 1.12 | Установлены дополнительные налоговые льготы для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов | Внесены изменения в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части установления для сельскохозяйственных потребительских кооперативов специальной налоговой ставки по налогу на прибыль, полученную от оказания услуг кооперативом своим членам |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
| 1.1. | Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 5 373,00 | 3 836,00 | 4 608,00 | 5 914,00 | 8 514,00 | 9 123,00 | 37 368,00 |
|  | Центральный федеральный округ | 1 025,33 | 779,60 | 926,38 | 1 169,66 | 1 617,47 | 1 730,95 | 7 249,39 |
|  | Белгородская область | 40,71 | 37,98 | 45,33 | 64,45 | 89,92 | 134,59 | 412,98 |
|  | Брянская область | 36,84 | 25,00 | 39,80 | 48,21 | 66,15 | 54,90 | 270,89 |
|  | Владимирская область | 67,90 | 48,54 | 58,73 | 72,11 | 91,25 | 87,48 | 426,01 |
|  | Воронежская область | 61,44 | 44,63 | 53,37 | 64,71 | 92,60 | 90,53 | 407,28 |
|  | Ивановская область | 23,73 | 23,67 | 26,15 | 33,57 | 36,64 | 36,05 | 179,81 |
|  | Калужская область | 88,14 | 59,21 | 68,66 | 90,29 | 128,41 | 128,60 | 563,31 |
|  | Костромская область | 22,10 | 23,96 | 28,58 | 33,79 | 35,53 | 38,83 | 182,79 |
|  | Курская область | 73,53 | 56,26 | 67,86 | 84,88 | 121,36 | 142,14 | 546,03 |
|  | Липецкая область | 137,78 | 101,07 | 126,09 | 161,64 | 251,88 | 192,12 | 970,57 |
|  | Московская область | 74,85 | 54,79 | 56,67 | 74,57 | 110,95 | 117,92 | 489,74 |
|  | Орловская область | 37,29 | 26,85 | 32,99 | 42,74 | 61,30 | 64,95 | 266,12 |
|  | Рязанская область | 32,49 | 54,12 | 67,75 | 81,72 | 130,21 | 166,38 | 532,66 |
|  | Смоленская область | 58,34 | 43,85 | 44,35 | 57,73 | 65,36 | 88,52 | 358,15 |
|  | Тамбовская область | 100,25 | 68,45 | 80,38 | 95,91 | 123,86 | 131,88 | 600,73 |
|  | Тверская область | 59,10 | 43,73 | 53,04 | 69,44 | 93,87 | 104,42 | 423,60 |
|  | Тульская область | 88,72 | 39,47 | 40,67 | 52,99 | 75,05 | 103,53 | 400,44 |
|  | Ярославская область | 22,10 | 28,03 | 35,98 | 40,90 | 43,15 | 48,12 | 218,28 |
|  | Северо-Западный федеральный округ | 290,50 | 224,91 | 251,46 | 311,58 | 413,47 | 423,91 | 1 915,84 |
|  | Республика Карелия | 8,71 | 14,20 | 19,48 | 21,74 | 27,86 | 21,11 | 113,10 |
|  | Республика Коми | 43,23 | 38,10 | 39,69 | 40,90 | 41,73 | 46,68 | 250,32 |
|  | Ненецкий автономный округ | 8,71 | 8,12 | 6,02 | 4,85 | 5,45 | 6,27 | 39,42 |
|  | Архангельская область без автономного округа | 17,99 | 17,89 | 20,91 | 26,64 | 33,60 | 29,99 | 147,02 |
|  | Вологодская область | 22,10 | 14,38 | 15,43 | 28,56 | 39,49 | 28,60 | 148,58 |
|  | Калининградская область | 57,49 | 37,38 | 42,37 | 55,39 | 81,24 | 86,26 | 360,13 |
|  | Ленинградская область | 33,60 | 29,03 | 30,65 | 27,60 | 37,97 | 49,15 | 208,01 |
|  | Мурманская область | 1,11 | 1,69 | 0,72 | 0,96 | 1,52 | 1,54 | 7,54 |
|  | Новгородская область | 75,44 | 49,92 | 60,42 | 84,14 | 121,11 | 128,77 | 519,80 |
|  | Псковская область | 22,10 | 14,20 | 15,78 | 20,81 | 23,49 | 25,55 | 121,92 |
|  | Южный федеральный округ | 559,24 | 441,98 | 526,96 | 681,60 | 942,93 | 939,17 | 4 091,89 |
|  | Республика Адыгея | 45,08 | 37,07 | 51,82 | 63,91 | 78,81 | 57,57 | 334,28 |
|  | Республика Калмыкия | 43,85 | 50,44 | 66,87 | 87,87 | 124,79 | 111,16 | 484,98 |
|  | Республика Крым | 34,50 | 23,61 | 24,64 | 31,63 | 44,20 | 46,94 | 205,52 |
|  | Краснодарский край | 90,08 | 70,39 | 78,83 | 103,93 | 143,76 | 131,88 | 618,88 |
|  | Астраханская область | 98,60 | 78,52 | 92,38 | 120,19 | 178,00 | 189,05 | 756,73 |
|  | Волгоградская область | 131,35 | 99,49 | 119,97 | 155,92 | 206,18 | 237,30 | 950,20 |
|  | Ростовская область | 97,79 | 68,26 | 80,38 | 101,29 | 148,07 | 144,16 | 639,95 |
|  | г. Севастополь | 17,99 | 14,20 | 12,07 | 16,87 | 19,12 | 21,11 | 101,36 |
|  | Северо-Кавказский федеральный округ | 724,19 | 493,35 | 602,22 | 770,32 | 1 183,85 | 1 356,34 | 5 130,28 |
|  | Республика Дагестан | 177,80 | 98,05 | 114,84 | 178,38 | 288,90 | 307,38 | 1 165,36 |
|  | Республика Ингушетия | 75,49 | 59,72 | 67,86 | 85,33 | 112,15 | 143,84 | 544,39 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 94,60 | 62,07 | 75,76 | 84,00 | 123,08 | 158,16 | 597,68 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 83,86 | 60,44 | 69,16 | 87,04 | 130,06 | 162,51 | 593,09 |
|  | Республика Северная Осетия-Алания | 124,34 | 95,08 | 133,16 | 157,88 | 260,15 | 283,96 | 1 054,57 |
|  | Чеченская Республика | 77,59 | 58,06 | 70,48 | 92,16 | 144,64 | 167,67 | 610,60 |
|  | Ставропольский край | 90,50 | 59,93 | 70,97 | 85,51 | 124,88 | 132,81 | 564,60 |
|  | Приволжский федеральный округ | 1 535,33 | 1 002,19 | 1 184,57 | 1 558,20 | 2 392,04 | 2 559,08 | 10 231,41 |
|  | Республика Башкортостан | 249,55 | 146,14 | 174,23 | 242,87 | 349,06 | 398,49 | 1 560,34 |
|  | Республика Марий-Эл | 48,78 | 26,94 | 34,95 | 45,32 | 63,17 | 63,91 | 283,07 |
|  | Республика Мордовия | 90,62 | 61,74 | 79,27 | 93,64 | 160,64 | 167,66 | 653,58 |
|  | Республика Татарстан | 263,35 | 150,33 | 177,21 | 246,91 | 361,26 | 408,78 | 1 607,84 |
|  | Удмуртская Республика | 117,72 | 86,85 | 99,94 | 126,29 | 202,49 | 216,94 | 850,22 |
|  | Чувашская Республика | 116,48 | 78,87 | 96,37 | 135,27 | 216,29 | 229,81 | 873,09 |
|  | Пермский край | 66,07 | 50,62 | 54,26 | 71,21 | 103,39 | 127,13 | 472,68 |
|  | Кировская область | 29,47 | 20,67 | 21,63 | 27,56 | 34,90 | 37,23 | 171,45 |
|  | Нижегородская область | 87,02 | 56,89 | 67,57 | 84,14 | 128,58 | 136,54 | 560,73 |
|  | Оренбургская область | 66,93 | 48,91 | 51,51 | 67,30 | 100,14 | 106,74 | 441,53 |
|  | Пензенская область | 108,43 | 70,22 | 87,72 | 112,12 | 176,95 | 150,44 | 705,88 |
|  | Самарская область | 45,08 | 39,98 | 37,71 | 66,00 | 110,58 | 104,06 | 403,41 |
|  | Саратовская область | 102,00 | 71,06 | 87,27 | 115,05 | 201,52 | 204,28 | 781,17 |
|  | Ульяновская область | 143,84 | 92,97 | 114,93 | 124,54 | 183,08 | 207,08 | 866,44 |
|  | Уральский федеральный округ | 253,26 | 179,37 | 210,44 | 261,88 | 376,26 | 408,90 | 1 690,10 |
|  | Курганская область | 17,63 | 18,60 | 18,77 | 20,71 | 29,05 | 30,69 | 135,45 |
|  | Свердловская область | 62,70 | 46,44 | 51,40 | 67,36 | 97,44 | 105,16 | 430,49 |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 19,69 | 12,57 | 17,03 | 14,71 | 19,11 | 20,90 | 104,01 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | 16,27 | 11,50 | 13,66 | 17,04 | 23,91 | 32,78 | 115,15 |
|  | Тюменская область без автономных округов | 59,51 | 42,34 | 47,12 | 60,48 | 69,99 | 74,22 | 353,65 |
|  | Челябинская область | 77,47 | 47,93 | 62,46 | 81,59 | 136,74 | 145,16 | 551,35 |
|  | Сибирский федеральный округ | 609,05 | 424,62 | 530,72 | 705,27 | 979,80 | 1 051,16 | 4 300,62 |
|  | Республика Алтай | 27,84 | 33,57 | 43,19 | 61,02 | 78,94 | 77,50 | 322,07 |
|  | Республика Бурятия | 93,92 | 55,50 | 65,88 | 98,47 | 138,75 | 147,38 | 599,91 |
|  | Республика Тыва | 94,18 | 62,07 | 79,81 | 105,01 | 130,34 | 145,41 | 616,81 |
|  | Республика Хакасия | 14,24 | 16,98 | 19,08 | 24,16 | 34,25 | 38,92 | 147,62 |
|  | Алтайский край | 64,92 | 39,98 | 44,49 | 57,95 | 84,20 | 103,09 | 394,65 |
|  | Забайкальский край | 33,60 | 30,43 | 34,23 | 45,32 | 63,17 | 66,98 | 273,73 |
|  | Красноярский край | 3,05 | 11,92 | 12,93 | 15,93 | 15,75 | 13,91 | 73,49 |
|  | Иркутская область | 114,44 | 58,58 | 77,30 | 106,02 | 155,27 | 158,93 | 670,55 |
|  | Кемеровская область | 40,16 | 29,52 | 41,31 | 53,94 | 77,88 | 82,81 | 325,63 |
|  | Новосибирская область | 45,48 | 23,71 | 35,33 | 42,67 | 67,82 | 72,06 | 287,07 |
|  | Омская область | 53,59 | 35,05 | 40,69 | 53,07 | 75,56 | 87,02 | 344,97 |
|  | Томская область | 23,61 | 27,31 | 36,46 | 41,72 | 57,88 | 57,14 | 244,13 |
|  | Дальневосточный федеральный округ | 376,10 | 289,97 | 375,24 | 455,49 | 608,17 | 653,49 | 2 758,47 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 101,49 | 89,47 | 142,86 | 179,82 | 230,65 | 247,01 | 991,29 |
|  | Камчатский край | 13,93 | 17,89 | 9,72 | 12,72 | 11,19 | 7,70 | 73,16 |
|  | Приморский край | 59,70 | 40,17 | 63,73 | 74,54 | 98,72 | 138,07 | 474,93 |
|  | Хабаровский край | 22,10 | 19,98 | 20,91 | 26,64 | 33,60 | 35,87 | 159,10 |
|  | Амурская область | 111,93 | 62,47 | 76,61 | 91,29 | 144,79 | 138,07 | 625,15 |
|  | Магаданская область | 14,18 | 17,89 | 10,82 | 14,16 | 17,66 | 12,90 | 87,61 |
|  | Сахалинская область | 29,58 | 23,46 | 28,07 | 26,64 | 33,60 | 35,87 | 177,21 |
|  | Еврейская автономная область | 8,71 | 17,89 | 20,19 | 25,67 | 32,23 | 31,43 | 136,13 |
|  | Чукотский автономный округ | 14,48 | 0,77 | 2,32 | 4,01 | 5,74 | 6,57 | 33,90 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 542,40 | 381,21 | 441,34 | 547,32 | 736,17 | 835,98 | 3 484,43 |
|  | Центральный федеральный округ | 54,22 | 40,28 | 45,18 | 58,26 | 83,99 | 89,01 | 370,94 |
|  | Белгородская область | 1,70 | 1,58 | 1,89 | 2,69 | 3,75 | 5,61 | 17,21 |
|  | Брянская область | 0,37 | 0,25 | 0,40 | 0,49 | 0,67 | 0,55 | 2,74 |
|  | Владимирская область | 1,39 | 0,99 | 1,20 | 1,47 | 1,86 | 1,79 | 8,69 |
|  | Воронежская область | 1,25 | 0,91 | 1,09 | 1,32 | 1,89 | 1,85 | 8,31 |
|  | Ивановская область | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,34 | 0,37 | 0,36 | 1,82 |
|  | Калужская область | 3,67 | 2,47 | 2,86 | 3,76 | 5,35 | 5,36 | 23,47 |
|  | Костромская область | 0,22 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 1,85 |
|  | Курская область | 1,50 | 1,15 | 1,38 | 1,73 | 2,48 | 2,90 | 11,14 |
|  | Липецкая область | 7,25 | 5,32 | 6,64 | 8,51 | 13,26 | 10,11 | 51,08 |
|  | Московская область | 24,95 | 18,26 | 18,89 | 24,86 | 36,98 | 39,31 | 163,25 |
|  | Орловская область | 0,38 | 0,27 | 0,33 | 0,43 | 0,62 | 0,66 | 2,69 |
|  | Рязанская область | 1,00 | 1,67 | 2,10 | 2,53 | 4,03 | 5,15 | 16,47 |
|  | Смоленская область | 1,80 | 1,36 | 1,37 | 1,79 | 2,02 | 2,74 | 11,08 |
|  | Тамбовская область | 2,05 | 1,40 | 1,64 | 1,96 | 2,53 | 2,69 | 12,26 |
|  | Тверская область | 1,83 | 1,35 | 1,64 | 2,15 | 2,90 | 3,23 | 13,10 |
|  | Тульская область | 3,70 | 1,64 | 1,69 | 2,21 | 3,13 | 4,31 | 16,69 |
|  | Ярославская область | 0,92 | 1,17 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 9,09 |
|  | Северо-Западный федеральный округ | 25,58 | 21,27 | 22,50 | 22,83 | 30,71 | 36,39 | 159,27 |
|  | Республика Карелия | 0,09 | 0,14 | 0,20 | 0,22 | 0,28 | 0,21 | 1,14 |
|  | Республика Коми | 2,28 | 2,01 | 2,09 | 2,15 | 2,20 | 2,46 | 13,17 |
|  | Ненецкий автономный округ | 0,97 | 0,90 | 0,67 | 0,54 | 0,61 | 0,70 | 4,38 |
|  | Архангельская область без автономного округа | 0,37 | 0,37 | 0,43 | 0,54 | 0,69 | 0,61 | 3,00 |
|  | Вологодская область | 0,92 | 0,60 | 0,64 | 1,19 | 1,65 | 1,19 | 6,19 |
|  | Калининградская область | 1,78 | 1,16 | 1,31 | 1,71 | 2,51 | 2,67 | 11,14 |
|  | Ленинградская область | 16,55 | 14,30 | 15,10 | 13,59 | 18,70 | 24,21 | 102,45 |
|  | Мурманская область | 0,07 | 0,11 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,48 |
|  | Новгородская область | 2,33 | 1,54 | 1,87 | 2,60 | 3,75 | 3,98 | 16,08 |
|  | Псковская область | 0,22 | 0,14 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 1,23 |
|  | Южный федеральный округ | 13,36 | 10,57 | 12,49 | 16,23 | 22,71 | 22,66 | 98,02 |
|  | Республика Адыгея | 0,46 | 0,37 | 0,52 | 0,65 | 0,80 | 0,58 | 3,38 |
|  | Республика Калмыкия | 0,89 | 1,03 | 1,36 | 1,79 | 2,55 | 2,27 | 9,90 |
|  | Республика Крым | 0,35 | 0,24 | 0,25 | 0,32 | 0,45 | 0,47 | 2,08 |
|  | Краснодарский край | 3,75 | 2,93 | 3,28 | 4,33 | 5,99 | 5,49 | 25,79 |
|  | Астраханская область | 3,05 | 2,43 | 2,86 | 3,72 | 5,51 | 5,85 | 23,40 |
|  | Волгоградская область | 2,68 | 2,03 | 2,45 | 3,18 | 4,21 | 4,84 | 19,39 |
|  | Ростовская область | 2,00 | 1,39 | 1,64 | 2,07 | 3,02 | 2,94 | 13,06 |
|  | г. Севастополь | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 1,02 |
|  | Северо-Кавказский федеральный округ | 7,32 | 4,98 | 6,08 | 7,78 | 11,96 | 13,70 | 51,82 |
|  | Республика Дагестан | 1,80 | 0,99 | 1,16 | 1,80 | 2,92 | 3,10 | 11,77 |
|  | Республика Ингушетия | 0,76 | 0,60 | 0,69 | 0,86 | 1,13 | 1,45 | 5,50 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 0,96 | 0,63 | 0,77 | 0,85 | 1,24 | 1,60 | 6,04 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 0,85 | 0,61 | 0,70 | 0,88 | 1,31 | 1,64 | 5,99 |
|  | Республика Северная Осетия-Алания | 1,26 | 0,96 | 1,35 | 1,59 | 2,63 | 2,87 | 10,65 |
|  | Чеченская Республика | 0,78 | 0,59 | 0,71 | 0,93 | 1,46 | 1,69 | 6,17 |
|  | Ставропольский край | 0,91 | 0,61 | 0,72 | 0,86 | 1,26 | 1,34 | 5,70 |
|  | Приволжский федеральный округ | 99,68 | 62,36 | 71,92 | 99,39 | 149,76 | 164,01 | 647,13 |
|  | Республика Башкортостан | 5,09 | 2,98 | 3,56 | 4,96 | 7,12 | 8,13 | 31,84 |
|  | Республика Марий-Эл | 1,00 | 0,55 | 0,71 | 0,92 | 1,29 | 1,30 | 5,78 |
|  | Республика Мордовия | 1,85 | 1,26 | 1,62 | 1,91 | 3,28 | 3,42 | 13,34 |
|  | Республика Татарстан | 61,77 | 35,26 | 41,57 | 57,92 | 84,74 | 95,89 | 377,15 |
|  | Удмуртская Республика | 3,64 | 2,69 | 3,09 | 3,91 | 6,26 | 6,71 | 26,30 |
|  | Чувашская Республика | 1,18 | 0,80 | 0,97 | 1,37 | 2,18 | 2,32 | 8,82 |
|  | Пермский край | 3,48 | 2,66 | 2,86 | 3,75 | 5,44 | 6,69 | 24,88 |
|  | Кировская область | 0,30 | 0,21 | 0,22 | 0,28 | 0,35 | 0,38 | 1,73 |
|  | Нижегородская область | 3,63 | 2,37 | 2,82 | 3,51 | 5,36 | 5,69 | 23,36 |
|  | Оренбургская область | 2,79 | 2,04 | 2,15 | 2,80 | 4,17 | 4,45 | 18,40 |
|  | Пензенская область | 1,10 | 0,71 | 0,89 | 1,13 | 1,79 | 1,52 | 7,13 |
|  | Самарская область | 7,34 | 6,51 | 6,14 | 10,74 | 18,00 | 16,94 | 65,67 |
|  | Саратовская область | 2,08 | 1,45 | 1,78 | 2,35 | 4,11 | 4,17 | 15,94 |
|  | Ульяновская область | 4,45 | 2,88 | 3,55 | 3,85 | 5,66 | 6,40 | 26,80 |
|  | Уральский федеральный округ | 299,96 | 210,62 | 244,80 | 300,06 | 379,63 | 449,27 | 1 884,33 |
|  | Курганская область | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,42 | 0,59 | 0,63 | 2,76 |
|  | Свердловская область | 4,72 | 3,50 | 3,87 | 5,07 | 7,33 | 7,92 | 32,40 |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 30,79 | 19,66 | 26,64 | 23,01 | 29,89 | 32,68 | 162,68 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | 99,96 | 70,62 | 83,91 | 104,65 | 146,86 | 201,34 | 707,34 |
|  | Тюменская область без автономных округов | 160,90 | 114,47 | 127,40 | 163,51 | 189,24 | 200,66 | 956,17 |
|  | Челябинская область | 3,23 | 2,00 | 2,60 | 3,40 | 5,70 | 6,05 | 22,97 |
|  | Сибирский федеральный округ | 14,52 | 9,82 | 12,54 | 16,52 | 23,30 | 24,52 | 101,22 |
|  | Республика Алтай | 0,28 | 0,34 | 0,44 | 0,62 | 0,80 | 0,78 | 3,25 |
|  | Республика Бурятия | 1,92 | 1,13 | 1,34 | 2,01 | 2,83 | 3,01 | 12,24 |
|  | Республика Тыва | 0,95 | 0,63 | 0,81 | 1,06 | 1,32 | 1,47 | 6,23 |
|  | Республика Хакасия | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,35 | 0,39 | 1,49 |
|  | Алтайский край | 0,66 | 0,40 | 0,45 | 0,59 | 0,85 | 1,04 | 3,99 |
|  | Забайкальский край | 0,69 | 0,62 | 0,70 | 0,92 | 1,29 | 1,37 | 5,59 |
|  | Красноярский край | 0,16 | 0,63 | 0,68 | 0,84 | 0,83 | 0,73 | 3,87 |
|  | Иркутская область | 4,77 | 2,44 | 3,22 | 4,42 | 6,47 | 6,62 | 27,94 |
|  | Кемеровская область | 1,24 | 0,91 | 1,28 | 1,67 | 2,41 | 2,56 | 10,07 |
|  | Новосибирская область | 1,89 | 0,99 | 1,47 | 1,78 | 2,83 | 3,00 | 11,96 |
|  | Омская область | 1,09 | 0,72 | 0,83 | 1,08 | 1,54 | 1,78 | 7,04 |
|  | Томская область | 0,73 | 0,84 | 1,13 | 1,29 | 1,79 | 1,77 | 7,55 |
|  | Дальневосточный федеральный округ | 27,76 | 21,31 | 25,83 | 26,25 | 34,13 | 36,41 | 171,70 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 1,03 | 0,90 | 1,44 | 1,82 | 2,33 | 2,50 | 10,01 |
|  | Камчатский край | 0,14 | 0,18 | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,74 |
|  | Приморский край | 1,22 | 0,82 | 1,30 | 1,52 | 2,01 | 2,82 | 9,69 |
|  | Хабаровский край | 0,68 | 0,62 | 0,65 | 0,82 | 1,04 | 1,11 | 4,92 |
|  | Амурская область | 3,46 | 1,93 | 2,37 | 2,82 | 4,48 | 4,27 | 19,33 |
|  | Магаданская область | 0,29 | 0,37 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,26 | 1,79 |
|  | Сахалинская область | 20,56 | 16,30 | 19,50 | 18,51 | 23,35 | 24,92 | 123,15 |
|  | Еврейская автономная область | 0,09 | 0,18 | 0,20 | 0,26 | 0,33 | 0,32 | 1,38 |
|  | Чукотский автономный округ | 0,30 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,69 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по федеральному проекту | 5 915,40 | 4 217,21 | 5 049,34 | 6 461,32 | 9 250,17 | 9 958,98 | 40 852,43 |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель федерального проекта | О.Н. Лут | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Д.Н. Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 5 |
| 2. | Администратор федерального проекта | М.В. Боровой | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут, Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 10 |
| На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации |
| 3. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | О.Н. Лут | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Д.Н. Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 5 |
| 4. | Участник федерального проекта | М.В. Боровой | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут, Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 8 |
| 5. | Участник федерального проекта | Р.Х. Бибарсова | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут, Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 8 |
| 6. | Участник федерального проекта | Н.И. Ларионова | Статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 5 |
| 7. | Участник федерального проекта | Е.С. Дубинчук | Руководитель Дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации АО «Корпорация «МСП» | Н.И. Ларионова, статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | 5 |
| Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации |
| 8. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | О.Н. Лут | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Д.Н. Патрушев, Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 10 |
| 9. | Участник федерального проекта | Р.Х. Бибарсова | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут, Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 9 |
| 10. | Участник федерального проекта | Н.И. Ларионова | Статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 5 |
| 11. | Участник федерального проекта | Е.С. Дубинчук | Руководитель Дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации АО «Корпорация «МСП» | Н.И. Ларионова, статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | 5 |
| Разработаны Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» и утверждены Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стандарты центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 12. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | О.Н. Лут | заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Д.Н. Патрушев, Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 9 |
| 13. | Участник федерального проекта | Р.Х. Бибарсова | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут, Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 8 |
| 14. | Участник федерального проекта | Н.И. Ларионова | Статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 10 |
| 15. | Участник федерального проекта | Е.С. Дубинчук | Руководитель Дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации АО «Корпорация «МСП» | Н.И. Ларионова, статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | 8 |
| Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации |
| 16. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | О.Н. Лут | заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Д.Н. Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 9 |
| 17. | Участник федерального проекта | М.В. Боровой | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 8 |
| 18. | Участник федерального проекта | Р.Х. Бибарсова | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 8 |
| Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственной кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП |
| 19. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.А. Браверман | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 5 |
| 20. | Участник федерального проекта | Н.И. Ларионова | Статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 10 |
| 21. | Участник федерального проекта | Е.С. Дубинчук | Руководитель Дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации АО «Корпорация «МСП» | Н.И. Ларионова, статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | 10 |
| 22. | Участник федерального проекта | А.В. Чуев | Руководитель Дирекция регионального развития АО «Корпорация «МСП» | Н.И. Ларионова, статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | 20 |
| 23. | Участник федерального проекта | М.В. Боровой | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 8 |
| 24. | Участник федерального проекта | Р.Х. Бибарсова | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 6 |
| 25. | Участник федерального проекта | Т.В. Пантелькина | Директор Департамента малого и среднего бизнеса АО «Россельхозбанк» | И.В. Жачкина, Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» | 20 |
| 26. | Участник федерального проекта | П.Н. Косов | Генеральный директор АО «Росагролизинг» |  | 20 |
|  | Участник федерального проекта | М.Е. Шоов | Менеджер Дивизиона малый и микро бизнес ПАО «Сбербанк» | Н.С. Давлетшина, Директор проектов Дивизиона малый и микро бизнес ПАО «Сбербанк» | 25 |
| Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками |
| 27. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.А. Браверман | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 15 |
|  | Участник федерального проекта | Н.Н. Коротченкова | Заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 15 |
| 28. | Участник федерального проекта | Н.В. Власова | руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" | 15 |
| Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 29. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.А. Браверман | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» |  | 15 |
| 30. | Участник федерального проекта | Н.И. Ларионова | Статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 10 |
| 31. | Участник федерального проекта | Е.С. Дубинчук | Руководитель Дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации АО «Корпорация «МСП» | Н.И. Ларионова, статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | 10 |
| 32. | Участник федерального проекта | М.В. Боровой | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 7 |
| Разработаны предложения по пропорциональному регулированию деятельности кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов |
| 33. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | М.В. Мамута | Руководитель Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России |  | 20 |
| 34. | Участник федерального проекта | Багинский И.Н. | Генеральный директор «Фонд развития сельской кредитной кооперации» (далее – Руководитель ФРСКК) |  | 15 |
| 35. | Участник федерального проекта | М.В. Боровой | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 7 |
| 36. | Участник федерального проекта | Р.Х. Бибарсова | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 6 |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году |
| 37. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | О.Н. Лут | заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Д.Н. Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 9 |
| 38. | Участник федерального проекта | М.В. Боровой | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 8 |
| 39. | Участник федерального проекта | Р.Х. Бибарсова | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 7 |
| 40. | Участник федерального проекта | Н.И. Ларионова | Статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 10 |
| Предусмотрены специальные меры административной ответственности для сельскохозяйственных кооперативов, в том числе кредитных в части установления принципа соразмерности применения административных санкций в зависимости от объемов деятельности участников финансового рынка. |
| 41. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | О.Н. Лут | заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Д.Н. Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 9 |
| 42. | Участник федерального проекта | М.В. Боровой | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 7 |
| 43. | Участник федерального проекта | Р.Х. Бибарсова | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 6 |
| 44. | Участник федерального проекта | И.Н. Багинский | Руководитель ФРСКК | - | 10 |
| 45. | Участник федерального проекта | А.В. Морозов | Президент РСО «Агроконтроль» | - | 10 |
| 46. | Участник федерального проекта | В.В. Телегин | Председатель Совета АККОР | В.Н. Плотников, президент АККОР | 10 |
| 47. | Участник федерального проекта | В.Ф. Вершинин | Руководитель СРО «Россоюз «Чаянов» | - | 10 |
| Изменен порядок регулирования деятельности сельскохозяйственных кооперативов с целью уточнения вопросов кооперативного управления, реорганизации и ликвидации кооператива, взаимодействия с ревизионными союзами и их саморегулируемыми организациями. |
| 48. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | О.Н. Лут | заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Д.Н. Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 9 |
| 49. | Участник федерального проекта | М.В. Боровой | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 7 |
| 50. | Участник федерального проекта | Р.Х. Бибарсова | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 6 |
| 51. | Участник федерального проекта | А.В. Морозов | Президент РСО «Агроконтроль» | - | 10 |
| 52. | Участник федерального проекта | В.В. Телегин | Председатель Совета АККОР | В.Н. Плотников, Президент АККОР | 10 |
| 53. | Участник федерального проекта | Г.И. Явкина | Исполнительный директор ФССПК | С.А. Торопыгин, председатель Административного совета ФССПК | 10 |
| 54. | Участник федерального проекта | В.Ф. Вершинин | Руководитель СРО «Россоюз «Чаянов» | - | 10 |
| Установлены дополнительные налоговые льготы для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов |
| 55. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | О.Н. Лут | заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | Д.Н. Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации | 9 |
| 56. | Участник федерального проекта | М.В. Боровой | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 7 |
| 57. | Участник федерального проекта | Р.Х. Бибарсова | Заместитель Директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | О.Н. Лут, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | 6 |
| 58. | Участник федерального проекта | А.В. Морозов | Президент РСО «Агроконтроль» | - | 10 |
| 59. | Участник федерального проекта | В.В. Телегин | Председатель Совета АККОР | В.Н. Плотников, Президент АККОР | 10 |
| 60. | Участник федерального проекта | В.Ф. Вершинин | Руководитель СРО «Россоюз «Чаянов» | - | 10 |
| 61. | Участник федерального проекта | И.Н. Багинский | Руководитель ФРСКК | - | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 
(«Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации»)

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации | 03.12.2018 | 20.12.2024 | О.Н. Лут | Доклад о реализации программ развития сельскохозяйственной кооперации субъектов Российской Федерации | ПС |
| 1.1.1. | Анализ АО «Корпорация МСП» предварительных итогов реализации государственных программ (подпрограмм) развития сельскохозяйственной кооперации и подготовка предложений по доработке методических рекомендаций по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Н.И. Ларионова | письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минсельхоза России с описанием предварительных итогов реализации государственных программ (подпрограмм) развития сельскохозяйственной кооперации и предложениями по доработке методических рекомендаций по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | РНП |
| 1.1.2. | Анализ предварительных результатов реализуемых программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации | 17.12.2018 | 01.02.2019 | Р.Х. Бибарсова | Отчет с результатами проведенного анализа направлен Руководителю ФП | РНП |
| 1.1.3. | Доработка Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендаций по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | 01.02.2019 | 29.03.2019 | Р.Х. Бибарсова | Методические рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | РНП |
| 1.1. | Доработанные рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации утверждены Проектным комитетом. Обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации |  | 30.04.2019 | М.В. Боровой | Протокол Проектного комитета | ПК |
| 2. | Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации | 10.01.2019 | 01.06.2019 | О.Н. Лут | Реестр центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | ПС |
| 2.1.1. | Разработка АО «Корпорация «МСП» предложений по доработке методических рекомендаций по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и направление предложений в Минсельхоз России | 10.01.2019 | 25.01.2019 | Н.И. Ларионова | письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минсельхоза России с предложениями по доработке методических рекомендаций по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации | РНП |
| 2.1.2. | Доработка Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП» методических рекомендаций по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 25.01.2019 | 25.02.2019 | Р.Х. Бибарсова | Проект Методических рекомендаций по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | РНП |
| 2.1. | Методические рекомендации по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров утверждены Проектным комитетом. В субъектах Российской Федерации определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |  | 01.06.2019 | М.В. Боровой | Протокол Проектного комитета | ПК |
| 3. | Разработаны Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» и утверждены Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стандарты центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 05.11.2018 | 20.12.2019 | О.Н. Лут | Стандарты центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | ПС |
| 3.1.1. | Разработка АО «Корпорация «МСП» предложений в проект стандартов центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и направление их в Минсельхоз России | 05.11.2018 | 30.12.2018 | Н.И. Ларионова | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минсельхоза России с предложениями в проект стандартов центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | РНП |
| 3.1.2. | Разработка Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» Стандартов центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 30.12.2018 | 01.04.2019 | Р.Х. Бибарсова | Проект Стандартов центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | РНП |
| 3.1.3. | Направление Минсельхозом России проекта стандартов центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на утверждение Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 01.04.2019 | 08.02.2019 | Р.Х. Бибарсова | Письмо Минсельхоза России в адрес Проектного комитета с проектом стандартов центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | РНП |
| 3.1. | Стандарты центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров утверждены на заседании Проектного комитета |  | 20.12.2019 | М.В. Боровой | Протокол заседания Проектного комитета | ПК |
| 4. | Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации | 05.11.2018 | 30.04.2019 | О.Н. Лут | Постановление Правительства Российской Федерации | ПС |
| 4.1.1. | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Р.Х. Бибарсова | Проект постановления Правительства Российской Федерации | РНП |
| 4.1.2. | Согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации | 03.12.2018 | 10.01.2019 | Р.Х. Бибарсова | письма о согласовании проекта постановления Правительства РФ | РНП |
| 4.1.3. | Внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации | 10.01.2019 | 30.01.2019 | Р.Х. Бибарсова | Проект постановления Правительства Российской Федерации | РНП |
| 4.1. | Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации |  | 30.04.2019 | М.В. Боровой | Постановление Правительства Российской Федерации | ПК |
| 5. | Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП | 01.07.2019 | 20.12.2019 | А.А. Браверман | Протокол АО «Корпорация «МСП» | ПС |
| 5.1.1. | Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по предоставлению по заданным параметрам информации о мерах и условиях поддержки сельскохозяйственной кооперации через Центры компетенций, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), Центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и Портал Бизнес-Навигатора МСП (далее – Портал БН) | 01.07.2019 | 30.08.2019 | А.В. Чуев | Ежеквартальные отчеты о предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ и Портал БН | РНП |
| 5.1.2. | Проработка вопроса увеличения объемов поддержки, предоставляемой АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» и иными кредитными организациями, сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП, в том числе установлен целевой индикатор ежегодного объема поддержки на период до 2024 года | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Н.И. Ларионова | Протокол рабочей группы по установлению ежегодного объема поддержки на период до 2024 года | РНП |
| 5.1.3. | Утверждение доработанного комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственной кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП | 30.09.2019 | 16.11.2019 | А.А. Браверман | Протокол Рабочей группы | РНП |
| 5.1. | Направлен в субъекты Российской Федерации утвержденный доработанный комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственной кооперативов («коробочный» продукт) |  | 28.12.2019 | А.А. Браверман | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес субъектов Российской Федерации | ПК |
| 6. | Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками | 15.10.2018 | 20.12.2024 | А.А. Браверман | Отчет о проведении семинаров | ПС |
| 6.1.1 | Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2019 году для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов | 15.10.2018 | 21.12.2018 | Н.В. Власова | График проведения семинаров | РНП |
| 6.1.2 | Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Н.В. Власова | Информационные материалы для проведения семинаров субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов | РНП |
| 6.1.3 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации проведения семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов | 18.12.2018 | 31.03.2019 | Н.В. Власова | Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО «МСП Банк», крупнейшим заказчикам | РНП |
| 6.1 | АО «Корпорация «МСП» совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в I квартале 2019 года проведено 3 семинара для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов |  | 08.04.2019 | Н.Н. Коротченкова | Отчет о проведении семинаров | ПК |
| 6.2.1 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации проведения семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Н.В. Власова | Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО «МСП Банк», крупнейшим заказчикам | РНП |
| 6.2. | АО «Корпорация «МСП» совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию во II квартале 2019 года проведено 3 семинара для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов |  | 08.07.2019 | Н.Н. Коротченкова | Отчет о проведении семинаров | ПК |
| 6.3.1 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации проведения семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов | 01.10.2019 | 20.12.2019 | Н.В. Власова | Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО «МСП Банк», крупнейшим заказчикам | РНП |
| 6.3 | АО «Корпорация «МСП» совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в III квартале 2019 года проведено 2 семинара для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов |  | 08.10.2019 | Н.Н. Коротченкова | Отчет о проведении семинаров | ПК |
| 6.4.1 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации проведения семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов | 13.01.2020 | 20.12.2020 | Н.В. Власова | Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО «МСП Банк», крупнейшим заказчикам | РНП |
| 6.4 | АО «Корпорация «МСП» совместно органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в IV квартале 2019 года проведено 2 семинара для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов |  | 20.12.2019 | Н.Н. Коротченкова | Отчет о проведении семинаров | ПК |
| 6.5.1 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации проведения семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов | 11.01.2021 | 20.12.2021 | Н.В. Власова | Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО «МСП Банк», крупнейшим заказчикам | РНП |
| 6.5 | АО «Корпорация «МСП» совместно с крупнейшими заказчиками в 2020 году проведены семинары для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов |  | 20.12.2020 | Н.Н. Коротченкова | Отчет о проведении семинаров | ПК |
| 6.6.1 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации проведения семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов | 10.01.2022 | 20.12.2022 | Н.В. Власова | Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО «МСП Банк», крупнейшим заказчикам | РНП |
| 6.6 | АО «Корпорация «МСП» совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2021 году проведены семинары для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов |  | 20.12.2021 | Н.Н. Коротченкова | Отчет о проведении семинаров | ПК |
| 6.7.1 | Организация взаимодействия взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации проведения семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов | 10.01.2023 | 20.12.2023 | Н.В. Власова | Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО «МСП Банк», крупнейшим заказчикам | ПК |
| 6.7 | АО «Корпорация «МСП» совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2022 году проведены семинары для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов |  | 20.12.2022 | Н.Н. Коротченкова | Отчет о проведении семинаров | РНП |
| 6.8.1 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации проведения семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов | 10.01.2023 | 20.12.2024 | Н.В. Власова | Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО «МСП Банк», крупнейшим заказчикам | РНП |
| 6.8 | АО «Корпорация «МСП» совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2023 году проведены семинары для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов |  | 20.12.2023 | Н.Н. Коротченкова | Отчет о проведении семинаров | ПК |
| 6.9 | Обеспечен доступ сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками, в том числе реализованы мероприятия, направленные на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов |  | 20.12.2024 | Н.Н. Коротченкова | Отчет о реализации мероприятий | ПК |
| 7. | Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 01.11.2018 | 20.12.2024 | А.А. Браверман | Отчет о проведении семинара | ПС |
| 7.1.1 | Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2019 году для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 01.11.2018 | 21.12.2018 | Е.С. Дубинчук | График проведения семинаров | РНП |
| 7.1.2 | Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 21.12.2018 | 01.02.2019 | Е.С. Дубинчук | Информационные материалы для проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | РНП |
| 7.1.3 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 21.12.2018 | 31.12.2019 | Е.С. Дубинчук | Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями | РНП |
| 7.1. | АО «Корпорация «МСП» совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями, в 2019 году проведено 4 обучающих семинара для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |  | 31.12.2019 | Н.И. Ларионова | Отчет о проведении семинара | ПК |
| 7.2.1 | Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2020 году для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 01.11.2019 | 20.12.2019 | Е.С. Дубинчук | График проведения семинаров | РНП |
| 7.2.2 | Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 20.12.2019 | 03.02.2020 | Е.С. Дубинчук | Информационные материалы для проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | РНП |
| 7.2.3 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Е.С. Дубинчук | Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями | РНП |
| 7.2 | АО «Корпорация «МСП» совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями, в 2020 году проведено 4 обучающих семинара для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |  | 31.12.2020 | Н.И. Ларионова | Отчет о проведении семинара | ПК |
| 7.3.1 | Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2021 году для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 02.11.2020 | 21.12.2020 | Е.С. Дубинчук | График проведения семинаров | РНП |
| 7.3.2 | Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 21.12.2020 | 01.02.2021 | Е.С. Дубинчук | Информационные материалы для проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | РНП |
| 7.3.3 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Е.С. Дубинчук | Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями | РНП |
| 7.3 | АО «Корпорация «МСП» совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями, в 2021 году проведено 4 обучающих семинара для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |  | 31.12.2021 | Н.И. Ларионова | Отчет о проведении семинара | ПК |
| 7.4.1 | Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2022 году для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 01.11.2021 | 21.12.2021 | Е.С. Дубинчук | График проведения семинаров | РНП |
| 7.4.2 | Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 21.12.2021 | 01.02.2022 | Е.С. Дубинчук Р.Х. Бибарсова | Информационные материалы для проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | РНП |
| 7.4.3 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Е.С. Дубинчук | Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями | РНП |
| 7.4 | АО «Корпорация «МСП» совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями, в 2022 году проведено 4 обучающих семинара для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |  | 31.12.2022 | Н.И. Ларионова | Отчет о проведении семинара | ПК |
| 7.5.1 | Разработка и утвержденик графика проведения обучающих семинаров в 2023 году для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 01.11.2022 | 21.12.2022 | Е.С. Дубинчук | График проведения семинаров | РНП |
| 7.5.2 | Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 21.12.2022 | 01.02.2023 | Е.С. Дубинчук | Информационные материалы для проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | РНП |
| 7.5.3 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Е.С. Дубинчук | Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями | РНП |
| 7.5 | АО «Корпорация «МСП» совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями, в 2023 году проведено 4 обучающих семинара для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |  | 31.12.2023 | Н.И. Ларионова | Отчет о проведении семинара | ПК |
| 7.6.1 | Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2024 году для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 01.11.2023 | 21.12.2023 | Е.С. Дубинчук | График проведения семинаров | РНП |
| 7.6.2 | Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 21.12.2023 | 01.02.2024 | Е.С. Дубинчук | Информационные материалы для проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | РНП |
| 7.6.3 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации проведения обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Е.С. Дубинчук | Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозу России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями | РНП |
| 7.6 | АО «Корпорация «МСП» совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк, ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, ассоциациями, в 2024 году проведено 4 обучающих семинара для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |  | 20.12.2024 | Н.И. Ларионова | Отчет о проведении семинара | ПК |
| 8. | Разработаны предложения по пропорциональному регулированию деятельности кредитных потребительских кооперативов и СКПК | 15.11.2018 | 31.12.2019 | М.В. Мамута | Отчет об исполнении | ПС |
| 8.1.1. | Подготовка и направление в Банк России предложений по пропорциональному регулированию деятельности СКПК, в том числе в отношении: - СКПК с численностью до 200 членов; - СКПК, созданных юридическими лицами и предпринимателями, не привлекающими средств физических лиц и не предоставляющие потребительских займов; - СКПК, у которых фонд финансовой взаимопомощиформируется исключительно из средств паевого фонда и кредитов (займов) финансовых организаций, фондов и бюджетных средств; - СКПК последующего уровня. | 15.11.2018 | 26.11.2018 | И.Н. Багинский | Письмо в Банк России | РНП |
| 8.1.2. | Подготовка и направление в Банк России предложений по периодичности составления отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов не чаще, чем раз в год, включающих соответствующие изменения в: Указание Банка России от 09.10.2015 № 3816-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива»; Указание от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами»; Указание «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» (проект). | 26.11.2018 | 15.01.2019 | И.Н. Багинский | Письмо в Банк России | РНП |
| 8.1.2. | Проработка вопроса целесообразности применения кооперативами Единого плана счетов бухучета и отраслевых стандартов составления финансовой отчетности; исключения завышенных требований к квалификации сотрудников кредитных кооперативов; снижения штрафных санкции; снижения значений финансовых нормативов; а также отмены обязанности ведения операций через расчетные счета в банках | 10.01.2019 | 11.07.2019 | В.В. Чистюхин | Письмо с предложениями в Банк России, заинтересованные органы исполнительной власти | РНП |
| 8.1.3. | Организация подготовки и согласования изменений в нормативные документы Банка России, регламентирующие порядок составления и представления отчетности СКПК | 16.01.2019 | 31.03.2019 | В.В. Чистюхин | Письмо в Банк России, заинтересованные органы исполнительной власти | РНП |
| 8.1.4. | Подготовка и направление в Банк России предложений в части порядка расчета финансовых нормативов СКПК, в том числе включающих изменения в Указание Банка России от 27.02.2017 № 4299-У «О числовом значении финансового норматива и порядке расчета финансовых нормативов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов» | 15.01.2019 | 04.02.2019 | И.Н. Багинский | Письма в Банк России, заинтересованные органы исполнительной власти | РНП |
| 8.1.5. | Организация подготовки и согласования изменений в нормативные документы Банка России в части порядка расчета финансовых нормативов СКПК | 04.02.2019 | 30.04.2019 | В.В. Чистюхин | Письма в Банк России, заинтересованные органы исполнительной власти | РНП |
| 8.1.6. | Разработка проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» в части пересмотра предельных значений финансовых нормативов | 15.03.2019 | 12.07.2019 | И.Н. Багинский | Проект федерального закона | РНП |
| 8.1.7. | Обеспечение согласования проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» | 15.07.2019 | 16.08.2019 | И.Н. Багинский | Письма в заинтересованные органы исполнительной власти | РНП |
| 8.1.8. | Внесение проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» в Правительство Российской Федерации | 19.08.2019 | 20.09.2019 | И.Н. Багинский | Письмо в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 8.1.9. | Обеспечение рассмотрения проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» на заседании Правительства Российской Федерации | 23.09.2019 | 25.10.2019 | И.Н. Багинский | - | РНП |
| 8.1.10 | Внесение проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации | 28.10.2019 | 29.11.2019 | И.Н. Багинский | - | РНП |
| 8.1.11 | Обеспечение рассмотрения проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 02.12.2019 | 31.12.2019 | И.Н. Багинский | - | РНП |
| 8.1. | Внесены изменения в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации», в части пересмотра предельных значений финансовых нормативов, в части установления периодичности составления отчетности не чаще чем раз в год |  | 31.12.2019 | И.Н. Багинский | Федеральный закон | ПК |
| 9. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе7: - в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек; - в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек; - в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек; - в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек; - в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек; - в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек | 30.04.2019 | 30.12.2024 | О.Н. Лут | Отчет об исполнении показателя | ПС |
| 9.1. | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 18,216 тыс. человек, в том числе за счет средств государственной поддержки |  | 30.12.2019 | М.В. Боровой | Отчет об исполнении показателя | ПК |
| 9.2. | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 13,006 тыс. человек, в том числе за счет средств государственной поддержки |  | 30.12.2020 | М.В. Боровой | Отчет об исполнении показателя | ПК |
| 9.3. | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 15,623 тыс. человек, в том числе за счет средств государственной поддержки |  | 30.12.2021 | М.В. Боровой | Отчет об исполнении показателя | ПК |
| 9.4. | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 20,050 тыс. человек, в том числе за счет средств государственной поддержки |  | 30.12.2022 | М.В. Боровой | Отчет об исполнении показателя | ПК |
| 9.5. | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 28,865 тыс. человек, в том числе за счет средств государственной поддержки |  | 30.12.2023 | М.В. Боровой | Отчет об исполнении показателя | ПК |
| 9.6. | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 30,930 тыс. человек, в том числе за счет средств государственной поддержки |  | 30.12.2024 | М.В. Боровой | Отчет об исполнении показателя | ПК |
| 10 | Предусмотрены специальные меры административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных | 01.04.2019 | 01.06.2020 | О.Н. Лут | Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных кооперативов» | ПК |
| 10.1.1. | Разработка проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных кооперативов | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Р.Х. Бибарсова | Проект федерального закона | РНП |
| 10.1.3. | Обеспечение согласования проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных кооперативов | 01.05.2019 | 15.06.2019 | Р.Х. Бибарсова | Письма в заинтересованные органы исполнительной власти | РНП |
| 10.1.2. | Организация общественного обсуждения проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных кооперативов | 15.06.2019 | 01.08.2019 | Р.Х. Бибарсова | Отчет о проведении общественного обсуждения | РНП |
| 10.1. | Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных кооперативов внесен в Правительство Российской Федерации |  | 01.09.2019 | М.В. Боровой | Письмо в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 10.2.1. | Обеспечение рассмотрения проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных кооперативов на заседании Правительства Российской Федерации | 01.08.2019 | 01.09.2019 | Р.Х. Бибарсова | - | РНП |
| 10.2.2. | Внесение проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных кооперативов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Р.Х. Бибарсова | - | РНП |
| 10.2.3. | Обеспечение рассмотрения проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных кооперативов в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Р.Х. Бибарсова | - | РНП |
| 10.2. | Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных кооперативов» |  | 01.06.2020 | М.В. Боровой | Федеральный закон | ПК |
| 11. | Изменен порядок регулирования деятельности сельскохозяйственных кооперативов с целью уточнения вопросов кооперативного управления, реорганизации и ликвидации кооператива, взаимодействия с ревизионными союзами и их саморегулируемыми организациями | 01.06.2019 | 01.03.2020 | О.Н. Лут | Федеральный закон о внесении изменений в 193-ФЗ | ПК |
| 11.1.1. | Разработка проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», в части уточнения вопросов корпоративного управления, порядка ведения реестра членов и ассоциированных членов сельскохозяйственных кооперативов, реализации и предельных размеров субсидиарной ответственности в потребительских кооперативах, порядка реорганизации и ликвидации кооперативов, реализации действенной ответственности ревизионных союзов и их саморегулируемых организаций перед кооперативами и их членами за качество ревизионной, консультационной, экспертной работы и эффективности предупредительно-профилактических действий | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Р.Х. Бибарсова | Проект федерального закона | РНП |
| 11.1.2. | Организация общественного обсуждения проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Р.Х. Бибарсова | Отчет о проведении общественного обсуждения | РНП |
| 11.1. | Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» внесен в Правительство Российской Федерации |  | 01.09.2019 | М.В. Боровой | Письмо в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 11.2.1. | Обеспечение рассмотрения проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» на заседании Правительства Российской Федерации | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Р.Х. Бибарсова | - | РНП |
| 11.2.2. | Внесение проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Р.Х. Бибарсова | - | РНП |
| 11.2.3. | Обеспечение рассмотрения проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 01.11.2019 | 15.12.2019 | Р.Х. Бибарсова | - | РНП |
| 11.2. | Внесены изменения в федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» |  | 01.03.2020 | М.В. Боровой | Федеральный закон о внесении изменений федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» | ПК |
| 12. | Установлены дополнительные налоговые льготы для сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 01.06.2019 | 01.03.2020 | О.Н. Лут | Федеральный закон о внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации | ПК |
| 12.1.1. | Разработка проекта федерального закона о внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части установления для сельскохозяйственных потребительских кооперативов специальной налоговой ставки по налогу на прибыль, полученную от оказания услуг кооперативом своим членам | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Р.Х. Бибарсова | Проект федерального закона | РНП |
| 12.1.2. | Организация общественного обсуждения проекта федерального закона о внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части установления для сельскохозяйственных потребительских кооперативов специальной налоговой ставки по налогу на прибыль, полученную от оказания услуг кооперативом своим членам | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Р.Х. Бибарсова | Отчет о проведении общественного обсуждения | РНП |
| 12.1 | Проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части установления для сельскохозяйственных потребительских кооперативов специальной налоговой ставки по налогу на прибыль, полученную от оказания услуг кооперативом своим членам внесен в Правительство Российской Федерации |  | 01.09.2019 | М.В. Боровой | Письмо в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 12.2.1. | Обеспечение рассмотрения проекта федерального закона о внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части установления для сельскохозяйственных потребительских кооперативов специальной налоговой ставки по налогу на прибыль, полученную от оказания услуг кооперативом своим членам на заседании Правительства Российской Федерации | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Р.Х. Бибарсова | - | РНП |
| 12.2.2. | Внесение проекта федерального закона о внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части установления для сельскохозяйственных потребительских кооперативов специальной налоговой ставки по налогу на прибыль, полученную от оказания услуг кооперативом своим членам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Р.Х. Бибарсова | - | РНП |
| 12.2.3. | Обеспечение рассмотрения проекта федерального закона о внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части установления для сельскохозяйственных потребительских кооперативов специальной налоговой ставки по налогу на прибыль, полученную от оказания услуг кооперативом своим членам в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 01.11.2019 | 15.12.2019 | Р.Х. Бибарсова | - | РНП |
| 12.2. | Внесены изменения в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части установления для сельскохозяйственных потребительских кооперативов специальной налоговой ставки по налогу на прибыль, полученную от оказания услуг кооперативом своим членам |  | 01.03.2020 | М.В. Боровой | Федеральный закон о внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации | ПК |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту федерального проекта 
«Поддержка малых форм хозяйствования 
и развития кооперации»

П О К А З А Т Е Л И
федерального проекта по субъектам Российской Федерации

| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 20181 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек |
| Центральный федеральный округ |  |  |  | 2453 | 1724 | 2134 | 2730 | 3934 | 4285 |
| Белгородская область |  |  |  | 360 | 200 | 312 | 407 | 596 | 681 |
| Брянская область |  |  |  | 82 | 59 | 77 | 100 | 142 | 143 |
| Владимирская область |  |  |  | 98 | 71 | 83 | 108 | 145 | 150 |
| Воронежская область |  |  |  | 95 | 68 | 80 | 100 | 146 | 154 |
| Ивановская область |  |  |  | 71 | 54 | 64 | 79 | 106 | 113 |
| Калужская область |  |  |  | 143 | 97 | 117 | 154 | 220 | 233 |
| Костромская область |  |  |  | 43 | 36 | 45 | 56 | 71 | 80 |
| Курская область |  |  |  | 106 | 81 | 100 | 130 | 180 | 201 |
| Липецкая область |  |  |  | 543 | 387 | 471 | 602 | 901 | 928 |
| Московская область |  |  |  | 82 | 62 | 66 | 85 | 124 | 133 |
| Орловская область |  |  |  | 92 | 64 | 77 | 102 | 149 | 160 |
| Рязанская область |  |  |  | 100 | 95 | 115 | 142 | 215 | 253 |
| Смоленская область |  |  |  | 139 | 101 | 114 | 147 | 204 | 235 |
| Тамбовская область |  |  |  | 181 | 128 | 152 | 187 | 264 | 286 |
| Тверская область |  |  |  | 89 | 66 | 78 | 103 | 145 | 161 |
| Тульская область |  |  |  | 176 | 108 | 123 | 159 | 233 | 271 |
| Ярославская область |  |  |  | 53 | 47 | 60 | 69 | 93 | 103 |
| Северо-Западный федеральный округ |  |  |  | 497 | 375 | 443 | 552 | 768 | 824 |
| Республика Карелия |  |  |  | 16 | 18 | 24 | 27 | 37 | 35 |
| Республика Коми |  |  |  | 86 | 67 | 75 | 88 | 116 | 130 |
| Ненецкий автономный округ |  |  |  | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Архангельская область без автономного округа |  |  |  | 32 | 25 | 32 | 41 | 56 | 55 |
| Вологодская область |  |  |  | 36 | 24 | 27 | 41 | 60 | 54 |
| Калининградская область |  |  |  | 119 | 88 | 104 | 132 | 187 | 204 |
| Ленинградская область |  |  |  | 56 | 42 | 51 | 54 | 79 | 93 |
| Мурманская область |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Новгородская область |  |  |  | 107 | 75 | 92 | 122 | 175 | 188 |
| Псковская область |  |  |  | 36 | 25 | 28 | 37 | 48 | 55 |
| Южный федеральный округ |  |  |  | 1654 | 1284 | 1514 | 1886 | 2626 | 2798 |
| Республика Адыгея |  |  |  | 52 | 42 | 54 | 67 | 90 | 75 |
| Республика Калмыкия |  |  |  | 87 | 75 | 97 | 123 | 176 | 177 |
| Республика Крым |  |  |  | 141 | 100 | 119 | 151 | 217 | 235 |
| Краснодарский край |  |  |  | 201 | 146 | 172 | 221 | 314 | 326 |
| Астраханская область |  |  |  | 234 | 173 | 204 | 266 | 389 | 424 |
| Волгоградская область |  |  |  | 619 | 521 | 599 | 716 | 935 | 1018 |
| Ростовская область |  |  |  | 288 | 202 | 241 | 309 | 457 | 492 |
| г. Севастополь |  |  |  | 32 | 25 | 28 | 33 | 48 | 51 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  | 2387 | 1861 | 2209 | 2753 | 3873 | 4291 |
| Республика Дагестан |  |  |  | 1200 | 850 | 1027 | 1350 | 2009 | 2209 |
| Республика Ингушетия |  |  |  | 164 | 120 | 142 | 182 | 257 | 295 |
| Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  | 133 | 97 | 113 | 135 | 188 | 221 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  | 230 | 212 | 234 | 265 | 326 | 365 |
| Республика Северная Осетия-Алания |  |  |  | 202 | 155 | 204 | 254 | 385 | 424 |
| Чеченская Республика |  |  |  | 298 | 314 | 357 | 403 | 479 | 527 |
| Ставропольский край |  |  |  | 160 | 113 | 132 | 164 | 229 | 250 |
| Приволжский федеральный округ |  |  |  | 7833 | 5299 | 6349 | 8345 | 12292 | 12862 |
| Республика Башкортостан |  |  |  | 1799 | 1065 | 1386 | 2009 | 2768 | 2951 |
| Республика Марий-Эл |  |  |  | 79 | 49 | 60 | 79 | 114 | 121 |
| Республика Мордовия |  |  |  | 153 | 80 | 111 | 161 | 253 | 253 |
| Республика Татарстан |  |  |  | 3075 | 2140 | 2447 | 3100 | 4746 | 4746 |
| Удмуртская Республика |  |  |  | 526 | 375 | 446 | 578 | 859 | 943 |
| Чувашская Республика |  |  |  | 380 | 294 | 344 | 429 | 607 | 656 |
| Пермский край |  |  |  | 115 | 83 | 96 | 121 | 180 | 208 |
| Кировская область |  |  |  | 62 | 45 | 51 | 66 | 93 | 104 |
| Нижегородская область |  |  |  | 134 | 94 | 112 | 141 | 204 | 219 |
| Оренбургская область |  |  |  | 192 | 152 | 183 | 234 | 323 | 348 |
| Пензенская область |  |  |  | 212 | 143 | 174 | 223 | 336 | 340 |
| Самарская область |  |  |  | 276 | 200 | 234 | 311 | 470 | 506 |
| Саратовская область |  |  |  | 290 | 204 | 248 | 324 | 499 | 538 |
| Ульяновская область |  |  |  | 540 | 375 | 457 | 569 | 840 | 929 |
| Уральский федеральный округ |  |  |  | 951 | 673 | 802 | 1036 | 1518 | 1672 |
| Курганская область |  |  |  | 53 | 45 | 50 | 62 | 89 | 101 |
| Свердловская область |  |  |  | 99 | 71 | 83 | 110 | 159 | 172 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  |  |  | 36 | 25 | 28 | 33 | 48 | 51 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |  |  |  | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 20 |
| Тюменская область без автономных округов |  |  |  | 370 | 263 | 309 | 404 | 581 | 638 |
| Челябинская область |  |  |  | 385 | 265 | 324 | 419 | 629 | 690 |
| Сибирский федеральный округ |  |  |  | 1408 | 998 | 1214 | 1568 | 2239 | 2439 |
| Республика Алтай |  |  |  | 108 | 87 | 108 | 143 | 201 | 210 |
| Республика Бурятия |  |  |  | 181 | 123 | 143 | 196 | 282 | 304 |
| Республика Тыва |  |  |  | 235 | 161 | 198 | 258 | 360 | 399 |
| Республика Хакасия |  |  |  | 65 | 49 | 61 | 79 | 112 | 125 |
| Алтайский край |  |  |  | 158 | 122 | 135 | 160 | 215 | 238 |
| Забайкальский край |  |  |  | 79 | 63 | 72 | 94 | 135 | 148 |
| Красноярский край |  |  |  | 49 | 36 | 46 | 57 | 80 | 87 |
| Иркутская область |  |  |  | 257 | 163 | 201 | 265 | 390 | 421 |
| Кемеровская область |  |  |  | 49 | 35 | 47 | 61 | 88 | 96 |
| Новосибирская область |  |  |  | 69 | 42 | 57 | 74 | 108 | 117 |
| Омская область |  |  |  | 100 | 68 | 81 | 106 | 157 | 176 |
| Томская область |  |  |  | 58 | 49 | 65 | 75 | 111 | 118 |
| Дальневосточный федеральный округ |  |  |  | 1033 | 792 | 958 | 1180 | 1615 | 1759 |
| Республика Саха (Якутия) |  |  |  | 457 | 336 | 431 | 552 | 790 | 866 |
| Камчатский край |  |  |  | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Приморский край |  |  |  | 240 | 212 | 256 | 286 | 345 | 391 |
| Хабаровский край |  |  |  | 36 | 29 | 32 | 41 | 56 | 59 |
| Амурская область |  |  |  | 185 | 125 | 146 | 180 | 262 | 272 |
| Магаданская область |  |  |  | 23 | 19 | 16 | 24 | 32 | 34 |
| Сахалинская область |  |  |  | 36 | 24 | 30 | 34 | 46 | 48 |
| Еврейская автономная область |  |  |  | 38 | 33 | 42 | 54 | 75 | 80 |
| Чукотский автономный округ |  |  |  | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек |
| Центральный федеральный округ |  |  |  | 489 | 366 | 438 | 558 | 783 | 843 |
| Белгородская область |  |  |  | 18 | 18 | 21 | 30 | 42 | 66 |
| Брянская область |  |  |  | 18 | 12 | 18 | 24 | 33 | 27 |
| Владимирская область |  |  |  | 33 | 24 | 27 | 36 | 45 | 42 |
| Воронежская область |  |  |  | 30 | 21 | 24 | 30 | 45 | 45 |
| Ивановская область |  |  |  | 12 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
| Калужская область |  |  |  | 45 | 27 | 33 | 45 | 63 | 63 |
| Костромская область |  |  |  | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 |
| Курская область |  |  |  | 36 | 27 | 33 | 42 | 60 | 69 |
| Липецкая область |  |  |  | 66 | 48 | 63 | 78 | 123 | 96 |
| Московская область |  |  |  | 36 | 27 | 27 | 36 | 54 | 57 |
| Орловская область |  |  |  | 18 | 12 | 15 | 21 | 30 | 30 |
| Рязанская область |  |  |  | 15 | 27 | 33 | 39 | 63 | 81 |
| Смоленская область |  |  |  | 27 | 21 | 21 | 27 | 30 | 42 |
| Тамбовская область |  |  |  | 48 | 33 | 39 | 45 | 60 | 63 |
| Тверская область |  |  |  | 27 | 21 | 24 | 33 | 45 | 51 |
| Тульская область |  |  |  | 42 | 18 | 18 | 24 | 36 | 51 |
| Ярославская область |  |  |  | 9 | 12 | 18 | 18 | 21 | 24 |
| Северо-Западный федеральный округ |  |  |  | 132 | 102 | 120 | 147 | 195 | 201 |
| Республика Карелия |  |  |  | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 |
| Республика Коми |  |  |  | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| Ненецкий автономный округ |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Архангельская область без автономного округа |  |  |  | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 12 |
| Вологодская область |  |  |  | 9 | 6 | 6 | 12 | 18 | 12 |
| Калининградская область |  |  |  | 27 | 18 | 21 | 27 | 39 | 42 |
| Ленинградская область |  |  |  | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 24 |
| Мурманская область |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Новгородская область |  |  |  | 36 | 24 | 30 | 42 | 60 | 63 |
| Псковская область |  |  |  | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 |
| Южный федеральный округ |  |  |  | 267 | 210 | 255 | 327 | 459 | 456 |
| Республика Адыгея |  |  |  | 21 | 18 | 24 | 30 | 39 | 27 |
| Республика Калмыкия |  |  |  | 21 | 24 | 33 | 42 | 60 | 54 |
| Республика Крым |  |  |  | 15 | 9 | 12 | 15 | 21 | 21 |
| Краснодарский край |  |  |  | 45 | 33 | 39 | 51 | 69 | 63 |
| Астраханская область |  |  |  | 48 | 39 | 45 | 60 | 87 | 93 |
| Волгоградская область |  |  |  | 63 | 48 | 57 | 75 | 102 | 117 |
| Ростовская область |  |  |  | 48 | 33 | 39 | 48 | 72 | 72 |
| г. Севастополь |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  | 348 | 234 | 291 | 378 | 582 | 669 |
| Республика Дагестан |  |  |  | 87 | 48 | 57 | 87 | 144 | 153 |
| Республика Ингушетия |  |  |  | 36 | 27 | 33 | 42 | 54 | 69 |
| Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  | 45 | 30 | 36 | 42 | 60 | 78 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  | 39 | 30 | 33 | 42 | 63 | 81 |
| Республика Северная Осетия-Алания |  |  |  | 60 | 45 | 66 | 78 | 129 | 141 |
| Чеченская Республика |  |  |  | 36 | 27 | 33 | 45 | 72 | 81 |
| Ставропольский край |  |  |  | 45 | 27 | 33 | 42 | 60 | 66 |
| Приволжский федеральный округ |  |  |  | 747 | 483 | 576 | 759 | 1176 | 1263 |
| Республика Башкортостан |  |  |  | 123 | 72 | 87 | 120 | 174 | 198 |
| Республика Марий-Эл |  |  |  | 24 | 12 | 15 | 21 | 30 | 30 |
| Республика Мордовия |  |  |  | 45 | 30 | 39 | 45 | 78 | 81 |
| Республика Татарстан |  |  |  | 129 | 75 | 87 | 123 | 180 | 204 |
| Удмуртская Республика |  |  |  | 57 | 42 | 48 | 63 | 99 | 108 |
| Чувашская Республика |  |  |  | 57 | 39 | 48 | 66 | 108 | 114 |
| Пермский край |  |  |  | 33 | 24 | 27 | 33 | 51 | 63 |
| Кировская область |  |  |  | 12 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Нижегородская область |  |  |  | 42 | 27 | 33 | 42 | 63 | 66 |
| Оренбургская область |  |  |  | 33 | 24 | 24 | 33 | 48 | 51 |
| Пензенская область |  |  |  | 54 | 33 | 42 | 54 | 87 | 75 |
| Самарская область |  |  |  | 21 | 18 | 18 | 30 | 54 | 51 |
| Саратовская область |  |  |  | 48 | 33 | 42 | 57 | 99 | 102 |
| Ульяновская область |  |  |  | 69 | 45 | 57 | 60 | 90 | 102 |
| Уральский федеральный округ |  |  |  | 114 | 81 | 96 | 123 | 177 | 198 |
| Курганская область |  |  |  | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 |
| Свердловская область |  |  |  | 30 | 21 | 24 | 33 | 48 | 51 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  |  |  | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |  |  |  | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 15 |
| Тюменская область без автономных округов |  |  |  | 27 | 21 | 21 | 30 | 33 | 36 |
| Челябинская область |  |  |  | 36 | 21 | 30 | 39 | 66 | 72 |
| Сибирский федеральный округ |  |  |  | 288 | 189 | 246 | 333 | 471 | 510 |
| Республика Алтай |  |  |  | 12 | 15 | 21 | 30 | 39 | 36 |
| Республика Бурятия |  |  |  | 45 | 27 | 30 | 48 | 69 | 72 |
| Республика Тыва |  |  |  | 48 | 30 | 39 | 51 | 63 | 72 |
| Республика Хакасия |  |  |  | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Алтайский край |  |  |  | 30 | 18 | 21 | 27 | 42 | 51 |
| Забайкальский край |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 21 | 30 | 33 |
| Красноярский край |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Иркутская область |  |  |  | 57 | 27 | 36 | 51 | 75 | 78 |
| Кемеровская область |  |  |  | 18 | 12 | 18 | 24 | 36 | 39 |
| Новосибирская область |  |  |  | 21 | 9 | 15 | 21 | 33 | 36 |
| Омская область |  |  |  | 24 | 15 | 18 | 24 | 36 | 42 |
| Томская область |  |  |  | 9 | 12 | 18 | 18 | 27 | 27 |
| Дальневосточный федеральный округ |  |  |  | 177 | 129 | 171 | 216 | 291 | 318 |
| Республика Саха (Якутия) |  |  |  | 48 | 42 | 69 | 87 | 114 | 123 |
| Камчатский край |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Приморский край |  |  |  | 30 | 18 | 30 | 36 | 48 | 69 |
| Хабаровский край |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 |
| Амурская область |  |  |  | 54 | 30 | 36 | 45 | 72 | 69 |
| Магаданская область |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Сахалинская область |  |  |  | 15 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Еврейская автономная область |  |  |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 |
| Чукотский автономный округ |  |  |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц |
| Центральный федеральный округ |  |  |  | 1703 | 1193 | 1431 | 1864 | 2759 | 3036 |
| Белгородская область |  |  |  | 330 | 231 | 277 | 360 | 533 | 586 |
| Брянская область |  |  |  | 55 | 39 | 47 | 61 | 90 | 99 |
| Владимирская область |  |  |  | 50 | 35 | 42 | 55 | 81 | 89 |
| Воронежская область |  |  |  | 50 | 35 | 42 | 55 | 81 | 89 |
| Ивановская область |  |  |  | 44 | 31 | 37 | 48 | 71 | 78 |
| Калужская область |  |  |  | 77 | 54 | 65 | 85 | 126 | 139 |
| Костромская область |  |  |  | 28 | 20 | 24 | 31 | 46 | 51 |
| Курская область |  |  |  | 50 | 35 | 42 | 55 | 81 | 89 |
| Липецкая область |  |  |  | 440 | 308 | 370 | 481 | 712 | 783 |
| Московская область |  |  |  | 28 | 20 | 24 | 31 | 46 | 51 |
| Орловская область |  |  |  | 66 | 46 | 55 | 72 | 107 | 118 |
| Рязанская область |  |  |  | 77 | 54 | 65 | 85 | 126 | 139 |
| Смоленская область |  |  |  | 99 | 69 | 83 | 108 | 160 | 176 |
| Тамбовская область |  |  |  | 110 | 77 | 92 | 120 | 178 | 196 |
| Тверская область |  |  |  | 50 | 35 | 42 | 55 | 81 | 89 |
| Тульская область |  |  |  | 110 | 77 | 92 | 120 | 178 | 196 |
| Ярославская область |  |  |  | 39 | 27 | 32 | 42 | 62 | 68 |
| Северо-Западный федеральный округ |  |  |  | 290 | 203 | 245 | 317 | 468 | 513 |
| Республика Карелия |  |  |  | 11 | 8 | 10 | 13 | 19 | 21 |
| Республика Коми |  |  |  | 55 | 39 | 47 | 61 | 90 | 99 |
| Ненецкий автономный округ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Архангельская область без автономного округа |  |  |  | 22 | 15 | 18 | 23 | 34 | 37 |
| Вологодская область |  |  |  | 22 | 15 | 18 | 23 | 34 | 37 |
| Калининградская область |  |  |  | 70 | 49 | 59 | 77 | 114 | 125 |
| Ленинградская область |  |  |  | 33 | 23 | 28 | 36 | 53 | 58 |
| Мурманская область |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новгородская область |  |  |  | 55 | 39 | 47 | 61 | 90 | 99 |
| Псковская область |  |  |  | 22 | 15 | 18 | 23 | 34 | 37 |
| Южный федеральный округ |  |  |  | 1056 | 739 | 886 | 1152 | 1706 | 1876 |
| Республика Адыгея |  |  |  | 22 | 15 | 18 | 23 | 34 | 37 |
| Республика Калмыкия |  |  |  | 55 | 39 | 47 | 61 | 90 | 99 |
| Республика Крым |  |  |  | 110 | 77 | 92 | 120 | 178 | 196 |
| Краснодарский край |  |  |  | 132 | 92 | 110 | 143 | 212 | 233 |
| Астраханская область |  |  |  | 165 | 116 | 139 | 181 | 268 | 295 |
| Волгоградская область |  |  |  | 330 | 231 | 277 | 360 | 533 | 586 |
| Ростовская область |  |  |  | 220 | 154 | 185 | 241 | 357 | 393 |
| г. Севастополь |  |  |  | 22 | 15 | 18 | 23 | 34 | 37 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  | 1546 | 1083 | 1299 | 1690 | 2501 | 2752 |
| Республика Дагестан |  |  |  | 1100 | 770 | 924 | 1201 | 1777 | 1955 |
| Республика Ингушетия |  |  |  | 110 | 77 | 92 | 120 | 178 | 196 |
| Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  | 55 | 39 | 47 | 61 | 90 | 99 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  | 55 | 39 | 47 | 61 | 90 | 99 |
| Республика Северная Осетия-Алания |  |  |  | 110 | 77 | 92 | 120 | 178 | 196 |
| Чеченская Республика |  |  |  | 39 | 27 | 32 | 42 | 62 | 68 |
| Ставропольский край |  |  |  | 77 | 54 | 65 | 85 | 126 | 139 |
| Приволжский федеральный округ |  |  |  | 6204 | 4342 | 5210 | 6775 | 10029 | 11031 |
| Республика Башкортостан |  |  |  | 1320 | 924 | 1109 | 1442 | 2134 | 2347 |
| Республика Марий-Эл |  |  |  | 44 | 31 | 37 | 48 | 71 | 78 |
| Республика Мордовия |  |  |  | 88 | 62 | 74 | 96 | 142 | 156 |
| Республика Татарстан |  |  |  | 2750 | 1925 | 2310 | 3003 | 4444 | 4888 |
| Удмуртская Республика |  |  |  | 440 | 308 | 370 | 481 | 712 | 783 |
| Чувашская Республика |  |  |  | 220 | 154 | 185 | 241 | 357 | 393 |
| Пермский край |  |  |  | 66 | 46 | 55 | 72 | 107 | 118 |
| Кировская область |  |  |  | 44 | 31 | 37 | 48 | 71 | 78 |
| Нижегородская область |  |  |  | 66 | 46 | 55 | 72 | 107 | 118 |
| Оренбургская область |  |  |  | 132 | 92 | 110 | 143 | 212 | 233 |
| Пензенская область |  |  |  | 132 | 92 | 110 | 143 | 212 | 233 |
| Самарская область |  |  |  | 242 | 169 | 203 | 264 | 391 | 430 |
| Саратовская область |  |  |  | 220 | 154 | 185 | 241 | 357 | 393 |
| Ульяновская область |  |  |  | 440 | 308 | 370 | 481 | 712 | 783 |
| Уральский федеральный округ |  |  |  | 781 | 547 | 656 | 852 | 1261 | 1386 |
| Курганская область |  |  |  | 44 | 31 | 37 | 48 | 71 | 78 |
| Свердловская область |  |  |  | 55 | 39 | 47 | 61 | 90 | 99 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  |  |  | 22 | 15 | 18 | 23 | 34 | 37 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тюменская область без автономных округов |  |  |  | 330 | 231 | 277 | 360 | 533 | 586 |
| Челябинская область |  |  |  | 330 | 231 | 277 | 360 | 533 | 586 |
| Сибирский федеральный округ |  |  |  | 924 | 648 | 777 | 1010 | 1495 | 1644 |
| Республика Алтай |  |  |  | 88 | 62 | 74 | 96 | 142 | 156 |
| Республика Бурятия |  |  |  | 110 | 77 | 92 | 120 | 178 | 196 |
| Республика Тыва |  |  |  | 165 | 116 | 139 | 181 | 268 | 295 |
| Республика Хакасия |  |  |  | 55 | 39 | 47 | 61 | 90 | 99 |
| Алтайский край |  |  |  | 66 | 46 | 55 | 72 | 107 | 118 |
| Забайкальский край |  |  |  | 55 | 39 | 47 | 61 | 90 | 99 |
| Красноярский край |  |  |  | 44 | 31 | 37 | 48 | 71 | 78 |
| Иркутская область |  |  |  | 176 | 123 | 148 | 192 | 284 | 312 |
| Кемеровская область |  |  |  | 22 | 15 | 18 | 23 | 34 | 37 |
| Новосибирская область |  |  |  | 33 | 23 | 28 | 36 | 53 | 58 |
| Омская область |  |  |  | 66 | 46 | 55 | 72 | 107 | 118 |
| Томская область |  |  |  | 44 | 31 | 37 | 48 | 71 | 78 |
| Дальневосточный федеральный округ |  |  |  | 623 | 437 | 524 | 681 | 1008 | 1107 |
| Республика Саха (Якутия) |  |  |  | 385 | 270 | 324 | 421 | 623 | 685 |
| Камчатский край |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приморский край |  |  |  | 66 | 46 | 55 | 72 | 107 | 118 |
| Хабаровский край |  |  |  | 22 | 15 | 18 | 23 | 34 | 37 |
| Амурская область |  |  |  | 88 | 62 | 74 | 96 | 142 | 156 |
| Магаданская область |  |  |  | 14 | 10 | 12 | 16 | 24 | 26 |
| Сахалинская область |  |  |  | 14 | 10 | 12 | 16 | 24 | 26 |
| Еврейская автономная область |  |  |  | 33 | 23 | 28 | 36 | 53 | 58 |
| Чукотский автономный округ |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц |
| Центральный федеральный округ |  |  |  | 261 | 226 | 265 | 308 | 392 | 406 |
| Белгородская область |  |  |  | 12 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 |
| Брянская область |  |  |  | 9 | 8 | 12 | 15 | 19 | 17 |
| Владимирская область |  |  |  | 15 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 |
| Воронежская область |  |  |  | 15 | 12 | 14 | 15 | 20 | 20 |
| Ивановская область |  |  |  | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Калужская область |  |  |  | 21 | 16 | 19 | 24 | 31 | 31 |
| Костромская область |  |  |  | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Курская область |  |  |  | 20 | 19 | 25 | 33 | 39 | 43 |
| Липецкая область |  |  |  | 37 | 31 | 38 | 43 | 66 | 49 |
| Московская область |  |  |  | 18 | 15 | 15 | 18 | 24 | 25 |
| Орловская область |  |  |  | 8 | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 |
| Рязанская область |  |  |  | 8 | 14 | 17 | 18 | 26 | 33 |
| Смоленская область |  |  |  | 13 | 11 | 10 | 12 | 14 | 17 |
| Тамбовская область |  |  |  | 23 | 18 | 21 | 22 | 26 | 27 |
| Тверская область |  |  |  | 12 | 10 | 12 | 15 | 19 | 21 |
| Тульская область |  |  |  | 24 | 13 | 13 | 15 | 19 | 24 |
| Ярославская область |  |  |  | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 |
| Северо-Западный федеральный округ |  |  |  | 75 | 70 | 78 | 88 | 105 | 110 |
| Республика Карелия |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Республика Коми |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| Ненецкий автономный округ |  |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Архангельская область без автономного округа |  |  |  | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| Вологодская область |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 |
| Калининградская область |  |  |  | 22 | 21 | 24 | 28 | 34 | 37 |
| Ленинградская область |  |  |  | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 11 |
| Мурманская область |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Новгородская область |  |  |  | 16 | 12 | 15 | 19 | 25 | 26 |
| Псковская область |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Южный федеральный округ |  |  |  | 331 | 335 | 373 | 407 | 461 | 466 |
| Республика Адыгея |  |  |  | 9 | 9 | 12 | 14 | 17 | 11 |
| Республика Калмыкия |  |  |  | 11 | 12 | 17 | 20 | 26 | 24 |
| Республика Крым |  |  |  | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 |
| Краснодарский край |  |  |  | 24 | 21 | 23 | 27 | 33 | 30 |
| Астраханская область |  |  |  | 21 | 18 | 20 | 25 | 34 | 36 |
| Волгоградская область |  |  |  | 226 | 242 | 265 | 281 | 300 | 315 |
| Ростовская область |  |  |  | 20 | 15 | 17 | 20 | 28 | 27 |
| г. Севастополь |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  | 522 | 544 | 619 | 685 | 790 | 870 |
| Республика Дагестан |  |  |  | 42 | 32 | 46 | 62 | 88 | 101 |
| Республика Ингушетия |  |  |  | 18 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 |
| Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  | 33 | 28 | 30 | 32 | 38 | 44 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  | 136 | 143 | 154 | 162 | 173 | 185 |
| Республика Северная Осетия-Алания |  |  |  | 32 | 33 | 46 | 56 | 78 | 87 |
| Чеченская Республика |  |  |  | 223 | 260 | 292 | 316 | 345 | 378 |
| Ставропольский край |  |  |  | 38 | 32 | 34 | 37 | 43 | 45 |
| Приволжский федеральный округ |  |  |  | 845 | 785 | 884 | 980 | 1157 | 1225 |
| Республика Башкортостан |  |  |  | 356 | 354 | 390 | 422 | 460 | 491 |
| Республика Марий-Эл |  |  |  | 11 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 |
| Республика Мордовия |  |  |  | 20 | 14 | 19 | 20 | 33 | 34 |
| Республика Татарстан |  |  |  | 159 | 140 | 150 | 168 | 192 | 208 |
| Удмуртская Республика |  |  |  | 29 | 25 | 28 | 34 | 48 | 52 |
| Чувашская Республика |  |  |  | 103 | 101 | 111 | 122 | 142 | 149 |
| Пермский край |  |  |  | 16 | 13 | 14 | 16 | 22 | 27 |
| Кировская область |  |  |  | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Нижегородская область |  |  |  | 26 | 21 | 24 | 27 | 34 | 35 |
| Оренбургская область |  |  |  | 27 | 36 | 49 | 58 | 63 | 64 |
| Пензенская область |  |  |  | 26 | 18 | 22 | 26 | 37 | 32 |
| Самарская область |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 17 | 25 | 25 |
| Саратовская область |  |  |  | 22 | 17 | 21 | 26 | 43 | 43 |
| Ульяновская область |  |  |  | 31 | 22 | 30 | 28 | 38 | 44 |
| Уральский федеральный округ |  |  |  | 56 | 45 | 50 | 61 | 80 | 88 |
| Курганская область |  |  |  | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Свердловская область |  |  |  | 14 | 11 | 12 | 16 | 21 | 22 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Тюменская область без автономных округов |  |  |  | 13 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 |
| Челябинская область |  |  |  | 19 | 13 | 17 | 20 | 30 | 32 |
| Сибирский федеральный округ |  |  |  | 196 | 161 | 191 | 225 | 273 | 285 |
| Республика Алтай |  |  |  | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 18 |
| Республика Бурятия |  |  |  | 26 | 19 | 21 | 28 | 35 | 36 |
| Республика Тыва |  |  |  | 22 | 15 | 20 | 26 | 29 | 32 |
| Республика Хакасия |  |  |  | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Алтайский край |  |  |  | 62 | 58 | 59 | 61 | 66 | 69 |
| Забайкальский край |  |  |  | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 |
| Красноярский край |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Иркутская область |  |  |  | 24 | 13 | 17 | 22 | 31 | 31 |
| Кемеровская область |  |  |  | 9 | 8 | 11 | 14 | 18 | 20 |
| Новосибирская область |  |  |  | 15 | 10 | 14 | 17 | 22 | 23 |
| Омская область |  |  |  | 10 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 |
| Томская область |  |  |  | 5 | 6 | 10 | 9 | 13 | 13 |
| Дальневосточный федеральный округ |  |  |  | 233 | 226 | 263 | 283 | 316 | 334 |
| Республика Саха (Якутия) |  |  |  | 24 | 24 | 38 | 44 | 53 | 58 |
| Камчатский край |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Приморский край |  |  |  | 144 | 148 | 171 | 178 | 190 | 204 |
| Хабаровский край |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Амурская область |  |  |  | 43 | 33 | 36 | 39 | 48 | 47 |
| Магаданская область |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Сахалинская область |  |  |  | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Еврейская автономная область |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Чукотский автономный округ |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

_________________

1 Год начала реализации федерального проекта.

2 Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.

3 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.

4 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

5 Руководитель национального проекта.

6 Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.