ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания

проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации

от                       20     г. №

П А С П О Р Т

федерального проекта

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (МСП) |
| --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | Условия для бизнеса | Срок начала и окончания проекта | 1 декабря 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор федерального проекта | А.Г. Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации |
| Руководитель федерального проекта | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации |
| Администратор федерального проекта | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316; государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320. |

2. Цель и показатели федерального проекта

| Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих контрольно-кассовую технику, имеющих право не представлять налоговую отчетность, млн. ед., нарастающим итогом | дополни-тельный | 0 | 31.12.2018 | 0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| 2. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс.чел нарастающим итогом | дополни-тельный | 0 | 31.12.2018 | 200 | 800 | 1 400 | 1 800 | 2 100 | 2 400 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |
| 1.1. | Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) | Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. |
| 1.2. | Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | Обеспечено снижение административной нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации. |
| 1.3. | Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций | Снижен уровень теневой занятости посредством привлечения граждан к контрольным мероприятиям над налогоплательщиками, использующими контрольно-кассовую технику. |
| 1.4. | Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | Установлен специальный налоговый режим, обеспечивающий комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения. |
| 1.5. | Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности | Обеспечено принятие федерального закона и подзаконных актов, устанавливающих единые подходы к созданию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий и применения особых режимов осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих территориальные и отраслевые особенности регионов |
| 1.6. | Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Определены направления и механизмы нормативного обеспечения выравнивания конкурентоспособности и стимулирования развития МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
| 1.7. | Законодательно закреплено определение "Социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере | Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей. |
| 1.8. | Утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года | Определены цели и задачи стратегического планирования в сфере развития туризма, установлены целевые показатели вклада сектора МСП в развитие туристической отрасли в Российской Федерации. |
| 1.9. | Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы | Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего и въездного туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. |
| 1.10. | Освобождены от обязанности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации пенсионеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность | Внесены изменения в законодательство о налогах и сборах, предусматривающие освобождение индивидуальных предпринимателей, являющихся получателями страховых пенсий и сформировавших свои пенсионные права, от обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в целях перерасчета размера страховых пенсий. |
| 1.11. | Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг. | Обеспечен сбор и обсуждение предложений бизнеса, субъектов Российской Федерации, организаций по устранению избыточных и устаревших норм с последующим включением в распоряжение Правительства Российской Федерации |
| 1.12. | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом): 56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. | Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. |
| 1.13. | Введение на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода. | Принят федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
| 2. | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |
| 2.1 | Запущен пилотный проект для самозанятых граждан в 4 субъектах Российской Федерации на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров специального налогового режима, включая: передачу информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность; уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного медицинского страхования; возможность формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога | Проведена апробация специального налогового режима для самозанятых граждан в 4 пилотных субъектах Российской Федерации (г. Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан) на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров специального налогового режима, включая: – передачу информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность; – уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного медицинского страхования; – возможность формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога. |
| 2.2 | В целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан проведен анализ практики реализации пилотного проекта | По итогам апробации специального налогового режима для самозанятых граждан в пилотных регионах подготовлены предложения по совершенствованию специального налогового режима и по определению в законодательстве Российской Федерации правового статуса самозанятых граждан |
| 2.3 | Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых | Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие право применения нового налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации. |
| 2.4 | Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок | Введена в постоянную эксплуатацию информационная система, обеспечивающая налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме. |
| 2.5 | Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности. |
| 2.6. | В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес». |
| 2.7 | Реализована федеральная информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов. Реализуются соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога | В целях стимулирования самозанятых граждан к переходу на новый налоговый режим реализован комплекс мероприятий по популяризации института самозанятых граждан, в том числе: размещение информационного контента с разъяснением особенностей специального налогового режима и порядка постановки на учет самозанятых граждан на федеральных и региональных телевизионных каналах, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в периодических печатных изданиях с большим тиражом. |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |
| 1.1 | Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | 350,0 | 125,0 | 325,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 1 046,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 350,0 | 125,0 | 325,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 1 046,0 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |
| 2.1. | Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок оплаты им части сумм исчисленного налога | 554,0 | 286,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 1 518,0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 554,0 | 286,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 1 518,0 |
| 2.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Реализована федеральная информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов. Реализуются соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога | 215,0 | 430,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 245,0 |
| 2.2.1. | федеральный бюджет | 215,0 | 430,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 245,0 |
| 2.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | 1 119,0 | 841,4 | 894,4 | 651,4 | 651,4 | 651,4 | 4 809,0 |
| федеральный бюджет | 1 119,0 | 841,4 | 894,4 | 651,4 | 651,4 | 651,4 | 4 809,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |
| 1.1. Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | В.Л. Евтухов | статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации | Д.В.Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации | 2 |
|  | Участник федерального проекта | Н.В.Кузнецов | директор Департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России | В.Л.Евтухов | 10 |
| 1.2. Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.В.Трунин | заместитель Министра финансов Российской Федерации | А.Г.Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации | 2 |
|  | Участник федерального проекта | Д.В.Егоров | заместитель руководителя Федеральной налоговой службы | М.В.Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы | 10 |
| 1.3. Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.В.Трунин | заместитель Министра финансов Российской Федерации | А.Г.Силуанов | 2 |
|  | Участник федерального проекта |  |  |  |  |
| 1.4. Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.В.Трунин | заместитель Министра финансов Российской Федерации | А.Г.Силуанов | 2 |
|  | Участник федерального проекта |  |  |  |  |
| 1.5. Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | В.А.Живулин | заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин | 3 |
|  | Участник федерального проекта | И.В.Егоров | директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России | В.А. Живулин | 10 |
|  | Участник федерального проекта | В.В.Зверков | начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | Э.А. Ахмеева, заместитель директора Департамента | 15 |
|  | Участник федерального проекта | С.С.Целковских | заместитель начальника отдела Департамента Минэкономразвития России | В.В. Зверков | 40 |
| 1.6. Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | В.А.Живулин | заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин | 3 |
|  | Участник федерального проекта | А.А.Тараканов | заместитель директора Департамента Минэкономразвития России | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | 10 |
|  | Участник федерального проекта | Е.А. Добродеева | начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | А.А.Тараканов, заместитель директора Департамента | 20 |
| 1.7. Законодательно закреплено определение «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | В.А.Живулин | заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин | 3 |
|  | Участник федерального проекта | А.А.Тараканов | заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | М.Т. Арсланова | 10 |
|  | Участник федерального проекта | Е.А.Добродеева | начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | А.А. Тараканов | 15 |
|  | Участник федерального проекта | Ю.С.Парфенова | специалист отдела Департамента Минэкономразвития России | Е.А. Добродеева | 40 |
| 1.8. Утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.С. Галкин | заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин | 10 |
|  | Участник федерального проекта | О.П. Сафонов | руководитель Федерального агентства по туризму | М.С. Орешкин | 5 |
|  | Участник федерального проекта | М.Э. Брусиловский | Заместитель директора департамента Минэкономразвития России | С.С. Галкин, заместитель Министра | 15 |
|  | Участник федерального проекта | М.Т. Арсланова | директор Департамента Минэкономразвития России | В.А.Живулин | 5 |
|  | Участник федерального проекта | И.Н. Орёл | Начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | М.Т.Арсланова, директор Департамента Минэкономразвития России | 5 |
|  | Участник федерального проекта | С.Н. Тепляков | Советник отдела Департамента Минэкономразвития России | И.Н. Орёл, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | 5 |
| 1.9. Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.С. Галкин | Заместитель министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин | 5 |
|  | Участник федерального проекта | О.П. Сафонов | Руководитель Федерального агентства по туризму | М.С. Орешкин | 15 |
|  | Участник федерального проекта | М.Э. Брусиловский | Заместитель директора департамента Минэкономразвития России | С.С. Галкин, заместитель Министра | 15 |
|  | Участник федерального проекта | М.Т. Арсланова | директор Департамента Минэкономразвития России | В.А. Живулин | 5 |
|  | Участник федерального проекта | И.Н. Орёл | Начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | М.Т.Арсланова, директор Департамента Минэкономразвития России | 5 |
|  | Участник федерального проекта | Д.И. Власенко | Заместитель начальника отдела Департамента Минэкономразвития России | И.Н. Орёл, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | 5 |
|  | Участник федерального проекта | С.Н. Тепляков | Советник отдела Департамента Минэкономразвития России | И.Н. Орёл, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | 5 |
| 1.10. Освобождены от обязанности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации пенсионеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.В. Трунин | заместитель Министра финансов Российской Федерации | А.Г. Силуанов | 2 |
|  | Участник федерального проекта |  |  |  |  |
| 1.11. Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг. |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | В.А.Живулин | заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С.Орешкин | 2 |
|  | Участник федерального проекта | М.Т.Арсланова | директор Департамента Минэкономразвития России | В.А. Живулин | 5 |
|  | Участник федерального проекта | А.Н.Дорошенко | заместитель директора Департамента Минэкономразвития России | М.Т.Арсланова | 20 |
|  | Участник федерального проекта | Г.Г.Баскакова | начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | А.Н.Дорошенко | 30 |
| 1.12. Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом): - 56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; - 58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; - 61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; - 64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; - 66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Н.И. Ларионова | Статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 5 |
|  | Участник федерального проекта | А.В. Чуев | руководитель Дирекции регионального развития АО «Корпорация «МСП» | Н.И. Ларионова, статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | 15 |
|  | Участник федерального проекта | А.А. Тараканов | заместитель директора Департамента Минэкономразвития России | М.Т. Арсланова директор Департамента Минэкономразвития России | 5 |
|  | Участник федерального проекта | Н.О. Киракосян | заместитель начальника отдела Департамента Минэкономразвития России | Е.А. Добродеева, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | 20 |
| 1.13. Введение на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам МСП, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода. |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Н.И. Машкова | Директор Департамента Минэкономразвития России | С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 5 |
|  | Участник федерального проекта | И.М. Карташов | начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | Н.И. Машкова, директор Департамента Минэкономразвития России | 20 |
| 2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |
| 2.1. Запущен пилотный проект для самозанятых граждан в 4 субъектах Российской Федерации на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров специального налогового режима, включая: передачу информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность; уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного медицинского страхования; возможность формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога. |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.В.Трунин | заместитель Министра финансов Российской Федерации | А.Г. Силуанов | 2 |
|  | Участник федерального проекта | Д.С.Сатин | заместитель руководителя Федеральной налоговой службы | М.В. Мишустин | 10 |
| 2.2. В целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан проведен анализ практики реализации пилотного проекта |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.В. Трунин | заместитель Министра финансов Российской Федерации | А.Г. Силуанов | 2 |
|  | Участник федерального проекта | Д.С. Сатин | заместитель руководителя Федеральной налоговой службы | М.В. Мишустин | 10 |
| 2.3. Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.В. Трунин | заместитель Министра финансов Российской Федерации | А.Г. Силуанов | 2 |
|  | Участник федерального проекта | Д.С. Сатин | заместитель руководителя Федеральной налоговой службы | М.В. Мишустин | 10 |
| 2.4. Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Д.В. Егоров | заместитель руководителя Федеральной налоговой службы | М.В. Мишустин | 5 |
|  | Участник федерального проекта |  |  |  |  |
| 2.5. Обеспечено создание АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | М.Г. Любомудров | Заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А.Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 10 |
|  | Участник федерального проекта | Д.Я. Голованов | Председатель Правления АО «МСП Банк» | - | 15 |
| 2.6. В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | В.А.Живулин | заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С.Орешкин | 2 |
|  | Участник федерального проекта | М.Т. Арсланова | директор Департамента | В.А.Живулин | 5 |
|  | Участник федерального проекта | О.А. Тетерина | заместитель директора Департамента | М.Т. Арсланова | 5 |
|  | Участник федерального проекта | Н.Е. Шаманская | начальник отдела Департамента | О.А. Тетерина | 10 |
| 2.7. Реализована федеральная информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов. Реализуются соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | В.А.Живулин | заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С.Орешкин | 2 |
|  | Участник федерального проекта | М.Т.Арсланова | директор Департамента | В.А.Живулин | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта «Условия для бизнеса»

План мероприятий по реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |
| 1.1. | Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) | 01.12.2018 | 10.04.2019 | В.Л. Евтухов | Федеральный закон | ПС |
| 1.1.1 | Обеспечена разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли)» в Федеральном Собрании Российской Федерации | - | 29.10.2018 | Н.В. Кузнецов | Письмо Минпромторга России о внесении законопроекта в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.1.2 | Сопровождение прохождения проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли)» в Федеральном Собрании Российской Федерации | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Н.В. Кузнецов |  | ПК |
| 1.1.3. | Принят федеральный закон | - | 10.04.2019 | В.Л. Евтухов | Федеральный закон | ПК |
| 1.2. | Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | 01.12.2018 | 01.07.2020 | И.В. Трунин | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 1.2.1. | Обеспечено внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих отмену обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | - | 01.07.2020 | И.В. Трунин | Федеральный закон | ПК |
| 1.2.1.1. | Обеспечена разработка, согласование, внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ | 01.09.2019 | 01.12.2019 | И.В. Трунин | Письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.2.1.2. | Обеспечено сопровождение прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | 01.12.2019 | 01.03.2020 | И.В. Трунин |  | РНП |
| 1.2.1.3. | Принят федеральный закон | - | 01.05.2020 | И.В. Трунин | Федеральный закон | РНП |
| 1.2.2. | Обеспечен ввод в эксплуатацию информационной системы «УСН-онлайн» | 01.01.2019 | 01.06.2020 | Д.В. Егоров | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПК |
| 1.2.2.1 | Разработана информационная система «УСН-онлайн» |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций |  | 20.12.2024 | И.В.Трунин | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 1.3.1 | Разработана концепция по реализации проекта проведения ежегодных лотерей фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП, применяющих контрольно-кассовую технику | 01.05.2019 | 01.12.2019 | И.В.Трунин | проект концепции и план мероприятий | РНП |
| 1.3.1. | Обеспечено проведение лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП, применяющих контрольно-кассовую технику, в пилотном режиме | 01.01.2020 | 30.12.2020 | И.В.Трунин | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПК |
| 1.3.1.1 | Принято решение Правительства Российский Федерации о проведении лотереи | - | 01.02.2020 | И.В.Трунин | Постановление Правительства Российской Федерации | РНП |
| 1.3.1.2 | Определен оператор лотереи по результатам открытого конкурса | - | 01.04.2020 | И.В.Трунин | Решение конкурсной комиссии | РНП |
| 1.3.1.3. | Определен регион (перечень регионов) для проведения лотереи в пилотном режиме | - |  | И.В.Трунин | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПК |
| 1.3.1.4 | Утверждены размеры и объем призовых выплат еженедельных розыгрышей для проведения лотереи в пилотных регионах |  |  | И.В.Трунин |  | РНП |
| 1.3.1.5 | Запущен пилотный проект лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП с еженедельными розыгрышами призовых выплат | - | 01.01.2020 | И.В.Трунин | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПК |
| 1.3.1.6 | Проведен анализ результатов реализации пилотного проекта | 01.01.2020 | 30.12.2020 | И.В.Трунин | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПК |
| 1.3.2. | Запущена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП на всей территории Российской Федерации с еженедельными розыгрышами призовых выплат | - | 01.01.2021 | И.В.Трунин |  | ПК |
| 1.3.2.1 | Проведена федеральная рекламная кампания, включающая продвижение проекта на телевидении, в Интернете и социальных сетях | 01.01.2020 | 01.01.2021 | И.В.Трунин | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.3.2.2 | Подведены итоги проведения лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций | - | 01.12.2024 | И.В.Трунин | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПК |
| 1.4. | Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | 01.02.2019 | 20.12.2019 | И.В.Трунин | федеральный закон | ПС |
| 1.4.1. | С учетом предложений Минэкономразвития России разработан проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в целях установления специального налогового режима | 01.02.2019 | 01.03.2019 | И.В. Трунин | Письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации | ПК |
| 1.4.1.1. | Обеспечена подготовка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации | 01.03.2019 | 01.06.2019 |  |  | РНП |
| 1.4.3. | Обеспечено сопровождение прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | 01.06.2019 | 01.10.2019 |  |  | РНП |
| 1.4.4. | Принят федеральный закон | - | 20.12.2019 |  | Федеральный закон | ПК |
| 1.5. | Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности | 15.10.2018 | 20.12.2019 | И.В. Егоров | Федеральный закон | ПС |
| 1.5.1. | Обеспечена подготовка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О едином механизме развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий содержание и порядок применения единого механизма развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности | 15.10.2018 | 30.12.2018 | В.И. Зверков С.С. Целковских | Письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации | ПК |
| 1.5.2 | Обеспечено сопровождение прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | 30.12.2018 | 01.09.2019 | Э.А. Ахмеева В.И. Зверков С.С. Целковских |  | РНП |
| 1.5.3. | Принят федеральный закон | - | 20.09.2019 | И.В. Егоров | Федеральный закон |  |
| 1.6. | Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 15.10.2018 | 01.12.2019 | М.Т.Арсланова | План мероприятий | ПК |
| 1.6.1. | Проведена оценка дополнительных издержек субъектов МСП, осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе в связи с исполнением законодательства о северных льготах | - | 01.03.2019 | А.А.Тараканов Е.А.Добродеева | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.6.2. | Подготовлены предложения по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | - | 01.06.2019 | А.А.Тараканов Е.А.Добродеева | Письма в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | РНП |
| 1.6.2.1. | Обеспечен сбор и анализ предложений от общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, субъектов Российской Федерации по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Е.А.Добродеева | Сводный перечень мер по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | РНП |
| 1.6.2.2. | Проведен анализ последствий реализации предлагаемых мер с учетом оценки их влияния на бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных фондов Российской Федерации, экономические показатели деятельности МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | - | 01.06.2019 | Е.А.Добродеева | Справка с расчетами по итогам проведенного анализа | РНП |
| 1.6.2. | Подготовлены изменения в законодательство Российской Федерации, направленные на стимулирование развития МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | - | 01.05.2020 | А.А.Тараканов Е.А.Добродеева | проект федерального закона | РНП |
| 1.7. | Законодательно закреплено определение «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере | - | 20.12.2019 | М.Т. Арсланова | федеральный закон | ПС |
| 1.7.1. | Обеспечена разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона, закрепляющего определение «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере | - | 20.12.2018 | Ю.С.Парфенова | проект федерального закона | ПК |
| 1.7.2. | Обеспечено сопровождение прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | 01.09.2019 | 01.12.2019 | А.А. Тараканов | Федеральный закон | РНП |
| 1.7.3 | Принят федеральный закон | - | 20.12.2019 | В.А. Живулин | Федеральный закон |  |
| 1.8. | Утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года | - | 01.07.2019 | С.С. Галкин | Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении Стратегии развития туризма | ПС |
| 1.8.1 | Разработан проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года | 01.12.2018 | 01.05.2019 | О.П. Сафонов М.Э. Брусиловский И.Н. Орёл С.Н. Тепляков | Проект стратегии и распоряжения Правительства Российской Федерации об ее утверждении | РНП |
| 1.8.2 | Проект распоряжения согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти | 01.05.2019 | 01.06.2019 | М.Э. Брусиловский И.Н. Орёл С.Н. Тепляков | Письма от федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации | РНП |
| 1.8.3 | Проект распоряжения внесен в Правительство Российской Федерации | 01.06.2019 | 15.06.2019 | М.Э. Брусиловский И.Н. Орёл С.Н. Тепляков | Письмо в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.8.4 | Правительством Российской Федерации утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года |  | 01.07.2019 | М.Э. Брусиловский | Распоряжение Правительства Российской Федерации | ПК |
| 1.9. | Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы | - | 31.07.2019 | С.С. Галкин | Перечень предложений, направленный в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 1.9.1 | Обеспечен сбор предложений субъектов Российской Федерации, заинтересованных организаций по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма | 01.12.2018 | 15.02.2019 | М.Э. Брусиловский И.Н. Орёл Д.И. Власенко | Письма в субъекты Российской Федерации, заинтересованные организации и др. | РНП |
| 1.9.2 | Проведен анализ поступивших предложений по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы | 15.02.2019 | 01.04.2019 | О.П. Сафонов М.Э.Брусиловский И.Н. Орёл Д.И. Власенко | Подготовлены предложения для обсуждения в рамках стратегической сессии | РНП |
| 1.9.3 | Проведена стратегическая сессия с представителями малого и среднего бизнеса туристской сферы | 01.04.2019 | 20.05.2019 | М.Э. Брусиловский И.Н. Орёл Д.И. Власенко С.Н. Тепляков | Отчет о проведении стратегической сессии | РНП |
| 1.9.4 | Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы | - | 31.07.2019 | С.С. Галкин О.П. Сафонов | Перечень предложений, направленный в Правительство Российской Федерации | ПК |
| 1.10. | Освобождены от обязанности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации пенсионеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность | 01.01.2019 | 01.07.2019 | И.В. Трунин | Федеральный закон | ПС |
| 1.10.1. | Внесены изменения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах | 01.01.2019 | 01.06.2019 | И.В. Трунин | Федеральный закон |  |
| 1.10.1.1 | Проведена оценка выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с освобождением пенсионеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность, от обязанности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, с учетом потенциальных положительных эффектов для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от реализации решения | 01.01.2019 | 01.02.2019 | И.В. Трунин | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.10.1.2 | Обеспечена разработка, согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона, предусматривающего внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации | 01.02.2019 | 01.03.2019 | И.В. Трунин | Письмо в Правительство Российской Федерации о внесении проекта федерального закона | ПК |
| 1.10.1.3 | Обеспечено сопровождение прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.10.1.4 | Принят федеральный закон | - | 01.07.2019 | И.В. Трунин | Федеральный закон | ПК |
| 1.11. | Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг. |  | 20.12. 2024 | В.А.Живулин |  | ПС |
| 1.11.1 | Обеспечен мониторинг реализации и актуализация перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | М.Т. Арсланова | Распоряжение Правительства Российской Федерации | ПК |
| 1.11.1.1 | Обеспечен мониторинг реализации и актуализация перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.01.2019 | 01.07.2019 | А.Н. Дорошенко | Распоряжение Правительства Российской Федерации | РНП |
| 1.11.1.1.2 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2019 | 01.07.2020 | А.Н. Дорошенко | Распоряжение Правительства Российской Федерации | РНП |
| 1.11.1.1.3 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2020 | 01.07.2021 | А.Н. Дорошенко | Распоряжение Правительства Российской Федерации | РНП |
| 1.11.1.1. 4 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2021 | 01.07.2022 | А.Н. Дорошенко | Распоряжение Правительства Российской Федерации | РНП |
| 1.11.1.1.5 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2022 | 01.07.2023 | А.Н. Дорошенко | Распоряжение Правительства Российской Федерации | РНП |
| 1.11.1.1.6 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2023 | 01.07.2024 | А.Н. Дорошенко | Распоряжение Правительства Российской Федерации | РНП |
| 1.11.1.2.1 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.06.2019 | 01.10.2019 | М.Т. Арсланова | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.11.1.2.2 | Проведен мониторинг реализации перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.10.2019 | 01.10.2020 | А.Н. Дорошенко | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.12 | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом): - 56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; - 58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; - 61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; - 64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; - 66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. | 01.12.2018 | 20.12.2024 | А.А. Браверман | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 1.12.1.1 | Обеспечена на основе предложений АО «Корпорация «МСП» разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 г. № 645» | 15.10.2018 | 25.12.2018 | Н.О. Киракосян А.В. Чуев | Письмо о внесении проекта постановления в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.12.1 | Дополнен состав и уточнены критерии объектов, включаемых в перечень недвижимого федерального имущества, предоставляемого в аренду субъектам МСП | - | 31.03.2019 | М.Т. Арсланова | Постановление Правительства Российской Федерации | РНП |
| 1.12.2.1 | Обеспечен сбор информации от субъектов Российской Федерации по опубликованию на официальных сайтах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества | 01.12.2018 | 10.03.2019 | А.В. Чуев | Письма субъектов Российской Федерации по опубликованной информации | РНП |
| 1.12.2.2 | Проведен анализ опубликования на официальных сайтах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества, на основании информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 10.03.2019 | 10.06.2019 | А.В. Чуев | Сводный отчет по результатам анализа опубликованной информации | РНП |
| 1.12.2 | На официальных сайтах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП | – | 10.06.2019 | Н.И. Ларионова | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПК |
| 1.12.3.1 | Разработка основных принципов учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети «Интернет» | 01.07.2019 | 31.08.2019 | А.В. Чуев | Письма в общероссийские некоммерческие организаций, Минэкономразвития России, субъекты Российской Федерации с основными принципами учета имущества | РНП |
| 1.12.3.2 | Обеспечен сбор предложений от общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, Минэкономразвития России, субъектов Российской Федерации по основным принципам учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети «Интернет» | 31.08.2019 | 10.12.2019 | А.В. Чуев | Основные принципы учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети доработанные с учетом поступивших предложений | РНП |
| 1.12.3 | Сформированы основные принципы учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети «Интернет» | - | 10.12.2019 | Н.И. Ларионова | Письмо АО «Корпорация «МСП» в субъекты Российской Федерации с основными принципами учета имущества | ПК |
| 1.12.4.1 | Разработка типового положения о коллегиальном органе по взаимодействию органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества, общественными организациями и объединениями по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП (далее – положение о коллегиальном органе) | 01.04.2019 | 30.05.2019 | А.В. Чуев | Письма в общероссийские некоммерческие организаций, Минэкономразвития России, субъекты Российской Федерации с проектом положения о коллегиальном органе | РНП |
| 1.12.4.2 | Обеспечен сбор предложений от общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, Минэкономразвития России, субъектов Российской Федерации по положению о коллегиальном органе | 30.05.2019 | 10.09.2019 | А.В. Чуев | Проект положения о коллегиальном органе, доработанное с учетом поступивших предложений | РНП |
| 1.12.4 | Оказана методическая помощь субъектам Российской Федерации по организации деятельности коллегиального органа по взаимодействию органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества, общественными организациями и объединениями по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП | - | 10.09.2019 | Н.И. Ларионова | Письмо АО «Корпорация «МСП» в субъекты Российской Федерации с типовым положением о коллегиальном органе | ПК |
| 1.12.5.1 | Разработка основных подходов к оценке эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными предприятиями или учреждениями (далее – основные подходы оценки эффективности использования имущества) | 01.03.2020 | 30.06.2020 | А.В. Чуев | Письма в общероссийские некоммерческие организаций, Минэкономразвития России, субъекты Российской Федерации с основными подходами к оценке эффективности использования имущества | РНП |
| 1.12.5.2 | Обеспечен сбор предложений от общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, Минэкономразвития России, субъектов Российской Федерации по основным подходам оценки эффективности использования имущества | 30.06.2020 | 10.10.2020 | А.В. Чуев | Основные подходы оценки эффективности использования имущества, доработанные с учетом поступивших предложений | РНП |
| 1.12.5 | Определены основные подходы оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями, в субъектах Российской Федерации | - | 10.10.2020 | Н.И. Ларионова | Письмо АО «Корпорация «МСП» в субъекты Российской Федерации с основными подходами оценки эффективности использования имущества | ПК |
| 1.12.6.1 | Проведен анализ имущества казны Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества, а также информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 01.09.2019 | 30.06.2020 | А.В. Чуев | Сводный отчет по результатам анализа имущества казны органов государственной власти, органов местного самоуправления | РНП |
| 1.12.6.2 | Сформированы предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 30.06.2020 | 31.08.2020 | А.В. Чуев | Письма в субъекты Российской Федерации, (протоколы заседаний коллегиальных органов) с предложениями по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества | РНП |
| 1.12.6.3 | Обеспечен сбор информации о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, а также информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 31.08.2020 | 01.12.2020 | А.В. Чуев | Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | РНП |
| 1.12.6.4 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | 01.12.2020 | 20.12.2020 | А.В. Чуев | Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией по увеличению количества объектов государственного и муниципального имущества | РНП |
| 1.12.6 | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.12.2020 | Н.И. Ларионова | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | ПК |
| 1.12.7.1 | Разработана структура и содержание раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП» | 01.02.2020 | 30.04.2020 | А.В. Чуев | Письмо АО «Корпорация «МСП» в субъекты Российской Федерации с рекомендуемой структурой и составом информации размещаемой в разделах | РНП |
| 1.12.7.2 | Мониторинг создания на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП раздела «Имущественная поддержки субъектов МСП», на основании информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 30.04.2020 | 01.10.2020 | А.В. Чуев | Сводный отчет о созданных в субъектах Российской Федерации ,муниципальных образованиях разделах | РНП |
| 1.12.7 | На официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» субъектов Российской Федерации и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП создан раздел по имущественной поддержке | - | 01.10.2020 | Н.И. Ларионова | Письмо в Минэкономразвития России с информацией о созданных в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях разделах | ПК |
| 1.12.8.1 | Сформирован список государственного и муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными предприятиями ,на основе размещенных в сети «Интернет» сведений, а также информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации, для последующего вовлечения в имущественную поддержку субъектам МСП | 01.08.2020 | 31.08.2021 | А.В. Чуев | Письма в субъекты Российской Федерации с предложениями по включению в перечни государственного и муниципального имущества | РНП |
| 1.12.8.2 | Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 31.08.2021 | 01.12.2021 | А.В. Чуев | Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | РНП |
| 1.12.8.3 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Н.И. Ларионова | Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества | РНП |
| 1.12.8 | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.12.2021 | Н.И. Ларионова | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | ПК |
| 1.12.9.1 | Сформирован список государственного и муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными или муниципальными учреждениями на основе размещенных в сети «Интернет» сведений а также информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 01.08.2021 | 31.08.2022 | А.В. Чуев | Письма в субъекты Российской Федерации с предложениями по включению в перечни государственного и муниципального имущества | РНП |
| 1.12.9.2 | Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 31.08.2022 | 01.12.2022 | А.В. Чуев | Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | РНП |
| 1.12.9.3 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Н.И. Ларионова | Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества | РНП |
| 1.12.9 | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.12.2022 | Н.И. Ларионова | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | ПК |
| 1.12.10.1 | Проведен анализ земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не разграничена, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации, в целях вовлечения в их в имущественную поддержку субъектов МСП | 01.09.2022 | 30.06.2023 | А.В. Чуев | Сводный отчет по результатам проведенного анализа земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не разграничена | РНП |
| 1.12.10.2 | Сформированы предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основании сведений, размещенных в сети «Интернет», а также информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации, в целях вовлечения в его в имущественную поддержку субъектов МСП | 30.06.2023 | 31.08.2023 | А.В. Чуев | Письма в адрес субъектов Российской Федерации с предложениями по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества | РНП |
| 1.12.10.3 | Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основании сведений, размещенных в сети «Интернет», а также информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 31.08.2023 | 01.12.2023 | А.В. Чуев | Сводка о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | РНП |
| 1.12.10.4 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Н.И. Ларионова | Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества | РНП |
| 1.12.10 | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.12.2023 | Н.И. Ларионова | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | ПК |
| 1.12.11.1 | Осуществлен сбор позиций субъектов Российской Федерации и подготовлены предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации, направленное на расширение состава имущества включаемого в перечни для предоставления субъектам МСП, в том числе за счет земельных участков лесного, водного фондов, имущественных комплексов, имущества, учтенного в реестре непрофильных активов акционерных обществ доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставных капиталах которых превышает 50 процентов | 20.01.2023 | 20.05.2023 | А.В. Чуев | Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с предложениями АО «Корпорация «МСП» и сводом позиций субъектов Российской Федерации по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части имущественной поддержки субъектов МСП | РНП |
| 1.12.11 | Обеспечена разработка, согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и внесение в Правительство Российской Федерации законопроекта, направленного на расширение состава имущества включаемого в перечни для предоставления субъектам МСП, в том числе за счет земельных участков лесного, водного фондов, имущественных комплексов, имущества, учтенного в реестре непрофильных активов акционерных обществ доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставных капиталах которых превышает 50 процентов | – | 20.10.2023 | А. А. Тараканов Н.О. Киракосян | Письмо в Правительство Российской Федерации о внесении проекта федерального закона | ПК |
| 1.12.12.1 | Проведен анализ имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 01.09.2023 | 30.06.2024 | А.В. Чуев | Сводный отчет по результатам анализа имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ | РНП |
| 1.12.12.2 | Сформированы предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 30.06.2024 | 31.08.2024 | А.В. Чуев | Письма в адрес субъектов Российской Федерации с предложениями по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества | РНП |
| 1.12.12.3 | Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества | 31.08.2024 | 01.12.2024 | А.В. Чуев | Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | РНП |
| 1.12.12.4 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | 01.12.2024 | 20.12.2024 | Н.И. Ларионова | Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества | РНП |
| 1.13 | Введен на два года (2019-2020 гг.) мораторий на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам МСП, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода | 15.10.2018 | 01.01.2019 | Н.И. Машкова | Федеральный закон | ПК |
| 1.13.1 | Обеспечена разработка, согласование, внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | 01.03.2019 | 01.09.2019 | Н.И. Машкова | Письмо в Правительство Российской Федерации о внесении проекта федерального закона | РНП |
| 1.13.2. | Обеспечено сопровождение прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | 01.09.2019 | 01.12.2019 | Н.И. Машкова | Федеральный закон | РНП |
| 1.13.3. | Принят федеральный закон | - | 20.12.2019 | Н.И. Машкова | Федеральный закон |  |
| 2. | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |
| 2.1. | Запущен пилотный проект для самозанятых граждан в 4 субъектах Российской Федерации на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров специального налогового режима, включая: передачу информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность, уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного медицинского страхования; возможность формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога | 15.10.2018 | 01.01.2019 | И.В.Трунин | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 2.1.1. | Обеспечено сопровождение прохождения проекта федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | 15.10.2018 | 25.12.2018 | И.В. Трунин | Федеральный закон | РНП |
| 2.1.2. | Принят федеральный закон | - | 25.12.2018 | И.В. Трунин | Федеральный закон |  |
| 2.2. | В целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан проведен анализ практики реализации пилотного проекта |  | 01.08.2019 | И.В. Трунин | Доклад в Правительство Российской Федерации о результатах реализации пилотного проекта | ПС |
| 2.2.1. | Подготовлены аналитические материалы применения режима налогообложения самозанятыми в пилотных регионах | - | 01.07.2019 | Д.С. Сатин | Письмо ФНС России в Минфин России | РНП |
| 2.3. | Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых | 01.01.2019 | 20.12.2019 | И.В. Трунин | Федеральный закон | ПС |
| 2.3.1. | Обеспечена подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации с учетом итогов реализации пилотного проекта для самозанятых | 01.06.2019 | 01.09.2019 | Д.С. Сатин | Письмо ФНС России в Минфин России | РНП |
| 2.3.2. | С учетом предложений Минэкономразвития России и ФНС России обеспечена подготовка изменений в Налоговый кодекс РФ, обеспечено согласование, внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона | 01.03.2019 | 01.09.2019 | И.В.Трунин | Письмо Минфина России в Правительство Российской Федерации о внесении проекта федерального закона |  |
| 2.3.3. | Обеспечено сопровождение прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | 01.09.2019 | 01.12.2019 | И.В.Трунин | Федеральный закон |  |
| 2.3.4. | Принят федеральный закон | - | 20.12.2019 | И.В.Трунин | Федеральный закон |  |
| 2.4. | Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Д.В.Егоров | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 2.4.1 | Обеспечена разработка и ввод в эксплуатацию прикладного программного обеспечения и централизованной ИТ-инфраструктуры | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Д.В.Егоров | Акт ввода в эксплуатацию | ПК |
| 2.4.2 | Обеспечено оказание консультационных услуг с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога через организации инфраструктуры поддержки МСП |  |  | М.Т. Арсланова | Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации |  |
| 2.5 | Обеспечено создание АО «Корпорация МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 01.07.2019 | 20.12.2019 | А.А. Браверман | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 2.5.1.1 | Подготовлены консультации с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами по вопросу разработки специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 01.07.2019 | 30.09.2019 | М.Г. Любомудров | Отчет о проведении консультаций, направленный в Минэкономразвития России | РНП |
| 2.5.1.2 | Основные параметры специального продукта, предусматривающего оказание гарантийной поддержки самозанятым гражданам, рассмотрены на заседании Совета директоров АО «Корпорация «МСП» | 01.10.2019 | 01.12.2019 | М.Г. Любомудров | Решение Совета директоров АО «Корпорация «МСП» | РНП |
| 2.5.1.3 | Требования по предоставлению через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры оказания услуг для бизнеса, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП услуги АО «Корпорация «МСП» по формированию заявок на получение специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам, рассмотрены на заседании Совета директоров АО «Корпорация «МСП» | 01.10.2019 | 01.12.2019 | Н.И. Ларионова | Решение Совета директоров АО «Корпорация «МСП» | РНП |
| 2.5.1.4 | Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о создании специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 02.12.2019 | 20.12.2019 | М.Г. Любомудров | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 2.5.1 | Обеспечено создание АО «Корпорация МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | - | 20.12.2019 | А.А. Браверман | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 2.6. | В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | М.Т. Арсланова | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 2.6.1. | Издан приказ Минэкономразвития России, закрепляющий требования и условия предоставления услуг и мер поддержки самозанятым гражданам в центрах «Мой бизнес» | - | 01.04.2019 | О.А. Тетерина | Приказ Минэкономразвития России | РНП |
| 2.7. | Реализована федеральная информационная кампания, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов. Реализуются соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога | 01.01.2019 | 20.12.2024 | В.А. Живулин | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 2.7.1. | Определены правила отбора организации- оператора федеральной информационной кампании, порядок и условия предоставления субсидии из федерального бюджета в целях проведения федеральной информационной кампании | - | 01.03.2019 | М.Т. Арсланова | постановление Правительства Российской Федерации | РНП |
| 2.7.2. | Разработана федеральная информационная кампания, в том числе план комплекса мероприятий федеральной информационной кампании, методическое руководство по проведению информационной кампании в субъектах Российской Федерации | - | 01.06.2019 | М.Т. Арсланова |  | РНП |
| 2.7.3 | Подготовлены аналитические материалы по итогам проведения федеральной информационной кампании |  | 20.12.2024 | М.Т. Арсланова | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту федерального проекта (Условия для бизнеса)

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 20181 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (федеральный округ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (субъект Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (федеральный округ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (субъект Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Условия для бизнеса

- Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" предусматривает реализацию мероприятий по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности. Основными задачами в рамках федерального проекта являются: освобождение субъектов МСП от подачи налоговой декларации при использовании контрольно-кассовой техники; разработка и принятие переходных налоговых режимов в целях стимулирования роста субъектов МСП и перехода микропредприятий в малые и малых в средние; законодательное закрепление понятия "социальное предпринимательство" в целях предоставления этой категории предпринимателей особых мер поддержки; обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу; продление моратория на проведения плановых проверок в отношении категорий субъектов малого предпринимательства. В целях достижения целей национального проекта федеральным проектом предусмотрены ключевые результаты по развитию малого и среднего предпринимательства в туристической отрасли, по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Также отдельно выделяются мероприятия по проведению пилотного проекта для самозанятых граждан в 4 субъектах Российской Федерации для отработки ключевых параметров специального налогового режима и последующего его законодательного закрепления. В целях стимулирования граждан к регистрации в качестве налогоплательщиков специального налогового режима предлагается обеспечить их доступ к мерам поддержки субъектов МСП, к льготным кредитам, исключить для них налоговую отчетность и предоставить возможность упрощенной регистрации. Привлечение кредитных организаций, государственных микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов к разработке специального продукта для самозанятых граждан позволит выработать единые подходы к оказанию кредитной и гарантийной поддержки таким гражданам, а также повысить задействовать различные каналы продвижения созданного продукта. Возможность воспользоваться кредитной и гарантийной поддержкой станет дополнительным стимулом для вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность, что в свою очередь будет способствовать увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Федеральный проект также содержит комплекс мер, направленный на популяризацию нового налогового режима для самозанятых граждан. Выявление и устранению барьеров нормативного характера планируется осуществлять в рамках механизма "Трансформация делового климата" при активном участии бизнес-сообщества.

II. Методика расчета показателей федерального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), применяющих контрольно-кассовую технику (ККТ), имеющих право не представлять налоговую отчетность, млн. ед., нарастающим итогом |
|  | Количество налогоплательщиков, применяющих УСН и имеющих право не представлять налоговую отчетность (за период) | 0 | Программное обеспечение ФНС России АИС «НАЛОГ-3» | ФНС России | по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации | ежегодно |  |
|  | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс.чел нарастающим итогом |
|  | Количество физических лиц поставленных на учет в качестве налогоплательщиков налога на профессиональной доход (за период) | 0 | Программное обеспечение ФНС России АИС «НАЛОГ-3» | ФНС России | по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации | ежеквартально, ежегодно |  |