декабрь 2018 года

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Комиссия по обеспечению повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

I. О реализации в Камчатском крае мер, направленных на развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг».

По состоянию на начало 2018 года исполнительными органами государственной власти Камчатского края (далее – ИОГВ) поручения Губернатора Камчатского края, направленные на развитие системы управления государственными и муниципальными услугами в Камчатском крае, утвержденных перечнем поручений Губернатора Камчатского края 
от 23.03.2017 № ПП-101 (далее – Перечень поручений), были выполнены удовлетворительно (порядка 30% необходимых для перевода услуг в электронную форму мероприятий). Соответствующая информация была представлена на совместном заседании Комиссии по обеспечению повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и Рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти Камчатского края по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – Комиссия) и заседании Правительства Камчатского края, прошедших 04.12.2017 и 21.12.2017 соответственно. На сегодняшний день пункты 1, 3 Перечня поручений исполнены.

В виду низкой активности ИОГВ в вопросах исполнения Перечня поручений, а также мероприятий, направленных на перевод услуг в электронную форму, Министерством экономического развития и торговли Камчатского края и Агентством по информатизации и связи Камчатского края (далее – Агентство), при содействии КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» (далее – ИТЦ) был предпринят ряд мер:

Ход работ по переводу услуг в электронную форму на ежемесячной основе рассматривался на заседаниях рабочей группы по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае под председательством руководителя Агентства И.М. Леонтьевой (далее – Рабочая группа).

Министерством экономического развития и торговли Камчатского края разработана и утверждена приказом Министерства от 10.05.2018 № 196-п методика рейтингования ИОГВ (далее – Рейтинг), одобрена протоколом Рабочей группы от 16.05.2018 № 7.

Результаты Рейтинга ежемесячно публикуются в соответствующем разделе, посвящённом переводу государственных и муниципальных услуг в электронную форму на портале Правительства Камчатского края и рассматриваются на заседаниях Рабочей группы, с указанием конкретных недочетов ИОГВ.

ИТЦ совместно с Агентством и Министерством разработаны методические рекомендации по организации работы по приведению 
в соответствие с Требованиями и одобрены протоколом Рабочей группы 
от 16.05.2018 № 7.

Предпринятые меры улучшили ситуацию по Камчатскому краю в случае ряда ИОГВ (несмотря на сложности, связанные с несвоевременным и не полным представлением сведений от ИОГВ), так например, согласно результатам рейтингования, ряд ИОГВ существенно приблизились к завершению работы по переводу услуг в электронную форму (в том числе приведение административных регламентов в соответствие с Требованиями).

В таблице, приеденной ниже, представлено отражение проделанной работы ИОГВ в виде изменений рейтинга по состоянию на Ноябрь в отношении к Маю (началу проведения рейтингования).

Эффективность ИОГВ в проводимой работе по переводу услуг в электронную форму (в соответствии с Требованиями) отражает Таблица 1, вместе с тем, в виду нерегулярного и не полного представления сведений, на которых строился Рейтинг, в отдельных случаях, требует пояснений.

Большая часть отрицательной разницы обусловлена необходимостью пересмотра матриц составов действий, доступных заявителю в электронной форме (далее – Матрица), принятых в 2017 году, неактуальной информацией в Реестре государственных и муниципальных услуг Камчатского края 
(далее – РГУ), как в виде некорректных сведений о существующих государственных услугах, так и наличии сведений об услугах, которые не предоставляются уже на протяжении года и более.

Так из 149 государственных услуг Матрицы утверждены 
по 97 (Таблица 2), при этом ряд ИОГВ до сих пор не утвердили Матрицы по своим услугам (п.2 Перечня поручений).

На сегодняшний день утверждение Матриц, дополнение административных регламентов формулировками, описывающими действия доступные гражданину в рамках получения государственной услуги в электронной форме (в соответствии с утвержденной Матрицей) и доступность этих действий через Единый или Региональный портал государственных услуг считается за предоставление государственной услуги в соответствии с Требованиями (п. 4 Перечня поручений). Ряд ИОГВ значительно приблизились к завершению этой работы, как видно из Таблицы 1 (100% рейтинг говорит об исполнении необходимых мероприятий в полном объеме).

Ситуация по разработке технологических схем предоставления государственных услуг (далее – ТС), предоставление которых осуществляется на базе КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Камчатского края» (далее – МФЦ) представлена согласно Таблице 4 (без учета типовых муниципальных услуг).

По каждой из 69 государственных услуг, предоставляемых на базе МФЦ необходимо разработать ТС (п. 5 Перечня поручений), на текущий момент согласовано менее половины ТС (34,8%), утверждена 1 ТС (1,4%).

Также в ходе разработки типовых административных регламентов муниципальных услуг ИОГВ столкнулись с рядом сложностей, основной из которых является быстрое изменение законодательства и по ряду муниципальных услуг постоянно вносятся корректировки, что делает эту работу очень затратной по усилиям и практически не эффективной в плане достижения целей унификации муниципальных услуг (текущее состояние по исполнению пунктов 6, 7 Перечня поручений отражено в Таблице 3).

Колебания Рейтинга обусловлены, также, и несвоевременным или не полным представлением ежемесячных отчетов о ходе работ. Так, например, Агентство по делам архивов Камчатского края уже в мае 2018 года имело достаточно высокое значение Рейтинга, однако в Таблице 1 обозначено падение на 13,3% в связи с не поступлением (первым за весь период Рейтингования) в адрес Министерства ежемесячного отчета о ходе работ.

Отдельную сложность в ходе осуществления работ по переводу услуг в электронную форму в Камчатском крае представляет неорганизованность процесса на уровне ИОГВ. Так разработкой административных регламентов, ТС, Матриц зачастую занимаются специалисты, не имеющие четкого представления о порядке оказания услуг, действиях выполняемых уполномоченными специалистами в ходе оказания услуг.

Вместе с тем, по результатам мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, проводимым Министерством экономического развития Российской Федерации 
(далее – Мониторинг) в 2018 году Камчатский край занял 23 место (49,35%), 
в то время как в Мониторинге 2016 года 84 место (20%), лидирующее место занимала Тульская область с 48%.

Таблица 1.

| Наименование ИОГВ | Рейтинг |  |  |  |  |  |  | Дельта М-Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |  |
| Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 25,83 | 68,33 | 68,33 | 68,33 | 68,33 | 61,67 | 49,17 | 23,33 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 35,56 | 76,39 | 76,39 | 76,39 | 86,11 | 71,39 | 84,72 | 49,17 |
| Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | 27,92 | 45,83 | 52,50 | 39,17 | 45,83 | 52,50 | 52,50 | 24,58 |
| Министерство образования и молодежной политики Камчатского края* | 21,67 | 45,00 | 43,33 | 50,00 | 50,00 | 43,33 | 51,91 | 30,25 |
| Министерство строительства Камчатского края* | 55,83 | 68,33 | 80,83 | 68,33 | 68,33 | 87,50 | 87,50 | 31,67 |
| Агентство по делам архивов Камчатского края | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 74,17 | -13,33 |
| Министерство социального развития и труда Камчатского края* | 24,38 | 34,17 | 34,17 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 8,62 |
| Министерство здравоохранения Камчатского края* | 29,68 | 43,14 | 43,14 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 23,97 | -5,71 |
| Министерство культуры Камчатского края | 26,67 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 31,67 | 31,67 | 26,67 | 0,00 |
| Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 45,00 | 36,07 | 53,93 | 37,86 | 37,86 | 43,21 | 45,95 | 0,95 |
| Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края* | 12,50 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 26,46 | 13,96 |
| Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 20,00 | 40,26 | 46,92 | 43,08 | 46,92 | 33,46 | 20,13 | 0,13 |
| Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края* | 34,06 | 66,88 | 66,88 | 60,21 | 60,21 | 66,88 | 20,73 | -13,33 |
| Агентство по ветеринарии Камчатского края | 32,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 44,17 | 31,67 | -0,83 |
| Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | 38,33 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | -19,17 |
| Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 38,33 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 31,67 | 45,00 | 25,42 | -12,92 |
| Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 10,23 | -2,27 |
| Инспекция государственного технического надзора Камчатского края | 32,50 | 28,33 | 28,33 | 28,33 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | -17,50 |
| Государственная жилищная инспекция Камчатского края | 25,83 | 25,83 | 12,50 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | -6,67 |
| Инспекция государственного экологического надзора Камчатского края | 38,33 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 19,17 |
| Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 6,25 |

* - ИОГВ, чьи услуги принимали участие в мониторинге качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме

Таблица 2

| Наименование исполнительного органа государственной власти | Общее количество собственных услуг | Актуализированная матрица составов действий (утверждена) |
| --- | --- | --- |
| Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 1 | 1 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 9 | 9 |
| Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | 6 | 6 |
| Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | 17 (в том числе приоритетные) | 17 |
| Министерство строительства Камчатского края | 1 | 1 |
| Агентство по делам архивов Камчатского края | 1 | 1 |
| Министерство социального развития и труда Камчатского края | 32 | 0 |
| Министерство здравоохранения Камчатского края | 13 | 2 |
| Министерство культуры Камчатского края | 5 | 5 |
| Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 7 | 9 |
| Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края | 12 (в том числе приоритетные) | 7 |
| Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 13 | 14 |
| Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 8 | 15 |
| Агентство по ветеринарии Камчатского края | 2 | 2 |
| Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | 2 | 2 |
| Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 2 | 2 |
| Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края | 11 | 0 |
| Инспекция государственного технического надзора Камчатского края | 3 | 0 |
| Государственная жилищная инспекция Камчатского края | 1 | 0 |
| Инспекция государственного экологического надзора Камчатского края | 1 | 1 |
| Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | 2 | 2 |
| Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 0 | 1 |

Таблица 3

| Наименование исполнительного органа государственной власти | Типовые адм. Регламенты муниципальных услуг (общее количество) | Разработано типовых Регламентов | Согласовано АР в части описания особенностей предоставления в электронной форме |
| --- | --- | --- | --- |
| Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 1 | 1 | 0 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 7 | 6 | 0 |
| Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | 14 | 11 | 1 |
| Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | 2 | 2 | 0 |
| Министерство строительства Камчатского края | 3 | 3 | 3 |
| Агентство по делам архивов Камчатского края | 1 | 1 | 0 |
| Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2 | 0 | 0 |

Таблица 4

| Наименование ведомства | Всего согласовано ТС МФЦ | Всего согласовано ТС ИТЦ |
| --- | --- | --- |
| Агентство инвестиций и предпринимательства | 1 | 1 |
| Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира | 2 | 2 |
| Агентство по делам архивов Камчатского края политике | 1 | 1 |
| Агентство по занятости населения и миграционной политике | 13 | 4 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 1 |
| Министерство здравоохранения Камчатского края | 0 | 0 |
| Министерство образования и молодежной политики | 1 | 1 |
| Министерство природных ресурсов и экологии | 4 | 2 |
| Министерство социального развития и труда | 0 | 0 |
| Министерство транспорта и дорожного строительства | 0 | 1 |
| Министерство экономического развития и торговли | 1 | 1 |