ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ РАБОТЫ

**Агентства инвестиций и ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Камчатского края**

**за 2018 ГОД**

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственное структурное подразделение | Срок исполнения | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Вопросы, выносимые на совещания, проводимые Губернатором Камчатского края, Первым вице-губернатором Камчатского края – первым заместителем Председателя Правительства Камчатского края, заместителями Председателя Правительства Камчатского края,**  **руководителем Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края (далее – Агентство)** | | | | |
| 1.1 | Подготовка информации на совещания, проводимые Губернатором Камчатского края, Первым вице-губернатором Камчатского края, заместителями Председателя Правительства Камчатского края, Руководителем | Все отделы Агентства | в установленные сроки | Подготовлена информация в рамках:  - Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Камчатском крае к заседаниям от 27.03.2018, 26.06.2018, 09.10.2018;  - региональной составляющей Национального Проекта «Международная кооперация и экспорт» на заседание Президиума Госсовета Российской Федерации (22.11.2018);  - Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края к заседаниям от 28.02.2018, 01.06.2018, 10.10.2018, 04.12.2018;  - Организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае от 24.01.2018, 20.06.2018. |
| 1.2 | Подготовка информации о текущей социально-экономической ситуации муниципальных образований Камчатского края для организации рабочих поездок Губернатора Камчатского края в муниципальные районы | Все отделы Агентства | в установленные сроки | Информация не запрашивалась. |
| 1.3 | Подготовка и формирование проекта ежегодного отчета Губернатора Камчатского края о результатах деятельности Правительства за предыдущий год (2017 год) в соответствии с порядком, установленным Регламентом Правительства Камчатского края | Все отделы Агентства | в установленные сроки | Отчет подготовлен в январе 2018 года |
| 1.4 | Формирование ежегодного послания Губернатора Камчатского края «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края» | Отдел  инвестиционной  политики | 4 квартал | Послание сформировано, озвучено в рамках заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае 28.02.2019 (протокол №2). |
| **2. Материалы и предложения для министерств и ведомств, Правительства Российской Федерации, Аппарата Президента Российской Федерации, Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе** | | | | |
| 2.1 | Подготовка информационно-аналитических материалов по различным запросам федеральных министерств и ведомств | Все отделы Агентства | в установленные сроки | Направлена информация:  -от 14.11.2018 № 01-4548 в Департамент по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности Аппарата Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе о выполнении «Директив высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации»;  - от 22.10.2018 № 38.04-3393 в Департамент по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе для доклада Секретаря Совета Безопасности в 2018 году;  - направлена ежеквартальная информация в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации об усилиях исполнительных органов государственной власти Камчатского края по достижению места в Национальном рейтинге на уровне не ниже 41 места;  - направлена ежеквартальная информация в Администрацию Президента Российской Федерации о результатах работы по улучшению показателей инвестиционного климата на уровень показателей субъектов Российской Федерации, входящих в ТОП-30 Национального рейтинга. |
| 2.2 | Подготовка ежеквартального мониторинга социально – экономической ситуации Камчатского края по форме и показателям Минэкономразвития России | Все отделы Агентства | ежеквартально,  в течение полутора  месяцев после окончания отчетного квартала | Отчеты направлены в установленные сроки. Письма:  от 25.04.2018 № 38.03 – 1368;  от 24.07.2018 № 38.03 – 2339;  от 01.02.2019 № 38.03 – 303. |
| 2.3 | Подготовка информации по распоряжению Правительства РФ от 15.06.2009 № 806-р для доклада о реализации в субъектах Российской Федерации антикризисных мер по установленным формам и показателям | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства,  Отдел промышленной  политики | ежемесячно,  до 18 числа следующего  за отчетным периодом | Информация для доклада о реализации в Камчатском крае антикризисных мер по установленным формам и показателям предоставлена:  от 19.02.2018 № 38.03-951;  от 19.02.2018 № 38.03-858;  от 18.04.2018 № 38.04 – 1265;  от 18.05.2018 № 38.03 – 1622;  от 18.06.2018 № 38.03 - 1931;  от 18.07.2018 № 38.03 - 2016;  от 18.08.2018 № 38.03 – 2134;  от 19.09.2018 № 38.03-2987;  от 18.10.2018 № 38.03-3012;  от 16.11.2018 № 38.03-3717;  от 24.12.2018 № 38.03-4180;  от 17.01.2019 № 38.03-128. |
| 2.4 | Подготовка информации по вопросам социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации под влиянием финансово-экономического кризиса по форме и показателям Контрольно-счетной палаты Камчатского края (направляется в Минфин Камчатского края) | Все отделы Агентства | за 1 полугодие -  не позднее 25 июля,  за год - до 25 января | Отчеты направлены в установленные сроки |
| 2.5 | Подготовка отчета в ФСО о реализации крупных и значимых инвестиционных проектов на территории Камчатского края в части коммерческих инвестиционных проектов | Отдел инвестиционной  политики | ежемесячно до 8 числа месяца, следующего за отчетным | Отчет направляется ежемесячно:  от 15.01.2018 № 38.02-106;  от 08.02.2018 № 38.02-441;  от 07.03.2018 № 38.02-714;  от 06.04.2018 № 38.02-1143;  от 07.05.2018 № 38.02-1473;  от 08.06.2018 № 38.02-1844;  от 06.07.2018 № 38.02-2117;  от 09.08.2018 № 38.02-2559;  от 10.09.2018 № 38.02-2902;  от 10.10.2018 № 38.02-3242;  от 08.11.2018 № 38.02-3639;  от 10.12.2018 № 38.02-4003. |
| 2.6 | Подготовка информации в Департамент оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России для формирования рейтинга качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | до 10 ноября | Информация подготовлена, направлена |
| 2.7 | Подготовка ежегодного регионального доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Камчатского края | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в установленные сроки | Доклад подготовлен, направлен в адреса федеральных органов власти |
| 2.8 | Подготовка ежеквартальной информации в Минэкономразвития России об экономическом развитии региона по 6 типам приложений (исх. Минэкономразвития России от 15.05.2015 № 12407-ац/д29и, исх. Минэкономразвития Камчатского края 36.02/1498 от 26.04.2018):  - перечень наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых и запланированных к реализации в крае с указанием конкретного инвестора;  - о внешней торговле Камчатского края (об основных странах-контрагентах, о товарной структуре экспорта и импорта, о средних экспортных и импортных ценах на основные товары);  перечень основных проблемных вопросов, сдерживающих социально-экономическое развитие края. | Отдел промышленной  политики,  Отдел инвестиционной  политики  Отдел внешнеэкономической деятельности  Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | 2 раза в год,  до 1 июня, до 1 декабря  ежеквартально,  до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Отчеты направлены в Минэкономразвития Камчатского края:  от 30.03.2018 № 38.04-987;  от 13.04.2018 № 38.04-1214;  от 30.05.2018 № 38.04-1751;  от 03.11.2018 № 38.04-3134;  от 01.12.2018 № 38.04-3937;  от 15.01.2019 № 38.04-108. |
| 2.9 | Подготовка информации и предоставление Главному федеральному инспектору по Камчатскому краю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15.05.2008 № 797 (письмо Главного федеральному инспектора аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО от 10.06.2008 № А56 К-526) | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | ежемесячно,  до 24 числа | Информация направлена в январе 2019 года (письмо от 24.01.2018 № 38.03-239). |
| 2.10 | Подготовка и предоставление в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации реестра лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов. | Отдел  промышленной  политики | ежеквартально,  до 20-го числа месяца,  следующего за отчетным кварталом | от 09.01.2018 № 20-2028;  от 04.04.2018 № 20-1360;  от 09.07.2018 № 20-2766;  от 08.10.2018 № 20-3971. |
| 2.11 | Подготовка и предоставление в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации информации о деятельности предприятий легкой промышленности Камчатского края с целью актуализации интерактивной карты легкой промышленности. | Отдел  промышленной  политики | до 1 марта,  до 1 августа | от 01.03.2018 № 38.01-634;  от 01.08.2018 № 38.01-2448. |
| 2.12 | Подготовка и предоставление в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации информации о деятельности предприятий текстильной и легкой промышленности | Отдел  промышленной  политики | ежеквартально,  до 30 числа месяца,  следующего за отчетным кварталом | от 30.01.2018 № 38.01-318;  от 28.04.2018 № 38.01-1407;  от 31.07.2018 № 38.01-2413;  от 30.10.2018 № 38.01-3545. |
| 2.13 | Подготовка и предоставление в Министерство экономического развития Российской Федерации информации:  - по Форме N 1-ГУ (срочная) «Сведения о предоставлении государственных услуг»;  - по Форме N 1-ГУ «Сведения о предоставлении государственных услуг» | Отдел  промышленной  политики | ежеквартально, не позднее 45 календарного дня после отчетного периода  Ежегодно, не позднее 45 календарного дня после отчетного периода | Исполнено в установленные сроки, размещено на портале ГАС «Управление»:  от 11.01.2018;  от 04.04.2018;  от 13.07.2018;  от 19.10.2018;  от 12.01.2018. |
| 2.14 | Подготовка и предоставление в Министерство экономического развития Российской Федерации информации по Форме федерального статистического наблюдения № 1-лицензирование | Отдел  промышленной  политики | полугодовой,  до 20 числа месяца,  следующего за отчетным периодом | Исполнено в установленные сроки, размещено на портале ГАС «Управление»:  от 11.01.2018;  от 13.07.2018. |
| 2.15 | Подготовка и предоставление в Министерство экономического развития Российской Федерации доклада об осуществлении лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Камчатского края | Отдел  промышленной  политики | ежегодно, до 15 мая | Исполнено в установленные сроки, размещено на портале ГАС «Управление»:  от 11.01.2018 |
| 2.16 | Подготовка информации о реализации Плана мероприятий по реализации в Камчатском крае в 2016-2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 07.11.2016 № 527-РП | Отдел  инвестиционной  политики | ежегодно, до  1 декабря | от 16.01.2019 № 38.02-106 |
| 2.17 | Подготовка и предоставление в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации доклада о деятельности Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Камчатском крае | Отдел  промышленной  политики | ежегодно, до  30 марта | Исполнено в установленные сроки  от 30.03.2018 № 20-1299 |
| 2.18 | Подготовка информационно-аналитических материалов на заседании Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», экспертного совета, Координационного совета по экономическим вопросам | Все отделы Агентства | согласно плану работы Межрегиональной ассоциации | от 30.01.2018 № 38.04-311 |
| 2.19 | Подготовка доклада о мерах по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, реализованных в Камчатском крае, для оценки эффективности деятельности, реализованных в Камчатском крае, для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственных власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р | Отдел  инвестиционной политики | до 30 апреля | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р в части оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственных власти) субъектов Российской Федерации признано утратившим силу в апреле 2018 года |
| 2.20 | Подготовка информации по вопросам социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации под влиянием финансово-экономического кризиса по форме т показателям ФСО России (в части ситуации в инвестиционной сфере) | Отдел  инвестиционной политики | ежемесячно, до 24 числа | Направлена ежемесячная информация в части мониторинга инвестиционной сферы в Минэкономразвития Камчатского края в рабочем порядке:  21.01.18;  20.02.18;  23.03.18;  23.04.18;  22.05.18;  24.06.18;  24.07.18;  24.08.18;  24.09.18;  24.10.18;  24.11.18;  22.12.18. |
| 2.21 | Подготовка отчета об исполнении мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года | Все отделы Агентства | не позднее 20 июля – за 1 полугодие,  до 25 января – за год | Информация направлена в Минэкономразвития Камчатского края (по запросу) для подготовки сводного ответа к заседанию Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона (от 03.08.2018 № 38.02-2478) |
| **3. Реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года** | | | | |
| 3.1 | Организация работы и исполнение Комплекса мер по выполнению поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606, в Камчатском крае на 2014-2018 годы в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 25.03.2014 № 130-РП (в редакции от 10.11.2017 № 450-РП), подготовка информации о реализации Комплекса мер (информация представляется в Минэкономразвития Камчатского края) | Все отделы Агентства | 20 января | от 15.01.2018 № 38.02-99 |
| 3.2 | Организация работы по распоряжению Правительства Камчатского края от 25.08.2014 № 353-РП об определении перечня исполнительных органов государственной власти Камчатского края, ответственных за достижение показателей мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606 (информация представляется в Минэкономразвития Камчатского края) | Отдел инвестиционной  политики;  Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | ежегодно в срок:  - до 20 апреля за отчетный финансовый год;  - до 20 августа, за первое  полугодие текущего финансового года;  ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отчет направлен к установленные сроки ежеквартально:  от 27.07.2018 № 38.02-2379;  от 16.01.2019 № 38.03-110 |
| 3.3 | Подготовка информационно-аналитических материалов по реализации в Камчатском крае Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, 601 и проблемам их реализации для представления в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО и Минвостокразвития России (информация представляется в Минэкономразвития Камчатского края) | Все отделы Агентства | ежеквартально,  до 20 числа месяца,  следующего за отчетным кварталом | Отчеты направлены в соответствии с установленными сроками |
| **4. Законотворческая и правотворческая деятельность, разработка проектов законов Камчатского края, внесение изменений и дополнений** | | | | |
| 4.1 | Рассмотрение на соответствие действующему законодательству Российской Федерации проектов законов Камчатского края, направляемых Главным правовым управлением Губернатора и Правительства Камчатского края; подготовка замечаний и предложений по проектам федеральных законов и законов Камчатского края | Все отделы Агентства | в течение года | В Торгово-Промышленную Палату Российской Федерации направлены предложения по внесению изменений в Проект Концепции «О выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации» (исх. от 28.11.2018 № 20-4687) В соответствии с запросами Главного правового управления осуществлялась подготовка замечаний и предложений по проектам федеральных законов: от 04.05.1018 № 38.03-1429;  от 04.05.2018 № 38.03-1438;  от 09.07.2018 № 38.03-2135. |
| 4.2 | Участие в подготовке и координации экспертизы внешнеэкономических проектов и программ, а также международных соглашений и проектов, осуществляемых в Камчатском крае | Отдел внешнеэкономической деятельности | по мере  необходимости | 2 августа 2018 года проведена встреча с делегацией провинции Ляонин (КНР). Подписан Протокол встречи по вопросу разработки Проекта Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах между Правительством Камчатского края и провинцией Ляонин (КНР).  Соглашение между Правительством Камчатского края (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах реализуется в полном объеме. |
| 4.3 | Внесение изменений в Закон Камчатского края от 23.09.2014 № 503 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Камчатском крае» | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | по мере  необходимости | Изменения не вносились за отсутствия необходимости |
| 4.4 | Внесение изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» | Отдел  инвестиционной  политики | по мере  необходимости | Изменения не вносились из-за отсутствия необходимости |
| 4.5 | Внесение изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 71 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае» | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | по мере  необходимости | Изменения не вносились из-за отсутствия необходимости |
| 4.6 | Подготовка и утверждение порядка предоставления субсидий управляющим компаниям промышленных парков, созданных на территории Камчатского края, в целях финансирования затрат на создание инфраструктуры промышленных парков | Отдел  промышленной  политики | I квартал | Постановление Правительства Камчатского края от 02.03.2018 № 96-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в Камчатском крае в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков в Камчатском крае» |
| 4.7 | Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П «Об утверждении Порядка проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края и экспертизе нормативных правовых актов Камчатского края» | Отдел регуляторной политики и развития предпринимательства | по мере  необходимости | Изменения не вносились из-за отсутствия необходимости |
| 4.8 | Подготовка проектов нормативных правовых актов Камчатского края, Агентства, направленных на регулирование вопросов по предоставлению отдельных мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы», а также по иным вопросам, входящим в компетенцию отдела и Агентства | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | по мере  необходимости | Вносились изменения в порядки предоставления субсидий |
| 4.9 | Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П «Об утверждении Порядка предоставления инвесторам субсидий за счет средств краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края» | Отдел  инвестиционной  политики | I квартал | Постановление Правительства Камчатского края от 09.04.2018 [№ 144-П](consultantplus://offline/ref=09FA81C06002B64FAAC0ABDD092F72757BDE47B2917D19D2083D6B223B782C5AC1C50ABAD3D289F87CBC15F48260660AE1B008C147586A2201A923AA5Da1A),  Постановление Правительства Камчатского края от 28.09.2018 [№ 408-П](consultantplus://offline/ref=09FA81C06002B64FAAC0ABDD092F72757BDE47B2917E13D80D306B223B782C5AC1C50ABAD3D289F87CBC15F48260660AE1B008C147586A2201A923AA5Da1A) |
| 4.10 | Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П «Об утверждении порядка предоставления инвесторам субсидий на возмещение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к источникам тепло-, газо-, водо-, электроснабжения и водоотведения в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края» | Отдел  инвестиционной  политики | I квартал | Постановление Правительства Камчатского края от 09.04.2018 [№ 143-П](consultantplus://offline/ref=83CF3E09B4718764445DC9A458A96279BBFA74AACC215E6E8E6FB3F812288AC82A6A34BC75C8A4413D8D02880D67329A4BCDD3EDB8353E559908CD25b8h4A),  Постановление Правительства Камчатского края от 28.09.2018 [№ 409-П](consultantplus://offline/ref=83CF3E09B4718764445DC9A458A96279BBFA74AACC2254648B62B3F812288AC82A6A34BC75C8A4413D8D02880D67329A4BCDD3EDB8353E559908CD25b8h4A) |
| 4.11 | Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 321-П «Об утверждении Порядка предоставления инвестором, получившим государственную поддержку в форме мер на реализацию особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края, отчета о ходе его реализации» | Отдел  инвестиционной  политики | I квартал | Постановление Правительства Камчатского края от 18.05.2018 [№ 205-П](consultantplus://offline/ref=0FABC2DED144756B6C8C2AD0CE98D9542F77D7EAA8321374B923DB488AF8EA2A4D268AE6178BF2A597A036405648F41A9FA7988FB9F6CDDD323CA2DCvAb5A) |
| 4.12 | О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П «Об утверждении Положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края» | Отдел  инвестиционной  политики | I квартал | Постановление Правительства Камчатского края от 04.05.2018 № 184-П |
| 4.13 | О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» | Отдел  инвестиционной  политики | I квартал | Постановление Правительства Камчатского края от 02.07.2018 № 263-П |
| 4.14 | Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П «Об утверждении порядка предоставления инвесторам субсидий на возмещение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к источникам тепло-, газо-, водо-, электроснабжения и водоотведения в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края» | Отдел  инвестиционной  политики | I квартал | Постановление Правительства Камчатского края от 09.04.2018 [№ 143-П](consultantplus://offline/ref=83CF3E09B4718764445DC9A458A96279BBFA74AACC215E6E8E6FB3F812288AC82A6A34BC75C8A4413D8D02880D67329A4BCDD3EDB8353E559908CD25b8h4A),  Постановление Правительства Камчатского края от 28.09.2018 [№ 409-П](consultantplus://offline/ref=83CF3E09B4718764445DC9A458A96279BBFA74AACC2254648B62B3F812288AC82A6A34BC75C8A4413D8D02880D67329A4BCDD3EDB8353E559908CD25b8h4A) |
| 4.15 | Внесение изменений в приказ Агентства «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края» | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | по мере  необходимости | Изменения не вносились из-за отсутствия необходимости |
| 4.16 | Внесение изменений в приказ Агентства «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Камчатском крае» | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | по мере  необходимости | Изменения не вносились из-за отсутствия необходимости |
| 4.17 | Подготовка проекта нормативного правового акта об утверждении порядка заключения специальных инвестиционных контрактов | Отдел  инвестиционной  политики | I квартал | Постановление Правительства Камчатского края от 15.03.2018 № 112-П "Об утверждении Порядка заключения специального инвестиционного контракта без участия Российской Федерации, стороной которого является Камчатский край" |
| 4.18 | О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П «Об утверждении Положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края» | Отдел  инвестиционной  политики | I квартал | Постановление Правительства Камчатского края от 04.05.2018 № 184-П |
| 4.19 | Подготовка проекта нормативного правового акта об утверждении порядка рассмотрения предложений о заключении концессионных соглашений в Камчатском крае | Отдел  инвестиционной  политики | I квартал | Постановление Правительства Камчатского края от 16.02.2018 N 74-П "Об утверждении Порядка принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения в Камчатском крае",  постановление Правительства Камчатского края от 14.11.2018 N 475-П "О признании утратившим силу Постановления Правительства Камчатского края от 16.02.2018 N 74-П "Об утверждении Порядка принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения в Камчатском крае" |
| 4.20 | Подготовка проекта правового акта об исполнительных органах государственной власти, уполномоченных рассматривать предложения о заключении концессионных соглашений в Камчатском крае | Отдел  инвестиционной  политики | I квартал | Распоряжение Правительства Камчатского края от 24.01.2018 № 35-РП |
| **5. Подготовка и реализация государственных программ Камчатского края, участие в федеральных программах и проектах** | | | | |
| 5.1 | Реализация подпрограмм государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы», входящих в компетенцию Агентства | Все отделы Агентства | в течение всего периода | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| 5.2 | Проведение работы по привлечению субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитии инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в течение всего  периода | Соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» от 09.02.2018 № 139-09-2018-019. |
| 5.3 | Проведение работы по привлечению субсидий из федерального бюджета в рамках участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, проводимом Минвостокразвития России, в соответствии с Методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 16.10.2014 № 1055. | Отдел  инвестиционной  политики | I- II квартал | Заявки направлены в установленные сроки. Отбор перенесен на 2019 год |
| 5.4 | Подготовка документов (заявок, изменений в заявки) по мероприятиям государственной поддержки малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсе Минэкономразвития России с целью привлечения федеральных средств в 2018-2019 годах | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в соответствии со сроками проведения конкурсного  отбора | Документы подготовлены и направлены. Заявка на получение субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» от 14.12.2017 № 05-51-75. |
| 5.5 | Работа по реализации Соглашений с Минэкономразвития России по мероприятиям государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, заключенных в 2017-2018 годах | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в течение всего  периода | Реализованы мероприятия по предоставлению мер поддержки субъектам МСП в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П, посредством перечисления субсидий организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства: АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства», АНО «Центр инноваций социальной сферы», Центр кластерного развития (подразделение АО «Корпорация развития Камчатки»), Центр поддержки экспорта (подразделение АНО «КВЦ-ИНВЕСТ». |
| 5.6 | Подготовка и предоставление в Минэкономразвития России отчетов о реализации Соглашений по мероприятиям государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, заключенных в 2017-2018 годах | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | до 20 января  до 10 апреля  до 10 июля  до 10 октября | Отчеты предоставлены в полном объеме:  от 10.07.2018 № 38.03-2164;  от 11.10.2018 № 38.03-3238;  от 18.01.2019 № 38.03-153. |
| 5.7 | Подготовка и предоставление в Минэкономразвития России информации о достижении показателей эффективности использования субсидии из федерального бюджета по мероприятиям, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018 году | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в соответствии  с установленными сроками | Информация будет предоставлена 20 апреля 2019 года. |
| 5.8 | Подготовка и предоставление в Минэкономразвития России Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в соответствии  с установленными сроками | Подготовлено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 14.02.2018 № 139-08-2018-016 |
| 5.9 | Подготовка и заключение трехсторонних договоров между Агентством, специалистом и организациями, участвующими в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в соответствии  с установленными сроками | Трехсторонние договоры между Агентством, специалистом и организациями, участвующими в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров заключены в установленные сроки 25.09.2018 |
| 5.10 | Подготовка отчетов о расходах бюджета Камчатского края источником финансового обеспечения, которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в соответствии  с установленными сроками | Отчеты направлены в Минэкономразвития России:  от 06.02.2018 № 38.03-400;  от 10.07.2018 № 38.03-2148;  от 10.10.2018 № 38.03-3230;  от 17.01.2019 № 38.03-141. |
| 5.11 | Подготовка отчетов для оценки эффективности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2017/18 учебных годах | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в соответствии  с установленными сроками | Отчет сформирован в «Электронном бюджете» 17.01.2019, Минэкономразвития России согласован в «Электронном бюджете» |
| 5.12 | Подготовка и предоставление в ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» отчетов по конкурсному отбору специалистов для подготовки в рамках Государственного плана в 2016/2017 учебном году в информационной системе «Модеус» | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в сроки,  установленные  ФБУ «ФРЦ» | Отчеты направлены в ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» в установленные сроки 28.09.2018 № 38.03-3098 |
| 5.13 | Подготовка проектов изменении в государственную программу Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», проекта плана реализации государственной программы Камчатского края, проектов изменений в план реализации государственной программы Камчатского края, проекта детального плана-графика реализации государственной программы Камчатского края, проектов изменений в детальный план- график реализации государственной программы Камчатского края | Все отделы Агентства | в установленные сроки | от 04.12.2018 № 38.02-3941;  от 20.12.2018 № 38.02-4175. |
| 5.14 | Представление в адрес Минэкономразвития Камчатского края отчетов о ходе реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», входящих в компетенцию Агентства | Все отделы Агентства | ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным | от 09.02.2018 № 38.02-463;  от 10.04.2018 № 38.02-1134;  от 10.05.2018 № 38.02-1542;  от 10.07.2018 № 38.02-2161;  от 15.08.2018 № 38.02-2603;  от 10.09.2018 № 38.02-2908;  от 15.10.2018 № 38.02-3267;  от 13.11.2018 № 38.02-3654;  от 10.12.2018 № 38.02-4017. |
| **6. Работа комиссий, комитетов, советов, рабочих групп при Правительстве Камчатского края** | | | | |
| 6.1 | Организация работы и участие в комиссиях, комитетах, советах и рабочих группах (в соответствии с распоряжениями, постановлениями Правительства Камчатского края) | Все отделы Агентства | в планируемый  период | Согласно планируемому периоду организована работа и участие в комиссиях |
| 6.2 | Участие в работе Совета по вопросам экономического развития муниципальных образований в Камчатском крае | Все отделы Агентства | по плану работы  Совета | В 2018 году по инициативе и с участием Агентства на Совете рассмотрены вопросы:  - О внедрении муниципальных практик в Камчатском крае (июнь 2018);  - Об исполнении перечня поручений ПП-111 (декабрь 2018) |
| 6.3 | Организация работы Инвестиционного совета в Камчатском крае | Отдел инвестиционной  политики | по плану работы  Совета | Исполнено.  В 2018 году состоялось 9 заседаний Инвестиционного совета в Камчатском крае |
| 6.4 | Координация деятельности отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае, рабочей группы по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 год, рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере инвестиционной деятельности и промышленной политики, рабочей группы по реализации проектов на основе ГЧП | Отдел инвестиционной  политики | в течение всего  периода | Координация деятельности отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае осуществляется на постоянной основе. Сотрудники отдела инвестиционной политики участвуют в заседаниях отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае |
| 6.5 | Организация работы Совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства при Правительстве Камчатского края | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | по плану работы  Совета | Проведено 3 заседания Совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства при Правительстве Камчатского края (30.03.2018, 18.06.2018, 30.11.2018) рассматривались вопросы:  изменения в законодательстве по вопросам выплаты пособий работникам в связи с переходом Камчатского края с 1.01.2019 на «Прямые выплаты»;  о финансовой модели и механизмах реализации проекта по обеспечению доступным жильем работников коммерческих предприятий;  о приобретении и признании права собственности на нестационарные торговые объекты;  о сокращении административного давления на предпринимательство;  о создании в Камчатском крае бизнес-инкубаторов производственного и смешанного типов;  о плане работы Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края на 2018 год;  об имущественной поддержке СМСП;  о господдержке СМСП в Камчатском крае на 2017 – 2018 годы. |
| 6.6 | Организация работы Совета при Губернаторе по развитию конкуренции в Камчатском крае | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | не реже одного раза  в два месяца | В 2018 году проведено 5 заседаний Совета: 05.03.18, 20.06.18, 10.07.18, 23.11.18, 25.12.18. Все материалы заседаний Совета размещены на официальном сайте Правительства Камчатского края в сети «Интернет» в разделе «Развитие конкурентной среды» (<https://aginvest.kamgov.ru/razvitie_konkurentnoj_sredy/kollegialnyj-organ-kamcatskogo-kraa-po-voprosam-sodejstvia-razvitiu-konkurencii> |
| 6.7 | Организация работы конкурсной комиссии по проведению ежегодного краевого конкурса «Лидер качества Камчатского края» | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | по плану работы  конкурсной  комиссии | Проведен ежегодный краевой конкурс «Лидер качества Камчатского края» 20.11.2018. Участие в конкурсе приняли 14 предприятий Камчатского края, по итогам конкурса победили 12 предприятий. |
| 6.8 | Организация работы Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края | Отдел внешнеэкономической  деятельности | по Плану работы  Совета | Исполнено, заседания от 28.02.2018, 01.06.2018, 10.10.2018, 04.12.2018. |
| 6.9 | Организация работы Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Камчатском крае | Отдел  промышленной  политики | не реже одного раза  в квартал | Исполнено, заседания от 27.03.2018, 26.06.2018, 09.10.2018 |
| 6.10 | Организация деятельности Рабочей группы по созданию и развитию промышленных парков Камчатского края | Отдел  промышленной  политики | в течение всего  периода | Проведено в 2018 году 13 совещаний |
| 6.11 | Организация деятельности Рабочей группы по организации участия представителей Камчатского края в ежегодных заседаниях Российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП), Российско-Китайском ЭКСПО | Отдел  промышленной  политики | в течение всего  периода | Рабочие группы по организации представителей  Камчатского края в ежегодных заседаниях Российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП), Российско-Китайском ЭКСПО  в 2018 году не проводились |
| 6.12 | Участие в работе рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в течение года | Участие принято согласно плану заседаний |
| **7. Анализ краевого бюджета 2018 года, подготовка проекта краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов** | | | | |
| 7.1 | Проведение работы по планированию соответствующих расходов Агентства из краевого бюджета на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 годов в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 116-П «О порядке составления проекта краевого бюджета и проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на очередной финансовый год и плановый период» | Все отделы Агентства | в соответствии  с установленными сроками | Работа по планированию соответствующих расходов Агентства из краевого бюджета на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 годов выполнена в установленные сроки. |
| **8. Анализ эффективности деятельности органов исполнительной власти Камчатского края и органов местного самоуправления** | | | | |
| 8.1 | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в Камчатском крае за 2017 год | Отдел  инвестиционной  политики | до 15 июля | Экспертная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Камчатского края проводится **Министерством экономического развития и торговли Камчатского края** и **Министерством территориального развития Камчатского края** ежегодно, в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 |
| 8.2 | Подготовка материалов для рассмотрения Экспертной группой по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2017 год | Отдел  инвестиционной  политики | до 30 июля | Заседание экспертной группы по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае за 2017 год организовано 13.09.2018 **Министерством экономического развития и торговли Камчатского края.**  Материалы от Агентства не запрашивались. |
| 8.3 | Подготовка сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае за 2017 год | Отдел  инвестиционной  политики | до 1 октября | Мониторинг проводится **Министерством экономического развития и торговли Камчатского края.** |
| 8.4. | Координация деятельности органов местного самоуправления в Камчатском крае по реализации мероприятий, направленных на внедрение лучших муниципальных практик | Отдел  инвестиционной  политики | в течение всего  периода | В 2018 году состоялось 5 заседаний Проектного офиса по внедрению муниципальных практик. За 2018 год по результатам рассмотрения признано внедренными 45 муниципальных практик. По состоянию на 31.12.2018 года в 8 городских округах и муниципальных районах процесс внедрения практик завершен. |
| **9. Организация работы в рамках инвестиционной политики** | | | | |
| 9.1 | Организация работы в рамках мониторинга Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае | Отдел  инвестиционной  политики | в течение всего  периода | Мониторинг Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае экспертной группой завершен. |
| 9.2 | Организация работы в рамках внедрения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Камчатском крае | Отдел  инвестиционной  политики | в течение всего  периода | В течение 2018 года была организована работа по улучшению показателей Национального рейтинга, с участием исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также общественных объединений предпринимателей.  В целях улучшения показателей рейтинга в Камчатском крае разработан План быстрых побед, осуществляется внедрение Целевых моделей регулирования и правоприменения, Лучших муниципальных практик |
| 9.3 | Внедрение проектного управления при реализации проектов, направленных на улучшение инвестиционного климата в Камчатском крае | Отдел  инвестиционной  политики | в течение всего  периода | В рамках проектного управления при реализации проектов, направленных на улучшение инвестиционного климата в Камчатском крае проведено 2 заседания Организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае под председательством Губернатора Камчатского края В.И. Илюхина и при участии представителей АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также 9 заседаний Проектного офиса по улучшению показателей Национального рейтинга и внедрению Целевых моделей регулирования и правоприменения в Камчатском крае под руководством заместителя Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота.  В рамках совещаний рассмотрены результаты работы органов государственной власти всех уровней по созданию благоприятного инвестиционного климата, а также решены проблемные вопросы бизнеса. Протоколы заседаний размещены на инвестиционном портале Камчатского края в разделе «Инвестполитика» |
| 9.4 | Организация работы по внедрению в Камчатском крае Целевых моделей регулирования и правоприменения по соответствующим направлениям | Отдел инвестиционной политики  Отдел регуляторной по­литики и развития пред­принимательства | в течение всего  периода | В 2018 году отделом инвестиционной политики в полном объеме завершено внедрение 3-х целевых моделей раздела «Региональное инвестиционное законодательство»:  – «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»;  – «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»;  – «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации».  Соответствующая информация о достижении целевых показателей внесена в систему REGION-ID в установленные сроки.  Отделом регуляторной политики и развития предпринимательства продолжается реализация целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства». По состоянию на 23.01.2019 общий объем внедрения составляет 85% |
| 9.5 | Координация процедуры сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае (постановление Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П) | Отдел  инвестиционной  политики | в течение всего  периода | В 2018 году принято 2 проекта инициаторов (ООО «Феникс», ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство») на сопровождение. Всего на сопровождении 13 проектов |
| 9.6 | Организация работы по присвоению инвестиционным проектам статуса особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края (постановление Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П) | Отдел  инвестиционной  политики | в течение всего  периода | В 2018 году статус ОЗИП получили 2 новых инвестиционных проекта (ООО «Санаторий Начикинский» и ООО «Город 415») |
| 9.7 | Осуществление работы по предоставлению субсидий за счет средств краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края (постановление Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П) | Отдел  инвестиционной  политики | сентябрь,  декабрь | По состоянию на 01.01.2019 предоставлены субсидии (за 2018 год):  АО «Сигма» в размере - 32 150 792,64 руб.,  ООО "Свинокомплекс "Камчатский" - 10 920 227,68 руб.,  ООО "Тымлатский Рыбокомбинат" - 39 793 103,86 руб.,  ЗАО "Агротек Холдинг" - 10 080 000,00 руб.,  ООО "МС-Бункер" - 10 519 666,16 руб.,  ООО "Витязь-Авто" - 9 393 488,41 руб.,  ООО "Город 415" - 4 008 802,28 руб. |
| 9.8 | Осуществление работы по предоставлению субсидий за счет средств краевого бюджета для возмещения затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к источникам тепло-, газо-, водо-, электроснабжения и водоотведения в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края (постановление Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П) | Отдел  инвестиционной  политики | в течение всего  периода | Поступила одна заявка (29.12.2018) рассмотрение заявки будет осуществлено в 2019 году |
| 9.9 | Организация работы по признанию инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае (постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2016 № 312-П) | Отдел  инвестиционной  политики | в течение всего  периода | Исполнено.  В 2018 году статус МИП получили 4 ивестиционных проектов:  ООО "Альянс-ДВ Камчатка"  ООО "Колхоз ударник"  ООО «Управляющая компания индустриальными парками Камчатки»  ООО «ТЕХСЕРВИС» |
| 9.10 | Оказание консультационной, организационной и другой поддержки инициаторам инвестиционных идей, площадок, инвесторам при реализации инвестиционных проектов | Отдел  инвестиционной  политики | в течение всего  периода | Оказание консультационной, организационной и другой поддержки инициаторам инвестиционных идей, площадок, инвесторам при реализации инвестиционных проектов осуществляется на постоянной основе (еженедельно проводится 1-2 консультации – как устные-по телефону, так и путем организации встреч) |
| 9.11 | Оказание содействия инициаторам комплексных инвестиционных проектов в участии в конкурсе Минвостокразвития России на включение инвестиционных проектов в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» | Отдел  инвестиционной  политики | в течение всего  периода | В ноябре 2018 года Минвостокразвития объявлен отбор инвестиционных проектов в целях оказания инфраструктурной поддержки.  В рамках оказания содействия:  - проведена работа с ИОГВ, ОМС (от 12.11.2018 № 38.02-3656), которые, в свою очередь разместили информацию на своих интернет-страницах;  - проведена работа с потенциальными инициаторами, письма направлены в адрес 35 организаций;  - информация о проводимом отборе неоднократно размещалась на инвестиционном портале Камчатского края (12.11.2018)  Работа продолжена в 2019 году. Срок окончания отбора – июль 2019) |
|  | Организация работы по реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства | Отдел  нвестиционной  политики | в течение всего  периода | В рамках мер по развитию государственно-частного партнерства в Камчатском крае в 2018 году внесены изменения в:  - Постановление Правительства Камчатского края от 15.12.2016 № 495-П «Об отдельных вопросах в сфере государственно-частного партнерства в Камчатском крае»;  - Закон Камчатского края от 16.12.2009 № 378 «О Порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края»  - Постановление Правительства Камчатского края от 17.01.2014 № 24-П «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о заключении государственных контрактов, заключаемых от имени Камчатского края, предметом которых являются поставка товаров на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»;  - Распоряжение Правительства Камчатского края от 15.11.2016 № 551-РП «Об образовании рабочей группы по государственно-частному партнерству».  Разработаны:  - Постановление Правительства Камчатского края от 21.12.2018 № 543-П «О Порядке формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в Камчатском крае»;  - Распоряжение Правительства Камчатского края от 24.01.2018 № 35-РП «Об утверждении перечня исполнительных органов государственной власти Камчатского края, уполномоченных выступать от имени Камчатского края при рассмотрении предложений о заключении концессионных соглашений, осуществлять отдельные права и обязанности концедента».  Состоялось два заседания РГ по реализации проектов государственно-частного партнерства.  Рассматривались вопросы заключения концессионных соглашений по объектам здравоохранения: паллиативной клиники, Камчатской краевой больницы.  Сформирован и размещен на инвестиционном портале перечень потенциальных объектов ГЧП. |
| 9.13 | Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов, реестра инвестиционных идей, реестра инвестиционных площадок, размещение указанных реестров на web-сайте «Инвестиционный портал Камчатского края» в сети Интернет (распоряжение Губернатора Камчатского края от 20.04.2010 № 241-Р) | Отдел  инвестиционной  политики | до 15 числа месяца,  следующего за отчетным полугодием | По состоянию на 01.01.2019 года в реестре содержится 94 инвестиционных проекта, в том числе: 44 – планируемые проекты; 41 – реализуемые проекты; 9 – реализованные проекты. 20 инвестиционных идей, 5 инвестиционных площадок. Все материалы размещены на Инвестиционном портале Камчатского края, по ссылке: <http://investkamchatka.ru/allproject/?term=&orderby=date&order=DESC> |
| 9.14 | Осуществление работы по принятию решения о включении (об отказе во включении) организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов | Отдел  инвестиционной  политики | по мере  необходимости | Обращений по включению в реестр РИП не было. Оказано содействие АО «Аметистовое» при прекращении статуса РИП |
| 9.15 | Взаимодействие с финансовыми институтами Российской Федерации и зарубежных государств в части реализации инвестиционной и имиджевой политики Камчатского края | Отдел  инвестиционной  политики | в течение всего  периода | Подготовлено обращение во Внешэкономбанк за подписью Губернатора Камчатского края (от 09.10.2018 № 07-3989) об оказании содействия в реализации инвестиционного проекта  ООО «Терминал Сероглазка». |
| 9.16 | Актуализация инвестиционных проектов в рамках Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы) от 23 сентября 2009 года | Отдел инвестиционной политики  Отдел внешнеэкономической деятельности | по мере  необходимости | Направлен ответ (от 11.05.2018 № 38.04-1540) о согласовании проекта Программы сотрудничества до 2025 года и включении актуальных проектов от Камчатского края |
| 9.17 | Контроль исполнения и актуализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года, «Дорожной карты» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года | Отдел  инвестиционной  политики | в течение всего  периода | Инвестиционная Стратегия и Дорожная карта утверждена распоряжением Правительства Камчатского края от 31.05.2018 № 235-РП. Предложения для актуализации представили Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Министерство спорта Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; Агентство по обращению с отходами Камчатского края. |
| 9.18 | Организация работы по ежегодному обновлению Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае | Отдел  инвестиционной  политики | ежегодно | Информация об исполнении плана создания ИО за 2018 год размещена на инвестиционном портале, а также актуализированный план на 2019 год - Приказ от 07.03.2019 № 49-п |
| 9.19 | Сопровождение веб-сайта «Инвестиционный портал Камчатского края» на русском, английском и китайском языках; осуществление работы на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в части компетенции отдела | Отдел  инвестиционной  политики | в течение всего периода | Сопровождение инвестиционного портала Камчатского края осуществлялось в течении всего периода, и в соответствии с требованиями Целевой модели «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» |
| 9.20 | Организация работы по Инвестиционной карте Камчатского края | Отдел  инвестиционной  политики | в течение всего  периода | Проведены переговоры с компаниями-подрядчиками по модернизации Инвестиционной карты Камчатского края, сформировано техническое задание. Разработка проекта запланирована на 2019 год |
| **10** | **Организация работы в рамках имиджевой политики** | | |  |
| 10.1 | Организация и обеспечение участия Камчатского края в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных представительских мероприятиях (экономических миссиях, симпозиумах, форумах, презентациях, выставках), имеющих приоритетное значение для экономики Камчатского края и формирующих положительный имидж Камчатского края, в пределах компетенции отдела:  1. Международный инвестиционный форум, г. Сочи, февраль 2018 года;  2. Петербургский международный экономический форум, г. Санкт-Петербург, май 2018 года;  3. Ежегодная международная выставка «Национальная слава», конкурс «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», май, декабрь 2018 года;  4. Пятый Российско-Китайский ЭКСПО г. Екатеринбург, июль 2018 года;  5. 23-е ежегодное заседание Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП), 2018 года;  6. «Восточный экономический форум», г. Владивосток, 10-13 сентября 2018 года;  7. Выставка «Дни Дальнего Востока в Москве»,  декабрь 2018 года | Отдел внешнеэкономической деятельности | с февраля по декабрь 2018 года | 1. Международный Российский инвестиционный форум г. Сочи, 14-16 февраля 2018 года;  2. Петербургский международный экономический форум, г. Санкт-Петербург, 24-26 мая 2018 года;  3. 23-е ежегодное заседание Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП), 23-30 июля 2018 года, Анкоридж, штат Аляска;  4. Ежегодная международная выставка «Национальная слава», конкурс «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» июнь, декабрь 2018, г. Москва;  5. 10-13 сентября 2018 года – Восточный экономический форум, г. Владивосток;  6. Первый Международный форум в г. Пхохан (Республика Корея), 06-09 ноября 2018 года;  7. Выставка «Дни Дальнего Востока в Москве», 13-15 декабря 2018 года |
| 10.2 | Организация реализации Концепции имиджевой политики Камчатского края:  - работа с Интернет-ресурсами (поиск, размещение информации, актуализация информации о Камчатском крае, подготовка предложений по участию Правительства Камчатского края в выставочных и презентационных мероприятиях). | Отдел  инвестиционной  политики  Отдел внешнеэкономической деятельности | в течение всего  периода | Актуализирована информация на сайте Правительства Камчатского края по заключенным межрегиональным Соглашениям, выставочно-ярмарочным мероприятиям, членства Камчатского края в международных организациях.  Разработаны и утверждены предложения по участию Правительства Камчатского края в выставочных и презентационных мероприятиях на Совете по внешнеэкономической деятельности от 10.10.2018 № 3.  Размещение информации посвященной инвестиционным возможностям края, пресс-релизов, инвестиционных и экономических новостей в социальных сетях:  фэйсбук (www.facebook.com /investkamchatka),  инстаграм (@investkamchatka),  вконтакте(@investkamchatka),  ютюб (Инвест Камчатка)  Публикация ежемесячного «Инвестиционного Дайджеста» на сайте Инвестиционного Портала (www.investkamchatka.ru/digest/) включающего в себя основные инвестиционные и экономические новости месяца.  Публикация на сайте Инвестиционного Портала и сети Youtube (Инвест-Камчатка):  Видеоматериалов по основным инвестиционным направлениям в Камчатском крае и  Видео-буклета «Итоги работы бизнеса и власти за 2018 год» (http://investkamchatka.ru/video/) |
| 10.3 | Подготовка и размещение материалов, посвященных экономике и инвестиционным возможностям Камчатского края, в средствах массовой информации, а также в российских и зарубежных изданиях | Отдел  инвестиционной  политики  Отдел промышленной  политики  Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства  Отдел внешнеэкономической деятельности | в течение всего  периода | Инвестиционный паспорт Камчатского края на английском и китайском языках в соответствии с запросом от 22.11.2018 № 01-03-40-13901 направлен в Представительство в Тайбэе Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству для распространения в Тайбэе (от 07.12.2018 № 38.04-3981).  В соответствии с поступившим запросом относительно развития двухстороннего сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами направлен инвестиционный паспорт региона на английском языке для доведения до заинтересованных сторон в ОАЭ (от 17.08. 2018 № 38.04-2644).  В связи с поступившей информацией из МИД России о проводимой работе Генеральным консульством России в г. Шэньяне (КНР) по созданию на базе официального сайта заграничного учреждения специализированного раздела, посвященного развитию межрегионального сотрудничества с провинциями Северо-Восточного Китая направлены презентационные материалы Камчатского края о торгово-экономическом, инвестиционном и иных сферах на русском, китайском и английском языках (от 05.09.2018 № 38.04-2852) |
| 10.4 | Организация работы со СМИ по вопросам инвестиционной привлекательности Камчатского края | Отдел  инвестиционной  политики  Отдел промышленной  политики | в течение всего  периода | Размещены статьи в различных изданиях, в том числе в журнале к ВЭФ, Деловой Камчатке,  в журнале Деловая Камчатка, статья «Успехи камчатского бизнеса – наш повод для гордости» в июне 2018 года.  Информационно-аналитическое агентство «Восток России» - Оксана Герасимова: "Бизнес уже готов на долгосрочные вложения" 24.08.2018 (https://www.eastrussia.ru/material/oksana-gerasimova-kamchatskiy-biznes-uzhe-gotov-na-dolgosrochnye-vlozheniya/)  Газета «Камчатский край» - «Оксана Герасимова – о климате для инвестиций»/ 20.03.2018  Информационно-аналитическое агентство «Восток России» «В Камчатском крае создана эффективная система поддержки инвесторов» / 13.03.2018  (https://www.eastrussia.ru/material/v-kamchatskom-krae-sozdana-effektivnaya-sistema-podderzhki-investorov/)  Информационно-аналитическое агентство «Восток России» - «Государство стремится поддерживать бизнес» 12.10.2018 (https://www.eastrussia.ru/material/gosudarstvo-stremitsya-podderzhivat-biznes/)  Камчатка-Информ «На Камчатке реализуется более 240 внебюджетных инвестиционных проектов»/ 14.02.2019 (http://www.kamchatinfo.com/svoe\_delo/detail/29431) |
| 10.5 | Участие в реализации Концепции имиджевой политики Камчатского края | Отдел  инвестиционной  политики  Отдел промышленной  политики  Отдел внешнеэкономической деятельности | в течение всего  периода | Утвержден на Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края в 3 квартале План презентационно-выставочных мероприятий на 2019 год |
| **11** | **Организация работы в рамках внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества** | | | |
| 11.1 | Организация официальных и деловых миссий представителей зарубежных бизнес-сообществ на территории Камчатского края | Отдел  внешнеэкономической деятельности | по мере поступления  предложений | 5 марта 2018 года в рамках проведения Дней корейского инвестора во Владивостоке Заместитель Председателя Правительства Камчатского края Карпенко В.Н. провел встречу с представителями Департамента международного здравоохранения Института КХИДИ (Республика Корея), в ходе которой обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках реализации проекта «Строительство Камчатской краевой больницы в г. Петропавловске-Камчатском».  19 марта 2018 года состоялось совещание с делегацией корпорации «Сань Чжунь» (КНР) под председательством Заместителя Председателя Правительства Камчатского края Зубаря Ю.Н. В ходе встречи обсуждались вопросы по реализации инвестиционного проекта «Петропавловская судоверфь», подписано двухстороннее соглашение о сотрудничестве между АО «Корпорация развития Камчатки» и ООО «Корпорация «Сань Чжунь».  20 марта 2018 года состоялась встреча делегации ПАО «НОВАТЭК» с представителями японских компаний Marubeni и MOL под председательством Заместителя Председателя Правительства Камчатского края Зубаря Ю.Н. по вопросам реализации инвестиционного проекта «Создание на территории Камчатского края морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа».  22 марта 2018 года Камчатский край посетила делегация Генерального Консульства Японии во Владивостоке с целью обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества Камчатского края и Японии в сфере культуры, экономики, туризма, а также вопросов, связанных с ветроэнергетикой, реализацией на территории Камчатского края инвестиционных проектов, в том числе в рамках ТОР «Камчатка».  26-27 апреля 2018 года лектор Японского Центра во Владивостоке Сузуки Масару посетил Камчатский край, чтобы провести Семинар Японского центра «Развитие туризма на Дальнем Востоке России».  15 июня 2018 года Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин провел протокольную встречу с генеральным директором китайской компании Hubei Xishui Kemei Machinery Co., Ltd. господиномном Ху Джанмингом по вопросу строительства завода по производству пенокерамики в г. Петропавловске-Камчатском.  31 января 2018 года Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин провел встречу с Генеральным директором компании COFCO Луань Сюцзю, которая посетила Камчатский край с целью разработки проекта добычи и производства питьевой воды в Камчатском крае.  18 июля 2018 года в здании Правительства Камчатского края прошло совещание под председательством Заместителя Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота с китайской компанией COFCO Coca-Cola Beverage Ltd., по результатам которого представители COFCO Coca Cola Beverage Ltd. встретились с руководством ООО «Аквамарин» и ЗАО «Малкинское», осмотрели производство и обсудили вопросы расширения производства, инвестиций и взаимного сотрудничества, поставок бутилированной воды.  2-3 августа 2018 года Камчатский край посетила делегация из провинции Ляонин (КНР). Цель визита – проведение переговоров по вопросу проекта Соглашения о сотрудничестве между Провинцией Ляонин и Правительством Камчатского края.  13 августа 2018 года Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин провел рабочую встречу с руководством «TATA Power». Стороны обсудили реализацию проекта по освоению Крутогоровского месторождения и обеспечение площадки инфраструктурой.  24 августа 2018 года Заместитель Председателя Правительства Камчатского края – Министр рыбного хозяйства Камчатского края В.М. Галицын провел встречу с представителями китайской научно-технической компании Чжунпу (Шанхай) с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества в сфере рыболовства.  05 октября 2018 года Заместитель Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота провела встречу с официальными лицами австрийской бизнес-делегации с целью обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества Камчатского края и Австрии.  11 октября 2018 года Заместитель Председателя Правительства Камчатского края Ю.Н. Зубарь провел протокольную встречу с делегацией Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА).  12 декабря 2018 года в конференц-зале здания Правительства Камчатского края Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края В.И. Прийдун и и.о. Руководителя Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края С.В. Названов провели встречу с представителем индийской компании-инвестора TATA Power г-ом Патнаиком Сакхти по вопросу дальнейшей реализации проекта освоения Крутогоровского каменноугольного месторождения |
| 11.2. | Формирование и ведение каталога экспортеров (в том числе потенциальных) Камчатского края | Отдел  внешнеэкономи-ческой деятельности | в течение всего  периода | Реестр экспортеров Камчатского края размещен на сайте Центра поддержки экспортеров Камчатского края www.kamexport41.ru/reestr-esporterov. |
| 11.3 | Организация приёма дипломатических и официальных делегаций, прибывающих в Камчатский край по линии Агентства | Отдел  внешнеэкономической деятельности | по мере поступления  предложений | В период с 12 по 15 мая 2018 года Камчатский край посетила делегация Фарерских островов (Торговое Представительство), Заместитель Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота провела встречу с делегацией по вопросам укрепления двусторонних отношений, продолжения торгово-экономического сотрудничества между Камчатским краем и Фарерскими островами.  В период с 06 по 09 июня 2018 года Камчатский край посетила делегация Генерального консульства КНР во Владивостоке во главе с Генеральным консулом г-ном Янь Вэньбинем с целью ознакомления с социально-экономической ситуацией в Камчатском крае, состоялась встреча Первого вице-губернатора Камчатского края И.Л. Унтиловой с Генеральным консулом.  В период с 23 по 26 июля 2018 года Камчатский край посетила делегация Генерального консульства Республики Индия в г. Владивостоке во главе с Генеральным консулом г-ном Субхам Кумаром. 24 июля 2018 года состоялась встреча Губернатора Камчатского края В.И. Илюхина с Генеральным консулом.  09 августа 2018 года Заместитель Председателя Правительства Камчатского края – Министр рыбного хозяйства Камчатского края В.М. Галицын провел протокольную встречу с Генеральным консулом Республики Польша в Иркутске г-ном Кшиштофом Свидереком по возможности проведения в г. Петропавловске-Камчатском экономической миссии «Польша – Камчатка». |
| 11.4 | Взаимодействие с торговыми представительствами России за рубежом в целях продвижения наиболее перспективных инвестиционных проектов Камчатского края (направление информационных материалов об инвестиционном потенциале Камчатского края, экспортном потенциале) | Отдел  внешнеэкономической деятельности | в течение всего  периода | Инвестиционный паспорт Камчатского края на английском и китайском языках был направлен в Представительство в Тайбэе Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству для распространения в Тайбэе (от 07.12.2018 № 38.04-3981).  В соответствии с поступившим запросом относительно развития двухстороннего сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами был направлен инвестиционный паспорт региона на английском языке для доведения до заинтересованных сторон в ОАЭ (от 17.08.2018 № 38.04-2644).  В связи поступившей информацией из МИД России о проводимой работе Генеральным консульством России в г. Шэньяне (КНР) по созданию на базе официального сайта заграничного учреждения специализированного раздела, посвященного развитию межрегионального сотрудничества с провинциями Северо-Восточного Китая были направлены презентационные мате-риалы Камчатского края о торгово-экономическом, экспортном, инвестиционном потенциале на русском, китайском и английском языках (от 05.09.2018 № 38.04-2852) |
| 11.5 | Подготовка информационных и аналитических материалов о состоянии внешнеэкономической деятельности Камчатского края | Отдел  внешнеэкономической деятельности | по мере поступления  информации | Аналитические материалы готовились по мере поступления запросов, актуализация материалов осуществлялась по мере поступления новых данных |
| 11.6 | Проведение мероприятий по реализации международных и межрегиональных Соглашений Правительства Камчатского края в части торгово-экономического сотрудничества (направление информации об инвестиционном потенциале Камчатского края, предприятиях Камчатки, событийного календаря) | Отдел  внешнеэкономической деятельности | в течение всего  периода | Информация об инвестиционном и экспортном потенциале Камчатского края, событийный календарь Камчатского края, а также дополнительная информация, прописанная в утвержденных Планах по реализации Соглашений, направлялась в адрес исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, с которыми заключены соглашения |
| 11.7 | Проведение мероприятий по реализации Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы)  - актуализация информации об инвестиционных проектах Камчатского края; | Отдел  внешнеэкономической деятельности | в течение всего  периода | Направлен ответ (от 11.05.2018 № 38.04-1540) о согласовании проекта Программы сотрудничества до 2025 года и включении актуальных инвестиционных проектов от Камчатского края |
| 11.8 | Реализация мероприятий дорожной карты «Повышение доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» на региональном уровне | Отдел  внешнеэкономической деятельности | в течение всего  периода | Подготовлено Соглашение о сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности между АО «РЭЦ» и Правительством Камчатского края. На отчетную дату проект Соглашения прошел правовую экспертизу в Главном правовом управлении Губернатора и Правительства Камчатского края. Соглашение планировалось подписать во время работы делегации на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, 10-13 сентября 2018 года, однако, в связи с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204, АО «РЭЦ» будут вносить изменения в проект Соглашения в соответствии с утвержденными Национальными проектами в сфере международной деятельности и экспорта.  В целях содействия развитию экспорта путем повышения уровня профессиональной квалификации сотрудников в системе РЭЦ при поддержке АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного общества «РЭЦ» ведется работа по реализации программы «Жизненный цикл экспортного проекта», которая состоит из 11 экспортных семинаров. Для реализации Программы подписано четырехстороннее Соглашение для реализации мероприятий для экспортно-ориентированных предприятий на территории Камчатского края.  С целью поддержки внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки со 2-го апреля 2018 года на базе АНО «Камчатский выставочно – инвестиционный центр»» создан «Центр поддержки экспорта Камчатского края». |
| 11.9 | Подготовка прогнозов социально-экономического развития Камчатского края на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы в сфере внешнеэкономической деятельности | Отдел  внешнеэкономической деятельности | июнь, октябрь | Прогноз подготовлен по показателям экспортно-импортной деятельности, направлен в Минэкономразвития Камчатского края. |
| 11.10 | Осуществление переводов информационных материалов с русского на английский и с английского на русский языки | Отдел  внешнеэкономической деятельности | по мере поступления  информации | Осуществлялся перевод презентационных материалов при подготовке к Восточному экономическому форуму-2018, поездке делегации Камчатского края на Первый межрегиональный форум в г. Пхохан, при подготовке документов по участию в мероприятиях АРАССВА, при переводе писем, поступавших от индийской компании Tata Power. |
| **12** | **Вопросы поддержки промышленности** | | |  |
| 12.1 | Ведение реестров промышленных предприятий Камчатского края по отраслевому принципу, в соответствии со сферами подведомственности. | Отдел  промышленной  политики | в течение всего  периода | Исполнено. Обновляются 2 раза в год в рамках проведения мониторинга промышленных предприятий |
| 12.2 | Оказание содействия в развитии промышленных предприятий Камчатского края:  - посещение подведомственных промышленных предприятий;  - оказание информационной поддержки;  - продвижение и содействие в реализации инвестиционных проектов и программ | Отдел  промышленной  политики | в течение всего  периода | В 2018 году были проведены 14 встреч с руководителями предприятий курируемых отраслей промышленности. Проведены 11 консультации по вопросам предоставления мер государственной поддержки и реализации инвестиционных проектов в рамках особых режимов ведения предпринимательской деятельности (ТОР, СПВ, промпарки) |
| 12.3 | Оказание содействия в развитии судоремонтной отрасли Камчатского края:  - проведение встреч с руководителями и выезд на предприятия;  - ведение реестра судоремонтных предприятий Камчатского края;  - проведение мониторинга экономической деятельности предприятий;  - содействие в поиске партнеров для реализации инвестиционных и инновационных проектов;  - формирование благоприятного имиджа судоремонта Камчатского края;  - проведение мероприятий, направленных на обеспечение судоремонтной отрасли трудовыми ресурсами. | Отдел  промышленной  политики | в течение всего  периода | В целях оказания содействия были организованы встречи с руководством наиболее крупного судоремонтного предприятия Камчатского края АО «СВРЦ», а также ООО «Вилючинская верфь. Агентством инвестиций предпринимательства Камчатского края оказывается содействие по восстановлению судоремонтной площадки бывшей ОАО «Петропавловская судоверфь». В отчетном периоде актуализирован реестр судоремонтных предприятий, проведен мониторинг экономической деятельности предприятий отрасли. Осуществлены консультации с 24 судоремонтными предприятиями.  В адрес Минпромторга России направлены обращения за подписью Губернатора Камчатского края о необходимости включения в государственные программы мероприятий по развитию судоремонтной отрасли региона (от 28.08.2018 № 08-3471, от 13.09.2018 № 20-3680).  В целях популяризации профессии сварщика был проведен конкурс профессионального мастерства в номинации «Лучший сварщик» в Камчатском крае с привлечением специалистов судоремонтных предприятий. |
| 12.4 | Поддержка инновационной деятельности в Камчатском крае в части внедрения промышленных инноваций | Отдел  промышленной  политики | в течение всего  периода | Осуществлено консультирование ООО «Феникс», ИП Измайлов, ООО «Биотехнология», внедряющих промышленные инновации, по предоставляемым в Камчатском крае мерам поддержки |
| 12.5 | Работа по созданию и развитию промышленных парков (промышленных площадок) в Камчатском крае | Отдел  промышленной  политики | в течение всего  периода | В настоящий момент в Камчатском крае действуют промышленные парки «Дальний» и «Нагорный».  На заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае проект по созданию промышленного парка «Дальний» признан масштабным инвестиционным проектом. В настоящий момент завершена процедура передачи пяти земельных участков общей площадью 25,5 Га без проведения торгов в аренду управляющей компании промышленного парка «Дальний».  В рамках реализации Плана-графика по строительству инфраструктуры ТОР «Камчатка» осуществляются мероприятия по строительству подстанции «Тундровая». В настоящий момент вносятся изменения в инвестиционную программу ПАО «Камчатскэнерго» в целях дальнейшей реализации мероприятий по строительству инфраструктуры промышленного парка за счет средств регионального бюджета.  На заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае проект по созданию промышленного парка «Нагорный» признан масштабным инвестиционным проектом. В настоящий момент осуществляется мероприятия по передаче в аренду земельных участков управляющей компании ООО «Техсервис».  Управляющими компаниями промышленных парков осуществляется работа по подготовке проектно-сметной документации, целью которой является установление соответствия промышленных парков требованиям Минпромторга России, что в свою очередь, позволит привлечь средства федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и развитию указанных промышленных парков |
| **13** | **Вопросы лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов** | | |  |
| 13.1 | Осуществление лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов по заявкам хозяйствующих субъектов | Отдел  промышленной  политики | в течение всего  периода | Предоставлено 6 лицензий;  переоформлена 1 лицензия |
| 13.2 | Проведение мероприятий осуществления контроля за выполнением предприятиями и предпринимателями лицензионных условий деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов | Отдел  промышленной  политики | в течение всего  периода  (в соответствии с отдельным планом) | Проведены 7 внеплановых выездных проверок в связи с предоставлением / переоформлением лицензий |
| **14** | **Организация работы в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | |  |
| 14.1 | Осуществление взаимодействия с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (Бизнес-навигатор, Программа кредитовая МСП «6,5», доступ СМСП к участию в закупках крупнейших заказчиков) | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в течение всего  периода | В 2018 году осуществлялось взаимодействие с АО «Корпорация «МСП» по всем направлениям в рамках соглашения С-118 от 23.03.2016:  1) кредитно-гарантийная поддержка СМСП:  За период с 1 апреля по 31 декабря 2018 года в АО «Корпорация «МСП» направлена информация о 13 проектах субъектов МСП (в том числе: заявка, чек-лист, анкета проекта субъекта МСП, резюме проекта):  1) ООО «Город 415», (от 03.04.2018 № 38.03-1041);  2) ООО "Практик-1" (от 04.04.2018 № 38.03-1060);  3) ООО «Камчаттралфлот» (от 11.04.2018 № 38.03-1170);  4) ООО «Специальное общество проектного финансирования Паллиативной медицинской помощи» (от 17.05.2018 № 38.03-1612);  5) Ип Стукова Н.А. (исх. № 38.03-1684 от 23.05.2018),  6) ООО "СК Босан", (от 09.06.2018 № 38.02-1870);  7) ООО Камчатские моющие средства" (от 13.07.2018 № 38.03-2214);  8) ООО "Спецавтогаз" (от 17.07.2018 № 38.03-2239),  9) ИП Дрозд В.В. (от 21.08.2018 № 38.03-2667);  10) ООО Джемини-авто (от 21.08.2018 № 38.03-2674);  11) ООО "Танаис" (от 24.09.2018 № 38.03-3055);  12) ООО "Теплое море" (от 22.10.2018 № 38.03-3378);  13) ООО "Медицинский центр Радужный" (от 29.11.2018 38.03-3892).  2) Имущественная поддержка СМСП: Перечни муниципального имущества утверждены в: городских округах и муниципальных районах - в 100%; в городских поселениях - в 80 %; в сельских поселениях - в 54 %. Перечень государственного имущества дополнен на 7 объектов недвижимого имущества. Количество объектов в перечнях муниципального имущества увеличилось на 91 объект.  3) Предоставление услуг АО «Корпорация «МСП» в МФЦ: услуги АО "Корпорация "МСП" по принципу «одного окна», через МФЦ оказаны 68 СМСП. Количество услуг АО "Корпорация "МСП", предоставление которых организовано в Камчатском крае по принципу "одного окна" в МФЦ - 7  4) Образовательная поддержка: проведено 8 тренингов в рамках федеральных партнерских программ в сфере предпринимательства, реализованных совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», в которых приняли участие 99 слушателей, из них 43 СМСП. |
| 14.2 | Участие в работе комиссий и групп по предоставлению поддержки в рамках реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», в том числе:  - конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);  - конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста;  - комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (гранты, субсидии по отдельным видам поддержки);  - рабочей группы по вопросам поддержки муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в течение всего  периода | В 2018 году члены комиссий и групп из числа Агентства принимали участие в заседаниях комиссий и групп:  - В заседании рабочей группы по вопросам поддержки муниципальных программ развития СМСП: 19.02.2018, 03.05.2018; 01.08.2018, 24.10.2018, 22.11.2018, 03.12.2018.  - |
| 14.3 | Участие в работе кредитного комитета МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в течение всего  периода | Принято участие в работе кредитного комитета МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства |
| 14.4 | Работа по реализации проекта «Образовательные услуги для малого бизнеса» в рамках Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в течение всего  периода | В 2018 году 1080 человек приняли участие в образовательных программах и программах по повышению квалификации на базе АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства», 62 человека – на базе Центра кластерного развития |
| 14.5 | Проведение работы по обеспечению координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, оказывающим поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в течение всего  периода | Проведена работа по организации и координации деятельности ИОГВ в части разработки региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, задач и результатов Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Кроме того, в рамках поручения подпункта «б» пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.09.2018 № Пр-1968 о принятии дополнительных мер поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Направлено письмо о выполнении в Аппарат Полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе от 11.02.2019 № 38.03-381. |
| 14.6 | Организация и обеспечение работы страницы «Малый и средний бизнес» на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет, регионального Портала малого и среднего предпринимательства Камчатского края [smb.kamchatka.gov.ru](http://smb.kamchatka.gov.ru/), | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | Страница функционирует, модернизирована |
| 14.7 | Организация и обеспечение работы по публикации информации о деятельности Агентства в печатном издании «Деловая Камчатка» | Все отделы | в течение года  (2 раза в месяц) | 1 статья подготовлена и размещена |
| 14.8 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, размещение на сайте ИОГВ в разделе «Малый и средний бизнес» и региональном Портале малого и среднего предпринимательства Камчатского края [smb.kamchatka.gov.ru](http://smb.kamchatka.gov.ru/) | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | Реестр велся на постоянной основе ежемесячно. Размещен на странице Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края официального сайта Правительства и Губернатора Камчатского края в сети «Интернет» ([www.aginvest.ru](http://www.aginvest.ru)) в разделе «малый и средний бизнес во вкладке «Реестр СМСП – получателей поддержки»)/ |
| 14.9 | Заключение Соглашений о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в соответствии с решением Рабочей группы | В 2018 году заключены 14 соглашений с 12 муниципальными образованиями |
| 14.10 | Работа по организации и осуществлению софинансирования муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Соглашениями, мониторинг исполнения Соглашений | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в течение всего  периода | На исполнение мероприятия по поддержке муниципальных программ развития предусмотрено 9 843 157,90 руб., из них израсходованы муниципальными образованиями 9 678 157,90 руб. (в связи с тем, что в Вилючинском городском округе на конкурс подана 1 заявка от СМСП вместо двух) |
| 14.11 | Анализ реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в течение всего  периода | Результаты мониторинга и анализа муниципальных программ направлены в составе отчетов по реализации государственной программы в Минэкономразвитие Камчатского края, а также в составе информационных справок Губернатору Камчатского края в связи с поездками в муниципальные образования. |
| 14.12 | Мониторинг сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований на предмет размещения информации, обязательной для размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями действующего законодательства | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства в течение всего периода | 1 раз в полгода | Результаты анализа представлены на семинаре для муниципальных образований в феврале 2018 года, на Совете глав муниципальных образований при Губернаторе Камчатского края (далее – Совет глав). Рекомендации органам местного самоуправления муниципальных образований по итогам мониторинга приведены в протоколе Совета Глав. |
| 14.13 | Анализ состояния развития малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае, в том числе по муниципальным образованиям в Камчатском крае, подготовка отчетов и аналитических материалов, взаимодействие с Камчатстатом | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | Анализ производился: в период с января по февраль перед отбором муниципальных образований на предоставление субсидий из краевого бюджета на реализацию муниципальных программ развития субъектов МСП для определения приоритетов развития каждого из городских округов и муниципальных районов; в декабре 2018 года в связи с подготовкой региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и задач Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и необходимостью декомпозиции показателей по участию муниципальных образований в проектах Информация по результатам проведенного анализ размещен на странице Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края на официальном сайте Правительства Камчатского края в разделе «Малый и средний бизнес» <https://www.kamgov.ru/aginvest/analiz-sostoania-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/>. |
| 14.14 | Анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства, эффективности мер поддержки в Камчатском крае | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в течение  всего периода | Анализ проводился на системной основе - в срок представления данных органами статистики, организациями инфраструктуры поддержки в ходе подготовки отчетности по реализации субсидии из краевого бюджета, а также в ходе оценки для подготовки региональных проектов. Информация по результатам проведенного анализ размещен на странице Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края на официальном сайте Правительства Камчатского края в разделе «Малый и средний бизнес» <https://www.kamgov.ru/aginvest/analiz-sostoania-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/>. |
| 14.15 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | май | В связи с Днем предпринимателя 30-31 марта 2019 года состоялась Конференция «PRO бизнес», посвященная Дню российского предпринимательства. В мероприятии приняли участие более 200 представителей делового сообщества, федеральных и региональных органов власти и тех, кто в ближайшее время планирует открыть собственный бизнес. Мероприятие организовано Правительством Камчатского края с целью обсуждения вопросов по внедрению доступной системы комплексного сопровождения и поддержки стартапов и действующего бизнеса. |
| 14.16 | Участие в проведении ежегодного краевого конкурса «Лидер качества Камчатского края» | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | сентябрь-ноябрь | Конкурс состоялся 13 ноября 2018 года. в рамках празднования всемирного дня качества. 14 региональных производителей приняли участие ходе открытого голосования. Определено 22 наименований продукции, которая получила звание «Лидер качества Камчатского края – 2018». |
| 14.17 | Осуществление взаимодействия с общественными объединениями предпринимателей Камчатского края по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в течение  всего периода | Взаимодействие осуществлялось в рамках деятельности Совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства при Правительстве Камчатского края, организации двух Камчатский форумов предпринимателей, конференции PRO бизнес, проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы правовых актов. |
| 14.18 | Работа с КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства», МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства и Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края, Центром инноваций и социальной сферы, Центром поддержки экспорта, Центром кластерного развития по реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства  Отдел промышленной  политики  Отдел внешнеэкономической деятельности | в течение  всего периода | В 2018 году созданы:  Центр кластерного развития, Центр инноваций социальной сферы, Центр поддержки экспорта. Также продолжают деятельность гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края, Фонд поддержки предпринимательства Камчатского края, АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства».  Субсидии на осуществление мероприятий госпрограммы переданы указанным организациям в общей сумме 45 662 900 рублей. Отчеты о реализации соглашений на предоставление субсидий в части освоения денежных средств предоставлены в срок до 10.01.2019, о достижении целевых показателей по соглашениям – будут предоставлены в срок до 01.04.2019. |
| 14.19 | Редизайн страницы «Малый и средний бизнес» на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | по мере  необходимости | В настоящее время изменена страница о мерах поддержки (меры поддержки сгруппированы по отраслям бизнеса), также указаны федеральные меры поддержки в более удобном формате. Изменено представление информации об организациях инфраструктуры поддержки СМСП. Работа по редизайну продолжается на постоянной основе |
| 14.20 | Реализация Дорожной карты по внедрению Целевой модели регулирования и правоприменения «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в течение  всего периода | Дорожная карта выполнена на 85 процентов.  Факторы, по которым плановое значение не достигнуто:  - Количество обращений уникальных субъектов МСП за услугами АО «Корпорация «МСП», однако в соответствии с письмом АО «Корпорация МСП» Камчатский край обеспечил в 2018 году значительную положительную динамику по  по сравнению с 2017 годом (в 65 раз); в 2019 году показатель планируется увеличить за счет создания Центра «Мой бизнес» - единой площадки, где СМСП смогут получить различные виды поддержки и государственных услуг в одном месте.  - Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: показатель не достигнут из-за отсутствия на территории края бизнес-инкубаторов (планируется к созданию несколько бизнес-инкубаторов в 2019 году). |
| 14.21 | Реализации плана мероприятий «дорожной карты» по дополнительным (специальным) мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном экономическом округе на 2017 -2018 годы | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в течение  всего периода | План мероприятий выполнен. В Минвостокразвития России направлены письма с отчетной информацией:  от 06.04.2018 № 38.03-1110;  от 21.09.2018 № 38.03.2018;  от 11.01.2019 № 38.03-35. |
| 14.22 | Реализации паспорта приоритетного проекта «Индивидуальное малое предпринимательство» | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в течение  всего периода | Показатель приоритетного проекта, поставленный Камчатскому краю Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в рамках Дорожной карты по специальным мерам по поддержке СМСП Дальневосточного федерального округа - «Годовой объем кредитной поддержки, оказанной субъектам ИМП с использованием гарантий и поручительств в рамках НГС, а также кредитов субъектам ИМП, предоставленных АО "МСП Банк:  В 2018 году объем выданных поручительств Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края составил 296 346,05 тыс. руб., объем обеспеченных кредитов – 921 926,73 тыс. руб. |
| 14.23 | Реализации паспорта приоритетного проекта «Переход к новому качеству поддержки малого и среднего предпринимательства в камчатском крае на 2018-2020 годы»; | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в течение  всего периода | Мероприятия, включенные в паспорт, реализованы. Нереализованные мероприятия по созданию центра «Мой бизнес», промпарков и бизнес-инкубаторов включены в паспорта региональных проектов, обеспечивающие достижение результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |
| 14.24 | Реализация мероприятий по достижению показателей подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» в соответствие с показателями Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в течение  всего периода | Мероприятия реализованы. Показатели по количеству СМСП, получивших поддержку, достигнуты. Оценка достижения статистических показателей будет возможна в апреле 2019 года. |
| 14.25 | Подготовка информаций, отчетов о реализации в 2018 году мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» для предоставления по запросам исполнительных органов государственной власти Камчатского края | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в установленные сроки | Отчеты направлены в соответствующие органы государственной власти. |
| 14.26 | Реализация мероприятий по оказанию мер поддержки в рамках проекта «Дальневосточный гектар» | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в течение  всего периода | Реализованы меры по предоставлению государственной поддержки СМСП, осуществляющим деятельность на земельном участке в рамках программы «Дальневосточный гектар». За 2018 год поддержка предоставлена 40 СМСП. |
| **15** | **Вопросы оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов** | | |  |
| 15.1 | Осуществление консультаций с разработчиками проектов нормативных правовых актов по порядку проведения процедуры оценки регулирующего воздействия, порядку заполнения отчетных форм, порядку проведения процедуры оценки регулирующего воздействия на региональном портале | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | Оказано 720 консультаций. |
| 15.2 | Осуществление контроля качества исполнения процедур при проведении оценки регулирующего воздействия разработчиком проектов нормативных правовых актов | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | По 92 проектам |
| 15.3 | Организация и проведение публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов и нормативным правовым актам, в целях учета мнений заинтересованных сторон, обратной связи при принятии решений | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | по мере  необходимости | Разработчиками рассмотрено более 100 предложений и замечаний к проектам актам, поступивших в рамках публичных консультаций, 50 % из которых учтены, а проекты актов доработаны с учетом предложений участников публичных консультаций.  В 2018 году:  - проведена рабочая встреча с представителями бизнеса в по постановлению Правительства Камчатского края от 10.07.2018 № 284-П;  - проведена рабочая встреча с представителями бизнеса по действующему постановлению Правительства КК от 09.09.2011 № 382-П;  - в рамках экспертного Совета при Уполномоченном при Губернаторе КК по защите прав предпринимателей рассмотрено постановление Правительства Камчатского края от 09.09.2011 № 382-П;  - проведена рабочая встреча с представителями бизнеса по проекту постановления Правительства КК «Об утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением автобусов для обновления парка транспортных средств». |
| 15.4 | Участие в публичных консультациях по проектам нормативных правовых актов Российской Федерации | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | по мере  необходимости | По 15 проектам федеральных актов принималось участие в публичных консультациях. |
| 15.5 | Подготовка заключений о результатах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | В 2018 году подготовлено 92 заключения об ОРВ. |
| 15.6 | Проведение экспертизы нормативных правовых актов Камчатского края в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | Уполномоченным органом рассмотрено более 30 предложений и замечаний к актам, поступивших в рамках публичных консультаций, 97 % из которых учтены и отражены в заключениях об экспертизе, которые направлены разработчикам к рассмотрению. |
| 15.7 | Подготовка заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов Камчатского края | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | В 2018 году подготовлено 3 заключения об экспертизе. |
| 15.8 | Подготовка на заседание Инвестиционного совета Камчатского края отчета о результатах работы по оценки регулирующего воздействия в Камчатском крае за 2018 год | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | до 20 декабря 2018 | Отчет № б/н от 20.12.2018. |
| 15.9 | Осуществление взаимодействия с Минэкономразвития России, субъектами Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти Камчатского края по вопросам реализации процедуры оценки регулирующего воздействия. | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | В октябре 2018 года проведен совместный круглый стол по вопросам «Совершенствования проведения ОРВ на уровне субъектов Российской Федерации. |
| 15.10 | Подготовка запросов исполнительным органам государственной власти Камчатского края, субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, деловой общественности, научно-исследовательским и общественным организациям для получения необходимых документов, материалов для подготовки заключений о результатах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края/заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта Камчатского края | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | по мере  необходимости | Исполнено |
| 15.11 | Заключение соглашений о взаимодействии между Агентством и организациями, представляющих интересы предпринимательского сообщества при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия. | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | по мере  необходимости | Соглашение от 11.09.2018 б/н (Правительство Камчатского края и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия») |
| 15.12 | Проведение анализа практики оценки регулирующего воздействия, формирование предложений по совершенствованию процедуры оценки регулирующего воздействия в Камчатском крае | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | Исполнено |
| 15.13 | Подготовка аналитических, справочных и других документов по вопросам проведения оценки регулирующего воздействия | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | по мере  необходимости | Исполнено |
| 15.14 | Информационное наполнение раздела «Оценка регулирующего воздействия» сайта Агентства Камчатского края, регионального портала для размещения информации о разработке проектов нормативных правовых актов, регионального раздела на портале orv.gov.ru, регионального портала regulation.gov.ru | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | Исполнено |
| 15.15 | Осуществление координационной работы исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, ОПП Камчатского края в целях подготовки предложений по проектам федеральных актов в рамках проведения оценки регулирующего воздействия и действующих федеральных актов в рамках экспертизы и направление предложений в Минэкономразвития России | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | Исполнено |
| 15.16 | Применение региональной методики оценки выгод и стандартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности при подготовке заключений | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | 30 % проектов актов, прошедших ОРВ предусматривают для потенциальных адресатов выгоду, в части получения финансовой поддержки на различные цели. Средний размер на 1 хозяйствующего субъекта составил 1,2 тыс. рублей в год. |
| 15.17 | Применение калькулятора издержек для разработчиков и экспертов | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | Средний размер издержек, связанных с получением поддержки составил 0,19 тыс. рублей в год (в основном временные издержки, связанные с подготовкой пакета документов). |
| 15.18 | Подготовка ежегодного доклада в Минэкомразвития России для формирования рейтинга качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | до 01 ноября  ежегодно | Подготовлен доклад от 22.11.2018 исх. 38.03-3810. |
| 15.20 | Проведение семинара для органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по вопросу оценки регулирующего воздействия и экспертизы в Камчатском крае | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | до 01 марта 2018 | 26 февраля 2018 года проведен семинар с ОМСУ. |
|  | Проведение семинара для исполнительных органов государственной власти Камчатского края по вопросам оценки регулирующего воздействия и экспертизы в Камчатском крае | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | до 01 ноября 2018 | 19 октябрь 2018 года состоялся семинар с ИОГВ. |
| **16** | **Стандарт развития конкуренции (далее- Стандарт)** | | |  |
| 16.1 | Реализация Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской федерации | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | В 2018 году Министерством экономического развития Российской Федерации сформирован рейтинг регионов по уровню содействия развитию конкуренции (итоги реализации положений Стандарта). По результатам рейтинга Камчатский край занял 30-е место, поднявшись в списке на 34 позиции в сравнении с предыдущим периодом (в предыдущем отчетном периоде Камчатский край был на 64-м месте). При этом Камчатский край сейчас занял 2-е место среди субъектов Дальневосточного федерального округа. |
| 16.2. | Внесение изменений в Распоряжение Правительства Камчатского края от 11.02.2016 № 71-РП об утверждении перечня социально значимых и приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в Камчатском крае и плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2016-2018 годы» | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | по мере  необходимости | Во исполнение подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Госсовета по развитию конкуренции (от 15.05.2018 № ПР-817ГС, далее – Перечень поручений) и на основании материалов, подготовленных рабочей группой Государственного совета Российской Федерации, Правительством Камчатского края разработан и согласован с ФАС России перечень ключевых показателей (сфер, товарных рынков) развития конкуренции в Камчатском крае к 01 января 2022 года (далее – Перечень ключевых показателей). В адрес федеральных органов исполнительной власти Перечень ключевых показателей направлен на согласование и рассмотрение.  Перечень ключевых показателей включает 33 рынка (сферы), расчет показателей по которым выполняется в соответствии с приказом ФАС России от 29.08.2018 № 1232/18 «Об утверждении Методик по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации», и 6 дополнительных рынков (сфер), расчет показателей по которым выполняется в соответствии с методиками исполнительных органов государственной власти Камчатского края.  В соответствии с рекомендациями ФАС России, в установленный срок до 01 декабря 2018 года, Перечень ключевых показателей утвержден Распоряжением Правительства Камчатского края от 27.11.2018 № 484-РП.  Во исполнение подпункта «б» пункта 2 Перечня поручений в настоящее время разработан План мероприятий «дорожная карта» по развитию конкуренции на 2019-2022 годы с учётом необходимости достижения к 01 января 2022 года ключевых показателей развития конкуренции. В установленный срок, до 01 апреля 2019 года, план мероприятий будет утвержден. |
| 16.3 | Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края по внедрению Стандарта | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | В течение 2018 года в адрес исполнительных органов государственной власти Камчатского края направлялись различные методические материалы и информационные письма по вопросам внедрения Стандарта и реализации Указа Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».  Дополнительно, все методические материалы размещены на официальном сайте Правительства Камчатского края на странице Агентства. |
| 16.4 | Формирование доклада о состоянии и развитии конкурентной среды в Камчатском крае | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | До 10 марта  ежегодно | Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Камчатского края по итогам 2017 года сформирован в 2018 году, утвержден на Совете при Губернаторе Камчатского края по развитию конкуренции в Камчатском крае от 05 марта 2018 года, направлен в адрес ФАС России, Минэкономразвития России, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации (от 07.03.2018 № 30-921, 30-922, 30-923, 05-924). |
| 16.5 | Организация работы Совета при Губернаторе Камчатского края по развитию конкуренции в Камчатском крае | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | не реже одного раза  в два месяца | В 2018 году состоялось 5 заседаний Совета при Губернаторе Камчатского края по развитию конкуренции в Камчатском крае:  - 05 марта 2018 года под председательством Заместителя Председателя Правительства Камчатского края Суббота М.А.;  - 20 июня 2018 года под председательством Заместителя Председателя Правительства Камчатского края Суббота М.А.;  - 10 июля 2018 года под председательством Губернатора Камчатского края Илюхина В.И.;  - 23 ноября 2018 года под председательством Заместителя Председателя Правительства Камчатского края Суббота М.А.;  - 25 декабря 2018 года под председательством Первого вице-губернатора Камчатского края Унтиловой И.Л.  Все материалы заседаний размещены на официальном сайте Правительства Камчатского края на странице Агентства. |
| 16.6 | Организация работы с муниципальными образованиями в Камчатском крае по внедрению Стандарта в рамках заключенных соглашений | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | Стандартом развития конкуренции предполагается реализация установленных требований по формированию эффективных мер по развитию конкуренции на уровне муниципальных образований. В связи с этим в 2017 году Агентством в целях обеспечения единообразного подхода к осуществлению деятельности органов исполнительной и муниципальной власти по внедрению на территории Камчатского края Стандарта проведено 4 обучающих мероприятия:  - 02.02.2017 в рамках семинара для представителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае рассматривался вопрос «О необходимости соблюдения органами местного самоуправления в Камчатском крае требований Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»,  - 27.03.2017 в рамках Совета по вопросам экономического развития муниципальных образований в Камчатском крае рассматривался вопрос «Об участии органов местного самоуправления в реализации требований Стандарта развития конкуренции в Камчатском крае и формирование рейтинга органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции в регионе»,  - 25.05.2017 в рамках Совета по вопросам экономического развития муниципальных образований в Камчатском крае рассматривался вопрос «О состоянии и оценке перспектив развития социально-значимых и приоритетных рынков на территории, а также о проводимой работе по улучшению показателей в этих направлениях в рамках реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»,  - 07.11.2017 в рамках Совета по вопросам экономического развития муниципальных образований в Камчатском крае рассматривался вопрос «О внедрении успешных муниципальных практик, направленных на развитие МСП и снятие административных барьеров в городских округах и муниципальных районах в Камчатском крае».  Кроме этого, в течение 2018 года в адрес всех органов местного самоуправления направлялись различные методические материалы, информационные письма и запросы информации о реализации поставленных задач. |
| 16.7 | Формирование рейтинга органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования благоприятного инвестиционного климата и деловой среды» в части поэтапного достижения показателей оценки эффективности деятельности по созданию условий для развития конкуренции». | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | до 01 марта  ежегодно | В соответствии с приказом Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 14.06.2017 № 59-п в 2018 году проведена оценка (рейтингование) органов местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края в части их деятельности по содействию развитию конкуренции по итогам 2017 года. По результатам проведенного рейтинга максимальные рейтинговые оценки получил Петропавловск-Камчатский городской округ – 1 место; Мильковский и Усть-Камчатский муниципальные районы поделили 2-ое место; Елизовский муниципальный район занял 3-е место. Минимальные рейтинговые оценки получили Пенжинский муниципальный район, Городской округ поселок «Палана» и Алеутский муниципальный район.  Результаты Рейтинга размещены на официальном сайте Правительства Камчатского края на странице Агентства. |
| 16.8 | Оценка соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающем участие субъектов малого среднего предпринимательства в закупке | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | Оценка соответствия проводилась ежеквартально (за исключением 4 квартала) |
| **17** | **Взаимодействие с органами местного самоуправления** | | |  |
| 17.1 | Оказание методической помощи главами местных администраций городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае при разработке докладов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности соответствующих органов местного самоуправления за 2018 год и последующие годы | Отдел инвестиционной  политики | в течение года | Оказана методическая помощь, даны рекомендации по формированию документов в рамках отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из краевого бюджета на реализацию муниципальных программ развития СМСПР, внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации; проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов и экспертизы муниципальных правовых актов; внедрения института бизнес-гида на территории городского округа «поселок Палана»; формирования и реализации муниципальных программ по развитию предпринимательства; консультированию СМСП. |
| 17.2 | Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае по вопросам внедрения и реализации процедуры оценки регулирующего воздействия. Оказание методического и информационного сопровождение процедуры оценки регулирующего воздействия | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | Оказано методическое и информационное сопровождение процедуры оценки регулирующего воздействия. В феврале 2018 года проведен семинар, направлены методические рекомендации |
| 17.3 | Осуществление взаимодействия и оказание организационной, правовой, методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | постоянно | В феврале 2018 года проведен семинар. Кроме этого, специалист Агентства сопровождал подготовку администрациями муниципальных образований документов, предоставляемых на получение субсидий из краевого бюджета, подготовку отчетов по соглашению. Кроме этого, представители Агентства осуществляли методическую помощь по работе администраций с заявителями на финансовую поддержку |
| 17.4 | Организация работы по порядку взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае | Отдел инвестиционной  политики | в планируемый  период | Организовано взаимодействие с муниципалитетами в рамках реализации ими мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата.  В соответствии поручением Губернатора Камчатского края Агентством сформирован инвестиционный рейтинг муниципальных образований, в ходе которого оценивались следующие направления:  - работа, проведенная в рамках внедрения лучших муниципальных практик;  - исполнение поручений Губернатора Камчатского края по итогам Инвестиционного послания;  - поддержка МСП;  - внедрение стандарта конкуренции;  - внедрение оценки регулирующего воздействия;  - опыт применения механизмов государственно-частного партнёрства  Результаты рейтинга позволили выделить четыре группы: с высоким, хорошим, удовлетворительным и низким уровнем условий для привлечения инвестиций.  Лидерами рейтинга стали Петропавловск-Камчатский городской округ и Елизовский муниципальный район |
| 17.5 | Координация работы по реализации успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне («Атласа муниципальных практик») муниципальными образованиями в Камчатском крае | Отдел  инвестиционной  политики | в планируемый  период | В настоящее время совокупно во всех муниципальных образованиях утверждены «дорожные карты» по внедрению более 160 успешных муниципальных практик. По состоянию на 31.12.2018 положительную ведомственную оценку получили 139 практик, что составляет 84 % от общего числа.  По результатам ведомственной оценки внедрение муниципальных практик окончено в 8 муниципальных образованиях, не завершено в Олюторском, Алеутском, Пенжинском, Соболевском муниципальных районах, ГО Палана. Оставшиеся практики Быстринского муниципального района уже поступили на ведомственную оценку. Решением Координационного совета глав администрациям данных муниципальных образований поручено завершить работу до 01.03.2019 |
| **18** | **Проведение организационных мероприятий (семинары, совещания, конкурсы, выставки, ярмарки, конференции, форумы, фестивали, слеты, акции, праздники и т. п.)** | | |  |
| 18.1 | Участие в семинарах для должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Все отделы Агентства | постоянно | - 5 февраля 2018 года Агентством проведен семинар для представителей органов местного самоуправления, в котором освещены вопросы реализации госполитики в сфере МСП, внедрения Стандарта конкуренции, антимонопольного комплаенса, ОРВ и экспертизы нормативных актов и проектов нормативных актов, реализации муниципальных программ развития МСП (семинар организован Министерством территориального развития Камчатского края);.  - 18 октября 2018 года Агентством организован и проведен обучающий семинар для представителей ИОГВ и органов местного самоуправления по вопросам проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края и экспертизы действующих нормативных правовых актов Камчатского края;  - 19 октября 2018 года Агентством организован и проведен обучающий семинар для ИОГВ и органов местного самоуправления по мерам финансовой и гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация «МСП», а также льготной лизинговой поддержки субъектов индивидуального и малого предпринимательства |
| 18.2 | Участие в видеоконференциях, организуемых Минэкономразвития России, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам проведения оценки регулирующего воздействия, стандарта развития конкуренции, о мероприятиях по поддержке СМСП) | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в планируемый  период | Представители Агентства принимали участие во всех совещаниях в формате видеоконференцсвязи, организованных АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», Минвостокразвития России, Минэкономразвития России: 14.02., 22.02., 20.03., 16.04, 23.04., 16.05., 24.05.,  24.07.2018; 26.07.2018; 31.07.2018; 22.08., 23.10., 01.11., 22.11., 26.11, 15.11, 17.12, 18.12. |
| 18.3 | Организация совещаний, круглых столов и иных мероприятий, направленных на разъяснение вопросов функционирования института оценки регулирующего воздействия | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в планируемый  период | - в феврале 2018 года проведен семинар для представителей органов местного самоуправления муниципальных образований;  - в сентябре 2018 года в рамках заседания общественного Совета при Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края рассмотрены вопросы института ОРВ;  - в октябре 2018 года проведен круглый стол **«**Совершенствование проведения процедуры оценки регулирующего воздействия на уровне субъектов Российской Федерации» с представителями Минэкономразвития России, исполнительных органов государственной власти, представителями бизнеса;  - октябре 2018 года проведен обучающий семинар для исполнительных органов государственной власти Камчатского края по институту ОРВ |
| 18.4 | Организация совещаний, круглых столов и иных мероприятий, направленных на привлечение организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества к участию в публичных консультациях | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в планируемый  период | - 03.09.2018 проведена рабочая встреча с представителями бизнеса в Агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края по постановлению Правительства Камчатского края от 10.07.2018 № 284-П «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажи-ров и багажа автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси) по маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае по сниженным тарифам»;  - 20.09.2018 проведена рабочая встреча с представителями бизнеса в Агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края по действующему постановлению Правительства Камчатского края от 09.09.2011 № 382-П «О выдаче разрешений на осуществление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Камчатского края;  - 26.09.2018 в рамках экспертного Совета при Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей рассмотрено постановление Правительства Камчатского края от 09.09.2011 № 382-П «О выдаче разрешений на осуществление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Камчатского края;  - 03.10.2018 проведена рабочая встреча с представителями бизнеса в Агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края по проекту постановления Правительства Камчатского края «Об утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением автобусов для обновления парка транспортных средств»; - 01.10.2018 круглый стол «Совершенствование проведения процедуры оценки регулирующего воздействия на уровне субъектов Российской Федерации», в рамках которого рассмотрены вопросы привлечения органов государственной власти субъектов Российской Федерации и представителей предпринимательского сообщества к процессу разработки регуляторных решений федерального уровня, а также предполагаемую модель взаимодействия в рамках указанной работы; - 15.11.2018 встреча (Бизнес-завтрак) с представителями бизнеса (респондентами нац. рейтинга) на которой озвучены цели и задачи ОРВ, практика и пр. |
| 18.5 | Проведение семинаров для представителей городских округов и муниципальных районов Камчатского края по организации и проведению оценки регулирующего воздействия в городских округах и муниципальных районах Камчатского края | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | в планируемый  период | 5 февраля 2018 года проведен семинар для представителей органов местного самоуправления, в котором среди прочих освещены и вопросы по вопросам ОРВ и экспертизы нормативных актов и проектов нормативных актов. |
| 18.6 | Проведение обучающих семинаров для исполнительных органов государственной власти Камчатского края по практическим вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. | Отдел регуляторной политики и развития предпринимательства | по мере  необходимости | 18 октября 2018 года проведен обучающий семинар для представителей ИОГВ и органов местного самоуправления по вопросам проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края и экспертизы действующих нормативных правовых актов Камчатского края |
| 18.7 | Проведение семинара для глав, заместителей глав администраций органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по теме: «О реализации мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях в Камчатском крае» | Отдел  инвестиционной  политики | ноябрь | Организовано участие МО в программах повышения квалификации по ГЧП и Финансовому анализу |
| 18.8 | Проведение семинаров для бизнес-сообщества в Камчатском крае об оказываемых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности, условиях их получения | Отдел  инвестиционной  политики | в течение всего  периода | Информирование об оказываемых мерах поддержки и инвестиционном законодательстве проводилось в рамках мероприятий «Деловой завтрак», стратегической сессии «ИнвестКамчатка 2018», Камчатского форума предпринимателей |
| 18.9 | Участие в организации проведения Регионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Организация участия победителей Регионального чемпионата (из числа работников в возрасте до 22 лет) в федеральных чемпионатах, проводимых по стандартам WorldSkills | Отдел  промышленной  политики | в течение всего  периода | Принято участие в организации второго регионального чемпионата «WorldSkills Russia» в части привлечения спонсорской помощи |
| 18.10 | Организация проведения в Камчатском крае конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие»; | Отдел  промышленной  политики | в течение всего  периода | Организованы мероприятия по информированию бизнес-сообщества и сбору заявок в период проведения весеннего и осеннего этапов отбора инвестиционных проектов на участие в конкурсе. От Камчатского края в 2018 году заявку подало ООО «КАМЭР» |
| 18.11 | Организация проведения в Камчатском крае региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» | Отдел  промышленной  политики | в течение всего  периода | Проведены региональные этапы в номинациях «Лучший кондитер», «Лучший сварщик». |
| **19. Реализация основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации** | | | | |
| 19.1 | Участие в выполнении Плана мероприятий по реализации в Камчатском крае Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и подготовка сводной информации о выполнении Плана | Все отделы Агентства | ежеквартально,  до 25 июня,  до 20 декабря | Исполнено в установленные сроки |
| **20** | **Работа с обращениями граждан** | | |  |
| 20.1 | Подготовка материалов и писем в связи с обращениями граждан | Все отделы Агентства | постоянно | Ответы подготовлены в установленные сроки: от 10.12.18 № 38.02- 3994 |
| 20.2 | Мониторинг обращений граждан и размещение на официальном сайте информации о результатах рассмотрения обращений граждан по показателям, № установленным распоряжением Губернатора Камчатского края от 18.07.2016 № 805-Р | Ответственное  должностное лицо | ежеквартально | Информация предоставлена ежеквартально в Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края:  от 02.04.2018 № 38.03-1005;  от 03.07.2018 № 38.03-2065;  от 02.10.2018 № 38.03-2113;  от 20.12.2018 № 38.03-4146 |
| 20.3 | Подготовка годового и полугодового отчета по работе с обращениями граждан в Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края | Ответственное  должностное лицо | 15 июля | от 03.07.2018 № 38.03-2065;  от 20.12.2018 № 38.03-4146 |
| **21** | **Организация работы по другим вопросам в рамках компетенции Агентства** | | |  |
| 21.1 | Обеспечение пожарной безопасности в Агентстве | Ответственное должностное лицо | в течение всего  периода | Необходимые мероприятия исполнены |
| 21.2 | Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации в Агентстве | Ответственное  должностное лицо | в течение всего  периода | Необходимые мероприятия исполнены |
| 21.3 | Обеспечение охраны труда в Агентстве | Ответственное  должностное лицо | в течение всего  периода | Мероприятия по охране труда осуществляются на постоянной основе. В 2018 году проведена специальная оценка условий труда восьми рабочих мест |
| 21.4 | Общее администрирование раздела Агентства на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края, предоставление гражданам информации о деятельности Агентства в рамках исполнения Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | Все отделы Агентства,  сотрудники Агентства,  ответственные за размещение информации | постоянно | Администрирование раздела Агентства на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края осуществляется постоянно |
| 21.5 | Обеспечение функционирования и разработки методических рекомендаций по вопросам функционирования региональных порталов:  - «Автоматизированная система управления программами поддержки малого и среднего предпринимательства, ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» (smbkam.ru);  - «Инвестиционный портал» (investkamchatka.ru);  - «Портал раскрытия информации о разработке региональными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения» (regulation.kamgov.ru);  - страница «Меры государственной поддержки в Камчатском крае» (investkamchatka.ru/support);  - автоматизированная информационная система «Инвестиционная карта Камчатского края» (investmap.kamgov.ru) в сети «Интернет» | Отдел  промышленной  политики  Отдел  инвестиционной  политики | в течение всего  периода | Обеспечено в полном объеме |
| 21.6 | Подготовка рекомендаций по подбору и приобретению готовых программных продуктов для нужд Агентства, участие в разработке технических заданий на разработку программных продуктов для использования в работе Агентства, сопровождение прикладного программного обеспечения, используемого в работе Агентства, консультации сотрудников Агентства (обучение сотрудников Агентства) по вопросам эксплуатации программного обеспечения. | Отдел  промышленной  политики | в течение всего  периода | На постоянной основе осуществляется внедрение необходимого программного обеспечения и организация доступа сотрудников Агентства к информационным системам. Ведется обучение сотрудников по работе с новыми программными комплексами и информационными системами и консультирование по действующим. |
| 21.7 | Обеспечение функционирования, в том числе установки и настройки серверного оборудования, а также техническое обслуживание организационной техники и ПЭВМ Агентства. | Отдел  промышленной  политики | в течение всего  периода | Совместно с Агентством по информатизации и связи Камчатского края и КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» осуществляется установка и настройка серверного оборудования, а также техническое обслуживание оргтехники и ПЭВМ Агентства. |
| 21.8 | Проведение контрольных мероприятий в отношении подведомственных учреждений (АНО) и учреждений (МКК), получающих субсидии из краевого и федерального бюджетов на реализацию мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Отдел регуляторной  политики и развития  предпринимательства | по плану  контрольной работы Агентства | Подведомственных учреждений Агентство не имеет в связи с ликвидацией КГАУ. Контроль за деятельностью автономных некоммерческих организаций выполняется в рамках соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета |
| 21.9 | Организация осуществления закупок для нужд Агентства в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Ответственные  должностные лица | в течение всего  периода | Работа осуществляется на постоянной основе |
| 21.10 | Работа с бюджетом: планирование, распределение и перераспределение текущих расходов Агентства по реализации программных мероприятий и обеспечению деятельности, ведение сметы расходов, формирование документов по доходам и расходам Агентства в АИС УМДО. | Ответственное  должностное лицо | в течение года | Работа осуществляется на постоянной основе |
| 21.11 | Проведение Антикоррупционной экспертизы | Ответственное  должностное лицо | в течение года | Проведено 100 экспертиз нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов |
| 21.12 | Предоставление сведений о статистических данных по приведению нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации | Ответственное  должностное лицо | ежеквартально | 32 нормативных правовых актов приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации |
| 21.13 | Обеспечение делопроизводства в Агентстве | Ответственное  должностное лицо | в течение года | Работа по делопроизводству осуществляется на постоянной основе |
| 21.14 | Обеспечение архивного дела в Агентстве | Ответственное  должностное лицо | в течение года | Работа по архиву осуществляется по запросам КГКУ «Государственный архив Камчатского края» |
| 21.15 | Выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам граждан и юридических лиц по документам Агентства | Ответственное  должностное лицо | по запросам | Запросы по данному направлению не поступали |
| 21.16 | Обеспечение процесса финансирования по текущим расходам Агентства, организация командировок сотрудников, материально-техническое обеспечение деятельности Агентства. | Ответственное  должностное лицо | постоянно | Работа осуществляется на постоянной основе |
| 21.17 | Подготовка и предоставление бюджетной отчетности и информации, отчетности по исполнению кассовых расходов и доходов, а также отчетов по размещению закупок в рамках 44-ФЗ. | Ответственное  должностное лицо | постоянно | Работа осуществляется на постоянной основе |
| 21.18 | Работа по кадровым вопросам Агентства | Ответственное  должностное лицо | постоянно | Работа по кадровым вопросам осуществляется на постоянной основе |
| 21.19 | Проведение конкурсов на вакантные должности Агентства | Ответственное  должностное лицо | в течение года | 08.06.2018 проведен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заместителя начальника отдела регуляторной политики и развития предпринимательства. В состав комиссии включены: служащие Агентства; представитель Главного управления государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края; независимые эксперты. Победитель выявлен |
| 21.20 | Проведение аттестации сотрудников Агентства | Ответственное  должностное лицо | в течение года  (по согласованию с Главным  управлением  государственной службы Губернатора и Правительства  Камчатского края) | 09.10.2018 проведена аттестация одного государственного гражданского служащего. В состав комиссии включены: служащие Агентства; представитель Главного управления государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края; независимые эксперты. Комиссия вынесла решение: соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы |
| 21.21 | Проведение квалификационных экзаменов сотрудников Агентства | Ответственное  должностное лицо | в течение года  (по согласованию с Главным  управлением  государственной службы Губернатора и Правительства  Камчатского края) | Квалификационные экзамены в 2018 году не проводились |
| 21.22 | Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов в Агентстве | Ответственное  должностное лицо | по мере  необходимости | В отчетном периоде заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов в Агентстве не проводилось |
| 21.23 | Ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Агентстве | Ответственное  должностное лицо | постоянно | Работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется на постоянной основе |
| **22** | **Подготовка и предоставление информаций, планов и отчетов о деятельности** | | |  |
| 22.1 | Подготовка ежемесячных планов проведения организационно-массовых мероприятий, проводимых Агентством и предоставление в Управление делами Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края | Все отделы Агентства | ежемесячно,  до 20 числа | Направлено в установленные сроки |
| 22.2 | Подготовка отчетов о выполнении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Камчатском крае в 2018 году (в 2017 году, утверждено распоряжением Правительства Камчатского края от 29.04.2017 № 493-Р – утверждается ежегодно) | Все отделы Агентства | в соответствии  с установленными  сроками | Направлено в установленные сроки |
| 22.3 | Подготовка и предоставление в Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края (далее - Главное управление государственной службы) отчета по исполнению плана по профилактике коррупционных правонарушений | Ответственное  должностное лицо | полугодовой отчет,  до 5 числа месяца,  следующего за отчетным периодом | Отчеты по реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в Агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края на 2018-2021 годы направлены в установленные сроки |
| 22.4 | Предоставление в Главное управление государственной службы ежеквартальных отчетов по плану проведения профилактических мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в Агентстве | Ответственное  должностное лицо | ежеквартальный отчет, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Отчеты по реализации плана мероприятий по плану проведения профилактических мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в Агентстве направлены в установленные сроки |
| 22.5 | Подготовка и предоставление в Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края (далее - Главное управление государственной службы) отчета по Плану мероприятий развития государственной гражданской службы | Ответственное  должностное лицо | полугодовой отчет, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Отчеты по реализации плана мероприятий развития государственной гражданской службы в Агентстве направлены в установленные сроки |
| 22.6 | Предоставление сведений о среднесписочной численности Агентства | Ответственное  должностное лицо | ежемесячно,  до 01 числа,  следующего  за отчетным  периодом,  ежеквартально  (расширенный)  до 08 числа,  следующего за  отчетным периодом | Сведения о среднесписочной численности Агентства направлены в установленные сроки в адрес Управления по бухгалтерскому учету и отчетности Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края |
| 22.7 | Предоставление сведений о движении кадров и неполной занятости работников Агентства | Ответственное  должностное лицо | ежеквартально  до 08 числа,  следующего за  отчетным периодом | Сведения о движении кадров и неполной занятости работников Агентства направлены в установленные сроки в адрес Управления по бухгалтерскому учету и отчетности Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края |
| 22.8 | Подготовка и предоставление в Главное управление государственной службы и Минфин отчета о количестве должностей и вакансиям, имеющихся в штатном расписании Агентства | Ответственное  должностное лицо | ежеквартально,  до 10 числа  последнего  месяца,  отчетного квартала | Отчеты о количестве должностей и вакансиям, имеющихся в штатном расписании Агентства направлены в установленные сроки |
| 22.9 | Подготовка и предоставление в Главное контрольное управление Камчатского края отчета о проведении органами контроля (надзора) проверочных мероприятий в отношении Агентства | Ответственное  должностное лицо | ежеквартально  до 05 числа,  следующего за  отчетным периодом | Отчет предоставлен в установленные сроки |
| 22.10 | Подготовка и предоставление в Министерство юстиции Камчатского края перечня изданных Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края нормативных правовых актов | Ответственное  должностное лицо | ежеквартально  до 01 числа второго месяца, следующего за истекшим  кварталом | Перечни изданных Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края нормативных правовых актов Агентства направлены в установленные сроки |