Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 октября 2013 г. N 1254

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЕЛИЗОВСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации Елизовского  муниципального района Камчатского края  от 05.02.2014 [N 83](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392F4E030950EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 02.04.2014 [N 323](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392F4C010F5DEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 30.04.2014 [N 471](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392F4E010D5DEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 01.07.2014 [N 760](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392F4F04015FEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 04.08.2014 [N 867](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392F4F040F5BEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 19.08.2014 [N 952](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392F4F040F5CEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 08.09.2014 [N 1027](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392F4F030951EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 26.09.2014 [N 1107](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392849070A5BEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 22.10.2014 [N 1289](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039284906085AEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 11.11.2014 [N 1380](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039284A0E0958EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 02.12.2014 [N 1496](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392F41070C50EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 17.12.2014 [N 1561](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392849060B59EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 30.01.2015 [N 77](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039284B060958EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 27.03.2015 [N 368](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039284B060B5BEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 02.04.2015 [N 386](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039284B050F5FEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 08.05.2015 [N 483](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039284B05005AEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 19.06.2015 [N 599](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039284C050F59EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 07.07.2015 [N 663](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039284E010A5AEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 25.08.2015 [N 799](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039284D0F085BEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 16.10.2015 [N 940](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039284E050D5FEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 10.11.2015 [N 986](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039284E000C5FEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 17.11.2015 [N 1008](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039284F01095BEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 10.12.2015 [N 1093](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A2703928400E005CEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 30.12.2015 [N 1193](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039284107095CEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 15.01.2016 [N 06](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392948070A5FEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 01.02.2016 [N 60](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392948070A50EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 31.03.2016 [N 230](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392841060F58EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 21.04.2016 [N 282](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294805015AEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 14.06.2016 [N 458](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294803085AEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 06.07.2016 [N 558](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392948010951EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 03.08.2016 [N 667](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392948010B5BEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 18.08.2016 [N 724](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294803085FEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 19.09.2016 [N 814](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392948000D51EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 17.10.2016 [N 908](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392949050A51EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 02.11.2016 [N 1004](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392949050D5AEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 21.11.2016 [N 1105](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392949020850EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 13.12.2016 [N 1208](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392949000B50EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 26.12.2016 [N 1284](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392949000A58EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 20.01.2017 [N 23](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392949000C59EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 30.03.2017 [N 542](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294B02095AEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 26.05.2017 [N 922](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294C020D5EEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 07.06.2017 [N 1067](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294C020A51EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 14.07.2017 [N 1262](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294D05015DEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 01.08.2017 [N 1354](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294D040B58EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F),  от 09.08.2017 [N 1406](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294D040B59EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 11.09.2017 [N 1574](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294E040C5AEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F)  от 06.10.2017 [N 1687](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294E040C5DEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F), от 14.11.2017 [N 1890](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294F030050EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F)) |

В соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294B050D50EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F81309FAE403pEF) разработки и реализации муниципальных программ Елизовского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Елизовского муниципального района от 27.09.2013 N 1100,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную [Программу](#P60) "Развитие образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2016 годы" согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. [Пункт 1](#P42) настоящего Постановления вступает в силу с момента опубликования постановления.

3. Управлению делами администрации Елизовского муниципального района опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

Глава

администрации Елизовского

муниципального района

Д.В.ЗАЙЦЕВ

Приложение

к Постановлению администрации

Елизовского муниципального района

от 21.10.2013 N 1254

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЕЛИЗОВСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294F030050EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130DF2E403p0F) Администрации Елизовского  муниципального района Камчатского края  от 14.11.2017 N 1890) |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа "Развитие образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | Распоряжение администрации Елизовского муниципального района от 04.10.2013 N 289 "О разработке муниципальной программы "Развитие образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2016 годы";  Постановление администрации Елизовского муниципального района от 21.10.2013 N 1254 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2016 годы". |
| Разработчик программы | Управление образования администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение. |
| Заказчик программы | Управление образования администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение. |
| Исполнители  Программы, главные распорядители бюджетных средств | Управление образования администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение;  Подведомственные Управлению образования учреждения общего, дошкольного, дополнительного образования Елизовского муниципального района;  Муниципальное бюджетное учреждение "Служба хозяйственного обслуживания учреждений образования Елизовского муниципального района";  Муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический кабинет"; Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение;  Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение;  Муниципальное казенное учреждение "Елизовское районное управление строительства". |
| Цель программы | Обеспечение доступности качественного образования в Елизовском муниципальном районе, создание условий для формирования личности путем непрерывного образования и поддержания высокой готовности к самообучению, социальной и профессиональной мобильности и владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия. |
| Перечень подпрограмм | [Подпрограмма 1](#P184). "Развитие дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы";  [Подпрограмма 2](#P226). "Развитие общего образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы";  [Подпрограмма 3](#P320). "Развитие дополнительного образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы";  [Подпрограмма 4](#P440). "Создание социально-экономических условий для предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы". |
| Задачи  программы | 1. Обеспечение равной возможности и доступности качественного дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе;  2. Обеспечение равной возможности и доступности качественного общего образования в Елизовском муниципальном районе;  3. Обеспечение равной возможности и доступности качественного дополнительного образования детей в Елизовском муниципальном районе;  4. Координация и обеспечение деятельности образовательных организаций в Елизовском муниципальном районе. |
| Объемы и источники финансирования | Всего 1 911 873,83 тыс. руб., в том числе:  - бюджет Елизовского муниципального района - 701 350,68 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год - 50 381,89 тыс. руб.;  2015 год - 84 000,89 тыс. руб.;  2016 год - 94 945,43 тыс. руб.;  2017 год - 79 209,04 тыс. руб.;  2018 год - 153 892,58 тыс. руб.;  2019 год - 121 038,35 тыс. руб.;  2020 год - 117 882,50 тыс. руб.  - краевой бюджет - 1 180 647,95 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год - 90 444,15 тыс. руб.;  2015 год - 29 565,23 тыс. руб.;  2016 год - 80 157,70 тыс. руб.;  2017 год - 67 467,99 тыс. руб.;  2018 год - 285 000,00 тыс. руб.;  2019 год - 628 012,88 тыс. руб.;  2020 год - 0,00 тыс. руб.  - федеральный бюджет - 20 704,20 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год - 2 739,60 тыс. руб.;  2015 год - 0,00 тыс. руб.;  2016 год - 13 956,80 тыс. руб.;  2017 год - 4 007,80 тыс. руб.;  2018 год - 0,00 тыс. руб.;  2019 год - 0,00 тыс. руб.;  2020 год - 0,00 тыс. руб.  - внебюджетные источники - 9 171,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год - 2 965,00 тыс. руб.;  2015 год - 3 103,00 тыс. руб.;  2016 год - 3 103,00 тыс. руб.;  2017 год - 0,00 тыс. руб.;  2018 год - 0,00 тыс. руб.;  2019 год - 0,00 тыс. руб.;  2020 год - 0,00 тыс. руб. |
| Перечень ожидаемых результатов реализации программы | По итогам реализации (окончанию срока действия) Программы ожидаются следующие результаты:  а) по Подпрограмме 1:  - обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования;  - ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации;  - улучшение инфраструктуры и технического состояния зданий дошкольных образовательных организаций;  - средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций из всех источников составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе;  - привлечение педагогических работников в сферу дошкольного образования;  - повышение социального статуса работников дошкольного образования;  - увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов.  б) по Подпрограмме 2:  - обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования;  - средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций из всех источников составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе;  - улучшение инфраструктуры и технического состояния зданий общеобразовательных организаций;  - привлечение педагогических работников в сферу общего образования;  - повышение социального статуса работников общего образования;  - обеспечение педагогическим работникам возможности непрерывного профессионального развития;  - всем детям-инвалидам будут предоставлены возможности освоения образовательных программ общего образования форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования;  - улучшатся результаты обучающихся в национальных мониторингах (готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования, уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций);  - увеличение доли детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости;  - создание максимальных условий для развития творческого потенциала детей, поддержки и стимулирования одаренных и талантливых детей;  - усиление профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, и как следствие, уменьшение числа преступлений, совершаемых данной категорией.  в) по Подпрограмме 3:  - улучшение инфраструктуры и технического состояния зданий организаций дополнительного образования;  - повышение социального статуса работников дополнительного образования;  - увеличение охвата детей программами дополнительного образования детей;  - создание максимальных условий для развития творческого потенциала детей, поддержки и стимулирования одаренных и талантливых детей;  - увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.  г) по Подпрограмме 4:  - улучшение инфраструктуры и технического состояния зданий организаций образования;  - обеспечение координации и единства образовательного пространства на территории Елизовского муниципального района. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы составляет 7 лет. Реализацию Программы предполагается осуществить в три условных периода:  Этап 1 - подготовительный.  В рамках подготовительного этапа (октябрь - ноябрь 2013 года) будет проведена разработка и согласование Программы.  Этап 2 - основной.  Включает в себя весь период реализации Программы (2014-2020 годы), с учетом ежегодной корректировки. Исполнение мероприятий Программы.  Этап 3 - аналитический.  Подведение итогов и анализ результатов реализации Программы (январь - март 2021 года). |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением, качеством и сроками реализации мероприятий Программы, осуществляет в установленном порядке Управление образования администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение. |

1. Технико-экономическое обоснование программы

Муниципальная программа "Развитие образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы" (далее - Программа) разработана на основании Распоряжения администрации Елизовского муниципального района от 04.10.2013 N 289 "О разработке муниципальной программы "Развитие образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2016 годы" для решения комплексной цели Программы в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F0196DAA982930FF4FB7D382C4351550CE9BD2B0CpCF) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Программа определяет направления развития, механизмы муниципальной поддержки образования на территории Елизовского муниципального района на 2014-2020 годы с учетом софинансирования мероприятий Программ из бюджета Камчатского края в рамках реализации государственных программ Камчатского края: ["Развитие образования в Камчатском крае"](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392940060151EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F81209F3ED03p3F), ["Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294E020F5EEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F81305FBE203p4F), ["Безопасная Камчатка"](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294C0F0F50EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130EF4ED03p0F), ["Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294005095CEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F81704F3E003p0F).

Для выполнения задач установленных в рамках комплексной цели, программа предусматривает реализацию пяти подпрограмм, в том числе:

1.1. Анализ проблемной сферы

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ЕЛИЗОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 ГОДЫ"

(ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ - ПОДПРОГРАММА 1)

Приоритетным направлением развития системы общего образования остается обеспечение права каждого ребенка на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в пределах федерального дошкольного образовательного стандарта.

В Елизовском муниципальном районе в настоящее время действует 25 образовательных учреждений (12 - в городской черте, 13 - в сельских поселениях), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 2 учреждения "Начальная школа - детский сад", 4 образовательных учреждения при которых открыты дошкольные группы "полного дня", 19 муниципальных дошкольных учреждений "Детский сад".

Численность детей дошкольного возраста, охваченных услугами дошкольного образования, составляет 3757 детей, из них 2 369 детей - в городской черте, 1 388 - в сельских поселениях.

Численность работающих в системе дошкольного образования составляет 976 человек или 39,6 % от общего числа работающих в системе образования.

Численность педагогического персонала 356 человек, из них воспитателей - 321 человек. Дефицит квалифицированных педагогических кадров составляет 13 человек.

Определяющее влияние на развитие дошкольного образования оказывают демографические тенденции. Следствием спада рождаемости и уменьшения численности обучающихся в 90-е годы ХХ века стало сокращение числа дошкольных организаций. С 2000 года рост показателей рождаемости (в среднем на 2,3 процента в год) обусловил рост численности детей, состоящих на учете для предоставления места в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования.

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100 % , в том числе, услугами дошкольного образования охвачены 68,3 % детей в возрасте от полутора до 3 лет. Все дошкольные образовательные организации, расположенные в сельской местности полностью обеспечивают потребность населения в дошкольном образовании для детей с 1,5 лет. В г. Елизово только в МАДОУ "Детский сад N 1 "Ласточка" созданы условия для получения дошкольного образования детьми с 1,5 лет.

Учитывая потребность в местах для детей в возрасте до 3 лет, на базе МБДОУ "Детский сад N 22 "Веселинка" и МБДОУ "Детский сад N 14 "Сказка", были проведены организационные мероприятия по созданию 47 мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет, путем перепрофилирования мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В течение учебного года проводилась активная работа во исполнение Постановления администрации Елизовского муниципального района от 06.05.2016 N 342 "Об определении Управления имущественных отношений администрации Елизовского муниципального района органом, уполномоченным и ответственным за освоение бюджетных средств, предоставленных на реализацию отдельных программ дошкольного образования". Результатом данной работы стала покупка 2 жилых помещений общей площадью порядка 400 м.кв. во вновь возведенных жилых домах, расположенных в Северо-Западном микрорайоне г. Елизово. В январе 2017 года жилое помещение площадью 198 м.кв. расположенное по адресу г. Елизово, ул. Гришечко, д. 7А было передано в оперативное управление МАДОУ "Детский сад N 1 "Ласточка" для организации 2 дошкольных групп для детей в возрасте до 3 лет.

В соответствии с данными, содержащимися в государственной информационной системе "Сетевой город" на 1 сентября 2016 года в Елизовском муниципальном районе численность детей, поставленных на учет на предоставление места в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, составляет 1226 детей, из них 439 детей в возрасте до 1 года, 563 ребенка в возрасте от 1 года до 2 лет и 224 ребенка в возрасте от 2 до 3 лет.

В г. Елизово численность детей, зарегистрированных в очереди на получение места в детском саду составляет: 194 ребенка 2016 года рождения и 430 детей 2015 года рождения.

При распределении мест в дошкольные образовательные учреждения на 2016-2017 учебный год 138 детей 2014 года рождения, проживающих в г. Елизово, не были обеспечены местами в соответствии с территориальным закреплением. Наряду с этим, всем нуждающимся были предложены варианты временного зачисления в МБДОУ "Детский сад N 11 "Умка", МБДОУ "Детский сад N 10 "Радуга", МБДОУ "Детский сад N 23 "Василек".

В 2017-2018 учебном году в детские сады г. Елизово планируется принять 420 детей 2015 года рождения и 138 детей 2014 года рождения. Таким образом, с учетом введения 140 дошкольных мест для детей в жилых помещениях жилищного фонда г. Елизово, все дети в возрасте до 3 лет, желающие получать дошкольное образование будут обеспечены местами.

Учитывая снижение уровня рождаемости и как следствие, снижение численности детей, зарегистрированных в очереди на получение места в дошкольных образовательных организациях г. Елизово, и активизацию работы по созданию дошкольных мест для детей раннего возраста в жилых помещениях жилищного фонда, строительство детского сада для детей в возрасте до 3 лет является нецелесообразным.

Дошкольное образование Елизовского района представляет собой сложную социальную, образовательно-воспитательную среду со сложившимся психолого-педагогическим климатом, сформировавшимися технологиями воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. Педагогические коллективы успешно решают задачи физического, психического развития детей, формирования социальной компетенции у дошкольников и подготовки их к обучению в школе.

Сохранение здоровья детей, профилактика заболеваемости - приоритетное направление в работе каждого дошкольного образовательного учреждения.

С 1 января 2016 года вступил в силу Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". Во всех дошкольных учреждениях района проводилась активная работа по приведению в соответствие ФГОС нормативной базы, созданию психолого-педагогических, кадровых и материально-технических условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования, разработке и принятию программы развития образовательных учреждений.

В связи с увеличением количества детей с ограниченными возможностями здоровья в детских садах организована работа групп комбинированной (МАДОУ "Детский сад N 1 "Ласточка", МБДОУ "Детский сад N 11 "Умка", МБДОУ "Детский сад N 5 "Ромашка", МБДОУ "Детский сад N 9 "Звездочка", МБДОУ "Детский сад N 14 "Сказка", МБДОУ "Детский сад N 22 "Веселинка", МБДОУ "Детский сад N 28 "Рябинушка", МБДОУ "Детский сад N 31 "Солнышко") и компенсирующей направленности (МАДОУ N 1). В 2015-2016 учебном году всем детям, нуждающимся в помощи специалистов, была предоставлена квалифицированная помощь. В течение учебного года 273 ребенка дошкольного возраста обследованы ТПМПК Елизовского муниципального района. По итогам проведения ПМПК сформированы списки воспитанников групп комбинированной и компенсирующей направленности, а также логопедических пунктов детских садов на 2015-2016 учебный год. 415 детям оказывалась коррекционно-логопедическая помощь с учетом индивидуальных особенностей и в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

На текущий момент в сфере дошкольного образования сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения:

- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях роста численности детского населения;

- недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению раннего развития детей (от 0 до 3 лет);

- низкие темпы обновления состава педагогических кадров и, как следствие, дефицит квалифицированных педагогических работников;

- проведение косметического ремонта зданий дошкольных организаций;

- устройство фасадов зданий дошкольных организаций;

- обеспечение приемлемого уровня сейсмической безопасности, повышения сейсмической устойчивости объектов дошкольного образования Елизовского муниципального района;

- устройство детских прогулочных веранд.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:

- ограничение доступа к качественным услугам дошкольного образования;

- неудовлетворенность населения Елизовского муниципального района качеством образовательных услуг.

Важнейшим приоритетом на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования. Вложения в сферу дошкольного образования признаны сегодня в мире наиболее эффективными с точки зрения повышения качества последующего образования, выравнивания стартовых возможностей.

Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и обеспечить к 2020 году стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Решение этой задачи можно обеспечить только путем улучшения материально-технической базы зданий дошкольных организаций, в том числе развития вариативных форм дошкольного образования (частные, семейные и корпоративные детские сады, группы).

Достижение нового качества дошкольного образования предполагает в качестве приоритетной задачи обновление состава и компетенций педагогических кадров. Для этого уже реализуется комплекс мер, включающий:

- доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников дошкольного образования до 100 процентов от средней по экономике субъекта Российской Федерации;

- введение стандартов профессиональной деятельности для педагогов и руководителей организаций и основанных на данных стандартах систем оплаты труда и аттестации;

- формирование новых моделей педагогической карьеры и сопровождения профессионального развития;

- развитие механизмов привлечения на работу в организации дошкольного образования педагогических работников (стимулирующие надбавки молодым специалистам, компенсация найма жилых помещений).

В связи с вышеизложенным необходимо предусмотреть комплекс мероприятий для решения поставленных проблем в рамках реализации подпрограмм 1. "Развитие дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы", как одного из важнейших ресурсов социального и экономического развития Елизовского муниципального района.

ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЕЛИЗОВСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2014-2020 ГОДЫ"

(ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ - ПОДПРОГРАММА 2)

Структура общего образования в Елизовском муниципальном районе представлена 21 общеобразовательной организацией, из них 2 основные школы, 14 средних школ, 2 начальные школы-детские сады, 2 школы-интерната, 1 вечерняя (сменная) школа.

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях составляет 7 187 человек число классов 376.

Численность работающих в системе общего образования составляет 1 489 человек или 55 % от общего числа работающих в системе образования.

Численность педагогического персонала 744 человек, из них учителей 519 человек, из них имеют почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" 26 человек, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждено 7 человек, другими орденами и медалями награжден 31 человек.

Нагрудным знаком "Отличник народного просвещения" награждено 147 человек; нагрудным знаком "Почетный работник общего образования" - 161 человек.

По состоянию на 1 июня 2013 года в школах Елизовского муниципального района имеются 32 вакансии по учебным предметам. Требуются учителя физики, музыки, химии, информатики, биологии, математики - 9 человек, начальных классов - 8 человек. В течение учебного года перечисленные вакансии замещались совместителями.

Продолжается работа по внедрению в школах Елизовского муниципального района современных информационных технологий, обеспечению современным интерактивным и мультимедийным оборудованием.

Существующая материально-техническая база используется для организации интенсивного обучения педагогов и управленцев в области информационных технологий. По сравнению с прошлым годом выросло количество учителей, работающих по новым технологиям обучения. Педагоги применяют проектно-исследовательскую деятельность, используют крупноблочную и модульную системы обучения, разрабатывают использование презентационных методик на уроках и во внеурочное время.

В 2012-2013 учебном году все общеобразовательные организации получили комплекты учебно-лабораторного оборудования для обучающихся по ФГОС в начальной школе. В состав каждого комплекта входят: автоматизированное рабочее место педагога, модульная система экспериментов, документ-камера, ноутбук для учителя и нетбуки для учащихся.

Задача сегодняшнего дня - максимальное использование полученного оборудования и на его базе эффективное внедрение новых образовательных технологий, отбор нового содержания, разработка методик их применения. Дифференцированный подход к обучению, метод проектов должны стать нормой в работе школы.

1 502 учащихся 1-х, 2-х и двух 3-х классов перешли на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования.

В общеобразовательных организациях Елизовского муниципального района разработаны и утверждены рабочие программы по предметам федерального компонента учебного плана, организована внеурочная деятельность. В рамках духовно-нравственного воспитания в 15 общеобразовательных учреждениях района реализуется курс "Истоки", во всех школах в 4-х классах введен предмет "Основы религиозных культур и светской этики".

Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного образования. Одна из главных ее задач - заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка. Педагоги начальной школы призваны учить детей творчеству, воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, владеющую инструментарием саморазвития и самосовершенствования, умеющую находить эффективные способы решения проблемы, осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию.

Кабинеты начальных классов имеют необходимый уровень оснащения техническими средствами для реализации ФГОС: интерактивная доска, проекторы, обеспечен доступ к ресурсам сети интернет и внутренней локальной сети, рабочее место учителя оснащено оргтехникой. Кабинеты обеспечены современной учебно-методической литературой, включающей необходимое методическое обеспечение для учителя.

Все общеобразовательные организации имеют школьные сайты, где размещается информация об их деятельности в области образования и воспитания подрастающего поколения, публичные доклады руководителей общеобразовательных организаций о достижениях и перспективах педагогического и ученического сообществ.

С сентября 2012 г. все образовательные организации Елизовского муниципального района активно включились в работу по установке единой компьютерной системы "Сетевой город", которую с 2013 года планируют к запуску (краевой проект).

Существенным признаком развития общего образования является возрастание степени вариативности образовательных программ и образовательных услуг. Сложившаяся за последние годы видовая структура общеобразовательных учреждений в целом достаточна для удовлетворения культурно-образовательных запросов и потребностей населения в образовательных программах базового и повышенного уровня (частично), специальных (коррекционных) программах, программах дополнительного образования.

В рамках работы по обновлению образовательных стандартов особое место занимает формирование системы оценки качества образования. Решение этой задачи многопланово и разноуровнево:

- федеральный уровень - ЕГЭ;

- региональный уровень - ГИА-9; внешняя оценка качества знаний.

- внутришкольный контроль, направленный на определение уровня обученности учащихся;

- аттестация педагогических и руководящих кадров;

- аттестация и аккредитация образовательных учреждений;

- конкурсы профессионального мастерства.

Итоги успеваемости школ за 2012-2013 учебный год выглядят следующим образом: средний процент успеваемости по району вместе с ВСОШ составил 98,2 % (98,63 %) при 45,6 (43-2012 г.) % качества знаний, что выше показателей предыдущего года обучения. Без ВСОШ средняя успеваемость в районе составляет - 98,6 % (99 %) при 47,2 (45-2012 г.) % качества знаний.

Школы, закончившие год с успеваемостью 99-100 % - СОШ N 1 (99,4); N 7 (99,6), N 8 (99,6), Нагорненская СОШ (99,6), Термальненская СОШ (99,2), Паратунская СОШ (100), СОШ Вулканного ГП (100), Корякская СОШ (99,3); две начальные школы Елизовского района - со 100 % обученностью и в СКШИ N 3.

Улучшили показатели по успеваемости следующие школы: Паратунская, Корякская, Раздольненская.

Небольшое снижение успеваемости произошло в школах: СОШ N 2, ООШ N 4, ООШИ N 1, Пионерской СОШ, Николаевской СОШ. Остальные школы стабильно показывают успеваемость на уровне показателей прошлого года, что является следствием хорошо организованной работы коллективов школ.

Учащихся, окончивших учебный год на 4 и 5, в школах Елизовского района - 2 836 (2 785-2012) чел., что выше, чем в предыдущем учебном году.

В образовательных учреждениях Елизовского муниципального района 53 (36-2012) чел. переведены "условно" в следующий класс с последующей ликвидацией задолженности по предмету под ответственность за ликвидацию задолженности школы и родителей.

В 2013 году в районе 41 выпускник из городских и сельских школ Елизовского муниципального района получили медали "За особые успехи в учении". Внешняя независимая оценка единого государственного экзамен показала высокое качество обучения выпускников-медалистов как городских, так и сельских школ Елизовского муниципального района.

В Елизовском муниципальном районе функционируют два образовательных учреждения, в которых реализуются программы коррекционного обучения: МБОУ "Основная общеобразовательная школа-интернат N 1" г. Елизово, где комплектуются наряду с общеобразовательными специальные (коррекционные) классы VII вида и МБОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 3 восьмого вида" для детей с особыми возможностями здоровья.

В 2012-2013 учебном году была поставлена важная задача перед коррекционным образованием: усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося. Особое внимание было сосредоточено на создании условий для их полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации.

Обеспечивая доступность образования, составлены планы коррекционно-реабилитационной работы педагогических коллективов со школьниками с ограниченными возможностями здоровья. Добились определенных успехов в создании системы коррекционной работы МБОУ ООШИ N 1 и СКОШИ N 3, где вопросы коррекционной работы рассматриваются на всех уровнях управленческой деятельности, являются органической частью работы педагогического коллектива.

Одним из приоритетных направлений государственной политики по улучшению положения детей в Елизовском районе является организация оздоровления отдыха и занятости детей и молодежи различных категорий, в том числе в приоритетном порядке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время организация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей является деятельностью, направленной на укрепление физического и психического здоровья детей, профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, создание условий для развития творческого потенциала детей и включения их в социально-экономическую и культурную жизнь общества, повышение эффективности государственной системы поддержки одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Елизовском районе осуществляется в основном в летний период. В Елизовском районе функционируют следующие организации: 17 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, 2 военно-спортивных лагеря ("Нахимовец", "Юный спасатель"), 1 палаточный лагерь ("Ратибор"), 5 профильных лагерей ("Школа КВН", "Юный лыжник", "Налыч", "Эрудит", "Исток"), 1 выездной профильный лагерь ("Содружество"). В районе традиционно в течение последних 10 лет проводятся историко-краеведческие экспедиции, организатором и идейным вдохновителем которых является МБОУ ДОД "Подростковый Центр "Россия". Одаренные дети в летний период имеют возможность активно отдыхать и углубленно заниматься на базе специализированных летних школ и лагерей: Новосибирск - ФМШ, Пущино - летняя биологическая школа, Краснодар - смена для математиков, биологов во Всероссийском детском центре "Орленок", Обнинск - летняя математическая школа).

В сфере общего образования Елизовского муниципального района, можно отметить следующие качественные перемены:

- введение нового организационно-экономического механизма, гибкой системы заработной платы, что определяет конкурентную основу работы общеобразовательных учреждений;

- признание в качестве доминирующих принципов работы школы: "учиться интересно и комфортно", "минимизация рисков для здоровья учащихся", "индивидуальный подход в обучении";

- обеспечение доступности образовательных ресурсов, совершенствование методов обучения на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

- обновление содержания образования, изменение роли учителя (высококвалифицированный учитель-консультант), повышение качества образовательных услуг;

- изменение основных принципов управления в системе образования района, участие органов государственно-общественного управления в жизни образовательного учреждения, повышение роли профессионального самоуправления.

Основным направлением государственной политики в сфере общего образования является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ

КОММУНИКАЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Отчетная информация | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 38,9 | 38,9 | 57,1 | 52,4 | 52,4 | 90,5 |

В 2013 году после обрушения здания школы-интерната N 1 была произведена полная ревизия состояния объектов общего образования. На 7 зданий общего образования (Корякская СОШ, СОШ N 9, СОШ п. Вулканный, начальная школа-сад N 5, Николаевская СОШ, Термальненская СОШ, Сосновская НОШ) через управление архитектуры было произведено обследование на сейсмостойкость, оценка общего технического состояния СП 31-114-2004. Оценки технического состояния (недопустимое состояние, ограниченно-пригодное) прописаны в паспортах-заключениях, которые находятся в Управление архитектуры, градостроительства земельных отношений и природопользования администрации Елизовского муниципального района. В 2014 году доля таких учреждений уменьшится за счет отремонтированного здания коррекционного интерната N 3 и составит 52,4 %. В 2016 году паспортизация всех зданий будет завершена и доля таких учреждений составит 90,5 % (за исключением здания КШИ N 3 и здания школы-интерната N 1).

Программа предусматривает систему мероприятий по сейсмоусилению, капитальному ремонту, строительству и направлена на создание условий для безопасной жизнедеятельности учащихся, что соответствует стратегии социально-экономического развития муниципального образования. Также является системным подходом к решению проблемы повышения устойчивости конкретных объектов в условиях ограниченного финансирования.

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:

- качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся;

- внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования;

- формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов;

- омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров;

- формирование демонополизированной и персонифицированной системы повышения квалификации и переподготовки педагогов;

- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, общеобразовательных организаций и их сетей;

- модернизация материально-технической базы и инфраструктуры общеобразовательных организаций;

- проведение капитального и текущего ремонта общеобразовательных организаций;

- проведение текущего ремонта в общеобразовательных организациях;

- повышение сейсмической устойчивости и защиты от угроз техногенного и природного характера;

- создание в общеобразовательных организациях доступной безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

[Подпрограмма 2](#P226) ориентирована на создание системы сред и сервисов для удовлетворения разнообразных образовательных запросов населения и подрастающего поколения, поддержки самообразования и социализации.

В связи с вышеизложенным необходимо предусмотреть комплекс мероприятий для решения поставленных проблем в рамках реализации подпрограмм 2. "Развитие общего образования в Елизовском муниципальном районе в 2014-2020 годы", как одного из важнейших ресурсов социального и экономического развития Елизовского муниципального района.

ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ЕЛИЗОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2014-2020 ГОДЫ"

(ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ - ПОДПРОГРАММА 3)

Сеть учреждений дополнительного образования детей в Елизовском муниципальном районе представлена четырьмя учреждениями дополнительного образования, которые реализуют различные направления: МБОУ ДОД "Подростковый центр "Россия" [<\*>](#P414), МБОУ ДОД "Центр детского творчества", МБОУ ДОД "Центр "Луч" и МБОУ ДОД ЦВР "Ратибор", все они являются многопрофильными. Всего в учреждениях дополнительного образования детей занимаются 4494 человек, что составляет 72 % от общего количества обучающихся:

ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В КРУЖКАХ И СЕКЦИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Образовательные учреждения | 2010 год | 2011 год | 2012 год  (на 01.09.2012) |
| 1 | Центр детского творчества | 2200 | 2078 | 1866 |
| 2 | Центр "Луч" | 2139 | 2013 | 1957 |
| 3 | ПЦ "Россия" [<\*>](#P414) | 525 | 472 | 460 |
| 4 | ЦВР "Ратибор" | 114 | 138 | 211 |
| ВСЕГО: | | 4978 | 4701 | 4494 |

СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Образовательные учреждения | 2011-2012 учебный год | | 2012-2013 учебный год | | % | |
| (на 01.09. 2011 г.) | (на 25.05. 2012 г.) | (на 01.09. 2012 г.) | (на 25.05. 2013 г.) | 2011-2012 уч.г. | 2012-2013 уч.г. |
| 1. | Центр детского творчества | 2078 | 1860 | 1866 | 1490 | 90 % | 80 % |
| 2. | Центр "Луч" | 2013 | 1761 | 1957 | 1847 | 87 % | 94 % |
| 3. | ПЦ "Россия" [<\*>](#P414) | 472 | 463 | 460 | 469 | 98 % | + 2 % |
| 4. | ЦВР "Ратибор" | 138 | 136 | 211 | 205 | 99 % | 97 % |
| ВСЕГО: | | 4701 | 4220 | 4494 | 4011 | 90 % | 89 % |

--------------------------------

<\*> с 2017 года смена наименования на МБОУ ДО "Подростковый центр "Патриот"

Из приведенной таблицы видно, что сохранность контингента в учреждениях дополнительного образования детей составляет - 89 % (в 2011-2012 учебном году - 90 % .

В 2012-2013 учебном году в школах района было создано 109 кружков и секций, что позволяет получать дополнительные образовательные услуги непосредственно в школе 5109 учащимся, и составляет 71 % от всех обучающихся (в 2011-2012 учебном году - 67 %), в этих кружках и секциях занималось 139 ребят, состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП (в прошлом учебном году таких ребят было 148).

В 2012-2013 учебном году продолжена практика организации семинаров для руководителей организаций дополнительного образования детей, на которых обсуждались такие вопросы как: организация летнего отдыха и оздоровления детей, организация работы профильных лагерей, вопросы организации работы и контроля за деятельностью педагогов - совместителей.

Результатом данных совещаний можно считать то, что нормативно-правовая база учреждений дополнительного образования соответствует современным требованиям, во всех учреждениях дополнительного образования детей в летнее время работают профильные лагеря.

Численность работающих в системе дополнительного образования составляет 184 человека или 6,8 % от общего числа работающих в системе образования.

Численность педагогического персонала 103 человека, из них педагогов дополнительно образования - 82 человека.

На текущий момент в сфере дополнительного образования детей сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения:

- низкие темпы обновления состава педагогических кадров;

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения;

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и изменяющихся потребностей населения;

- здания учреждений дополнительного образования не рассчитаны на большое количество обучающихся, здания, в которых в настоящее время располагаются учреждения дополнительного образования детей приспособлены для занятий, но не соответствует всем ныне существующим требованиям СанПиН.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:

- снижение количества занятых в дополнительном образовании детей;

- невозможность предоставить качественные услуги в области дополнительного образования по наиболее востребованным направлениям;

- неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

Основным направлением в сфере дополнительного образования детей является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:

- формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов;

- увеличение сохранности контингента обучающихся;

- омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров;

- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ;

- модернизация материально-технической базы и инфраструктуры организаций дополнительного образования.

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения.

В сфере дополнительного образования детей должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться через введение соответствующих элементов федеральных государственных образовательных стандартов, развитие практик социального проектирования и добровольческой деятельности на базе школ и организаций дополнительного образования детей, современные программы социализации детей в каникулярный период.

ПОДПРОГРАММА 4

"СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЕЛИЗОВСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 ГОДЫ"

(ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ - ПОДПРОГРАММА 4)

Система образования Елизовского муниципального района в настоящее время включает в себя:

СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012  год | 2013 год  (на 30.07.2013) | в %  к 2012 году |
| Дошкольные образовательные учреждения | 25 | 25 | 19 | 19 | 21 | 110,5 % |
| кроме того: Детский сад N 9  (с 01.01.2013 года передан в управление образования). | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 100 % |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| начальные школы | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| начальные школы-детские сады | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 % |
| основные школы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 % |
| средние школы | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100 % |
| вечерняя сменная школа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| Школы интернаты | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 % |
| Учреждения дополнительного образования | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 % |
| Межшкольный учебный комбинат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| Прочие учреждения | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 100 % |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| МКУ Информационно-методический центр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| МБУ Служба хозяйственного обслуживания | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| МКУ Централизованная бухгалтерия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| МКУ Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| ИТОГО | 56 | 54 | 49 | 49 | 51 | 104,1 % |
| ВСЕГО (с ДОУ N 9) | 57 | 55 | 50 | 50 | 51 | 100 % |

Управление образования создано в целях реализации полномочий администрации Елизовского муниципального района по решению на территории района следующих вопросов местного значения:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района;

- организация отдыха детей в каникулярное время.

Муниципальное бюджетное учреждение "Служба хозяйственного обслуживания учреждений образования Елизовского муниципального района" создано в целях содействия развитию муниципальной системы образования, совершенствования организации и непосредственного осуществления материально-технического, автотранспортного и хозяйственного обеспечения деятельности образовательных организаций, их инженерной инфраструктуры, благоустройства зданий и территорий.

Таким образом, координация и обеспечение деятельности образовательных организаций, хозяйственное, материально-техническое обслуживание зданий образовательных организаций и контроль над проводимыми мероприятиями осуществляется непосредственно Управлением образования и МБУ "СХО".

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной

программы, прогноз ожидаемых результатов

Основной целью Программы является обеспечение доступности качественного образования в Елизовском муниципальном районе, создание условий для формирования личности путем непрерывного образования и поддержания высокой готовности к самообучению, социальной и профессиональной мобильности и владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия.

Реализация этой цели будет осуществляться через решение следующих задач Программы:

1. Обеспечение равной возможности и доступности качественного дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе;

2. Обеспечение равной возможности и доступности качественного общего образования в Елизовском муниципальном районе;

3. Обеспечение равной возможности и доступности качественного дополнительного образования детей в Елизовском муниципальном районе;

4. Координация и обеспечение деятельности образовательных организаций в Елизовском муниципальном районе.

Учитывая большое количество направлений, необходимых для достижения поставленной цели, Программа подразделяется на следующие подпрограммы:

[Подпрограмма 1](#P184) "Развитие дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы"

Целью 1 подпрограммы 1 является создание базовых условий для повышения доступности и качества дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе.

Достижение цели 1 подпрограммы 1 возможно посредством решения следующих задач:

1. Приведение в соответствие с требованиями СанПин сети образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, в Елизовском муниципальном районе;

2. Обеспечение повышения устойчивости объектов дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе;

3. Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, в Елизовском муниципальном районе;

4. Повышение профессионального уровня и социального статуса работников дошкольного образования, формирование положительного общественного мнения о сфере дошкольного образования, развитие альтернативных форм дошкольного образования.

[Подпрограмма 2](#P226) "Развитие общего образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы"

Целью 1 подпрограммы 2 является создание базовых условий для повышения доступности и качества общего образования в Елизовском муниципальном районе.

Достижение цели 1 подпрограммы 2 возможно посредством решения следующих задач:

1. Создание условий по обеспечению инновационной и экспериментальной деятельности в общеобразовательных организациях Елизовского муниципального района;

2. Формирование эффективной системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в Елизовском муниципальном районе;

3. Создание условий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся;

4. Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры образовательных организаций Елизовского муниципального района с учетом создания безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;

5. Повышение профессионального уровня и социального статуса работников общеобразовательных организаций Елизовского муниципального района;

6. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Елизовском муниципальном районе;

7. Приведение в соответствие с требованиями СанПин сети общеобразовательных организаций в Елизовском муниципальном районе;

8. Обеспечение повышения устойчивости объектов общего образования в Елизовском муниципальном районе.

[Подпрограмма 3](#P320) "Развитие дополнительного образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы"

Целью 1 подпрограммы 3 является развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи в Елизовском муниципальном районе.

Достижение цели 1 подпрограммы 3 возможно посредством решения следующих задач:

1. Формирование эффективной системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в Елизовском муниципальном районе;

2. Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры организаций дополнительного образования Елизовского муниципального района;

3. Повышение профессионального уровня и социального статуса работников организаций дополнительного образования Елизовского муниципального района;

4. Приведение в соответствие с требованиями СанПин сети организаций дополнительного образования в Елизовском муниципальном районе.

[Подпрограмма 4](#P440) "Создание социально-экономических условий для предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы"

Целью 1 подпрограммы 4 является развитие эффективной системы координации и обеспечения деятельности образовательных организаций в Елизовском муниципальном районе.

Достижение цели подпрограммы 4 возможно посредством решения следующей задачи:

1. Формирование эффективной системы координации и обеспечения деятельности образовательных организаций в Елизовском муниципальном районе.

Реализацию Программы предполагается осуществить в три условных периода:

Срок реализации Программы составляет 7 лет. Реализацию Программы предполагается осуществить в три условных периода:

Этап 1 - подготовительный.

В рамках подготовительного этапа (октябрь - ноябрь 2013 года) будет проведена разработка и согласование Программы.

Этап 2 - основной.

Включает в себя весь период реализации Программы (2014-2020 годы), с учетом ежегодной корректировки. Исполнение мероприятий Программы.

Этап 3 - аналитический.

Подведение итогов и анализ результатов реализации Программы (январь-март 2021 года).

Совокупность мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы" при ее полной реализации позволит существенным образом достичь следующих результатов:

[Подпрограмма 1](#P184) "Развитие дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы", в том числе:

- обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования;

- ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации;

- улучшение инфраструктуры и технического состояния зданий дошкольных образовательных организаций;

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций из всех источников составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе;

- привлечение педагогических работников в сферу дошкольного образования;

- повышение социального статуса работников дошкольного образования.

[Подпрограмма 2](#P226) "Развитие общего образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы", в том числе:

- обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования;

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций из всех источников составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе;

- улучшение инфраструктуры и технического состояния зданий общеобразовательных организаций;

- привлечение педагогических работников в сферу общего образования;

- повышение социального статуса работников общего образования;

- обеспечение педагогическим работникам возможности непрерывного профессионального развития;

- всем детям-инвалидам будут предоставлены возможности освоения образовательных программ общего образования форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования;

- улучшатся результаты обучающихся в национальных мониторингах (готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования; уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций);

- увеличение доли детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости;

- создание максимальных условий для развития творческого потенциала детей, поддержки и стимулирования одаренных и талантливых детей;

- усиление профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, и как следствие, уменьшение числа преступлений, совершаемых данной категорией.

[Подпрограмма 3](#P320) "Развитие дополнительного образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы", в том числе:

- улучшение инфраструктуры и технического состояния зданий организаций дополнительного образования;

- повышение социального статуса работников дополнительного образования;

- увеличение охвата детей программами дополнительного образования детей;

- создание максимальных условий для развития творческого потенциала детей, поддержки и стимулирования одаренных и талантливых детей.

[Подпрограмма 4](#P440) "Создание социально-экономических условий для предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в Елизовском муниципальном районе в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы", в том числе:

- улучшение инфраструктуры и технического состояния зданий организаций образования;

- обеспечение координации и единства образовательного пространства на территории Елизовского муниципального района.

[Планируемые индикаторы реализации](#P20764) Программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 1 911 873,83 тыс. рублей.

Обеспечение процесса реализации программы планируется произвести за счет бюджета Елизовского муниципального района, бюджета Камчатского края (при наличии оснований для предоставления софинансирования), федерального бюджета (при наличии оснований для предоставления софинансирования), внебюджетных источников (при наличии основания или договора о намерениях).

Привлечение финансирования из краевого бюджета, федерального бюджета возможно в рамках реализации государственных программ Камчатского края: ["Развитие образования в Камчатском крае"](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A270392940060151EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F81209F3ED03p3F), ["Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294E020F5EEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F81305FBE203p4F), ["Безопасная Камчатка"](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294C0F0F50EFEA749C9F44F9297BDCBBC530F8130EF4ED03p0F), ["Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"](consultantplus://offline/ref=D6B8E93D523DE70C2D3F1F9BCCC5DE970BF7A27039294005095CEFEA749C9F44F9297BDCBBC530F81704F3E003p0F).

В качестве внебюджетных источников возможно привлечение спонсорских средств, добровольных пожертвований.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника финансирования | Объем финансовых средств, тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджет Елизовского муниципального района | 701 350,68 | 50 381,89 | 84 000,89 | 94 945,43 | 79 209,04 | 153 892,58 | 121 038,35 | 117 882,50 |
| Бюджет Камчатского края | 1 180 647,95 | 90 444,15 | 29 565,23 | 80 157,70 | 67 467,99 | 285 000,00 | 628 012,88 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 20 704,20 | 2 739,60 | 0,00 | 13 956,80 | 4 007,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 9 171,00 | 2 965,00 | 3 103,00 | 3 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 1 911 873,83 | 146 530,64 | 116 669,12 | 192 162,93 | 150 684,83 | 438 892,58 | 749 051,23 | 117 882,50 |

Объемы финансирования будут уточняться ежегодно при формировании бюджета Елизовского муниципального района на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета Елизовского муниципального района и мониторинга эффективности мероприятий Программы реализованных на территории Елизовского муниципального района в плановом году.

4. Программные и инвестиционные мероприятия,

сроки их реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЕЛИЗОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

РАЙОНЕ НА 2014-2020 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |

тыс. руб. в ценах 2014 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий, их характеристика | Сроки (этапы) исполнения мероприятий (день, месяц, квартал) | Объем затрат  (в разрезе источников финансирования) | В том числе: | | | | | | | | Исполнители мероприятий (главный распорядитель) (распорядитель средств программы) |
| 2014-2020 (весь период) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель программы. Обеспечение доступности качественного образования в Елизовском муниципальном районе, создание условий для формирования личности путем непрерывного образования и поддержания высокой готовности к самообучению, социальной и профессиональной мобильности и владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия. | | | | | | | | | | | | |
| Задача программы. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равные возможности и доступ населения к услугам качественного образования в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 программы. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равные возможности и доступ населения к услугам качественного дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 1](#P184). "Развитие дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1 подпрограммы 1. Создание базовых условий для повышения доступности и качества дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1. Приведение в соответствие с требованиями СанПин сети образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, всего, в том числе: | 2014  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 913,87 | 913,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 913,87 | 913,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад N 12 "Улыбка" г. Елизово, ул. Пограничная, субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 12 "Улыбка" |
| Местный бюджет | 913,87 | 913,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 913,87 | 913,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Проведение текущего ремонта в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования всего, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 5 493,38 | 2 630,96 | 2 350,78 | 511,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 69 772,50 | 9 464,56 | 5 166,24 | 3 279,78 | 9 686,40 | 14 183,88 | 14 470,24 | 13 521,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 75 265,88 | 12 095,52 | 7 517,02 | 3 791,42 | 9 686,40 | 14 183,88 | 14 470,24 | 13 521,40 |
| 1.2.1 | МАДОУ "Детский сад N 1 "Ласточка", субсидия на иные цели. | 2015,2017, 2019-2020 (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МАДОУ "Детский сад N 1 "Ласточка" |
| Местный бюджет | 4 488,32 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 471,69 | 0,00 | 2 470,24 | 1 521,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 4 488,32 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 471,69 | 0,00 | 2 470,24 | 1 521,40 |
| 1.2.2 | МБДОУ "Детский сад N 4 "Малыш", субсидия на иные цели. | 2014-2018  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 4 "Малыш" |
| Местный бюджет | 7 314,74 | 268,65 | 23,86 | 86,55 | 72,18 | 6 863,49 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 7 514,74 | 468,65 | 23,86 | 86,55 | 72,18 | 6 863,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | МБДОУ "Детский сад N 5 "Ромашка", субсидия на иные цели. | 2014-2015, 2017-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 5 "Ромашка" |
| Местный бюджет | 5 603,63 | 300,00 | 389,15 | 0,00 | 633,92 | 280,56 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 5 603,63 | 300,00 | 389,15 | 0,00 | 633,92 | 280,56 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.2.4 | МБДОУ "Детский сад N 8 "Аленушка", субсидия на иные цели. | 2014, 2016-2017  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 604,96 | 604,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 8 "Аленушка" |
| Местный бюджет | 873,02 | 773,72 | 0,00 | 95,78 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 477,98 | 1 378,69 | 0,00 | 95,78 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | МБДОУ "Детский сад N 9 "Звездочка", субсидия на иные цели. | 2014-2018  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 949,01 | 140,00 | 809,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 9 "Звездочка" |
| Местный бюджет | 3 393,89 | 729,42 | 1 284,49 | 223,74 | 1 050,58 | 105,65 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 4 342,90 | 869,42 | 2 093,50 | 223,74 | 1 050,58 | 105,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | МБДОУ "Детский сад N 10 "Радуга", субсидия на иные цели. | 2014-2015, 2018-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 726,46 | 59,50 | 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 10 "Радуга" |
| Местный бюджет | 4 446,51 | 69,59 | 208,47 | 0,00 | 0,00 | 168,44 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 5 172,97 | 129,09 | 875,43 | 0,00 | 0,00 | 168,44 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.2.7 | МБДОУ "Детский сад N 11 "Умка", субсидия на иные цели. | 2014-2017  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 11 "Умка" |
| Местный бюджет | 983,67 | 323,00 | 601,63 | 56,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 306,67 | 646,00 | 601,63 | 56,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | МБДОУ "Детский сад N 12 "Улыбка", субсидия на иные цели. | 2015-2017  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 41,64 | 0,00 | 0,00 | 41,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 12 "Улыбка" |
| Местный бюджет | 216,29 | 0,00 | 55,00 | 158,36 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 257,93 | 0,00 | 55,00 | 200,00 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | МБДОУ "Детский сад N 14 "Сказка", субсидия на иные цели. | 2014-2015, 2017-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 14 "Сказка" |
| Местный бюджет | 5 215,19 | 171,51 | 630,30 | 0,00 | 272,59 | 140,79 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 5 365,19 | 321,51 | 630,30 | 0,00 | 272,59 | 140,79 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.2.10 | МБДОУ "Детский сад N 18 "Гномик", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 18 "Гномик" |
| Местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11 | МБДОУ "Детский сад N 20 "Антошка", субсидия на иные цели. | 2014-2015, 2017-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 20 "Антошка" |
| Местный бюджет | 4 285,37 | 100,00 | 28,34 | 0,00 | 2,38 | 154,66 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 4 385,37 | 200,00 | 28,34 | 0,00 | 2,38 | 154,66 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.2.12 | МБДОУ "Детский сад N 22 "Веселинка", субсидия на иные цели. | 2014-2015, 2017-2018  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 463,50 | 463,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 22 "Веселинка" |
| Местный бюджет | 3 507,63 | 918,00 | 483,98 | 0,00 | 1 975,86 | 129,79 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 3 971,13 | 1 381,50 | 483,98 | 0,00 | 1 975,86 | 129,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13 | МБДОУ "Детский сад N 23 "Василек", субсидия на иные цели. | 2014-2015, 2017-2018  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 23 "Василек" |
| Местный бюджет | 2 198,86 | 325,84 | 133,72 | 0,00 | 1 635,98 | 103,31 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 413,86 | 325,84 | 348,72 | 0,00 | 1 635,98 | 103,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14 | МБДОУ "Детский сад N 24 "Журавлик", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 634,80 | 60,00 | 574,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 24 "Журавлик" |
| Местный бюджет | 9 685,54 | 3 304,16 | 574,80 | 557,46 | 533,22 | 715,90 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 10 320,35 | 3 364,16 | 1 149,61 | 557,46 | 533,22 | 715,90 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.2.15 | МБДОУ "Детский сад N 26 "Росинка", субсидия на иные цели. | 2014-2016  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 75,00 | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 26 "Росинка" |
| Местный бюджет | 620,70 | 356,70 | 205,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 695,70 | 406,70 | 230,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.16 | МБДОУ "Детский сад N 27 "Почемучка", субсидия на иные цели. | 2014, 2016 - 2017  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 27 "Почемучка" |
| Местный бюджет | 1 600,04 | 94,00 | 0,00 | 1 503,70 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 625,04 | 119,00 | 0,00 | 1 503,70 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.17 | МБДОУ "Детский сад N 28 "Рябинушка", субсидия на иные цели. | 2014-2018  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 28 "Рябинушка" |
| Местный бюджет | 4 731,36 | 531,19 | 272,50 | 111,77 | 1 735,60 | 2 080,31 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 5 081,36 | 881,19 | 272,50 | 111,77 | 1 735,60 | 2 080,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.18 | МБДОУ "Детский сад N 30 "Золотой петушок", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 30 "Золотой петушок" |
| Местный бюджет | 272,38 | 272,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 272,38 | 272,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.19 | МБДОУ "Детский сад N 31 "Солнышко", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 180,00 | 30,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 31 "Солнышко" |
| Местный бюджет | 8 318,71 | 105,00 | 250,00 | 147,17 | 375,56 | 3 440,98 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 8 498,71 | 135,00 | 250,00 | 297,17 | 375,56 | 3 440,98 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.2.20 | МБДОУ "Детский сад N 36 "Ручеек", субсидия на иные цели. | 2014-2017  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 395,00 | 15,00 | 60,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 36 "Ручеек" |
| Местный бюджет | 401,78 | 41,40 | 0,00 | 215,00 | 145,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 796,78 | 56,40 | 60,00 | 535,00 | 145,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.21 | МБДОУ "Детский сад N 37 "Белочка", субсидия на иные цели. | 2014, 2016-2017  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 37 "Белочка" |
| Местный бюджет | 1 194,88 | 360,00 | 0,00 | 65,26 | 769,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 254,88 | 420,00 | 0,00 | 65,26 | 769,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.22 | МБОУ "Лесновская СОШ" структурное подразделение детский сад, субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Лесновская СОШ" структурное подразделение детский сад |
| Местный бюджет | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования всего, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 1 675,42 | 1 176,00 | 411,42 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 11 588,62 | 2 049,57 | 251,32 | 63,00 | 2 576,24 | 2 205,60 | 2 221,45 | 2 221,45 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 13 264,04 | 3 225,57 | 662,75 | 151,00 | 2 576,24 | 2 205,60 | 2 221,45 | 2 221,45 |
| 1.3.1. | Устройство ограждений, в том числе: | 2014-2015, 2017-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 10 325,30 | 1 545,57 | 55,00 | 0,00 | 2 576,24 | 2 205,60 | 1 721,45 | 2 221,45 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 10 325,30 | 1 545,57 | 55,00 | 0,00 | 2 576,24 | 2 205,60 | 1 721,45 | 2 221,45 |
| 1.3.1.1 | МБДОУ "Детский сад N 10 "Радуга", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 10 "Радуга" |
| Местный бюджет | 1 545,57 | 1 545,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 545,57 | 1 545,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | МБДОУ "Детский сад N 11 "Умка", субсидия на иные цели. | 2017-2018  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 11 "Умка" |
| Местный бюджет | 2 561,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,44 | 2 205,60 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 561,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,44 | 2 205,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | МБДОУ "Детский сад N 12 "Улыбка", субсидия на иные цели. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 12 "Улыбка" |
| Местный бюджет | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | МБДОУ "Детский сад N 24 "Журавлик", субсидия на иные цели. | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 24 "Журавлик" |
| Местный бюджет | 256,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 256,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | МБДОУ "Детский сад N 28 "Рябинушка", субсидия на иные цели. | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 28 "Рябинушка" |
| Местный бюджет | 1 964,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 964,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | МБДОУ "Детский сад N 31 "Солнышко", субсидия на иные цели. | 2020  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 31 "Солнышко" |
| Местный бюджет | 2 221,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 221,45 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 221,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 221,45 |
| 1.3.1.7 | МБДОУ "Детский сад N 37 "Белочка", субсидия на иные цели. | 2019  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 37 "Белочка" |
| Местный бюджет | 1 721,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721,45 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 721,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721,45 | 0,00 |
| 1.3.2. | Устройство системы видеонаблюдения, в том числе: | 2014-2016, 2019  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 1 675,42 | 1 176,00 | 411,42 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 1 263,32 | 504,00 | 196,32 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 938,74 | 1 680,00 | 607,75 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | МБДОУ "Детский сад N 10 "Радуга", субсидия на иные цели. | 2016, 2019  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 10 "Радуга" |
| Местный бюджет | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | МБДОУ "Детский сад N 8 "Аленушка", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 40,49 | 40,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 8 "Аленушка" |
| Местный бюджет | 17,35 | 17,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 57,84 | 57,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | МБДОУ "Детский сад N 12 "Улыбка", субсидия на иные цели. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 12 "Улыбка" |
| Местный бюджет | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | МБДОУ "Детский сад N 18 "Гномик", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 109,20 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 18 "Гномик" |
| Местный бюджет | 46,80 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | МБДОУ "Детский сад N 22 "Веселинка", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 43,40 | 43,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 22 "Веселинка" |
| Местный бюджет | 18,60 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | МБДОУ "Детский сад N 23 "Василек", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 176,40 | 176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 23 "Василек" |
| Местный бюджет | 75,60 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | МБДОУ "Детский сад N 24 "Журавлик", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 24 "Журавлик" |
| Местный бюджет | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | МБДОУ "Детский сад N 28 "Рябинушка", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 176,40 | 176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 28 "Рябинушка" |
| Местный бюджет | 75,60 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | МБДОУ "Детский сад N 30 "Золотой петушок", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 30 "Золотой петушок" |
| Местный бюджет | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | МБДОУ "Детский сад N 31 "Солнышко", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 96,60 | 96,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 31 "Солнышко" |
| Местный бюджет | 41,40 | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | МБДОУ "Детский сад N 36 "Ручеек", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 99,51 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 36 "Ручеек" |
| Местный бюджет | 42,65 | 42,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 142,16 | 142,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | МБДОУ "Детский сад N 37 "Белочка", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 37 "Белочка" |
| Местный бюджет | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | МБОУ "Паратунская СШ" структурное подразделение детский сад, субсидия на иные цели. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 117,42 | 0,00 | 117,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Паратунская СШ" структурное подразделение детский сад |
| Местный бюджет | 50,32 | 0,00 | 50,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 167,75 | 0,00 | 167,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | МБОУ "Лесновская ОШ" структурное подразделение детский сад, субсидия на иные цели. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Лесновская ОШ" структурное подразделение детский сад |
| Местный бюджет | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | МБОУ "Начикинская СОШ" структурное подразделение детский сад, субсидия на иные цели. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Начикинская СОШ" структурное подразделение детский сад |
| Местный бюджет | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и совершенствованию системы пожарной безопасности образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования всего, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 31 670,90 | 1 050,43 | 2 196,59 | 2 784,65 | 2 234,84 | 7 601,05 | 7 901,67 | 7 901,67 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 31 670,90 | 1 050,43 | 2 196,59 | 2 784,65 | 2 234,84 | 7 601,05 | 7 901,67 | 7 901,67 |
| 1.4.1 | МАДОУ "Детский сад N 1 "Ласточка", субсидия на иные цели. | 2016-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МАДОУ N 1 "Ласточка" |
| Местный бюджет | 1 905,87 | 0,00 | 0,00 | 46,77 | 202,90 | 612,86 | 521,67 | 521,67 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 905,87 | 0,00 | 0,00 | 46,77 | 202,90 | 612,86 | 521,67 | 521,67 |
| 1.4.2 | МБДОУ "Детский сад N 4 "Малыш", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 4 "Малыш" |
| Местный бюджет | 1 022,46 | 8,70 | 50,75 | 51,60 | 48,76 | 42,64 | 410,00 | 410,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 022,46 | 8,70 | 50,75 | 51,60 | 48,76 | 42,64 | 410,00 | 410,00 |
| 1.4.3 | МБДОУ "Детский сад N 5 "Ромашка", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 5 "Ромашка" |
| Местный бюджет | 1 392,27 | 5,00 | 389,50 | 42,60 | 37,78 | 97,39 | 410,00 | 410,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 392,27 | 5,00 | 389,50 | 42,60 | 37,78 | 97,39 | 410,00 | 410,00 |
| 1.4.4 | МБДОУ "Детский сад N 8 "Аленушка", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 8 "Аленушка" |
| Местный бюджет | 2 291,16 | 133,22 | 57,40 | 54,60 | 92,48 | 1 133,46 | 410,00 | 410,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 291,16 | 133,22 | 57,40 | 54,60 | 92,48 | 1 133,46 | 410,00 | 410,00 |
| 1.4.5 | МБДОУ "Детский сад N 9 "Звездочка", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 9 "Звездочка" |
| Местный бюджет | 1 196,76 | 7,50 | 80,00 | 168,60 | 68,66 | 52,00 | 410,00 | 410,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 196,76 | 7,50 | 80,00 | 168,60 | 68,66 | 52,00 | 410,00 | 410,00 |
| 1.4.6 | МБДОУ "Детский сад N 10 "Радуга", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 10 "Радуга" |
| Местный бюджет | 1 375,26 | 140,35 | 201,40 | 130,60 | 48,54 | 34,37 | 410,00 | 410,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 375,26 | 140,35 | 201,40 | 130,60 | 48,54 | 34,37 | 410,00 | 410,00 |
| 1.4.7 | МБДОУ "Детский сад N 11 "Умка", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 11 "Умка" |
| Местный бюджет | 1 789,40 | 3,45 | 28,00 | 59,60 | 66,14 | 812,21 | 410,00 | 410,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 789,40 | 3,45 | 28,00 | 59,60 | 66,14 | 812,21 | 410,00 | 410,00 |
| 1.4.8 | МБДОУ "Детский сад N 12 "Улыбка", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 12 "Улыбка" |
| Местный бюджет | 1 184,32 | 6,33 | 227,94 | 51,20 | 44,68 | 34,17 | 410,00 | 410,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 184,32 | 6,33 | 227,94 | 51,20 | 44,68 | 34,17 | 410,00 | 410,00 |
| 1.4.9 | МБДОУ "Детский сад N 14 "Сказка", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 14 "Сказка" |
| Местный бюджет | 1 586,36 | 206,00 | 58,00 | 376,60 | 71,65 | 54,11 | 410,00 | 410,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 586,36 | 206,00 | 58,00 | 376,60 | 71,65 | 54,11 | 410,00 | 410,00 |
| 1.4.10 | МБДОУ "Детский сад N 18 "Гномик", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 18 "Гномик" |
| Местный бюджет | 5,13 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 5,13 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.11 | МБДОУ "Детский сад N 20 "Антошка", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 20 "Антошка" |
| Местный бюджет | 1 301,92 | 11,00 | 110,00 | 57,60 | 25,48 | 277,83 | 410,00 | 410,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 301,92 | 11,00 | 110,00 | 57,60 | 25,48 | 277,83 | 410,00 | 410,00 |
| 1.4.12 | МБДОУ "Детский сад N 22 "Веселинка", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 22 "Веселинка" |
| Местный бюджет | 3 238,19 | 210,20 | 28,30 | 63,60 | 233,07 | 1 883,02 | 410,00 | 410,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 3 238,19 | 210,20 | 28,30 | 63,60 | 233,07 | 1 883,02 | 410,00 | 410,00 |
| 1.4.13 | МБДОУ "Детский сад N 23 "Василек", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 23 "Василек" |
| Местный бюджет | 1 664,24 | 255,65 | 30,50 | 379,99 | 28,58 | 149,52 | 410,00 | 410,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 664,24 | 255,65 | 30,50 | 379,99 | 28,58 | 149,52 | 410,00 | 410,00 |
| 1.4.14 | МБДОУ "Детский сад N 24 "Журавлик", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 24 "Журавлик" |
| Местный бюджет | 1 093,95 | 4,50 | 71,00 | 60,60 | 38,99 | 98,86 | 410,00 | 410,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 093,95 | 4,50 | 71,00 | 60,60 | 38,99 | 98,86 | 410,00 | 410,00 |
| 1.4.15 | МБДОУ "Детский сад N 26 "Росинка", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 26 "Росинка" |
| Местный бюджет | 2 041,21 | 6,55 | 60,50 | 648,60 | 484,24 | 21,33 | 410,00 | 410,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 041,21 | 6,55 | 60,50 | 648,60 | 484,24 | 21,33 | 410,00 | 410,00 |
| 1.4.16 | МБДОУ "Детский сад N 27 "Почемучка", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 27 "Почемучка" |
| Местный бюджет | 1 845,14 | 6,70 | 60,00 | 53,60 | 107,08 | 797,76 | 410,00 | 410,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 845,14 | 6,70 | 60,00 | 53,60 | 107,08 | 797,76 | 410,00 | 410,00 |
| 1.4.17 | МБДОУ "Детский сад N 28 "Рябинушка", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 28 "Рябинушка" |
| Местный бюджет | 1 561,85 | 8,10 | 437,80 | 52,50 | 207,76 | 35,69 | 410,00 | 410,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 561,85 | 8,10 | 437,80 | 52,50 | 207,76 | 35,69 | 410,00 | 410,00 |
| 1.4.18 | МБДОУ "Детский сад N 30 "Золотой петушок", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 30 "Золотой петушок" |
| Местный бюджет | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.19 | МБДОУ "Детский сад N 31 "Солнышко", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 31 "Солнышко" |
| Местный бюджет | 1 423,15 | 7,50 | 57,80 | 269,60 | 186,53 | 81,72 | 410,00 | 410,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 423,15 | 7,50 | 57,80 | 269,60 | 186,53 | 81,72 | 410,00 | 410,00 |
| 1.4.20 | МБДОУ "Детский сад N 36 "Ручеек", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 36 "Ручеек" |
| Местный бюджет | 2 665,00 | 9,35 | 161,20 | 124,80 | 192,54 | 1 357,10 | 410,00 | 410,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 665,00 | 9,35 | 161,20 | 124,80 | 192,54 | 1 357,10 | 410,00 | 410,00 |
| 1.4.21 | МБДОУ "Детский сад N 37 "Белочка", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 37 "Белочка" |
| Местный бюджет | 1 079,27 | 7,20 | 86,50 | 91,60 | 48,96 | 25,01 | 410,00 | 410,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 079,27 | 7,20 | 86,50 | 91,60 | 48,96 | 25,01 | 410,00 | 410,00 |
| 1.5. | Создание и перепрофилирование дополнительных групп (мест) для детей дошкольного возраста (ремонт, материально-техническое обеспечение) всего, в том числе: | 2014-2015  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 453,96 | 250,00 | 203,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 453,96 | 250,00 | 203,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Создание дополнительных групп (мест) для детей дошкольного возраста: МАДОУ "Детский сад N 1 "Ласточка", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МАДОУ N 1 "Ласточка" |
| Местный бюджет | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | Перепрофилирование дополнительных групп (мест) для детей дошкольного возраста: МБДОУ "Детский сад N 22 "Веселинка", субсидия на иные цели. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 22 "Веселинка" |
| Местный бюджет | 203,96 | 0,00 | 203,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 203,96 | 0,00 | 203,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Устройство, ремонт теневых навесов на детских игровых площадках, всего, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 4 293,68 | 0,00 | 795,32 | 3 498,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 12 318,78 | 407,63 | 6 870,32 | 790,00 | 746,49 | 1 533,58 | 985,38 | 985,38 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 16 612,46 | 407,63 | 7 665,64 | 4 288,36 | 746,49 | 1 533,58 | 985,38 | 985,38 |
| 1.6.1 | МБОУ "Елизовская начальная школа N 5" структурное подразделение детский сад, субсидия на иные цели. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Елизовская начальная школа N 5" |
| Местный бюджет | 443,12 | 0,00 | 443,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 443,12 | 0,00 | 443,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | МБОУ "Начикинская СШ" структурное подразделение детский сад, субсидия на иные цели. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Начикинская СШ" |
| Местный бюджет | 1 252,23 | 0,00 | 1 252,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 252,23 | 0,00 | 1 252,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | МБОУ "Термальненская СШ" структурное подразделение детский сад, субсидия на иные цели. | 2016 (в течение года) | Краевой бюджет | 404,20 | 0,00 | 0,00 | 404,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Термальненская СШ" |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 404,20 | 0,00 | 0,00 | 404,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | МБОУ "Паратунская СШ" структурное подразделение детский сад, субсидия на иные цели. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Паратунская СШ" структурное подразделение детский сад |
| Местный бюджет | 932,83 | 0,00 | 932,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 932,83 | 0,00 | 932,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5 | МБДОУ "Детский сад N 4 "Малыш", субсидия на иные цели. | 2018  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 4 "Малыш" |
| Местный бюджет | 106,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,02 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 106,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.6 | МБДОУ "Детский сад N 9 "Звездочка", субсидия на иные цели. | 2015-2016  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 1 288,36 | 0,00 | 0,00 | 1 288,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 9 "Звездочка" |
| Местный бюджет | 1 929,43 | 0,00 | 1 707,43 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 3 217,79 | 0,00 | 1 707,43 | 1 510,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.7 | МБДОУ "Детский сад N 10 "Радуга", субсидия на иные цели. | 2020  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 10 "Радуга" |
| Местный бюджет | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 |
| 1.6.8 | МБДОУ "Детский сад N 11 "Умка", субсидия на иные цели. | 2016-2017  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 335,80 | 0,00 | 0,00 | 335,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 11 "Умка" |
| Местный бюджет | 714,49 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 344,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 050,29 | 0,00 | 0,00 | 705,80 | 344,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.9 | МБДОУ "Детский сад N 12 "Улыбка", субсидия на иные цели. | 2018  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 12 "Улыбка" |
| Местный бюджет | 879,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,36 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 879,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.10 | МБДОУ "Детский сад N 14 "Сказка", субсидия на иные цели. | 2016  (в течение года) | Краевой бюджет | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 14 "Сказка" |
| Местный бюджет | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.11 | МБДОУ "Детский сад N 20 "Антошка", субсидия на иные цели. | 2014-2015  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 20 "Антошка" |
| Местный бюджет | 591,63 | 407,63 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 857,63 | 407,63 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.12 | МБДОУ "Детский сад N 22 "Веселинка", субсидия на иные цели. | 2020  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 22 "Веселинка" |
| Местный бюджет | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 |
| 1.6.13 | МБДОУ "Детский сад N 23 "Василек", субсидия на иные цели. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 23 "Василек" |
| Местный бюджет | 1 230,02 | 0,00 | 1 230,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 230,02 | 0,00 | 1 230,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.14 | МБДОУ "Детский сад N 24 "Журавлик", субсидия на иные цели. | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 24 "Журавлик" |
| Местный бюджет | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.15 | МБДОУ "Детский сад N 26 "Росинка", субсидия на иные цели. | 2019-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 26 "Росинка" |
| Местный бюджет | 658,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,38 | 329,38 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 658,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,38 | 329,38 |
| 1.6.16 | МБДОУ "Детский сад N 28 "Рябинушка", субсидия на иные цели. | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 28 "Рябинушка" |
| Местный бюджет | 313,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 313,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.17 | МБДОУ "Детский сад N 31 "Солнышко", субсидия на иные цели. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 163,32 | 0,00 | 163,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 31 "Солнышко" |
| Местный бюджет | 936,68 | 0,00 | 936,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.18 | МБДОУ "Детский сад N 36 "Ручеек", субсидия на иные цели. | 2015, 2018-2019  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 36 "Ручеек" |
| Местный бюджет | 1 060,20 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 548,20 | 328,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 426,20 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 548,20 | 328,00 | 0,00 |
| 1.6.19 | МБДОУ "Детский сад N 37 "Белочка", субсидия на иные цели. | 2016, 2019  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 37 "Белочка" |
| Местный бюджет | 341,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 441,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 |
| 1.7. | Обслуживание инженерных сетей и оборудования образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, субсидия на иные цели. | 2015-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 29 866,41 | 0,00 | 2 254,35 | 7 671,05 | 3 751,62 | 5 396,46 | 5 396,46 | 5 396,46 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 29 866,41 | 0,00 | 2 254,35 | 7 671,05 | 3 751,62 | 5 396,46 | 5 396,46 | 5 396,46 |
| 1.8 | Очистка территории от снега в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, субсидия на иные цели. | 2016-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 1 744,68 | 0,00 | 0,00 | 173,07 | 380,63 | 396,99 | 396,99 | 396,99 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 744,68 | 0,00 | 0,00 | 173,07 | 380,63 | 396,99 | 396,99 | 396,99 |
| 1.9 | Проведение технических экспертиз зданий образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, субсидия на иные цели. | 2016  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Замена оконных блоков образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, субсидия на иные цели. | 2016,2017  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 2 827,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 1 866,74 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 106,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 4 693,83 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 2 933,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Разработка проектных решений образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, субсидия на иные цели. | 2018  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 1 подпрограммы 1 | | | Краевой бюджет | 14 289,56 | 3 806,96 | 3 557,52 | 4 098,00 | 2 827,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 160 470,46 | 14 136,05 | 16 942,79 | 16 620,55 | 19 482,96 | 31 492,57 | 31 372,19 | 30 423,35 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 174 760,03 | 17 943,01 | 20 500,30 | 20 718,55 | 22 310,05 | 31 492,57 | 31 372,19 | 30 423,35 |
| Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение повышения устойчивости объектов дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение инструментального обследования конструкций зданий дошкольного образования на необходимость сейсмоусиления, в том числе: | 2020  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 948,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,84 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 948,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,84 |
| 2.1.1 | Проведение инструментального обследования конструкций здания МБДОУ "Детский сад N 9 "Звездочка". | 2020  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 9 "Звездочка" |
| Местный бюджет | 90,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,24 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 90,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,24 |
| 2.1.2 | Проведение инструментального обследования конструкций здания МБДОУ "Детский сад N 14 "Сказка". | 2020  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 14 "Сказка" |
| Местный бюджет | 190,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,92 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 190,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,92 |
| 2.1.3 | Проведение инструментального обследования конструкций здания МБДОУ "Детский сад N 22 "Веселинка". | 2020  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 22 "Веселинка" |
| Местный бюджет | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,50 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,50 |
| 2.1.4 | Проведение инструментального обследования конструкций здания МБДОУ "Детский сад N 24 "Журавлик". | 2020  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 24 "Журавлик" |
| Местный бюджет | 164,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,76 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 164,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,76 |
| 2.1.5 | Проведение инструментального обследования конструкций здания МБДОУ "Детский сад N 27 "Почемучка". | 2020  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 27 "Почемучка" |
| Местный бюджет | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,30 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,30 |
| 2.1.6 | Проведение инструментального обследования конструкций здания МБОУ "Термальненская СШ" подразделение детский сад. | 2020  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Термальненская СШ" |
| Местный бюджет | 64,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,44 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 64,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,44 |
| 2.1.7 | Проведение инструментального обследования конструкций здания МБДОУ "Детский сад N 36 "Ручеек". | 2020  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 36 "Ручеек" |
| Местный бюджет | 38,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,88 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 38,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,88 |
| 2.1.8 | Проведение инструментального обследования конструкций здания МБДОУ "Детский сад N 37 "Белочка". | 2020  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ "Детский сад N 37 "Белочка" |
| Местный бюджет | 151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,80 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,80 |
| Итого по задаче 2 подпрограммы 1 | | | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 948,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,84 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 948,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,84 |
| Задача 3 подпрограммы 1. Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 8 254,38 | 2 290,04 | 1 145,17 | 2 426,53 | 2 392,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 15 721,53 | 846,36 | 434,80 | 1 217,53 | 2 202,64 | 3 673,40 | 3 673,40 | 3 673,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 23 975,90 | 3 136,39 | 1 579,97 | 3 644,06 | 4 595,27 | 3 673,40 | 3 673,40 | 3 673,40 |
| 3.1.1 | Приобретение технологического оборудования, в т.ч. агрегатов и запасных частей к нему, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 3 308,53 | 1 190,01 | 572,60 | 1 151,92 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 5 698,17 | 516,34 | 263,03 | 433,15 | 1 288,59 | 1 065,69 | 1 065,69 | 1 065,69 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 9 006,71 | 1 706,35 | 835,63 | 1 585,07 | 1 682,59 | 1 065,69 | 1 065,69 | 1 065,69 |
| 3.1.1.1 | Приобретение технологического оборудования, в т.ч. агрегатов и запасных частей к нему | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 1 096,66 | 1 096,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 329,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 425,67 | 1 425,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2 | Приобретение технологического оборудования, в т.ч. агрегатов и запасных частей к нему, субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 2 211,87 | 93,35 | 572,60 | 1 151,92 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 5 369,17 | 187,33 | 263,03 | 433,15 | 1 288,59 | 1 065,69 | 1 065,69 | 1 065,69 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 7 581,04 | 280,68 | 835,63 | 1 585,07 | 1 682,59 | 1 065,69 | 1 065,69 | 1 065,69 |
| 3.1.2 | Приобретение мебели, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 4 945,84 | 1 100,03 | 572,58 | 1 274,61 | 1 998,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 9 330,16 | 330,02 | 171,77 | 532,38 | 914,04 | 2 460,65 | 2 460,65 | 2 460,65 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 14 276,01 | 1 430,05 | 744,35 | 1 806,99 | 2 912,67 | 2 460,65 | 2 460,65 | 2 460,65 |
| 3.1.2.1 | Приобретение мебели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 766,74 | 766,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 230,02 | 230,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 996,76 | 996,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.2 | Приобретение мебели, субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 4 179,11 | 333,29 | 572,58 | 1 274,61 | 1 998,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 9 100,14 | 100,00 | 171,77 | 532,38 | 914,04 | 2 460,65 | 2 460,65 | 2 460,65 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 13 279,25 | 433,29 | 744,35 | 1 806,99 | 2 912,67 | 2 460,65 | 2 460,65 | 2 460,65 |
| 3.1.3 | Приобретение ручных газонокосилок (триммеров), субсидия на иные цели. | 2016  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Приобретение мобильных автогородков, субсидия на иные цели. | 2018-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 441,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,06 | 147,06 | 147,06 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 441,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,06 | 147,06 | 147,06 |
| 3.2 | Приобретение медицинской мебели, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, медикаментов для создания условий по оказанию медицинской помощи, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 3 420,75 | 308,37 | 2 463,10 | 87,34 | 264,69 | 99,09 | 99,09 | 99,09 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 3 420,75 | 308,37 | 2 463,10 | 87,34 | 264,69 | 99,09 | 99,09 | 99,09 |
| 3.2.1 | Приобретение медицинского оборудования, изделий медицинского назначения для создания условий по оказанию медицинской помощи. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 2 114,64 | 0,00 | 2 114,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 114,64 | 0,00 | 2 114,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Приобретение медицинской мебели, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, медикаментов для создания условий по оказанию медицинской помощи, субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 1 306,11 | 308,37 | 348,45 | 87,34 | 264,69 | 99,09 | 99,09 | 99,09 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 306,11 | 308,37 | 348,45 | 87,34 | 264,69 | 99,09 | 99,09 | 99,09 |
| 3.3 | Поддержка образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на конкурсной основе (учебно-лабораторное оборудование, программное и методическое обеспечение, модернизация материально-технической базы), субсидия на иные цели. | 2016, 2018-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.4 | Материально-техническое оснащение образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, связанное с юбилейной датой, субсидия на иные цели. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе: | 2017, 2019-2020  (в течение года) | Краевой бюджет | 113,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 360,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,99 | 0,00 | 120,37 | 120,37 |
| Федеральный бюджет | 2 165,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 640,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399,73 | 0,00 | 120,37 | 120,37 |
| 3.5.1 | МАДОУ "Детский сад N 1 "Ласточка", субсидия на иные цели. | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 113,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МАДОУ "Детский сад N 1 "Ласточка" |
| Местный бюджет | 119,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 2 165,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 399,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | МБДУ "Детский сад N 24 "Журавлик", субсидия на иные цели. | 2019  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДУ "Детский сад N 24 "Журавлик" |
| Местный бюджет | 120,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,37 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 120,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,37 | 0,00 |
| 3.5.3 | МБДУ "Детский сад N 11 "Умка", субсидия на иные цели. | 2020  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДУ "Детский сад N 11 "Умка" |
| Местный бюджет | 120,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,37 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 120,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,37 |
| Итого по задаче 3 подпрограммы 1 | | | Краевой бюджет | 8 618,37 | 2 290,04 | 1 145,17 | 2 676,53 | 2 506,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 19 778,01 | 1 154,72 | 2 997,90 | 1 329,87 | 2 587,31 | 3 822,49 | 3 942,86 | 3 942,86 |
| Федеральный бюджет | 2 165,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 30 562,12 | 3 444,76 | 4 143,07 | 4 006,40 | 7 259,68 | 3 822,49 | 3 942,86 | 3 942,86 |
| Задача 4 подпрограммы 1. Повышение профессионального уровня и социального статуса работников дошкольного образования, формирование положительного общественного мнения о сфере дошкольного образования, развитие альтернативных форм дошкольного образования. | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Чествование работников дошкольного образования, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 347,66 | 30,00 | 32,00 | 46,66 | 44,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 347,66 | 30,00 | 32,00 | 46,66 | 44,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 4.1.1 | Организация и проведение Дня воспитателя и всех дошкольных работников. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 236,00 | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 236,00 | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 4.1.2 | Чествование педагогических и иных работников образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, к юбилейным датам и профессиональным праздникам, представленных к награждению почетными грамотами муниципального, регионального и федерального уровней, почетными званиями, благодарственными письмами, иными наградами. | 2016-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 111,66 | 0,00 | 0,00 | 12,66 | 9,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 111,66 | 0,00 | 0,00 | 12,66 | 9,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4.2 | Поддержка педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе в части компенсации расходов, связанных с коммерческим наймом (поднаймом) жилых помещений. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 5 854,25 | 60,00 | 534,25 | 720,00 | 940,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 5 854,25 | 60,00 | 534,25 | 720,00 | 940,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 4.3 | Проведение независимой оценки качества образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования. | 2016-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 479,66 | 0,00 | 0,00 | 153,98 | 78,88 | 82,27 | 82,27 | 82,27 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 479,66 | 0,00 | 0,00 | 153,98 | 78,88 | 82,27 | 82,27 | 82,27 |
| 4.4 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат за содержание детей при реализации альтернативных форм дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе. | 2018-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 525,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,12 | 175,12 | 175,12 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 525,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,12 | 175,12 | 175,12 |
| Итого по задаче 4 подпрограммы 1 | | | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 7 206,93 | 90,00 | 566,25 | 920,63 | 1 062,88 | 1 522,39 | 1 522,39 | 1 522,39 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 7 206,93 | 90,00 | 566,25 | 920,63 | 1 062,88 | 1 522,39 | 1 522,39 | 1 522,39 |
| Итого по подпрограмме 1 | | | Краевой бюджет | 22 907,93 | 6 097,00 | 4 702,69 | 6 774,53 | 5 333,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 188 404,24 | 15 380,77 | 20 506,93 | 18 871,06 | 23 133,15 | 36 837,44 | 36 837,44 | 36 837,44 |
| Федеральный бюджет | 2 165,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 213 477,92 | 21 477,77 | 25 209,62 | 25 645,59 | 30 632,61 | 36 837,44 | 36 837,44 | 36 837,44 |
| Задача 2 программы. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равные возможности и доступ населения к услугам качественного общего образования в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 2](#P226). "Развитие общего образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1 подпрограммы 2. Создание базовых условий для повышения доступности и качества общего образования в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий по обеспечению инновационной и экспериментальной деятельности в общеобразовательных организациях Елизовского муниципального района. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение учебно-лабораторного оборудования для общеобразовательных учреждений в целях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 10 554,89 | 1 565,78 | 989,11 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 2 235,33 | 78,29 | 49,46 | 200,00 | 200,00 | 569,20 | 569,20 | 569,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 12 790,22 | 1 644,07 | 1 038,57 | 4 200,00 | 4 200,00 | 569,20 | 569,20 | 569,20 |
| 1.1.1 | Приобретение учебно-лабораторного оборудования для общеобразовательных организаций в целях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 1 332,25 | 1 332,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 66,61 | 66,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 398,86 | 1 398,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Приобретение учебно-лабораторного оборудования для общеобразовательных организаций в целях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты, субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 9 222,64 | 233,53 | 989,11 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 2 168,72 | 11,68 | 49,46 | 200,00 | 200,00 | 569,20 | 569,20 | 569,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 11 391,36 | 245,21 | 1 038,57 | 4 200,00 | 4 200,00 | 569,20 | 569,20 | 569,20 |
| 1.2 | Поддержка общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные технологии, на конкурсной основе (учебно-лабораторное оборудование, программное и методическое обеспечение, модернизация материально-технической базы, повышение квалификации и пр.), субсидия на иные цели. | 2015-2016, 2018-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 1 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 800,00 | 0,00 | 1 100,00 | 550,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.3 | Организация и проведение конкурсов, а также поддержка участников и победителей конкурсов общеобразовательных учреждений, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 195,00 | 75,00 | 55,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 195,00 | 75,00 | 55,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 1.3.1 | Организация и проведение ежегодного педагогического конкурса-конференции памяти О.Н. Мамченкова по вопросам применения педагогическими работниками инновационных программ в образовательной деятельности, соглашение о порядке и условиях финансирования. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МКУ "ИМЦ" |
| Местный бюджет | 80,00 | 20,00 | 20,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 80,00 | 20,00 | 20,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 1.3.2 | Организация и проведение конкурса школьных предметных методических объединений, поддержка победителей и участников конкурса, соглашение о порядке и условиях финансирования. | 2014-2015  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МКУ "ИМЦ" |
| Местный бюджет | 15,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 15,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Организация и проведение конкурса школьных учебных кабинетов, поддержка победителей и участников конкурса, соглашение о порядке и условиях финансирования. | 2014-2015  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МКУ "ИМЦ" |
| Местный бюджет | 15,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 15,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Организация и проведение месячника школьных библиотек в рамках Международного месячника школьных библиотек совместно с региональным представительством Российской Школьной Библиотечной Ассоциации, соглашение о порядке и условиях финансирования | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МКУ "ИМЦ" |
| Местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Организация и проведение конкурса "Мастерская мультимедийных проектов" среди педагогических работников школ района с применением мультимедийной техники, поддержка победителей и участников конкурса, соглашение о порядке и условиях финансирования. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МКУ "ИМЦ" |
| Местный бюджет | 65,00 | 20,00 | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 65,00 | 20,00 | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1.4. | Организация участия библиотечных работников школьных библиотек Елизовского муниципального района в конференциях ассоциации школьных библиотек. | 2014-2015  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 218,40 | 208,70 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 218,40 | 208,70 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации, мастер классов для педагогических работников, соглашение о порядке и условиях финансирования. | 2015, 2018-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МКУ "ИМЦ" |
| Местный бюджет | 129,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 129,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Итого по задаче 1 подпрограммы 2 | | | Краевой бюджет | 12 054,89 | 1 565,78 | 1 989,11 | 4 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 3 077,73 | 361,99 | 298,16 | 263,00 | 213,00 | 647,20 | 647,20 | 647,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 15 132,62 | 1 927,77 | 2 287,27 | 4 763,00 | 4 213,00 | 647,20 | 647,20 | 647,20 |
| Задача 2 подпрограммы 2. Формирование эффективной системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Меры социальной поддержки отдельным категориям обучающихся и выпускников общеобразовательных учреждений Елизовского муниципального района, связанных с назначением и выплатой стипендий, соглашение о порядке и условиях финансирования. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МКУ "ИМЦ" |
| Местный бюджет | 1 403,79 | 165,20 | 159,20 | 173,59 | 224,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 403,79 | 165,20 | 159,20 | 173,59 | 224,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 |
| 2.2. | Организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, фестивалей в общеобразовательных учреждениях, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 2 698,40 | 335,00 | 371,00 | 342,40 | 405,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 698,40 | 335,00 | 371,00 | 342,40 | 405,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 |
| 2.2.1 | Организация и проведение муниципального конкурса "Ученик года" (поддержка победителей и участников конкурса), соглашение о порядке и условиях финансирования. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МКУ "ИМЦ" |
| Местный бюджет | 184,00 | 30,00 | 30,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 184,00 | 30,00 | 30,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2.2.2 | Организация и проведение муниципальных предметных олимпиад, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (поддержка победителей и призеров), соглашение о порядке и условиях финансирования. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МКУ "ИМЦ" |
| Местный бюджет | 1 448,40 | 200,00 | 200,00 | 208,40 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 448,40 | 200,00 | 200,00 | 208,40 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 2.2.3 | Организация и проведение мероприятий по чествованию выпускников-медалистов образовательных организаций. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 295,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 295,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2.2.4 | Организация и проведение конкурсов чтецов среди учащихся образовательных организаций, поддержка победителей и участников конкурсов (конкурс "Живая классика", "Поэзия страны детства", "Во славу отечества"), соглашение о порядке и условиях финансирования. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МКУ "ИМЦ" |
| Местный бюджет | 490,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 490,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2.2.5 | Организация и проведение муниципального фестиваля-конкурса "Праздник профессий", субсидия на иные цели. | 2018-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МКУ "ИМЦ" |
| Местный бюджет | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.2.6 | Организация и проведение муниципального фестиваля детского художественного творчества среди творческих коллективов учащихся школ "Утро над Авачей" (поддержка победителей и участников фестиваля) всего, в том числе: | 2015, 2017-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 251,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 251,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 2.2.6.1 | Организация и проведение муниципального фестиваля детского художественного творчества среди творческих коллективов учащихся школ "Утро над Авачей" (поддержка победителей и участников фестиваля). | 2015 (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6.2 | Организация и проведение муниципального фестиваля детского художественного творчества среди творческих коллективов учащихся школ "Утро над Авачей" (поддержка победителей и участников фестиваля), субсидия на иные цели. | 2017-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 2.3. | Поддержка учащихся общеобразовательных учреждений в участии в региональных, всероссийских, международных конкурсах, конференциях, олимпиадах, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 398,72 | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 68,72 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 398,72 | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 68,72 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2.3.1 | Реализация мероприятий по научно-исследовательской деятельности школьников в районе, в крае, на Всероссийских и Международных конкурсах, конференциях, олимпиадах, субсидия на иные цели. | 2014-2015, 2017-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 200,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 200,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2.3.2 | Поддержка участия учащихся-победителей предметных олимпиад во Всероссийской весенней биологической школе, в Заключительном туре межрегиональной биологической олимпиады всего, в том числе: | 2014, 2016-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 198,72 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 33,72 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 198,72 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 33,72 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2.3.2.1 | Поддержка участия учащихся-победителей предметных олимпиад во Всероссийской весенней биологической школе, в Заключительном туре межрегиональной биологической олимпиады. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.2 | Поддержка участия учащихся-победителей предметных олимпиад во Всероссийской весенней биологической школе, в Заключительном туре межрегиональной биологической олимпиады, субсидия на иные цели. | 2016-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 168,72 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 33,72 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 168,72 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 33,72 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Итого по задаче 2 подпрограммы 2 | | | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 4 500,91 | 560,20 | 560,20 | 545,99 | 697,92 | 712,20 | 712,20 | 712,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 4 500,91 | 560,20 | 560,20 | 545,99 | 697,92 | 712,20 | 712,20 | 712,20 |
| Задача 3 подпрограммы 2. Создание условий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся. | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий по празднованию 9 Мая - "Дня Победы", в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 1 041,17 | 110,00 | 146,67 | 150,00 | 154,50 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 041,17 | 110,00 | 146,67 | 150,00 | 154,50 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 3.1.1 | Организация и проведение мероприятий по празднованию 9 Мая - "Дня Победы". | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 119,61 | 45,88 | 23,74 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 119,61 | 45,88 | 23,74 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3.1.2 | Организация и проведение мероприятий по празднованию 9 Мая - "Дня Победы", субсидия на иные цели. | 2014-2020 (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 921,55 | 64,13 | 122,93 | 140,00 | 144,50 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 921,55 | 64,13 | 122,93 | 140,00 | 144,50 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3.2. | Проведение мероприятий в рамках смотра-конкурса героико-патриотического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений, в том числе: | 2014-2020 (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 2 747,57 | 233,57 | 280,00 | 315,00 | 479,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 747,57 | 233,57 | 280,00 | 315,00 | 479,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 3.2.1 | Организация и проведение муниципального финала военно-спортивной игры "Победа" (обеспечение участия победителей муниципального этапа в региональном этапе игры), в том числе: | 2014-2020 (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 1 339,00 | 170,00 | 170,00 | 200,00 | 199,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 339,00 | 170,00 | 170,00 | 200,00 | 199,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3.2.1.1 | Организация и проведение муниципального финала военно-спортивной игры "Победа" (обеспечение участия победителей муниципального этапа в региональном этапе игры). | 2014-2015 (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 303,83 | 147,33 | 156,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 303,83 | 147,33 | 156,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.2 | Организация и проведение муниципального финала военно-спортивной игры "Победа" (обеспечение участия победителей муниципального этапа в региональном этапе игры), субсидия на иные цели. | 2014-2020 (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 1 035,18 | 22,68 | 13,50 | 200,00 | 199,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 035,18 | 22,68 | 13,50 | 200,00 | 199,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3.2.2 | Организация и проведение слета юнармейских отделений среди всех школ и учреждений дополнительного образования Елизовского муниципального района всего, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 1 043,57 | 33,57 | 35,00 | 35,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 043,57 | 33,57 | 35,00 | 35,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| 3.2.2.1 | Организация и проведение слета юнармейских отделений среди всех школ и учреждений дополнительного образования Елизовского муниципального района. | 2014-2015  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 68,57 | 33,57 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 68,57 | 33,57 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.2 | Организация и проведение слета юнармейских отделений среди всех школ и учреждений дополнительного образования Елизовского муниципального района, субсидия на иные цели. | 2016-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3.2.2.3 | Оснащение для организации и проведения слета юнармейских отделений среди всех школ и учреждений дополнительного образования Елизовского муниципального района, субсидия на иные цели. | 2017-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| 3.2.3 | Организация и проведение муниципального конкурса "Слет мальчишек" среди школьных команд учащихся средних классов (поддержка победителей и участников конкурса) всего, в том числе: | 2014-2016  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 100,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 100,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3.1 | Организация и проведение муниципального конкурса "Слет мальчишек" среди школьных команд учащихся средних классов (поддержка победителей и участников конкурса). | 2014-2015  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 65,00 | 30,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 65,00 | 30,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3.2 | Организация и проведение муниципального конкурса "Слет мальчишек" среди школьных команд учащихся средних классов (поддержка победителей и участников конкурса), субсидия на иные цели. | 2016  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Организация и проведение муниципального этапа акции "Я - гражданин России" среди школьных команд учащихся старших классов всего, в том числе: | 2015-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 265,00 | 0,00 | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 265,00 | 0,00 | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 3.2.4.1 | Организация и проведение муниципального этапа акции "Я - гражданин России" среди школьных команд учащихся старших классов. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4.2 | Организация и проведение муниципального этапа акции "Я - гражданин России" среди школьных команд учащихся старших классов, субсидия на иные цели. | 2016-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 3.3. | Поддержка участия победителей регионального этапа во Всероссийском финале военно-спортивной игры "Победа". | 2014-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 1 592,50 | 210,00 | 106,50 | 210,00 | 376,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 592,50 | 210,00 | 106,50 | 210,00 | 376,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 3.3.1 | Поддержка участия победителей регионального этапа во Всероссийском финале военно-спортивной игры "Победа". | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | Поддержка участия победителей регионального этапа во Всероссийском финале военно-спортивной игры "Победа", субсидия на иные цели. | 2015-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 1 382,50 | 0,00 | 106,50 | 210,00 | 376,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 382,50 | 0,00 | 106,50 | 210,00 | 376,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 3.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам (23 февраля, 22 июня, 02 сентября). | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 32,94 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,44 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 32,94 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,44 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 3.5. | Организация и проведение районных мероприятий по вопросам семейного воспитания, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 398,44 | 70,00 | 8,44 | 70,00 | 40,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 398,44 | 70,00 | 8,44 | 70,00 | 40,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3.5.1 | Организация и проведение районных родительских собраний по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в школах Елизовского муниципального района. | 2015-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 58,44 | 0,00 | 8,44 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 58,44 | 0,00 | 8,44 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3.5.2 | Организация и проведение муниципального фестиваля творчества семей "Елизовские жители" среди учащихся и их родителей всего, в том числе: | 2014, 2016-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 340,00 | 70,00 | 0,00 | 60,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 340,00 | 70,00 | 0,00 | 60,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3.5.2.1 | Организация и проведение муниципального фестиваля творчества семей "Елизовские жители" среди учащихся и их родителей. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2.2 | Организация и проведение муниципального фестиваля творчества семей "Елизовские жители" среди учащихся и их родителей, субсидия на иные цели. | 2016-2020  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3.6. | Организация и проведение муниципальных конкурсов, фестивалей среди школьных команд общеобразовательных организаций всего, в том числе: | 2014-2016  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 116,31 | 11,31 | 55,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 116,31 | 11,31 | 55,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1 | Организация и проведение муниципального конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" среди школьных команд всего, в том числе: | 2015-2016  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 90,00 | 0,00 | 40,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 90,00 | 0,00 | 40,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1.1 | Организация и проведение муниципального конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" среди школьных команд. | 2015 (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1.2 | Организация и проведение муниципального конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" среди школьных команд, субсидия на иные цели. | 2016  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2 | Организация и проведение районного конкурса школьных уголков по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. | 2014-2015  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 26,31 | 11,31 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 26,31 | 11,31 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | Поддержка участия учащихся общеобразовательных организаций, школьных команд, творческих коллективов в конкурсах, в том числе: | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 3,62 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 403,62 | 403,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | Организация и проведение муниципального фестиваля-конкурса "В яранге у Лаватэк", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | Обеспечение деятельности национального коллектива "Тынаарил", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 2,62 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 362,62 | 362,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | Организация и проведение спортивных соревнований среди учащихся общеобразовательных учреждений, в том числе: | 2015-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 1 737,96 | 0,00 | 260,26 | 280,00 | 297,70 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 737,96 | 0,00 | 260,26 | 280,00 | 297,70 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3.8.1 | Организация и проведение спортивных соревнований среди учащихся общеобразовательных учреждений. | 2015-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 623,54 | 0,00 | 73,54 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 623,54 | 0,00 | 73,54 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 3.8.2 | Организация и проведение спортивных соревнований среди учащихся общеобразовательных учреждений, субсидия на иные цели. | 2015-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 1 114,42 | 0,00 | 186,72 | 170,00 | 187,70 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 114,42 | 0,00 | 186,72 | 170,00 | 187,70 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 3.9 | Организация и проведение военных сборов среди учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений. | 2018-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.10 | Организация поездки на Всероссийский слет кадетов. | 2018-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Итого по задаче 3 подпрограммы 2 | | | Краевой бюджет | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 7 985,50 | 643,49 | 861,87 | 1 080,00 | 1 351,64 | 1 349,50 | 1 349,50 | 1 349,50 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 8 385,50 | 1 043,49 | 861,87 | 1 080,00 | 1 351,64 | 1 349,50 | 1 349,50 | 1 349,50 |
| Задача 4 подпрограммы 2. Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры образовательных организаций Елизовского муниципального района с учетом создания безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных организаций, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 7 637,21 | 1 882,80 | 719,18 | 2 477,00 | 2 558,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 33 254,72 | 1 567,84 | 3 973,89 | 1 013,10 | 1 960,57 | 8 246,44 | 8 246,44 | 8 246,44 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 40 891,93 | 3 450,64 | 4 693,07 | 3 490,10 | 4 518,81 | 8 246,44 | 8 246,44 | 8 246,44 |
| 4.1.1 | Обеспечение пищеблоков современным технологическим оборудованием (включая агрегаты и запасные части к нему), в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 6 826,14 | 1 882,80 | 719,18 | 2 026,93 | 2 197,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 19 048,14 | 613,63 | 225,75 | 300,00 | 1 631,06 | 5 425,90 | 5 425,90 | 5 425,90 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 25 874,28 | 2 496,43 | 944,93 | 2 326,93 | 3 828,29 | 5 425,90 | 5 425,90 | 5 425,90 |
| 4.1.1.1 | Обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием (включая агрегаты и запасные части к нему) | 2014-2015  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 2 105,56 | 1 571,91 | 533,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 631,67 | 471,57 | 160,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 737,22 | 2 043,49 | 693,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2 | Обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием (включая агрегаты и запасные части к нему), субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 4 720,59 | 310,88 | 185,54 | 2 026,93 | 2 197,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 10 618,87 | 142,06 | 65,66 | 300,00 | 1 631,06 | 2 826,70 | 2 826,70 | 2 826,70 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 15 339,45 | 452,94 | 251,19 | 2 326,93 | 3 828,29 | 2 826,70 | 2 826,70 | 2 826,70 |
| 4.1.1.3 | Обеспечение пищеблоков современным технологическим оборудованием образовательных учреждений (включая агрегаты и запасные части к нему), субсидия на иные цели. | 2018-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 7 797,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599,20 | 2 599,20 | 2 599,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 7 797,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599,20 | 2 599,20 | 2 599,20 |
| 4.1.2 | Приобретение мебели для обеденных зон школьных столовых, в том числе: | 2015-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 811,07 | 0,00 | 0,00 | 450,07 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 2 538,93 | 0,00 | 144,90 | 443,10 | 209,51 | 580,47 | 580,47 | 580,47 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 3 350,00 | 0,00 | 144,90 | 893,17 | 570,51 | 580,47 | 580,47 | 580,47 |
| 4.1.2.1 | Приобретение мебели для обеденных зон школьных столовых, субсидия на иные цели. | 2015-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 811,07 | 0,00 | 0,00 | 450,07 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 2 538,93 | 0,00 | 144,90 | 443,10 | 209,51 | 580,47 | 580,47 | 580,47 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 3 350,00 | 0,00 | 144,90 | 893,17 | 570,51 | 580,47 | 580,47 | 580,47 |
| 4.1.3 | Приобретение мебели, оборудования для обеспечения учебного процесса, в том числе: | 2014-2015, 2018-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 10 784,84 | 954,21 | 3 603,24 | 0,00 | 0,00 | 2 075,79 | 2 075,79 | 2 075,79 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 10 784,84 | 954,21 | 3 603,24 | 0,00 | 0,00 | 2 075,79 | 2 075,79 | 2 075,79 |
| 4.1.3.1 | Приобретение школьной мебели, оборудования для обеспечения учебного процесса. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 266,19 | 266,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 266,19 | 266,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2 | Приобретение школьной мебели, оборудования для обеспечения учебного процесса, субсидия на иные цели. | 2014-2015, 2018-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 4 860,01 | 688,02 | 3 603,24 | 0,00 | 0,00 | 189,58 | 189,58 | 189,58 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 4 860,01 | 688,02 | 3 603,24 | 0,00 | 0,00 | 189,58 | 189,58 | 189,58 |
| 4.1.3.3 | Приобретение дошкольной мебели, оборудования для обеспечения учебно-воспитательного процесса, субсидия на иные цели. | 2018-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 5 658,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886,21 | 1 886,21 | 1 886,21 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 5 658,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886,21 | 1 886,21 | 1 886,21 |
| 4.1.4 | Приобретение ручных газонокосилок (триммеров), облучателей-рециркуляторов субсидия на иные цели. | 2016  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5 | Приобретение приборов подавления сигнала мобильной связи в общеобразовательных организаций, субсидия на иные цели. | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6 | Приобретение мобильных автогородков, субсидия на иные цели. | 2018-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 492,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,27 | 164,27 | 164,27 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 492,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,27 | 164,27 | 164,27 |
| 4.2 | Приобретение медицинской мебели, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, медикаментов для создания условий по оказанию медицинской помощи в общеобразовательных организациях, в том числе: | 2015-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 4 662,44 | 0,00 | 3 659,35 | 72,00 | 210,00 | 240,37 | 240,37 | 240,37 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 4 662,44 | 0,00 | 3 659,35 | 72,00 | 210,00 | 240,37 | 240,37 | 240,37 |
| 4.2.1 | Приобретение медицинского оборудования, изделий медицинского назначения для создания условий по оказанию медицинской помощи в общеобразовательных организаций. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 2 807,12 | 0,00 | 2 807,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 807,12 | 0,00 | 2 807,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | Приобретение медицинской мебели, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, медикаментов для создания условий по оказанию медицинской помощи в общеобразовательных организаций, субсидия на иные цели. | 2015-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 1 855,33 | 0,00 | 852,23 | 72,00 | 210,00 | 240,37 | 240,37 | 240,37 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 855,33 | 0,00 | 852,23 | 72,00 | 210,00 | 240,37 | 240,37 | 240,37 |
| 4.3. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, создание спортивных площадок в общеобразовательных организациях, в том числе: | 2014-2016, 2018-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 6 435,31 | 917,91 | 162,80 | 5 354,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 17 443,08 | 92,39 | 1 320,28 | 535,46 | 0,00 | 5 119,16 | 5 187,89 | 5 187,89 |
| Федеральный бюджет | 119,93 | 119,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 23 998,31 | 1 130,23 | 1 483,09 | 5 890,05 | 0,00 | 5 119,16 | 5 187,89 | 5 187,89 |
| 4.3.1 | Устройство спортивных площадок в общеобразовательных организациях. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 838,22 | 838,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 83,82 | 83,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 922,05 | 922,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | Устройство спортивных площадок в общеобразовательных организациях, субсидия на иные цели. | 2014-2016, 2018-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 5 597,08 | 79,68 | 162,80 | 5 354,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 16 054,66 | 7,97 | 16,28 | 535,46 | 0,00 | 5 119,16 | 5 187,89 | 5 187,89 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 21 651,74 | 87,65 | 179,09 | 5 890,05 | 0,00 | 5 119,16 | 5 187,89 | 5 187,89 |
| 4.3.3 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 119,93 | 119,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 120,53 | 120,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4 | Устройство полимерного покрытия на спортивной площадке, субсидия на иные цели. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 1 304,00 | 0,00 | 1 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 304,00 | 0,00 | 1 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом, в том числе: | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 579,97 | 579,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 579,97 | 579,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 497,50 | 497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 497,50 | 497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | Создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом, субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 82,47 | 82,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 82,47 | 82,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Приобретение транспортных средств для безопасного подвоза обучающихся к месту учебы, субсидия на иные цели. | 2016, 2018-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 3 538,46 | 0,00 | 0,00 | 3 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 2 747,59 | 0,00 | 0,00 | 1 061,54 | 0,00 | 562,02 | 562,02 | 562,02 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 6 286,05 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 562,02 | 562,02 | 562,02 |
| 4.6. | Материально-техническое оснащение организаций общего образования Елизовского муниципального района, в том числе: | 2015, 2017  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 342,90 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 342,90 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1 | Материально-техническое оснащение организаций общего образования Елизовского муниципального района, связанное с юбилейной датой, субсидия на иные цели. | 2015, 2017  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 202,90 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 202,90 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.2 | Материально-техническое оснащение организаций общего образования Елизовского муниципального района, связанное с пополнением библиотечного фонда, субсидия на иные цели. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 4 подпрограммы 2 | | | Краевой бюджет | 17 610,98 | 2 800,70 | 881,98 | 11 370,06 | 2 558,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 59 030,70 | 2 240,21 | 9 193,52 | 2 682,10 | 2 273,47 | 14 167,98 | 14 236,71 | 14 236,71 |
| Федеральный бюджет | 119,93 | 119,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 76 761,61 | 5 160,84 | 10 075,50 | 14 052,15 | 4 831,71 | 14 167,98 | 14 236,71 | 14 236,71 |
| Задача 5 подпрограммы 2. Повышение профессионального уровня и социального статуса работников общеобразовательных организаций Елизовского муниципального района. | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Поддержка педагогических работников общеобразовательных учреждений Елизовского муниципального района в части компенсации расходов, связанных с коммерческим наймом (поднаймом) жилых помещений. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 15 057,77 | 632,28 | 1 059,81 | 1 440,00 | 2 456,88 | 3 156,27 | 3 156,27 | 3 156,27 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 15 057,77 | 632,28 | 1 059,81 | 1 440,00 | 2 456,88 | 3 156,27 | 3 156,27 | 3 156,27 |
| 5.2. | Меры социальной поддержки отдельным педагогическим работникам образовательных учреждений Елизовского муниципального района, являющихся лауреатами районного конкурса в области образования "За верность профессии", соглашение о порядке и условиях финансирования. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МКУ "ИМЦ" |
| Местный бюджет | 1 625,00 | 200,00 | 175,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 625,00 | 200,00 | 175,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5.3. | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, а также чествование педагогических и иных работников общеобразовательных организаций, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 2 197,87 | 162,87 | 348,50 | 297,10 | 339,40 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 197,87 | 162,87 | 348,50 | 297,10 | 339,40 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5.3.1 | Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников "Лучший учитель, Лучший воспитатель, Лучший педагог-психолог", "Самый классный классный" (поддержка победителей и участников конкурсов). | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 1 272,87 | 112,87 | 180,00 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 272,87 | 112,87 | 180,00 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5.3.2 | Организация и проведение профессионального праздника Международного Дня Учителя 5 октября (чествование педагогических работников, награжденных почетными грамотами муниципального, регионального и федерального уровней, почетными званиями, иными наградами), соглашение о порядке и условиях финансирования. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МКУ "ИМЦ" |
| Местный бюджет | 398,00 | 50,00 | 50,00 | 58,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 398,00 | 50,00 | 50,00 | 58,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5.3.3 | Организация и проведение августовской конференции учителей (чествование педагогических работников, награжденных почетными грамотами муниципального, регионального и федерального уровней, почетными званиями, иными наградами), соглашение о порядке и условиях финансирования. | 2015-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МКУ "ИМЦ" |
| Местный бюджет | 390,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 390,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5.3.4 | Чествование педагогических и иных работников образовательных организаций к юбилейным датам и профессиональным праздникам, представленных к награждению почетными грамотами муниципального, регионального и федерального уровней, почетными званиями, благодарственными письмами, иными наградами. | 2015-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 137,00 | 0,00 | 18,50 | 9,10 | 19,40 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 137,00 | 0,00 | 18,50 | 9,10 | 19,40 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5.4 | Проведение независимой оценки качества начального, общего и среднего образования. | 2015-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 437,71 | 0,00 | 17,67 | 82,91 | 131,46 | 68,56 | 68,56 | 68,56 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 437,71 | 0,00 | 17,67 | 82,91 | 131,46 | 68,56 | 68,56 | 68,56 |
| 5.5 | Содержание служебного жилья для педагогических работников образовательных учреждений в Елизовском муниципальном районе. | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 5 подпрограммы 2 | | | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 19 356,86 | 995,15 | 1 600,97 | 2 070,01 | 3 216,25 | 3 824,82 | 3 824,82 | 3 824,82 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 19 356,86 | 995,15 | 1 600,97 | 2 070,01 | 3 216,25 | 3 824,82 | 3 824,82 | 3 824,82 |
| Задача 6 подпрограммы 2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Организация отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием на территории Елизовского муниципального района в каникулярное время, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 76 167,64 | 15 992,92 | 17 497,47 | 21 831,41 | 20 845,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 77 359,74 | 9 546,49 | 10 247,42 | 10 953,68 | 11 475,40 | 11 712,25 | 11 712,25 | 11 712,25 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 202,00 | 62,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 153 729,39 | 25 601,41 | 27 814,90 | 32 855,09 | 32 321,24 | 11 712,25 | 11 712,25 | 11 712,25 |
| 6.1.1 | Обеспечение приемки, материально-техническое оснащение и подготовка лагерей с дневным пребыванием детей (ремонт и приобретение технологического оборудования, ГСМ, посуды, медикаментов, чистящих и моющих средств, проведение дератизации и дезинсекции, лабораторные исследования суточной пробы), субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 9 816,84 | 903,26 | 1 000,00 | 1 731,17 | 1 488,91 | 1 564,50 | 1 564,50 | 1 564,50 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 9 816,84 | 903,26 | 1 000,00 | 1 731,17 | 1 488,91 | 1 564,50 | 1 564,50 | 1 564,50 |
| 6.1.2 | Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, организованных при муниципальных образовательных организациях (питание, заработная плата с начислениями на нее), субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 76 167,64 | 15 992,92 | 17 497,47 | 21 831,41 | 20 845,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 40 429,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 986,49 | 10 147,75 | 10 147,75 | 10 147,75 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 116 597,39 | 15 992,92 | 17 497,47 | 21 831,41 | 30 832,34 | 10 147,75 | 10 147,75 | 10 147,75 |
| 6.1.3 | Обеспечение заработной платы с начислениями на нее персонал лагерей, руководителей трудовых бригад, субсидия на иные цели. | 2014-2016  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 27 113,16 | 8 643,23 | 9 247,42 | 9 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 27 113,16 | 8 643,23 | 9 247,42 | 9 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4 | Организация страхования детей, оздоравливающихся в лагерях с дневным пребыванием на территории Елизовского муниципального района, субсидия на иные цели. | 2014-2016  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 202,00 | 62,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 202,00 | 62,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Организация работы профильных лагерей на территории Елизовского муниципального района, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 7 619,41 | 933,47 | 835,93 | 1 050,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 8 969,00 | 2 903,00 | 3 033,00 | 3 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 16 588,41 | 3 836,47 | 3 868,93 | 4 083,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6.2.1 | Обеспечение участия детей физмат школы в профильных лагерях, субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБУДО "Центр Луч" |
| Местный бюджет | 632,17 | 96,23 | 35,93 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 632,17 | 96,23 | 35,93 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.2.2 | Организация туристско-краеведческих экспедиций МБУДО "Подростковый центр "Патриот", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБУДО "Подростковый центр "Патриот" |
| Местный бюджет | 703,10 | 103,10 | 50,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 703,10 | 103,10 | 50,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.2.3 | Организация работы военно-спортивного Центра "Юный спасатель" на базе 1043 Спасательного Центра МЧС РФ, субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 6 170,53 | 670,53 | 700,00 | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 6 170,53 | 670,53 | 700,00 | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6.2.4 | Организация работы палаточного лагеря "Ратибор" на базе МБУДО ЦВР "Ратибор", субсидия на иные цели. | 2014-2015  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБУДО ЦВР "Ратибор" |
| Местный бюджет | 55,00 | 25,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 55,00 | 25,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.5 | Организация работы в летнем профильном лагере "Исток", субсидия на иные цели. | 2014-2015, 2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБУДО "Центр Луч" |
| Местный бюджет | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.6 | Организация работы в летнем профильном лагере "Каюю", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБДОУ N 11 "Умка" |
| Местный бюджет | 18,61 | 18,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 18,61 | 18,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.7 | Организация страхования детей в профильных лагерях Елизовского муниципального района, субсидия на иные цели. | 2014-2016  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 99,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 99,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.8 | Проведение культурно-массовых мероприятий в лагерях с дневным пребыванием и в профильных лагерях на территории Елизовского муниципального района, субсидия на иные цели. | 2014-2016  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 8 870,00 | 2 870,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 8 870,00 | 2 870,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 6 подпрограммы 2. | | | Краевой бюджет | 76 167,64 | 15 992,92 | 17 497,47 | 21 831,41 | 20 845,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 84 979,15 | 10 479,97 | 11 083,35 | 12 003,68 | 12 675,40 | 12 912,25 | 12 912,25 | 12 912,25 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 9 171,00 | 2 965,00 | 3 103,00 | 3 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 170 317,79 | 29 437,88 | 31 683,83 | 36 938,09 | 33 521,24 | 12 912,25 | 12 912,25 | 12 912,25 |
| Задача 7 подпрограммы 2. Приведение в соответствие с требованиями СанПин сети общеобразовательных организаций в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Проведение капитальных ремонтов общеобразовательных организаций, всего, в том числе: | 2014-2015  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 63 587,76 | 63 587,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 1 295,60 | 317,97 | 977,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 64 883,36 | 63 905,72 | 977,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1 | Капитальный ремонт нежилых помещений МБОУ "Основная общеобразовательная школа-интернат N 1", по адресу: г. Елизово, ул. Нагорная, 27. | 2014-2015  (ежегодно, в течение месяца) | Краевой бюджет | 63 587,76 | 63 587,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 1 295,60 | 317,97 | 977,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 64 883,36 | 63 905,72 | 977,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Разработка проектной документации на объекты общего образования в Елизовском муниципальном районе, получившие заключения о необходимости проведения капитального ремонта по результатам обследования, в том числе: | 2014 (1 квартал) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 786,49 | 786,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 786,49 | 786,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт нежилых помещений МБОУ "Елизовская районная вечерняя (сменная) школа", по адресу: г. Елизово, ул. Нагорная, 27". | 2014 (1 квартал) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 786,49 | 786,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 786,49 | 786,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | Проведение текущего ремонта в общеобразовательных организациях всего, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 39 332,78 | 0,00 | 3 993,98 | 29 071,28 | 6 267,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 165 873,75 | 12 752,67 | 17 827,67 | 22 209,02 | 15 358,67 | 31 579,86 | 33 072,93 | 33 072,93 |
| Федеральный бюджет | 16 576,47 | 2 619,67 | 0,00 | 13 956,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 221 783,00 | 15 372,33 | 21 821,65 | 65 237,10 | 21 626,19 | 31 579,86 | 33 072,93 | 33 072,93 |
| 7.3.1 | МБОУ "Елизовская средняя школа N 1 имени М.В.Ломоносова", субсидия на иные цели. | 2014, 2016-2020  (ежегодно в течение года) | Краевой бюджет | 953,83 | 0,00 | 0,00 | 271,29 | 682,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Елизовская средняя школа N 1 имени М.В.Ломоносова" |
| Местный бюджет | 9 570,24 | 79,42 | 0,00 | 5 213,50 | 143,73 | 533,60 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 10 524,07 | 79,42 | 0,00 | 5 484,79 | 826,27 | 533,60 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7.3.2 | МБОУ "Елизовская средняя школа N 2", субсидия на иные цели. | 2015-2017, 2019-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 2 623,61 | 0,00 | 533,25 | 2 090,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Елизовская средняя школа N 2" |
| Местный бюджет | 4 375,28 | 0,00 | 658,53 | 13,68 | 103,07 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 6 998,89 | 0,00 | 1 191,78 | 2 104,04 | 103,07 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7.3.3 | МБОУ "Елизовская основная школа N 4", субсидия на иные цели. | 2014-2017, 2019-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 1 186,84 | 0,00 | 502,39 | 684,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Елизовская основная школа N 4" |
| Местный бюджет | 6 298,64 | 132,00 | 445,61 | 712,40 | 1 408,63 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 7 485,48 | 132,00 | 948,00 | 1 396,85 | 1 408,63 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7.3.4 | МБОУ "Елизовская начальная школа N 5", субсидия на иные цели | 2014-2017, 2019-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 2 238,03 | 0,00 | 0,00 | 2 238,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Елизовская начальная школа N 5" |
| Местный бюджет | 7 345,20 | 1 502,12 | 305,00 | 14,99 | 1 923,09 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 9 583,23 | 1 502,12 | 305,00 | 2 253,02 | 1 923,09 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7.3.5 | МБОУ "Елизовская средняя школа N 7 им. О.Н. Мамченкова", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 2 473,72 | 0,00 | 325,64 | 2 148,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Елизовская средняя школа N 7 им. О.Н. Мамченкова" |
| Местный бюджет | 12 471,72 | 850,57 | 1 618,38 | 55,00 | 282,50 | 6 065,27 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 14 945,44 | 850,57 | 1 944,02 | 2 203,08 | 282,50 | 6 065,27 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7.3.6 | МБОУ "Елизовская средняя школа N 8", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 438,97 | 0,00 | 0,00 | 438,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Елизовская средняя школа N 8" |
| Местный бюджет | 7 866,54 | 1 084,08 | 175,32 | 1 919,58 | 385,19 | 702,37 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 8 305,51 | 1 084,08 | 175,32 | 2 358,54 | 385,19 | 702,37 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7.3.7 | МБОУ "Елизовская средняя школа N 9", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 4 215,64 | 0,00 | 0,00 | 4 215,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Елизовская средняя школа N 9" |
| Местный бюджет | 5 411,45 | 45,97 | 850,00 | 339,03 | 5,28 | 571,18 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 9 627,10 | 45,97 | 850,00 | 4 554,68 | 5,28 | 571,18 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7.3.8 | МБОУ "ООШИ N 1", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "ООШИ N 1" |
| Местный бюджет | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.9 | МБОУ "Начикинская СШ", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 770,39 | 0,00 | 770,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Начикинская СШ" |
| Местный бюджет | 14 715,06 | 611,16 | 1 741,24 | 2 044,64 | 481,33 | 6 236,68 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 1 127,17 | 1 127,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 16 612,62 | 1 738,33 | 2 511,63 | 2 044,64 | 481,33 | 6 236,68 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7.3.10 | МБОУ "Лесновская ОШ", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 2 358,85 | 0,00 | 0,00 | 2 181,56 | 177,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Лесновская ОШ" |
| Местный бюджет | 11 685,39 | 66,16 | 286,00 | 105,04 | 2 848,70 | 5 433,63 | 1 472,93 | 1 472,93 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 14 044,24 | 66,16 | 286,00 | 2 286,60 | 3 026,00 | 5 433,63 | 1 472,93 | 1 472,93 |
| 7.3.11 | МБОУ "Корякская СШ", субсидия на иные цели. | 2014-2017, 2019-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 3 515,53 | 0,00 | 0,00 | 1 418,58 | 2 096,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Корякская СШ" |
| Местный бюджет | 7 464,03 | 323,74 | 970,19 | 0,00 | 2 570,11 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 10 979,56 | 323,74 | 970,19 | 1 418,58 | 4 667,06 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7.3.12 | МБОУ "Нагорненская СШ", субсидия на иные цели. | 2014-2017, 2019-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 2 929,10 | 0,00 | 145,60 | 2 783,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Нагорненская СШ" |
| Местный бюджет | 6 689,69 | 17,99 | 2 465,28 | 600,00 | 6,42 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 9 618,79 | 17,99 | 2 610,88 | 3 383,50 | 6,42 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7.3.13 | МБОУ "Раздольненская средняя школа имени В.Н. Ролдугина", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 2 492,49 | 0,00 | 0,00 | 329,20 | 2 163,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Раздольненская средняя школа имени В.Н. Ролдугина" |
| Местный бюджет | 6 063,59 | 277,65 | 587,22 | 867,41 | 652,25 | 79,06 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 3 585,36 | 0,00 | 0,00 | 3 585,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 12 141,44 | 277,65 | 587,22 | 4 781,97 | 2 815,54 | 79,06 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7.3.14 | МБОУ "Пионерская СШ имени М.А.Евсюковой", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 4 612,99 | 0,00 | 0,00 | 4 612,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Пионерская СШ имени М.А.Евсюковой" |
| Местный бюджет | 18 597,83 | 7 131,58 | 2 714,06 | 4 486,93 | 117,63 | 547,64 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 1 492,50 | 1 492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 24 703,32 | 8 624,08 | 2 714,06 | 9 099,91 | 117,63 | 547,64 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7.3.15 | МБОУ "Термальненская СШ", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 4 106,95 | 0,00 | 350,00 | 2 609,50 | 1 147,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Термальненская СШ" |
| Местный бюджет | 15 158,57 | 4,50 | 2 564,65 | 4 815,75 | 2 271,63 | 1 902,04 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 4 143,44 | 0,00 | 0,00 | 4 143,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 23 408,96 | 4,50 | 2 914,65 | 11 568,69 | 3 419,08 | 1 902,04 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7.3.16 | МБОУ "Паратунская СШ", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 609,76 | 0,00 | 462,00 | 147,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Паратунская СШ" |
| Местный бюджет | 6 672,07 | 15,74 | 498,00 | 849,35 | 1 249,01 | 459,97 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 2 953,74 | 0,00 | 0,00 | 2 953,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 10 235,57 | 15,74 | 960,00 | 3 950,85 | 1 249,01 | 459,97 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7.3.17 | МБОУ "Николаевская СШ", субсидия на иные цели. | 2015-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 2 453,99 | 0,00 | 169,23 | 2 284,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Николаевская СШ" |
| Местный бюджет | 10 090,43 | 0,00 | 15,77 | 88,34 | 34,83 | 6 351,49 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 3 274,26 | 0,00 | 0,00 | 3 274,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 15 818,68 | 0,00 | 185,00 | 5 647,36 | 34,83 | 6 351,49 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7.3.18 | МБОУ "СШ Вулканного ГП", субсидия на иные цели. | 2015, 2017-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "СШ Вулканного ГП" |
| Местный бюджет | 6 486,00 | 0,00 | 641,25 | 0,00 | 872,30 | 1 372,45 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 6 786,00 | 0,00 | 941,25 | 0,00 | 872,30 | 1 372,45 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7.3.19 | МБОУ "Сосновская НШ", субсидия на иные цели. | 2014-2015, 2017-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 242,98 | 0,00 | 242,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Сосновская НШ" |
| Местный бюджет | 4 802,41 | 410,00 | 1 064,94 | 0,00 | 2,97 | 1 324,49 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 5 045,39 | 410,00 | 1 307,92 | 0,00 | 2,97 | 1 324,49 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 7.3.20 | МБОУ "ЕРВСШ", субсидия на иные цели. | 2015-2016, 2019-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 809,11 | 0,00 | 192,50 | 616,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "ЕРВСШ" |
| Местный бюджет | 3 909,62 | 0,00 | 226,23 | 83,39 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 4 718,73 | 0,00 | 418,73 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7.4. | Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций всего, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 1 310,34 | 0,00 | 0,00 | 329,00 | 981,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 22 356,01 | 229,00 | 4 579,23 | 1 724,09 | 4 485,41 | 4 493,03 | 3 422,63 | 3 422,63 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 23 666,35 | 229,00 | 4 579,23 | 2 053,09 | 5 466,75 | 4 493,03 | 3 422,63 | 3 422,63 |
| 7.4.1 | Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы в Камчатском крае, централизацию сбора данных с объектов систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК "Безопасный город" всего, в том числе: | 2014, 2016-2020 (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 1 310,34 | 0,00 | 0,00 | 329,00 | 981,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 11 428,77 | 29,00 | 0,00 | 141,00 | 990,89 | 3 422,63 | 3 422,63 | 3 422,63 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 12 739,10 | 29,00 | 0,00 | 470,00 | 1 972,22 | 3 422,63 | 3 422,63 | 3 422,63 |
| 7.4.1.1 | МБОУ "Лесновская ОШ", субсидия на иные цели. | 2014, 2019-2020  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Лесновская ОШ" |
| Местный бюджет | 6 874,25 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422,63 | 3 422,63 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 6 874,25 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422,63 | 3 422,63 |
| 7.4.1.2 | МБОУ "Термальненская СШ" структурное подразделение детский сад N 33 "Подснежник", субсидия на иные цели. | 2016  (в течение года) | Краевой бюджет | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Термальненская СШ" структурное подразделение детский сад N 33 "Подснежник" |
| Местный бюджет | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.1.3 | МБОУ "Термальненская СШ" структурное подразделение детский сад N 35 "Теремок", субсидия на иные цели. | 2016  (в течение года) | Краевой бюджет | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Термальненская СШ" структурное подразделение детский сад N 35 "Теремок" |
| Местный бюджет | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.1.4 | МБОУ "Паратунская СШ" структурное подразделение детский сад N 21 "Снежинка", субсидия на иные цели. | 2016  (в течение года) | Краевой бюджет | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Паратунская СШ" структурное подразделение детский сад N 21 "Снежинка" |
| Местный бюджет | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.1.5 | МБОУ "Термальненская СШ", субсидия на иные цели. | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 261,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Термальненская СШ" |
| Местный бюджет | 261,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 522,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.1.6 | МБОУ "ЕСШ N 1", субсидия на иные цели. | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 339,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "ЕСШ N 1" |
| Местный бюджет | 339,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 678,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.1.7 | МБОУ "ЕСШ N 8", субсидия на иные цели. | 2018  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "ЕСШ N 8" |
| Местный бюджет | 860,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,83 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 860,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,83 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.1.8 | МБОУ "ЕСШ N 9", субсидия на иные цели. | 2017-2018  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 283,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Е СШ N 9" |
| Местный бюджет | 2 366,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,41 | 2 082,60 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 649,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,83 | 2 082,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.1.9 | МБОУ "Нагорненская СШ", субсидия на иные цели. | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 77,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Нагорненская СШ" |
| Местный бюджет | 77,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 155,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.1.10 | МБОУ "Раздольненская СШ", субсидия на иные цели. | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Раздольненская СШ" |
| Местный бюджет | 29,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 48,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.1.11 | МБОУ "Ноколаевская СШ", субсидия на иные цели. | 2018  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Раздольненская СШ" |
| Местный бюджет | 195,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,73 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 195,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,73 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.1.12 | МБОУ "Сосновская НШ", субсидия на иные цели. | 2018  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Сосновская НШ" |
| Местный бюджет | 283,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,46 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 283,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,46 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.2 | Устройство ограждения в общеобразовательных организациях всего, в том числе: | 2015-2017  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 9 744,61 | 0,00 | 3 806,59 | 1 373,09 | 3 494,52 | 1 070,41 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 9 744,61 | 0,00 | 3 806,59 | 1 373,09 | 3 494,52 | 1 070,41 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.2.1 | МБОУ "Корякская СШ", субсидия на иные цели. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Корякская СШ" |
| Местный бюджет | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.2.2 | МБОУ "Термальненская СШ", субсидия на иные цели. | 2015-2016  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Термальненская СШ" |
| Местный бюджет | 2 110,41 | 0,00 | 2 013,05 | 97,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 110,41 | 0,00 | 2 013,05 | 97,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.2.3 | МБОУ "Термальненская СШ" структурное подразделение детский сад N 33 "Подснежник", субсидия на иные цели. | 2016  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Термальненская СШ" структурное подразделение детский сад N 33 "Подснежник" |
| Местный бюджет | 1 275,73 | 0,00 | 0,00 | 1 275,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 275,73 | 0,00 | 0,00 | 1 275,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.2.4 | МБОУ "Термальненская СШ" структурное подразделение детский сад N 35 "Теремок", субсидия на иные цели. | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Термальненская СШ" структурное подразделение детский сад N 35 "Теремок" |
| Местный бюджет | 1 498,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 498,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.2.5 | МБОУ "Паратунская СШ" структурное подразделение детский сад N 21 "Снежинка", субсидия на иные цели. | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Паратунская СШ" структурное подразделение детский сад N 21 "Снежинка" |
| Местный бюджет | 1 956,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 956,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.2.6 | МБОУ "ЕРВСШ", субсидия на иные цели. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "ЕРВСШ" |
| Местный бюджет | 1 293,54 | 0,00 | 1 293,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 293,54 | 0,00 | 1 293,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.2.7 | МБОУ "Начикинская СШ", субсидия на иные цели. | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Начикинская СШ" |
| Местный бюджет | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.2.8 | МБОУ "ЕСШ N 8", субсидия на иные цели. | 2018  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "ЕСШ N 8" |
| Местный бюджет | 1 070,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,41 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 070,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,41 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.3 | Устройство металлодетектора в общеобразовательных организаций всего, в том числе: | 2014 (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.3.1 | МБОУ "ЕСШ N 2", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "ЕСШ N 2" |
| Местный бюджет | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.4 | Организация круглосуточной физической, технической охраны в образовательных учреждениях всего, в том числе: | 2015-2016  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 982,64 | 0,00 | 772,64 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 982,64 | 0,00 | 772,64 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.4 | МБОУ "ООШИ N 1", субсидия на иные цели. | 2015-2016  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ ООШИ N 1 |
| Местный бюджет | 982,64 | 0,00 | 772,64 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 982,64 | 0,00 | 772,64 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | Мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности и совершенствованию автоматических пожарных систем общеобразовательных организаций всего, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 253,13 | 0,00 | 0,00 | 253,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 13 828,89 | 606,00 | 2 151,91 | 3 367,60 | 3 267,55 | 1 571,55 | 1 432,15 | 1 432,15 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 14 082,02 | 606,00 | 2 151,91 | 3 620,72 | 3 267,55 | 1 571,55 | 1 432,15 | 1 432,15 |
| 7.5.1 | МБОУ "ЕСШ N 1 имени М.В.Ломоносова", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "ЕСШ N 1 имени М.В.Ломоносова" |
| Местный бюджет | 1 207,25 | 14,65 | 34,00 | 572,00 | 510,37 | 25,41 | 25,41 | 25,41 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 207,25 | 14,65 | 34,00 | 572,00 | 510,37 | 25,41 | 25,41 | 25,41 |
| 7.5.2 | МБОУ "ЕСШ N 2", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 31,32 | 0,00 | 0,00 | 31,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "ЕСШ N 2" |
| Местный бюджет | 533,68 | 9,55 | 25,00 | 34,68 | 59,66 | 134,93 | 134,93 | 134,93 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 565,00 | 9,55 | 25,00 | 66,00 | 59,66 | 134,93 | 134,93 | 134,93 |
| 7.5.3 | МБОУ "ЕОШ N 4", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "ЕОШ N 4" |
| Местный бюджет | 347,23 | 35,00 | 37,00 | 45,50 | 22,34 | 69,13 | 69,13 | 69,13 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 375,73 | 35,00 | 37,00 | 74,00 | 22,34 | 69,13 | 69,13 | 69,13 |
| 7.5.4 | МБОУ "ЕНШ N 5", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "ЕНШ N 5" |
| Местный бюджет | 271,29 | 14,83 | 23,60 | 65,60 | 42,16 | 41,70 | 41,70 | 41,70 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 271,29 | 14,83 | 23,60 | 65,60 | 42,16 | 41,70 | 41,70 | 41,70 |
| 7.5.5 | МБОУ "ЕСШ N 7 им. О.Н. Мамченкова", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 35,32 | 0,00 | 0,00 | 35,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "ЕСШ N 7 им. О.Н. Мамченкова" |
| Местный бюджет | 309,46 | 14,43 | 34,25 | 45,93 | 83,08 | 43,92 | 43,92 | 43,92 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 344,78 | 14,43 | 34,25 | 81,25 | 83,08 | 43,92 | 43,92 | 43,92 |
| 7.5.6 | МБОУ "ЕСШ N 8", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "ЕСШ N 8" |
| Местный бюджет | 556,07 | 19,80 | 39,00 | 46,00 | 28,41 | 140,95 | 140,95 | 140,95 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 601,07 | 19,80 | 39,00 | 91,00 | 28,41 | 140,95 | 140,95 | 140,95 |
| 7.5.7 | МБОУ "ЕСШ N 9", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "ЕСШ N 9" |
| Местный бюджет | 951,96 | 18,00 | 233,60 | 136,02 | 118,13 | 148,74 | 148,74 | 148,74 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 951,96 | 18,00 | 233,60 | 136,02 | 118,13 | 148,74 | 148,74 | 148,74 |
| 7.5.8 | МБОУ "ООШИ N 1", субсидия на иные цели. | 2014-2015  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "ООШИ N 1" |
| Местный бюджет | 72,84 | 17,64 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 72,84 | 17,64 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.9 | МБОУ "Начикинская СШ", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Начикинская СШ" |
| Местный бюджет | 688,96 | 14,70 | 204,66 | 149,60 | 135,57 | 61,48 | 61,48 | 61,48 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 688,96 | 14,70 | 204,66 | 149,60 | 135,57 | 61,48 | 61,48 | 61,48 |
| 7.5.10 | МБОУ "Лесновская ОШ", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Лесновская ОШ" |
| Местный бюджет | 1 391,95 | 20,00 | 348,80 | 335,60 | 546,98 | 46,86 | 46,86 | 46,86 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 391,95 | 20,00 | 348,80 | 335,60 | 546,98 | 46,86 | 46,86 | 46,86 |
| 7.5.11 | МБОУ "Корякская СШ", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 30,32 | 0,00 | 0,00 | 30,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Корякская СШ" |
| Местный бюджет | 856,51 | 5,10 | 138,80 | 48,68 | 66,87 | 246,62 | 175,22 | 175,22 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 886,83 | 5,10 | 138,80 | 79,00 | 66,87 | 246,62 | 175,22 | 175,22 |
| 7.5.12 | МБОУ "Нагорненская СШ", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 32,67 | 0,00 | 0,00 | 32,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Нагорненская СШ" |
| Местный бюджет | 1 116,26 | 5,01 | 65,00 | 231,33 | 706,91 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 148,93 | 5,01 | 65,00 | 264,00 | 706,91 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 7.5.13 | МБОУ "Раздольненская СШ имени В.Н.Ролдугина", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Раздольненская СШ имени В.Н.Ролдугина" |
| Местный бюджет | 322,24 | 2,67 | 101,50 | 78,00 | 36,49 | 34,53 | 34,53 | 34,53 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 322,24 | 2,67 | 101,50 | 78,00 | 36,49 | 34,53 | 34,53 | 34,53 |
| 7.5.14 | МБОУ "Пионерская СШ имени М.А.Евсюковой", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Пионерская СШ имени М.А.Евсюковой" |
| Местный бюджет | 818,90 | 11,85 | 110,50 | 136,50 | 78,88 | 160,39 | 160,39 | 160,39 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 868,90 | 11,85 | 110,50 | 186,50 | 78,88 | 160,39 | 160,39 | 160,39 |
| 7.5.15 | МБОУ "Термальненская СШ", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Термальненская СШ" |
| Местный бюджет | 896,28 | 30,00 | 289,85 | 152,20 | 153,71 | 90,17 | 90,17 | 90,17 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 896,28 | 30,00 | 289,85 | 152,20 | 153,71 | 90,17 | 90,17 | 90,17 |
| 7.5.16 | МБОУ "Паратунская СШ", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Паратунская СШ" |
| Местный бюджет | 1 967,77 | 327,12 | 151,25 | 730,85 | 518,36 | 80,06 | 80,06 | 80,06 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 967,77 | 327,12 | 151,25 | 730,85 | 518,36 | 80,06 | 80,06 | 80,06 |
| 7.5.17 | МБОУ "Николаевская СШ", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Николаевская СШ" |
| Местный бюджет | 634,94 | 9,45 | 81,80 | 332,00 | 50,35 | 53,78 | 53,78 | 53,78 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 634,94 | 9,45 | 81,80 | 332,00 | 50,35 | 53,78 | 53,78 | 53,78 |
| 7.5.18 | МБОУ "СШ Вулканного ГП", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "СШ Вулканного ГП" |
| Местный бюджет | 323,32 | 8,90 | 75,00 | 77,00 | 32,17 | 88,75 | 20,75 | 20,75 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 323,32 | 8,90 | 75,00 | 77,00 | 32,17 | 88,75 | 20,75 | 20,75 |
| 7.5.19 | МБОУ "Сосновская НШ", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "Сосновская НШ" |
| Местный бюджет | 341,42 | 25,80 | 71,40 | 64,10 | 45,78 | 44,78 | 44,78 | 44,78 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 341,42 | 25,80 | 71,40 | 64,10 | 45,78 | 44,78 | 44,78 | 44,78 |
| 7.5.20 | МБОУ "ЕРВСШ", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "ЕРВСШ" |
| Местный бюджет | 220,58 | 1,50 | 31,70 | 86,00 | 31,35 | 23,34 | 23,34 | 23,34 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 220,58 | 1,50 | 31,70 | 86,00 | 31,35 | 23,34 | 23,34 | 23,34 |
| 7.6. | Обслуживание инженерных сетей и оборудования муниципальных общеобразовательных учреждений, субсидия на иные цели. | 2015-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 4 418,29 | 0,00 | 0,00 | 4 418,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 46 774,76 | 0,00 | 4 844,13 | 15 578,15 | 7 094,26 | 6 419,40 | 6 419,40 | 6 419,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 51 193,06 | 0,00 | 4 844,13 | 19 996,45 | 7 094,26 | 6 419,40 | 6 419,40 | 6 419,40 |
| 7.7. | Разработка проектных решений в общеобразовательных организациях, субсидия на иные цели. | 2015, 2017-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 3 493,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 845,00 | 1 049,00 | 697,00 | 697,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 3 493,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 845,00 | 1 049,00 | 697,00 | 697,00 |
| 7.8. | Очистка территории от снега в общеобразовательных организациях, субсидия на иные цели. | 2016-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 2 170,90 | 0,00 | 0,00 | 174,72 | 483,45 | 504,24 | 504,24 | 504,24 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 170,90 | 0,00 | 0,00 | 174,72 | 483,45 | 504,24 | 504,24 | 504,24 |
| 7.9. | Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях, субсидия на иные цели. | 2016-2017  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 5 757,27 | 0,00 | 0,00 | 1 360,00 | 4 397,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 11 543,24 | 0,00 | 0,00 | 11 248,01 | 295,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 17 300,51 | 0,00 | 0,00 | 12 608,01 | 4 692,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 7 подпрограммы 2. | | | Краевой бюджет | 114 659,57 | 63 587,76 | 3 993,98 | 35 431,70 | 11 646,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 268 122,64 | 14 692,12 | 30 585,58 | 54 301,57 | 31 829,58 | 45 617,09 | 45 548,35 | 45 548,35 |
| Федеральный бюджет | 16 576,47 | 2 619,67 | 0,00 | 13 956,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 399 358,68 | 80 899,54 | 34 579,55 | 103 690,08 | 43 475,71 | 45 617,09 | 45 548,35 | 45 548,35 |
| Задача 8 подпрограммы 2. Обеспечение повышения устойчивости объектов общего образования в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Разработка проектной документации на объекты общего образования в Елизовском муниципальном районе, получившие заключения о необходимости сейсмоусиления по результатам обследования, в том числе: | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1 | Обследование объекта МБОУ "Основная образовательная школа-интернат N 1". | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство новых объектов, демонтаж объектов общего образования в Елизовском муниципальном районе, в том числе: | 2014-2018  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 14 933,74 | 2 535,00 | 7 195,65 | 1 754,55 | 1 948,55 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 14 933,74 | 2 535,00 | 7 195,65 | 1 754,55 | 1 948,55 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | Разработка проектной документации на объект "Реконструкция незавершенного строительством здания школы на 1266 мест в г. Елизово под школу-интернат N 1". | 2014-2015  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры, градостроительства земельных отношений и природопользования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 9 730,65 | 2 535,00 | 7 195,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 9 730,65 | 2 535,00 | 7 195,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на объект "Средняя общеобразовательная школа в г. Елизово по ул. Сопочная". | 2016  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры, градостроительства земельных отношений и природопользования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 1 754,55 | 0,00 | 0,00 | 1 754,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 754,55 | 0,00 | 0,00 | 1 754,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.3 | Разработка проектно-сметной документации на объект "Средняя общеобразовательная школа в г. Елизово по ул. Сопочная". | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры, градостроительства земельных отношений и природопользования администрации Елизовского муниципального района, МКУ "Елизовское районное управление строительства" |
| Местный бюджет | 1 754,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 754,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.4 | Разработка проектно-сметной документации на демонтаж здания школы-интерната по адресу: г. Елизово, ул. Ленина, 18/20 | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Елизовского муниципального района, МКУ "Елизовское районное управление строительства" |
| Местный бюджет | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.5 | Вывоз ТБО при демонтаже здания школы-интерната по адресу: г. Елизово, ул. Ленина, 18/20 | 2018  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Елизовского муниципального района, МКУ "Елизовское районное управление строительства" |
| Местный бюджет | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | Строительство новых объектов общего образования в Елизовском муниципальном районе, в том числе: | 2017-2019  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 987,12 | 285 000,00 | 628 012,88 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 37 781,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,51 | 34 510,08 | 3 155,84 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 973 781,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 102,63 | 319 510,08 | 631 168,73 | 0,00 |
| 8.3.1 | Средняя общеобразовательная школа в г. Елизово по ул. Сопочная | 2017-2019  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 987,12 | 285 000,00 | 628 012,88 | 0,00 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Елизовского муниципального района, МКУ "Елизовское районное управление строительства" |
| Местный бюджет | 37 781,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,51 | 34 510,08 | 3 155,84 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 973 781,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 102,63 | 319 510,08 | 631 168,73 | 0,00 |
| Итого по Задаче 8 подпрограмме 2 | | | Краевой бюджет | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 987,12 | 285 000,00 | 628 012,88 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 52 862,18 | 2 682,00 | 7 195,65 | 1 754,55 | 2 064,06 | 36 010,08 | 3 155,84 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 988 862,18 | 2 682,00 | 7 195,65 | 1 754,55 | 25 051,18 | 321 010,08 | 631 168,73 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 2 | | | Краевой бюджет | 1 156 893,08 | 84 347,15 | 24 362,54 | 73 133,17 | 62 037,33 | 285 000,00 | 628 012,88 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 499 915,68 | 32 655,13 | 61 379,30 | 74 700,90 | 54 321,32 | 115 241,12 | 82 386,88 | 79 231,04 |
| Федеральный бюджет | 16 696,40 | 2 739,60 | 0,00 | 13 956,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 9 171,00 | 2 965,00 | 3 103,00 | 3 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 682 676,15 | 122 706,88 | 88 844,84 | 164 893,87 | 116 358,65 | 400 241,12 | 710 399,76 | 79 231,04 |
| Задача 3 программы. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равные возможности и доступ населения к услугам качественного дополнительного образования детей в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 3](#P320). "Развитие дополнительного образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1 подпрограммы 3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3. Формирование эффективной системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поддержка участия коллективов и обучающихся образовательных учреждений в региональных, всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, турнирах, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 1 093,27 | 398,00 | 154,00 | 121,27 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 093,27 | 398,00 | 154,00 | 121,27 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 | Поддержка участия команды физико-математической школы МБУДО "Центр "Луч" в командно-личном турнире школьников "Математическое многоборье" в г. Москва, субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБУДО "Центр "Луч" |
| Местный бюджет | 762,00 | 198,00 | 64,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 762,00 | 198,00 | 64,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.2 | Поддержка участия коллективов и обучающихся образовательных учреждений в краевых, всероссийских и международных и иных фестивалях, конкурсах, слетах. | 2014-2017  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 331,27 | 200,00 | 90,00 | 21,27 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 331,27 | 200,00 | 90,00 | 21,27 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Организация и проведение мотокроссов МБУДО "Подростковый центр "Патриот", субсидия на иные цели. | 2015-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБУДО ПЦ "Патриот" |
| Местный бюджет | 135,00 | 0,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 135,00 | 0,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Итого по задаче 1 подпрограммы 3 | | | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 1 228,27 | 398,00 | 169,00 | 141,27 | 145,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 228,27 | 398,00 | 169,00 | 141,27 | 145,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| Задача 2 подпрограммы 3. Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры организаций дополнительного образования Елизовского муниципального района. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Материально-техническое оснащение организаций дополнительного образования Елизовского муниципального района, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 750,00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 637,00 | 250,00 | 70,00 | 97,00 | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 387,00 | 250,00 | 570,00 | 347,00 | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.1 | Приобретение современного оборудования для обеспечения концертной деятельности МБУДО "ЦДТ" (микрофоны, мониторная линия, цифровая видеокамера), субсидия на иные цели. | 2014 (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБУДО "ЦДТ" |
| Местный бюджет | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Поддержка организаций дополнительного образования на краевом уровне, на конкурсной основе, субсидия на иные цели. | 2015-2016, 2018-2020 (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 750,00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБУДО "ЦДТ" |
| Местный бюджет | 225,00 | 0,00 | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 975,00 | 0,00 | 550,00 | 275,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.3 | Материально-техническое оснащение организаций дополнительного образования Елизовского муниципального района, связанное с юбилейной датой, субсидия на иные цели. | 2015 (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Приобретение ручных газонокосилок (триммеров), снегоуборочной техники субсидия на иные цели. | 2016-2017 (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе: | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 96,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 102,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 1 842,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 041,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | МБУДО "Центр "Луч", субсидия на иные цели. | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 96,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБУДО "Центр "Луч" |
| Местный бюджет | 102,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 1 842,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 041,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 2 подпрограммы 3 | | | Краевой бюджет | 846,95 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 96,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 739,05 | 250,00 | 70,00 | 97,00 | 172,05 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Федеральный бюджет | 1 842,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 3 428,05 | 250,00 | 570,00 | 347,00 | 2 111,05 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Задача 3 подпрограммы 3. Повышение профессионального уровня и социального статуса работников организаций дополнительного образования Елизовского муниципального района. | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение муниципального конкурса "Сердце отдаю детям" среди педагогов дополнительного образования (поддержка победителей и участников конкурса). | 2014, 2016  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 107,13 | 47,13 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 107,13 | 47,13 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Проведение независимой оценки качества дополнительного образования. | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 39,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 39,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Поддержка педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательную программу дополнительного образования в Елизовском муниципальном районе в части компенсации расходов, связанных с коммерческим наймом (поднаймом) жилых помещений. | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Итого по задаче 3 подпрограммы 3 | | | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 1 376,57 | 47,13 | 0,00 | 60,00 | 189,44 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 376,57 | 47,13 | 0,00 | 60,00 | 189,44 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Задача 4 подпрограммы 3. Приведение в соответствие с требованиями СанПин сети организаций дополнительного образования в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение текущего ремонта в организациях дополнительного образования всего, в том числе: | 2015, 2017  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 1 776,89 | 0,00 | 1 381,08 | 0,00 | 395,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 776,89 | 0,00 | 1 381,08 | 0,00 | 395,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | МБУДО ПЦ "Патриот", субсидия на иные цели. | 2017  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБУДО ПЦ "Патриот" |
| Местный бюджет | 395,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 395,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | МБУДО "ЦДТ", субсидия на иные цели. | 2015  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБУДО "ЦДТ" |
| Местный бюджет | 1 381,08 | 0,00 | 1 381,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 381,08 | 0,00 | 1 381,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и совершенствованию системы пожарной безопасности в организациях дополнительного образования всего, в том числе: | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 3 050,77 | 232,00 | 223,10 | 217,60 | 244,77 | 711,10 | 711,10 | 711,10 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 3 050,77 | 232,00 | 223,10 | 217,60 | 244,77 | 711,10 | 711,10 | 711,10 |
| 4.2.1. | МБУДО ПЦ "Патриот", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБУДО ПЦ "Патриот" |
| Местный бюджет | 314,78 | 159,57 | 21,00 | 64,60 | 15,31 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 314,78 | 159,57 | 21,00 | 64,60 | 15,31 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
| 4.2.2. | МБУДО "ЦДТ", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБУДО "ЦДТ" |
| Местный бюджет | 2 082,43 | 22,63 | 28,10 | 71,60 | 107,30 | 617,60 | 617,60 | 617,60 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 082,43 | 22,63 | 28,10 | 71,60 | 107,30 | 617,60 | 617,60 | 617,60 |
| 4.2.3. | МБУДО "Центр "Луч", субсидия на иные цели. | 2014-2020  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБУДО "Центр "Луч" |
| Местный бюджет | 540,56 | 26,80 | 84,00 | 81,40 | 122,16 | 75,40 | 75,40 | 75,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 540,56 | 26,80 | 84,00 | 81,40 | 122,16 | 75,40 | 75,40 | 75,40 |
| 4.2.4. | МБУДО ЦВР "Ратибор", субсидия на иные цели. | 2014-2015  (ежегодно,  в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБУДО ЦВР "Ратибор" |
| Местный бюджет | 93,00 | 3,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 93,00 | 3,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5. | МБОУ "МУК", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБОУ "МУК" |
| Местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в организациях дополнительного образования всего (устройство видеонаблюдения), субсидия на иные цели. | 2016-2017  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Обслуживание инженерных сетей и оборудования муниципальных учреждений дополнительного образования, субсидия на иные цели. | 2015-2020  (ежегодно, в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 2 986,96 | 0,00 | 271,48 | 667,08 | 496,10 | 517,43 | 517,43 | 517,43 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 986,96 | 0,00 | 271,48 | 667,08 | 496,10 | 517,43 | 517,43 | 517,43 |
| 4.5. | Очистка территории от снега в организациях дополнительного образования, субсидия на иные цели. | 2016-2020  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные организации |
| Местный бюджет | 201,41 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 48,41 | 50,49 | 50,49 | 50,49 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 201,41 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 48,41 | 50,49 | 50,49 | 50,49 |
| Итого по задаче 4 подпрограммы 3 | | | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 8 268,02 | 232,00 | 1 875,66 | 1 075,21 | 1 248,09 | 1 279,02 | 1 279,02 | 1 279,02 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 8 268,02 | 232,00 | 1 875,66 | 1 075,21 | 1 248,09 | 1 279,02 | 1 279,02 | 1 279,02 |
| Итого по подпрограмме 3 | | | Краевой бюджет | 846,95 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 96,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 11 611,91 | 927,13 | 2 114,66 | 1 373,48 | 1 754,58 | 1 814,02 | 1 814,02 | 1 814,02 |
| Федеральный бюджет | 1 842,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 14 300,91 | 927,13 | 2 614,66 | 1 623,48 | 3 693,58 | 1 814,02 | 1 814,02 | 1 814,02 |
| Задача 4 программы. Координация и обеспечение деятельности образовательных организаций в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 4](#P440). "Создание социально-экономических условий для предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1 подпрограммы 4. Развитие эффективной системы координации и обеспечения деятельности образовательных организаций в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 4. Формирование эффективной системы координации и обеспечения деятельности образовательных организаций в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Установка системы видеонаблюдения в административном здании Управления образования. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Создание запаса строительных, сантехнических, электрических материалов, материалов для ремонта и восстановления автоматических пожарных систем в образовательных организациях, субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБУ "СХО" |
| Местный бюджет | 888,86 | 888,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 888,86 | 888,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Проведение ремонта в административном здании МБУ "СХО", субсидия на иные цели. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МБУ "СХО" |
| Местный бюджет | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Организация и проведение августовской конференции учителей (чествование педагогических работников, награжденных почетными грамотами муниципального, регионального и федерального уровней, почетными званиями, иными наградами), соглашение о порядке и условиях финансирования. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, МКУ "ИМЦ" |
| Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Чествование педагогических и иных работников образовательных организаций к юбилейным датам и профессиональным праздникам, представленных к награждению почетными грамотами муниципального, регионального и федерального уровней, почетными званиями, благодарственными письмами, иными наградами. | 2014  (в течение года) | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |
| Местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 1 подпрограммы 4 | | | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 1 418,86 | 1 418,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 418,86 | 1 418,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 4 | | | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 1 418,86 | 1 418,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 418,86 | 1 418,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе | | | Краевой бюджет | 1 180 647,96 | 90 444,15 | 29 565,23 | 80 157,70 | 67 467,99 | 285 000,00 | 628 012,88 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 701 350,68 | 50 381,89 | 84 000,89 | 94 945,43 | 79 209,05 | 153 892,58 | 121 038,35 | 117 882,50 |
| Федеральный бюджет | 20 704,20 | 2 739,60 | 0,00 | 13 956,80 | 4 007,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 9 171,00 | 2 965,00 | 3 103,00 | 3 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 911 873,84 | 146 530,64 | 116 669,12 | 192 162,93 | 150 684,83 | 438 892,58 | 749 051,23 | 117 882,50 |

ГРУППИРОВКА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЕЛИЗОВСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Главные распорядители бюджетных средств, внебюджетных средств (ГРБС/РВС) | Источник финансирования | Срок начала и окончания реализации программы | | | | | | | |
| ВСЕГО | в том числе по годам, тыс. руб.: | | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Управление образования администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение, в том числе: | краевой бюджет | 181 060,20 | 26 856,40 | 29 565,23 | 80 157,70 | 44 480,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 646 406,42 | 46 595,44 | 75 827,61 | 93 190,88 | 77 144,99 | 117 882,50 | 117 882,50 | 117 882,50 |
| федеральный бюджет | 20 704,20 | 2 739,60 | 0,00 | 13 956,80 | 4 007,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 9 171,00 | 2 965,00 | 3 103,00 | 3 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 857 341,82 | 79 156,43 | 108 495,84 | 190 408,38 | 125 633,66 | 117 882,50 | 117 882,50 | 117 882,50 |
| 1.1. | Управление образования администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение | краевой бюджет | 6 139,43 | 5 605,79 | 533,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 42 056,04 | 4 973,98 | 8 450,20 | 3 735,91 | 5 210,20 | 6 561,91 | 6 561,91 | 6 561,91 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 48 195,47 | 10 579,77 | 8 983,85 | 3 735,91 | 5 210,20 | 6 561,91 | 6 561,91 | 6 561,91 |
| 1.2. | Управление образования администрации Елизовского муниципального района, подведомственные учреждения | краевой бюджет | 174 920,77 | 21 250,61 | 29 031,59 | 80 157,70 | 44 480,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 604 350,39 | 41 621,45 | 67 377,40 | 89 454,98 | 71 934,78 | 111 320,59 | 111 320,59 | 111 320,59 |
| федеральный бюджет | 20 704,20 | 2 739,60 | 0,00 | 13 956,80 | 4 007,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 9 171,00 | 2 965,00 | 3 103,00 | 3 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 809 146,35 | 68 576,66 | 99 511,99 | 186 672,48 | 120 423,45 | 111 320,59 | 111 320,59 | 111 320,59 |
| 2. | Управление архитектуры, градостроительства земельных отношений и природопользования администрации Елизовского муниципального района | краевой бюджет | 63 587,76 | 63 587,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 13 714,28 | 3 786,45 | 8 173,28 | 1 754,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 77 302,04 | 67 374,21 | 8 173,28 | 1 754,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Елизовского муниципального района, МКУ "Елизовское районное управление строительства" | краевой бюджет | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 987,12 | 285 000,00 | 628 012,88 | 0,00 |
| местный бюджет | 41 229,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064,06 | 36 010,08 | 3 155,84 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 977 229,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 051,18 | 321 010,08 | 631 168,73 | 0,00 |
| Всего по программе: | | краевой бюджет | 1 180 647,96 | 90 444,15 | 29 565,23 | 80 157,70 | 67 467,99 | 285 000,00 | 628 012,88 | 0,00 |
| местный бюджет | 701 350,68 | 50 381,89 | 84 000,89 | 94 945,43 | 79 209,05 | 153 892,58 | 121 038,35 | 117 882,50 |
| федеральный бюджет | 20 704,20 | 2 739,60 | 0,00 | 13 956,80 | 4 007,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 9 171,00 | 2 965,00 | 3 103,00 | 3 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 911 873,84 | 146 530,64 | 116 669,12 | 192 162,93 | 150 684,83 | 438 892,58 | 749 051,23 | 117 882,50 |

5. Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление Программой и контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет заказчик программы - Управление образования администрации Елизовского муниципального района, которое:

- уточняет мероприятия и объемы финансирования на очередной финансовый год;

- ежемесячно подготавливает отчеты о выполнении программных мероприятий согласно [Порядку](consultantplus://offline/ref=EFBD7934D9F60ACC265B1B74A8479AAE8B78EF2576E98B7ACC04851F70DB3E924AA698E5916D24C7BABD77EE24p1F) разработки и реализации муниципальных программ Елизовского муниципального района, утвержденному Постановлением администрации Елизовского муниципального района 27.09.2013 N 1100 (в редакции Постановления администрации Елизовского муниципального района от 25.08.2016 N 746);

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей мероприятий Программы по рациональному и целевому использованию средств местного бюджета;

- обеспечивает нормативное, правовое и методическое сопровождение реализации Программы;

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы;

- проводит отбор на конкурсной основе исполнителей работ по каждому мероприятию Программы;

- осуществляет согласование с основными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие образования в Елизовском

муниципальном районе на 2014-2020 годы"

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЕЛИЗОВСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий, их характеристика | Срок исполнения | Индикаторы | Единица измерения | Фактическое значение | Планируемое значение (по годам реализации Программы) | | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Цель программы. Обеспечение доступности качественного образования в Елизовском муниципальном районе, создание условий для формирования личности путем непрерывного образования и поддержания высокой готовности к самообучению, социальной и профессиональной мобильности и владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия. | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 программы. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равные возможности и доступ населения к услугам качественного дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 1](#P184). "Развитие дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1 подпрограммы 1. Создание базовых условий для повышения доступности и качества дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1. Приведение в соответствие с требованиями СанПин сети образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2014 | Количество объектов | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Проведение текущего ремонта в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2014-2020 | Количество объектов | ед. | 20 | 20 | 16 | 12 | 17 | 11 | 7 | 7 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, приведенных в соответствие с требованиями действующих СанПин, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 1.3 | Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2014-2015, 2017-2020 | Количество ограждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2014-2016, 2019 | Количество учреждений, в которых установлена система видеонаблюдения | ед. | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, оборудованных системами внутренней и внешней охраны (видеонаблюдения) от общего количества образовательных организаций в муниципальном образовании | % | 91 | 90 | 91 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| 1.4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и совершенствованию системы пожарной безопасности образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2014-2020 | Количество зданий, приведенных в соответствие с требованиями нормативных технических регламентов по пожарной безопасности | ед. | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 1.5 | Создание и перепрофилирование дополнительных групп (мест) для детей дошкольного возраста (ремонт, материально-техническое обеспечение) | 2014-2015 | Количество мест | ед. | 40 | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Устройство, ремонт теневых навесов на детских игровых площадках | 2014-2020 | Доля муниципальных образовательных учреждений, приведенных в соответствие с требованиями действующих СанПин, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| Количество установленных и отремонтированных теневых навесов | ед. | 17 | 1 | 17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.7 | Обслуживание инженерных сетей и оборудования образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2015-2020 | Количество организаций, в которых произведено инженерное обслуживание | ед. | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 1.8 | Очистка территории от снега в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2016-2020 | Количество организаций, в которых произведена очистка от снега на территории | ед. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.9 | Проведение технических экспертиз зданий образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2016 | Количество проведенных экспертиз | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Замена оконных блоков образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2016, 2017 | Количество установленных оконных блоков | ед. | 0 | 0 | 0 | 101 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Разработка проектных решений образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2018 | Количество образовательных учреждений, в которых разработаны проектные решения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение повышения устойчивости объектов дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение инструментального обследования конструкций зданий дошкольного образования на необходимость сейсмоусиления | 2020 | Количество заключений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Задача 3 подпрограммы 1. Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2014-2020 | Количество приобретенного технологического оборудования, в т.ч. агрегатов и запасных частей к нему | ед. | 27 | 27 | 20 | 46 | 45 | 20 | 20 | 20 |
| Количество приобретенной мебели | ед. | 485 | 485 | 240 | 180 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных детской мебелью, технологическим оборудованием для пищеблоков и постирочных | % | 84 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 2016 | Количество приобретенных ручных газонокосилок (триммеров) | ед. | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2020 | Количество приобретенных мобильных городков | комп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3.2 | Приобретение медицинской мебели, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения для создания условий по оказанию медицинской помощи | 2014-2020 | Количество дошкольных учреждений, обеспеченных медицинским оборудованием | ед. | 18 | 3 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3.3 | Поддержка образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на конкурсной основе (учебно-лабораторное оборудование, программное и методическое обеспечение, модернизация материально-технической базы) | 2016, 2018-2020 | Количество дошкольных учреждений, прошедших конкурсный отбор и получивших гранты | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Количество комплектов оборудования | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество педагогов прошедших повышение квалификации | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Материально-техническое оснащение образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, связанное с юбилейной датой | 2015 | Количество приобретенного оборудования, связанное с юбилейной датой | ед. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. | 2017, 2019-2020 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Камчатском крае | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 |
| Количество учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Задача 4 подпрограммы 1. Повышение профессионального уровня и социального статуса работников дошкольного образования, формирование положительного общественного мнения о сфере дошкольного образования. | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Чествование работников дошкольного образования | 2014-2020 | % охваченных работников дошкольного образования | % | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2016-2020 | Количество награжденных педагогических работников | чел. | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.2 | Поддержка педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе в части компенсации расходов, связанных с коммерческим наймом (поднаймом) жилых помещений. | 2014-2020 | Количество педагогических работников, которым возмещаются расходы по найму | чел. | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4.3 | Проведение независимой оценки качества образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования. | 2016-2020 | Количество образовательных учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 4.4 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат за содержание детей при реализации альтернативных форм дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе. | 2018-2020 | Количество образовательных учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2 программы. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равные возможности и доступ населения к услугам качественного общего образования в Елизовском муниципальном районе | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 2](#P226). "Развитие общего образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1 подпрограммы 2. Создание базовых условий для повышения доступности и качества общего образования в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий по обеспечению инновационной и экспериментальной деятельности в общеобразовательных организациях Елизовского муниципального района. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение учебно-лабораторного оборудования для общеобразовательных организаций в целях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты | 2014-2020 | Количество комплектов | ед. | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 1.2 | Поддержка общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные технологии, на конкурсной основе (учебно-лабораторное оборудование, программное и методическое обеспечение, модернизация материально-технической базы, повышение квалификации и пр.) | 2015-2016, 2018-2020 | Количество общеобразовательных организаций, прошедших конкурсный отбор и получивших гранты | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Количество комплектов оборудования | ед. | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество педагогов прошедших повышение квалификации | чел. | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Организация и проведение конкурсов, а также поддержка участников и победителей конкурсов общеобразовательных учреждений | 2014-2020 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Задача 2 подпрограммы 2. Формирование эффективной системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в Елизовском муниципальном районе | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Меры социальной поддержки отдельным категориям обучающихся и выпускников общеобразовательных учреждений Елизовского муниципального района, связанных с назначением и выплатой стипендий | 2014-2020 | Количество выплаченных стипендий | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2.2 | Мероприятия по формированию эффективной системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в Елизовском муниципальном районе | 2014-2020 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Задача 3 подпрограммы 2. Создание условий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся. | 2014-2020 | Количество проведенных мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся | мероприятий | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Задача 4 подпрограммы 2. Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры образовательных организаций Елизовского муниципального района с учетом создания безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных организаций | 2014-2020 | Количество приобретенного технологического оборудования, в т.ч. агрегатов и запасных частей к нему | ед. | 32 | 32 | 16 | 47 | 35 | 12 | 12 | 12 |
| 2015-2020 | Количество приобретенной мебели для обеденных зон | ед. | 1 | 0 | 63 | 205 | 220 | 200 | 200 | 200 |
| Доля общеобразовательных учреждений, в которых школьные пищеблоки и столовые имеют современное технологическое оборудование, и оборудование для приема пищи, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 81 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 2014-2015, 2018- 2020 | Количество приобретенной мебели, оборудования для обеспечения учебного процесса | ед. | 396 | 396 | 1191 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 2016 | Количество приобретенных ручных газонокосилок (триммеров) | ед. | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Приобретение приборов подавления сигнала мобильной связи в общеобразовательных организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2020 | Количество приобретенных мобильных городков | комп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 4.2 | Приобретение медицинской мебели, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения для создания условий по оказанию медицинской помощи в общеобразовательных организациях | 2015-2020 | Количество общеобразовательных учреждений, обеспеченных медицинским оборудованием | ед. | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4.3 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, создание спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 2014-2016, 2018-2020 | Количество оборудованных современных спортивных площадок | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время | % | 51 | 80 | 23 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| Удельный вес учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | % | 0 | 73 | 74 | 75 | 0 | 75 | 75 | 75 |
| 2014 | Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных современным спортивным оборудованием и инвентарем | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Количество спортивных площадок, оборудованных современным полимерным покрытием | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом. | 2014 | Количество общеобразовательных учреждений, оборудованных для детей с ОВЗ | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Приобретение транспортных средств для безопасного подвоза обучающихся к месту учебы. | 2016, 2018-2020 | Количество транспортных средств | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4.6 | Материально-техническое оснащение организаций общего образования Елизовского муниципального района | 2015, 2017 | Количество приобретенного оборудования, связанное с юбилейной датой | ед. | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Количество общеобразовательных учреждений, пополнивших библиотечный фонд | ед. | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 5 подпрограммы 2. Повышение профессионального уровня и социального статуса работников общеобразовательных организаций Елизовского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Поддержка педагогических работников общеобразовательных учреждений Елизовского муниципального района в части компенсации расходов, связанных с коммерческим наймом (поднаймом) жилых помещений. | 2014-2020 | Количество педагогических работников, которым возмещаются расходы по найму | чел. | 12 | 8 | 13 | 15 | 19 | 22 | 22 | 22 |
| 5.2 | Меры социальной поддержки отдельным педагогическим работникам образовательных учреждений Елизовского муниципального района, являющихся лауреатами районного конкурса в области образования "За верность профессии" | 2014-2020 | Количество выплаченных премий педагогическим работником, являющихся лауреатами районного конкурса в области образования "За верность профессии" | чел. | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.3 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, а также чествование педагогических и иных работников общеобразовательных организаций | 2014-2020 | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня и социального статуса работников общеобразовательных организаций | ед. | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество выплаченных денежных поощрений | шт. | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 5.4 | Проведение независимой оценки качества начального, общего и среднего образования. | 2015-2020 | Количество образовательных учреждений | ед. | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 |
| 5.5 | Содержание служебного жилья для педагогических работников образовательных учреждений в Елизовском муниципальном районе. | 2017 | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 6 подпрограммы 2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Организация отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием на территории Елизовского муниципального района в каникулярное время | 2014-2020 | Количество детей, отдохнувших в пришкольных лагерях | чел. | 3279 | 3126 | 3279 | 3713 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 |
| Доля детей отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при муниципальных образовательных учреждениях от общей численности детей в возрасте от 6,5 до 16 лет обучающихся в муниципальных образовательных организациях | % | 48 | 47 | 49 | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 6.2 | Организация работы профильных лагерей на территории Елизовского муниципального района | 2014-2020 | Количество детей отдохнувших в летних профильных лагерях | чел. | 200 | 200 | 175 | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Задача 7 подпрограммы 2. Приведение в соответствие с требованиями СанПин сети общеобразовательных организаций в Елизовском муниципальном районе ремонтов. | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Проведение капитальных ремонтов общеобразовательных организаций | 2014-2015 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Разработка проектной документации на объекты общего образования в Елизовском муниципальном районе, получившие заключения о необходимости проведения капитального ремонта по результатам обследования | 2014 | Количество разработанных проектных документаций | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Проведение текущего ремонта в общеобразовательных организациях. | 2014-2020 | Количество объектов | ед. | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 13 | 19 | 19 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, приведенных в соответствие с требованиями действующих СанПин, в общем числе муниципальных образовательных учреждений | % | 91 | 0 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 7.4 | Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций | 2014-2020 | Количество учреждений, в которых установлена и отремонтирована система видеонаблюдения | ед. | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, оборудованных системами внутренней и внешней охраны (видеонаблюдения) от общего количества образовательных организаций в муниципальном образовании | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2015-2017 | Количество ограждений | ед. | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Количество установленных металлодетекторов | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Количество общеобразовательных учреждений, обслуживающихся круглосуточной охраной | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и совершенствованию системы пожарной безопасности общеобразовательных организаций. | 2014-2020 | Количество зданий, приведенных в соответствие с требованиями нормативных технических регламентов по пожарной безопасности | ед. | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 7.6 | Обслуживание инженерных сетей и оборудования муниципальных общеобразовательных учреждений | 2015-2020 | Количество общеобразовательных учреждений, в которых произведено инженерное обслуживание | ед. | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 7.7 | Разработка проектных решений в общеобразовательных организациях | 2015, 2017-2020 | Количество общеобразовательных учреждений, в которых разработаны проектные решения | ед. | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 7.8 | Очистка территории от снега в общеобразовательных организациях | 2016-2020 | Количество организаций, в которых произведена очистка от снега на территории | ед. | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7.9 | Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях | 2016-2017 | Количество установленных оконных блоков | ед. | 0 | 0 | 0 | 716 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 8 подпрограммы 2. Обеспечение повышения устойчивости объектов общего образования в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Разработка проектной документации на объекты общего образования в Елизовском муниципальном районе, получившие заключения о необходимости сейсмоусиления по результатам обследования | 2014 | Количество разработанных проектных документаций | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство новых объектов, демонтаж объектов общего образования | 2014-2017 | Количество разработанных проектных документаций | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Количество муниципальных контрактов на оказание услуг по вывозу ТБО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8.3 | Строительство новых объектов общего образования в Елизовском муниципальном районе | 2017-2019 | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Задача 3 программы. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равные возможности и доступ населения к услугам качественного дополнительного образования детей в Елизовском муниципальном районе | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 3](#P320). "Развитие дополнительного образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1 подпрограммы 3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3. Формирование эффективной системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Поддержка участия воспитанников и коллективов учреждений дополнительного образования детей в региональных, всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, турнирах | 2014-2020 | Количество приобретенных билетов | ед. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Организация и проведение мотокроссов МБОУ ДОД "Подростковый центр "Патриот". | 2015-2020 | Количество мотокроссов | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2 подпрограммы 3. Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры организаций дополнительного образования Елизовского муниципального района. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Материально-техническое оснащение организаций дополнительного образования Елизовского муниципального района | 2014 | Количество приобретенного оборудования для обеспечения концертной деятельности | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016, 2018-2020 | Количество организаций, прошедших конкурсный отбор и получивших гранты | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2015 | Количество приобретенного оборудования, связанное с юбилейной датой | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016, 2017 | Приобретение ручных газонокосилок (триммеров), снегоуборочной техники | ед. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. | 2017 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3 подпрограммы 3. Повышение профессионального уровня и социального статуса работников организаций дополнительного образования Елизовского муниципального района. | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение муниципального конкурса "Сердце отдаю детям" среди педагогов дополнительного образования (поддержка победителей и участников конкурса) | 2014, 2016 | Количество выплаченных премий | ед. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Проведение независимой оценки качества дополнительного образования. | 2017 | Количество образовательных учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Поддержка педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательную программу дополнительного образования в Елизовском муниципальном районе в части компенсации расходов, связанных с коммерческим наймом (поднаймом) жилых помещений. | 2017 | Количество педагогических работников, которым возмещаются расходы по найму | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4 подпрограммы 3. Приведение в соответствие с требованиями СанПин сети организаций дополнительного образования в Елизовском муниципальном районе | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение текущего ремонта в организациях дополнительного образования | 2015, 2017 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и совершенствованию системы пожарной безопасности в организациях дополнительного образования | 2014-2020 | Количество зданий, приведенных в соответствие с требованиями нормативных технических регламентов по пожарной безопасности | ед. | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4.3 | Устройство системы видеонаблюдения | 2016-2017 | Количество учреждений, в которых установлена система видеонаблюдения | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Обслуживание инженерных сетей и оборудования муниципальных учреждений дополнительного образования | 2015-2020 | Количество учреждений дополнительного образования, в которых произведено инженерное обслуживание | ед. | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4.5 | Очистка территории от снега в организациях дополнительного образования | 2016-2020 | Количество организаций, в которых произведена очистка от снега на территории | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 4 программы. Координация и обеспечение деятельности образовательных организаций в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 4](#P440). "Создание социально-экономических условий для предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1 подпрограммы 4. Развитие эффективной системы координации и обеспечения деятельности образовательных организаций в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 4. Формирование эффективной системы координации и обеспечения деятельности образовательных организаций в Елизовском муниципальном районе. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Установка системы видеонаблюдения в административном здании Управления образования. | 2014 | Количество оборудованных зданий | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Создание запаса строительных, сантехнических, электрических материалов, материалов для ремонта и восстановления автоматических пожарных систем в образовательных организациях. | 2014 | Количество обслуживаемых учреждений | ед. | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проведение ремонта в административном здании МБУ "СХО". | 2014 | Количество отремонтированных помещений | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Организация и проведение августовской конференции учителей (чествование педагогических работников, награжденных почетными грамотами муниципального, регионального и федерального уровней, почетными званиями, иными наградами). | 2014 | Количество проведенных конференций | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Чествование педагогических и иных работников образовательных организаций к юбилейным датам и профессиональным праздникам, представленных к награждению почетными грамотами муниципального, регионального и федерального уровней, почетными званиями, благодарственными письмами, иными наградами. | 2014 | Количество педагогических работников, представленных к вручению ведомственных наград | чел. | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |