Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2013 г. N 68

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСТЬ-КАМЧАТСКОМ

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2F54232AFB94CF7107A7B4200EA0F058E5F69678D88B2BED00BFB8FE4C8A19A6B6D092E119FF93EA6BD2A3EAGFABG) Администрации Усть-Камчатского  сельского поселения Камчатского края  от 17.04.2014 N 13) |

В соответствии с Постановлением администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 19.09.2013 N 38 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Камчатского сельского поселения, их формирования и реализации", Соглашением "О передаче администрации Усть-Камчатского муниципального района отдельных полномочий администрации Усть-Камчатского сельского поселения" от 19.12.2011 N 80

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную [Программу](#P40) Усть-Камчатского сельского поселения "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014 - 2018 годы" согласно приложению.

2. Организационно-кадровому отделу администрации Усть-Камчатского сельского поселения настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения данного Постановления оставляю за собой.

И.о. главы

администрации Усть-Камчатского

муниципального района

И.В.ШУБЕНКО

Приложение

к Постановлению администрации

Усть-Камчатского

муниципального района

от 13.12.2013 N 68

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В УСТЬ-КАМЧАТСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2F54232AFB94CF7107A7B4200EA0F058E5F69678D88B2BED00BFB8FE4C8A19A6B6D092E119FF93EA6BD2A3EAGFABG) Администрации Усть-Камчатского  сельского поселения Камчатского края  от 17.04.2014 N 13) |

Паспорт

Муниципальной программы

Усть-Камчатского сельского поселения

"Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Усть-Камчатском

сельском поселении на 2014 - 2018 годы"

(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения |
| Соисполнители  Программы | нет |
| Участники | субъекты малого и среднего предпринимательства независимо от организационно-правовой формы. |
| Мероприятия  Программы | 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:  - субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях развития экономики Усть-Камчатского сельского поселения;  - гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса;  2. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:  - обеспечение деятельности консультационного пункта. |
| Программно-целевые инструменты  Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | - Цель: Улучшение условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении, способствующих:  устойчивому росту уровня социально-экономического развития поселения и благосостояния граждан;  формированию экономически активного среднего класса;  ускорению развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) в приоритетных для Усть-Камчатского сельского поселения сферах деятельности;  занятости и самозанятости населения. |
| Задачи Программы | совершенствование правовых, экономических и организационных условий для СМСП;  совершенствование системы получения СМСП организационной, методической, консультационной и информационной поддержки по широкому спектру вопросов ведения бизнеса;  обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение широких кругов предпринимателей к решению вопросов социально-экономического развития Усть-Камчатского сельского поселения;  содействие дальнейшему укреплению социального статуса и создание положительного имиджа предпринимательской деятельности;  развитие системы финансовой и имущественной поддержки СМСП. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц).  - Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%);  - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержку (единиц) (по формам и видам поддержки). |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014 - 2018 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2018 годах: 2310,0 тыс. рублей, из них:  за счет местного бюджета 1590,0 тыс. рублей:  2014 год - 390,0 тыс. рублей;  2015 год - 300,0 тыс. рублей;  2016 год - 300,0 тыс. рублей;  2017 год - 300,0 тыс. рублей;  2018 год - 300,0 тыс. рублей.  За счет краевого бюджета 720, 0 тыс. рублей:  2014 год - 400,0 тыс. рублей.  2015 год - 80,0 тыс. рублей;  2016 год - 80,0 тыс. рублей;  2017 год - 80,0 тыс. рублей;  2018 год - 80,0 тыс. рублей. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2F54232AFB94CF7107A7B4200EA0F058E5F69678D88B2BED00BFB8FE4C8A19A6B6D092E119FF93EA6BD2A3EBGFAEG) Администрации Усть-Камчатского сельского поселения Камчатского края от 17.04.2014 N 13) | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Показатели социально-экономической эффективности:  - увеличение количества малых предприятий (далее - МП);  - увеличение доли занятых на МП в общей численности занятых на крупных, средних и малых предприятиях;  - увеличение среднемесячной заработной платы на МП;  - увеличение доли налоговых поступлений от СМСП в собственных доходах бюджета поселения;  - формирование конкурентной среды и улучшение инвестиционного климата среды. |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее значимых направлений деятельности органов власти всех уровней в рамках решения вопросов социально-экономического развития территорий и смягчения социальных проблем.

Субъекты малого и среднего предпринимательство - с одной стороны, сектор экономики, создающий материальные блага при минимальном привлечении материальных, энергетических, природных ресурсов и максимальном использовании человеческого капитала, а с другой - сфера самореализации и самообеспечения граждан. Малый и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных финансовых резервов, является наиболее незащищенным сектором экономики от внешних воздействий. В то же время, он должен быть доступен для всех социальных слоев населения, безопасен и относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности.

Исходя из социальной значимости развития субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальная политика в отношении данного сектора экономики направлена на решение следующих задач:

- формирование благоприятных условий для обеспечения занятости и самозанятости населения на основе личной творческой и финансовой инициативы, как средства повышения материального благосостояния и возможности самореализации граждан;

- включение максимально широкого круга экономически активной части населения из различных социальных слоев общества в процесс социально-экономических реформ;

- насыщение отдельных, неперспективных для крупного бизнеса, сегментов рынка товарами и услугами. Поиск новых сегментов рынка, развитие инфраструктуры рынка товаров и услуг;

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от субъектов малых и средних предприятий.

В практической деятельности органов местного самоуправления по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства можно выделить два основных направления:

1. Защита интересов субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Создание общих благоприятных условий для его развития.

Сегодня субъект малого и среднего бизнеса характеризуется высокой степенью риска, значительной зависимостью от инициативы и способностей руководителя предприятия, финансовой и коммерческой неустойчивостью, низким уровнем финансовых резервов, ограниченностью основных фондов, сравнительно небольшим объемом хозяйственной деятельности, небольшой численностью работников и ограниченным числом управленческого персонала, значительным объемом привлеченных ресурсов и другими показателями, определяющими его "экономическую неустойчивость.

Все это позволяет охарактеризовать субъектов малого и среднего бизнеса как особую категорию предприятий. К данной категории предприятий можно отнести начинающих предпринимателей, предпринимателей, испытывающих по объективным причинам временные финансовые трудности.

Система комплексной поддержки СМСП на уровне местного самоуправления включает следующие элементы:

- необходимую нормативно-правовую базу, в том числе программу развития малого и среднего предпринимательства;

- развитую инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающую научно-методическое, информационное, образовательное и консультационное сопровождение начинающих и действующих предпринимателей;

- обеспечение предпринимателям доступа к материальным и финансовым ресурсам, необходимым для создания и развития бизнеса;

- содействие в расширении рынков сбыта производимых товаров и услуг;

- надежную защиту прав и законных интересов предпринимателей;

- взаимодействие между бизнесом в лице объединений предпринимателей и властью;

- благоприятное отношение общества к предпринимательской деятельности.

Ситуацию, характеризующую развитие СМСП в Усть-Камчатском сельском поселении за 2010-2012 годы, можно оценить по показателям, представленным в [таблице 1](#P140) (по данным статистики). При этом необходимо отметить, что отсутствие полной статистической информации о деятельности всех СМСП, недостаточное качество статистических показателей, получаемых на основе выборочных обследований, отсутствие статистического наблюдения за индивидуальными предпринимателями в разрезе поселений, не позволяют составить представление о реальной сфере малого предпринимательства и осложняют принятие эффективных решений:

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| Число малых предприятий | Ед. | 68 | 76 | 78 |
| Число индивидуальных предпринимателей | Чел. | 115 | 121 | 127 |
| Численность работающих на МП | Чел. | 486 | 492 | 498 |
| Объем выпуска продукции МП | млн. руб. | 1176,8 | 1184,6 | 1184,6 |
| Фонд оплаты труда МП | млн. руб. | 91,2 | 92,2 | 96,7 |
| Среднемесячная зарплата на МП | руб. | 16,0 | 17,5 | 18,5 |
| Выручка от реализации на МП | млн. руб. | 1235,6 | 1543,7 | 1832,4 |

По состоянию на 01.01.2012 на территории Усть-Камчатского сельского поселения осуществляют свою деятельность 76 малых предприятий и 127 индивидуальных предпринимателей. Количество индивидуальных предпринимателей в сельском поселении несколько выросло в сравнении с 2010 годом и остается стабильным. Средняя численность работников на малых и средних предприятиях составляет 498 человек.

Торговые предприятия в общем количестве малых предприятий и розничной торговли занимают лидирующее место (46,4 %). Вторыми место по удельному весу в структуре по видам экономической деятельности следуют организации, занимающиеся предоставлением услуг - (21,2 %), бытовые услуги (11,3 %), рыбная отрасль (9,9 %), обрабатывающая промышленность (2,8 %), сельское хозяйство (4,2 %), ремонт автотранспортных средств (4,2 %).

Сфера торговли и общественного питания в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее востребованной в малом и среднем бизнесе. За период 2010-2012 годы, количество индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги розничной торговли и общественного питания составляет 39 человек. Представители малого и среднего предпринимательства имеют сеть магазинов, павильонов и пунктов общественного питания. Частными предприятиями и индивидуальными предпринимателями трудоустроены 126 человек.

Недостаточное развитие конкурентной среды, высокие цены на бытовые услуги затрудняют возможности их получения населением со средним и ниже среднего уровнями доходов, а для малообеспеченных делают их практически недоступными.

Для наиболее эффективной работы в сложившихся условиях необходимо развивать сервисные центры, имеющие техническую базу для ремонта всего спектра бытовой техники, в том числе сервисные центры при торговых центрах. В 2012 году администрацией Усть-Камчатского сельского поселения в рамках реализации мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении на 2012 год" субъектам малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка в размере 300 000 рублей, в том числе: индивидуальным предпринимателям на начальной стадии развития деятельности - 90 000 рублей, субсидирование СМСП, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях развития экономики поселения - 175 000 рублей. На содержание консультационного пункта - 20 000 рублей. Оказана консультационная поддержка СМСП. С 01.06.2012 по 31.12.2012 консультационный пункт посетили 61 человек. На исполнение мероприятий Программы в 2012 году краевым бюджетом было выделено софинансирование в размере 1060,0 тыс. рублей. Оказана поддержка 3 индивидуальным предпринимателям для организации деятельности, субсидию получили 5 СМСП. В ходе исполнения мероприятий Программы по поддержке СМСП сохранены - 3 рабочих места,

трудоустроены 8 человек. В течение 2012 года консультацию по вопросам ведения бизнеса и бухгалтерского учета получили 123 предпринимателя.

Индивидуальные предприниматели, работающие в сфере бытовых услуг и общественного питания, в течение 2011 и 2012 годов были освобождены от арендной платы занимаемых муниципальных помещений. Согласно заключенному договору индивидуальные предприниматели малообеспеченным семьям предоставляют услуги по минимальным тарифам.

Индивидуальные предприниматели в подавляющем большинстве, ориентированы на торгово-коммерческую деятельность и сферу услуг. Вследствие чего потребительский рынок в поселении удовлетворяет потребностям жителей в товарах и услугах различной направленности.

Потребительский рынок является отраслью, несущей значительную социальную нагрузку:

- обеспечивает товарами и услугами народного потребления всех жителей Усть-Камчатского сельского поселения;

- предоставляет рабочие места;

- способствует пополнению бюджета Усть-Камчатского сельского поселения;

- способствует развитию малого и среднего предпринимательства;

- способствует повышению престижа субъектов малого и среднего предпринимательства.

На 01.01.2012 на территории Усть-Камчатского сельского поселения размещено 44 хозяйствующих субъекта, из них:

хозяйствующие субъекты с продовольственной группой товара - 19;

хозяйствующие субъекты с непродовольственной группой товара - 6;

хозяйствующие субъекты со смешанным ассортиментом товара - 7;

хозяйствующие субъекты-предприятия общественного питания - 3;

хозяйствующие субъекты, предоставляющие услуги населению - 9.

Несмотря на положительную динамику развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении, существует ряд причин и факторов, сдерживающих развитие этого сектора экономики, среди которых необходимо отметить:

- недостаточные меры государственной и муниципальной поддержки;

- нехватка квалифицированных кадров;

- недостаточный уровень предпринимательской культуры, низкая эффективность консолидации усилий предпринимателей и властей по защите экономических прав предпринимателей;

- недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материальных и финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела;

- сложность и высокая стоимость процедур легализации предпринимательской деятельности, таких как лицензирование, сертификация, аккредитация и прочие;

- дефицит помещений для осуществления предпринимательской деятельности.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации

Программы, целевые показатели

Цель:

Улучшение условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении, способствующих:

устойчивому росту уровня социально-экономического развития поселения и благосостояния граждан;

формированию экономически активного среднего класса;

ускорению развития субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных для Усть-Камчатского сельского поселения в различных сферах деятельности;

занятости и самозанятости населения.

Достижение цели Программы требует решения следующих первоочередных задач:

- совершенствование нормативной правовой базы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении;

- устранение административных барьеров, препятствующих эффективному развитию и функционированию малого и среднего бизнеса в поселении;

- содействие взаимодействию органов местного самоуправления с предпринимательскими структурами;

- создание условий для открытия собственного бизнеса начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование правовых, экономических и организационных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование системы получения субъектами малого и среднего предпринимательства организационной, методической, консультационной и информационной поддержки по широкому спектру вопросов ведения бизнеса;

- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение широких кругов предпринимателей к решению вопросов социально-экономического развития Усть-Камчатского сельского поселения;

- содействие дальнейшему укреплению социального статуса, повышению имиджа предпринимательства, обеспечению безопасности предпринимателей;

- развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций.

Программа состоит из следующих мероприятий:

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:

- субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях развития экономики Усть-Камчатского сельского поселения [(приложение 1)](#P337);

- гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса [(приложение 2)](#P433).

2. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта.

Основные мероприятия Программы, обеспечивающие решение поставленных задач Программы, по объемам и источникам финансирования приведены в [приложении 5](#P625) к Программе.

Реализация Программы планируется в 2014 - 2018 годах.

Общий объем финансирования Программы в 2014-2018 годах составляет 2310,0 тыс. рублей, в том числе:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2F54232AFB94CF7107A7B4200EA0F058E5F69678D88B2BED00BFB8FE4C8A19A6B6D092E119FF93EA6BD2A3EBGFABG) Администрации Усть-Камчатского сельского поселения Камчатского края от 17.04.2014 N 13)

- за счет бюджета сельского поселения составляет 1590,0 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 390,0 тыс. рублей;

2015 год - 300,0 тыс. рублей;

2016 год - 300,0 тыс. рублей;

2017 год - 300,0 тыс. рублей;

2018 год - 300,0 тыс. рублей.

- за счет краевого бюджета - 720,0 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 400,0 тыс. рублей;

2015 год - 80,0 тыс. рублей;

2016 год - 80,0 тыс. рублей;

2017 год - 80,0 тыс. рублей;

2018 год - 80,0 тыс. рублей

Программные мероприятия разработаны с учетом экономических возможностей Усть-Камчатского сельского поселения и направлены на комплексное решение проблем субъектов малого и среднего предпринимательства. Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами Усть-Камчатского сельского поселения.

Объемы финансирования за счет средств бюджета Усть-Камчатского сельского поселения ежегодно подлежат уточнению и утверждению Собранием депутатов Усть-Камчатского сельского поселения о бюджете поселения на соответствующий финансовый год и на плановый период. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета сельского поселения и планирования бюджетных ассигнований. В ходе реализации Программы отдельные объемы и источники финансирования подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов и учета реальных возможностей бюджета поселения.

Для реализации программных мероприятий могут привлекаться средства юридических (физических) лиц внебюджетные источники (собственные средства сельскохозяйственных товаропроизводителей), которые подлежат ежегодному уточнению.

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, ответственный исполнитель осуществляет взаимодействие с участниками Программы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых в Усть-Камчатском сельском поселении

В целях обеспечения реализации основных мероприятия Программы, администрацией Усть-Камчатского сельского поселения предоставляется из местного бюджета субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, а так же гранты начинающим субъектам малого предпринимательства.

Реализация мероприятий Программы включает в себя следующие формы поддержки:

1. Финансовая поддержка в виде выдачи "Гранта" - субъектам малого предпринимательства оказывается поддержка на начальной стадии предпринимательской деятельности.

2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях развития экономики поселения.

Администрация Усть-Камчатского сельского поселения:

1) утверждает перечень и формы документов, представляемых соискателями для получения субсидии и гранта;

2) устанавливает срок приема документов, представляемых в администрацию Усть-Камчатского сельского поселения.

Субсидии представляются в течение реализации Программы, в пределах утвержденных ассигнований на реализацию данной Программы.

3. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:

- обеспечение деятельности консультационного пункта.

Для решения задачи Программы по повышению информированности субъектов малого и среднего предпринимательства об условиях ведения бизнеса в Программе предусмотрены следующие формы поддержки СМСП:

1) консультационная поддержка СМСП.

Условиями оказания консультационной поддержки СМСП являются - осуществление СМСП предпринимательской деятельности на территории поселения.

Консультационная поддержка СМСП осуществляется путем предоставления консультаций по вопросам налогового, трудового законодательства и иным вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства в виде личного приема предпринимателей, использования различных видов связи, в том числе телефона, электронной почты. Оказание информационной поддержки в рамках Программы осуществляется в виде создания информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях поддержки СМСП.

4. Информация об участии внебюджетных организаций

в реализации Программы

Внебюджетными источниками финансирования Программы являются привлекаемые в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края, Усть-Камчатского сельского поселения, средства субъектов малого предпринимательства участвующих в реализации мероприятий Программы. В случае изменения объема средств из внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы ответственный исполнитель Программы инициирует изменения в Программу.

5. Анализ рисков реализации Программы

При реализации Программы необходимо прогнозировать появление рисков, возникающих в сфере развития субъектов малого и среднего предпринимательства, своевременно предпринимать меры по уменьшению их негативных последствий в целях достижения целевых индикаторов и показателей Программы.

Наиболее существенные последствия для реализации Программы имеют следующие риски:

- недостаточные меры государственной и муниципальной поддержки;

- нехватка квалифицированных кадров;

- недостаточный уровень предпринимательской культуры, низкая эффективность консолидации усилий предпринимателей и властей по защите экономических прав предпринимателей;

- недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материальных и финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела;

- сложность и высокая стоимость процедур легализации предпринимательской деятельности, таких как лицензирование, сертификация, аккредитация и прочие;

- дефицит помещений для осуществления предпринимательской деятельности.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться посредством:

- использования мер государственной поддержки;

- проведения мониторинга угроз развитию предпринимательской деятельности и обеспечению выполнения Программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере развития предпринимательской деятельности;

- подготовки и представления в администрацию Усть-Камчатского сельского поселения, Собранию депутатов Усть-Камчатского сельского поселения ежегодного доклада о ходе и результатах реализации настоящей Программы, который может содержать предложения о ее корректировке.

6. Описание основных ожидаемых конечных результатов

Программы

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации Программы приведены в [приложении 1](#P337) к Программе.

7. Методика оценки эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, предусмотренных приложением 1 к Программе;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, представленных в [приложениях 2](#P433) и [3](#P504) к Программе по каждому источнику ресурсного обеспечения;

- степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сд) определяется по формуле:



где: Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) определяется по формуле:



где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Интервалы значений показателя, при которых реализация Программы характеризуется: высоким уровнем эффективности; удовлетворительным уровнем эффективности; неудовлетворительным уровнем эффективности устанавливаются администрацией Усть-Камчатского сельского поселения.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

- значения 90 процентов и более показателей Программы входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 90 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

- значения 75 процентов и более показателей Программы входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 75 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Приложение 1

к муниципальной программе

Усть-Камчатского сельского поселения

"Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Усть-Камчатском

сельском поселении на 2014-2018 годы"

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В УСТЬ-КАМЧАТСКОМУ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2014-2018

ГОДЫ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед. изм. |  | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2018 годы" | | | | | | | |
| 1. | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущ. году | 100 | 100,2 | 100,6 | 101 | 102 |
| 2. | Индекс физического объема оборота общественного питания | % к предыдущ. году | 100,5 | 100,7 | 100,8 | 100,9 | 101 |
| 4. | Число зарегистрированных СМСП | ед | 127 | 127 | 18 | 129 | 130 |
| 5. | Количество субъектов МСП, получивших поддержку (единиц) | тн | 120 | 122 | 123 | 124 | 130 |
| 5.1. | гранты | тн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.2. | субсидии | тн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.3. | консультационную поддержку | га | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Усть-Камчатского сельского поселения

"Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Усть-Камчатском

сельском поселении на 2014-2018 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСТЬ-КАМЧАТСКОМ

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2014-2018 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Номер и наименование Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы  (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2018 годы." | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | 2014 | 2018 |  |  | выполнение индикаторов программы |
| 1. | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях развития экономики Усть-Камчатского сельского поселения | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | 2014 | 2018 | увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ухудшение состояния развития субъектов малого и среднего предпринимательства в поселении | выполнение индикаторов программы |
| 2. | Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | 2014 | 2018 | увеличение количества вновь созданных рабочих мест, занятости и самозанятости | ухудшение развития предпринимательской активности в приоритетных направления развития экономики в поселении | выполнение индикаторов программы |
| 3. | консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:  - обеспечение деятельности консультационного пункта | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | 2014 | 2018 | увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку | ухудшение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в поселении | выполнение индикаторов программы |

Приложение 3

к муниципальной программе

Усть-Камчатского сельского поселения

"Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Усть-Камчатском

сельском поселении на 2014-2018 годы"

ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАЗВИТИЕ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В УСТЬ-КАМЧАТСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

НА 2014-2018 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование меры <2> | Показатель применения меры | Оценка результата (тыс. руб.), годы | | | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы <3> |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Основное мероприятие 1. | | | | | |
|  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

Усть-Камчатского сельского поселения

"Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Усть-Камчатском

сельском поселении на 2014-2018 годы"

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСТЬ-КАМЧАТСКОМ СЕЛЬСКОМ

ПОСЕЛЕНИИ НА 2014-2018 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель  и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | "Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях развития экономики Усть-Камчатского сельского поселения" | | | |
|  | постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения | утверждение порядков получения субсидий, конкурсной документации о проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | 1 квартал 2014 года |
|  | порядок предоставления финансовых средств | Утверждение форм документов для предоставления финансовых видов поддержки | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | 1 квартал 2014 года |
| 2. | "Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса" | | | |
|  | постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения | утверждение порядка получения гранта, конкурсной документации о проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | 1 квартал 2014 года |
|  | порядок предоставления финансовых средств | Утверждение форм документов для предоставления финансовых видов поддержки | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | 1 квартал 2014 года |
| 3. | "Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | | | |
|  | постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения | финансирование содержания консультационного пункта | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | 1 квартал 2014 года |
|  | порядок предоставления финансовых средств | Устанавливает порядок и форму соглашения, договоров, заявлений, справок-расчетов для получения субсидий | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | 1 квартал 2014 года |

Приложение 5

к муниципальной программе

Усть-Камчатского сельского поселения

"Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Усть-Камчатском

сельском поселении на 2014-2018 годы"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСТЬ-КАМЧАТСКОМ СЕЛЬСКОМ

ПОСЕЛЕНИИ НА 2014-2018 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2F54232AFB94CF7107A7B4200EA0F058E5F69678D88B2BED00BFB8FE4C8A19A6B6D092E119FF93EA6BD2A3E8GFA8G) Администрации Усть-Камчатского  сельского поселения Камчатского края  от 17.04.2014 N 13) |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | | Объем средств на реализацию программы | | | | | |
| ГРБС | ЦСР <\* > | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2018 годы." | Всего, в том числе: |  |  | 2 310,00 | 790,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| за счет средств федерального бюджета <\*\* > |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 720,00 | 400,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств местного бюджета |  |  | 1 590,00 | 390,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях развития экономики Усть-Камчатского сельского поселения | Всего, в том числе: |  |  | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств местного бюджета |  |  | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса | Всего, в том числе: |  |  | 810,00 | 490,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 490,00 | 170,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:  - обеспечение деятельности консультационного пункта | Всего, в том числе: |  |  | 500,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 400,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |