Государственная программа Камчатского края

«Информационное общество в Камчатском крае»

(далее – Программа)

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Программы | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края;  Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;  Министерство социального развития и труда Камчатского края;  Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;  Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края;  Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);  Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края;  «Государственная жилищная инспекция Камчатского края» |
| Подпрограммы Программы | 1) подпрограмма 1 «Электронное правительство в Камчатском крае»;  2) подпрограмма 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края»;  3) подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы» |
| Цель Программы | повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
| Задачи Программы | 1) обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных информационных технологий;  2) развитие технической и технологической основы становления информационного общества;  3) построение базовой геоинформационной инфраструктуры в Камчатском крае с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности |
| Целевые показатели  (индикаторы) Программы | 1. доля жителей Камчатского края, использующих механизм получения государственных и муници­пальных услуг в электронной форме; 2. доля жителей Камчатского края, зарегистриро­ванных в единой системе идентификации и аутен­тификации (ЕСИА); 3. количество исполнительных органов государ­ственной власти Камчатского края, органов мест­ного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и организаций, находящихся на территории Камчатского края, подключенных к единой государственной сети передачи данных Камчатского края; 4. количество государственных информационных систем Камчатского края, функционирующих в исполнительных органах государственной власти Камчатского края; 5. количество выданных универсальных электрон­ных карт в Камчатском крае; 6. доля медицинских организаций государствен­ной и муниципальной системы здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет»; 7. доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной си­стемы здравоохранения, подключенных к сети «Интернет»; 8. доля государственных (муниципальных) образо­вательных организаций в Камчатском крае, реализующих образова­тельные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, под­ключенных к сети «Интернет»; 9. доля органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и государственных вне­бюджетных фондов, подключенных к сети «Ин­тернет»; 10. количество выпускников системы профессио­нального образования с ключевыми компетенци­ями цифровой экономики; 11. количество специалистов, прошедших переобу­чение по компетенциям цифровой эконо­мики в рамках дополнительного образования; 12. средний срок простоя государственных инфор­мационных систем в результате компьютерных атак; 13. стоимостная доля закупаемого и (или) арендуе­мого исполнительными органами госу­дарственной власти Камчатского края и иными ор­ганами государственной власти отечественного программного обеспечения; 14. увеличение затрат на развитие «сквозных» циф­ровых технологий; 15. доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципаль­ными) органами и бюджетными учреждениями в Камчатском крае, осуществляемых в цифровом виде; 16. доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели циф­ровой трансформации (предоставление без необ­ходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением ре­естровой модели, онлайн (в автоматическом ре­жиме), проактивно); 17. доля отказов при предоставлении приоритет­ных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году; 18. доля внутриведомственного и межведомствен­ного юридически значимого электронного доку­ментооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений в Камчатском крае; 19. количество исполнительных органов государ­ственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образо­ваний в Камчатском крае, использующих резуль­таты космической деятельности; 20. охват территории Камчатского края системой высокоточного позиционирования; 21. количество средств автоматической фиксации правонарушений, функционирующих на террито­рии Камчатского края»; |
| Этапы и сроки реализации  Программы | Программа реализуется в один этап в течение 2014 – 2022 годов |
| Объемы бюджетных  ассигнований Программы | общий объем финансового обеспечения Про­граммы составляет 1 895 848,69765 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета (по согласованию) –  41 728,90000 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 6 000,00000 тыс. рублей;  2015 год – 0,00000 тыс. рублей;  2016 год – 19 500,00000 тыс. рублей;  2017 год – 0,00000 тыс. рублей;  2018 год – 3 705,10000 тыс. рублей;  2019 год – 0,00000 тыс. рублей;  2020 год – 12 523,80000 тыс. рублей;  2021 год – 0,00000 тыс. рублей;  2022 год – 0,00000 тыс. рублей;  краевого бюджета – 1 849 750,69625 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 209 685,31989 тыс. рублей;  2015 год – 180 809,51145 тыс. рублей;  2016 год – 224 333,49376 тыс. рублей;  2017 год – 211 482,74725 тыс. рублей;  2018 год – 311 821,44132 тыс. рублей;  2019 год – 258 228,80467 тыс. рублей;  2020 год – 216 442,46000 тыс. рублей;  2021 год – 128 662,42184 тыс. рублей;  2022 год – 108 284,49607 тыс. рублей;  местных бюджетов (по согласованию) –  4 369,10140 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 2 200,00000 тыс. рублей;  2015 год – 1 150,21251 тыс. рублей;  2016 год – 618,88889 тыс. рублей;  2017 год – 100,00000 тыс. рублей;  2018 год – 300,00000 тыс. рублей;  2019 год – 0,00000 тыс. рублей;  2020 год – 0,00000 тыс. рублей;  2021 год – 0,00000 тыс. рублей;  2022 год – 0,00000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты  реализации Программы | 1) предоставление большинства государственных и муниципальных услуг в электронном виде;  2) наличие современной и производительной инфраструктуры информационных и телекоммуникационных технологий;  3) повышение эффективности государственного и муниципального управления за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий;  4) обеспечение различных сфер экономики Камчатского края качественными информационными технологиями в целях повышения производительности труда;  5) обеспечение высокого качества предоставления государственных услуг в электронном виде;  6) обеспечение права каждого человека на информацию;  7) высокая степень интеграции Камчатского края в инфраструктуру электронного правительства Российской Федерации;  8) сокращение транзакционных издержек во внедрении информационных и телекоммуникационных технологий за счет стандартизации и созданной эффективной инфраструктуры;  9) создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок;  10) обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для циф­ровой экономики;  11) создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуника­ционной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств;  12) создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на ос­нове отечественных разработок;  13) внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. |

Паспорт  
подпрограммы 1 «Электронное правительство в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 1)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы 1 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 1 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края;  Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;  Министерство социального развития и труда Камчатского края;  Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;  Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края;  Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);  Государственная жилищная инспекция Камчатского края |
| Программно-целевые  инструменты Подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 1 | эффективное использование информационных и телекоммуникационных технологий |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1) формирование единого пространства электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;  2) перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид;  3) развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и государства с использованием информационных технологий;  4) обеспечение непрерывной и бесперебойной работы инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае |
| Целевые показатели  (индикаторы) Подпрограммы 1 | 1) доля жителей Камчатского края, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);  2) количество исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и организаций, находящихся на территории Камчатского края, подключенных к единой государственной сети передачи данных Камчатского края;  3) количество государственных информационных систем Камчатского края, функционирующих в исполнительных органах государственной власти Камчатского края;  4) количество выданных универсальных электронных карт в Камчатском крае;  5) доля медицинских организаций государствен­ной и муниципальной системы здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет»;  6) доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной си­стемы здравоохранения, подключенных к сети «Интернет»;  7) доля государственных (муниципальных) образо­вательных организаций в Камчатском крае, реализующих образова­тельные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, под­ключенных к сети «Интернет»;  8) доля органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и государственных вне­бюджетных фондов, подключенных к сети «Ин­тернет»;  9) количество выпускников системы профессио­нального образования с ключевыми компетенци­ями цифровой экономики;  10) количество специалистов, прошедших переобу­чение по компетенциям цифровой эконо­мики в рамках дополнительного образования;  11) средний срок простоя государственных инфор­мационных систем в результате компьютерных атак;  12) стоимостная доля закупаемого и (или) арендуе­мого исполнительными органами государ­ственной власти Камчатского края и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения;  13) увеличение затрат на развитие «сквозных» циф­ровых технологий;  14) доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципаль­ными) органами и бюджетными учреждениями в Камчатском крае, осуществляемых в цифровом виде;  15) доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели циф­ровой трансформации (предоставление без необ­ходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением ре­естровой модели, онлайн (в автоматическом ре­жиме), проактивно);  16) доля отказов при предоставлении приоритет­ных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году;  17) доля внутриведомственного и межведомствен­ного юридически значимого электронного доку­ментооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений в Камчатском крае. |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 реализуется в один этап в течение 2014 – 2022 годов |
| Объемы бюджетных  ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 составляет 943 686,73405 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета (по согласованию) –  41 728,90000 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 6 000,00000 тыс. рублей;  2015 год – 0,00000 тыс. рублей;  2016 год – 19 500,00000 тыс. рублей;  2017 год – 0,00000 тыс. рублей;  2018 год – 3 705,10000 тыс. рублей;  2019 год – 0,00000 тыс. рублей;  2020 год – 12 523,80000 тыс. рублей;  2021 год – 0,00000 тыс. рублей;  2022 год – 0,00000 тыс. рублей;  краевого бюджета – 897 837,62154 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 92 839,65136 тыс. рублей;  2015 год – 87 706,27942 тыс. рублей;  2016 год – 118 643,29114 тыс. рублей;  2017 год – 93 124,65764 тыс. рублей;  2018 год – 188 599,89540 тыс. рублей;  2019 год – 149 936,50867 тыс. рублей;  2020 год – 96 697,00000 тыс. рублей;  2021 год – 45 500,73184 тыс. рублей;  2022 год – 24 789,60607 тыс. рублей;  местных бюджетов (по согласованию) –  4 120,21251 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 2 200,00000 тыс. рублей;  2015 год – 1 150,21251 тыс. рублей;  2016 год – 370,00000 тыс. рублей;  2017 год – 100,00000 тыс. рублей;  2018 год – 300,00000 тыс. рублей;  2019 год – 0,00000 тыс. рублей;  2020 год – 0,00000 тыс. рублей;  2021 год – 0,00000 тыс. рублей;  2022 год – 0,00000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты  реализации Подпрограммы 1 | 1. удовлетворенность населения качеством получа­емых государственных и муниципальных услуг; 2. наличие единого пространства электронного взаимодействия исполнительных органов госу­дарственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных обра­зований в Камчатском крае; 3. предоставление государственных и муниципаль­ных услуг в электронном виде; 4. наличие сервисов для упрощения процедур взаи­модействия общества и государства с исполь­зованием информационных технологий; 5. повышение производительности труда в сек­торе государственного и муниципального управ­ления за счет повсеместного использования со­временных информационных и телекоммуника­ционных технологий; 6. непрерывная и бесперебойная работа инфра­структуры электронного правительства в Камчат­ском крае; 7. создание глобальной конкурентоспособной ин­фраструктуры передачи данных на основе отече­ственных разработок; 8. обеспечение подготовки высококвалифициро­ванных кадров для цифровой экономики; 9. создание устойчивой и безопасной информаци­онно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хране­ния больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; 10. создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разра­боток; 11. внедрение цифровых технологий и платфор­менных решений в сфере государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов ма­лого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. |

Паспорт  
подпрограммы 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий

с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической

деятельности в интересах социально-экономического и инновационного

развития Камчатского края» (далее – Подпрограмма 2)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы 2 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Программно-целевые  инструменты Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 2 | создание базовой геоинформационной инфраструктуры в Камчатском крае с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1) создание в Камчатском крае геоинформационной системы и геопортала, включая инфраструктуру пространственных данных;  2) развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS, формирование инфраструктуры для оказания геодезических, координатно-временных и других услуг, внедрение и адаптация прикладных систем высокоточного позиционирования;  3) актуализация нормативной правовой базы для интеграции навигационных технологий и других результатов космической деятельности в различные сферы деятельности в Камчатском крае |
| Целевые показатели  (индикаторы) Подпрограммы 2 | 1) количество исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, использующих результаты космической деятельности;  2) охват территории Камчатского края системой высокоточного позиционирования |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы 2 | Подпрограмма 2 реализуется в один этап в течение 2014 – 2022 годов |
| Объемы бюджетных  ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 59 189,76968 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 44 579,20000 тыс. рублей;  2015 год – 1 718,10936 тыс. рублей;  2016 год – 6 964,32132 тыс. рублей;  2017 год – 1 448,24000 тыс. рублей;  2018 год – 742,89900 тыс. рублей;  2019 год – 737,00000тыс. рублей;  2020 год – 1 000,00000 тыс. рублей;  2021 год – 1 000,00000 тыс. рублей;  2022 год – 1 000,00000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты  реализации Подпрограммы 2 | построение базовой инфраструктуры для эффективного использования результатов космической деятельности и их интеграции с реальными процессами обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и населения для дальнейшего ускорения социально-экономического развития региона |

Паспорт  
подпрограммы 3 «Обеспечение реализации Программы»

(далее – Подпрограмма 3)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы 3 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Программно-целевые  инструменты Подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 3 | обеспечение эффективной реализации основных мероприятий Программы |
| Задачи Подпрограммы 3 | 1) обеспечение выполнения Агентством по информатизации и связи Камчатского края и подведомственным ему учреждением функций в рамках реализации Программы;  2) нормативное обеспечение реализации Программы |
| Целевые показатели  (индикаторы) Подпрограммы 3 | количество средств автоматической фиксации правонарушений, функционирующих на территории Камчатского края |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы 3 | Подпрограмма 3 реализуется в один этап в течение 2014 – 2022 годов |
| Объемы бюджетных  ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 составляет 892 972,19392 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  краевого бюджета 892 723,30503 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 72 266,46853 тыс. рублей;  2015 год – 91 385,12267 тыс. рублей;  2016 год – 98 725,88130 тыс. рублей;  2017 год – 116 909,84961 тыс. рублей;  2018 год – 122 478,64692 тыс. рублей;  2019 год – 107 555,29600 тыс. рублей;  2020 год – 118 745,46000 тыс. рублей;  2021 год – 82 161,69000 тыс. рублей;  2022 год – 82 494,89000 тыс. рублей;  местных бюджетов (по согласованию) – 248,88889 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 0,00000 тыс. рублей;  2015 год – 0,00000 тыс. рублей;  2016 год – 248,88889 тыс. рублей;  2017 год – 0,00000 тыс. рублей;  2018 год – 0,00000 тыс. рублей;  2019 год – 0,00000 тыс. рублей;  2020 год – 0,00000 тыс. рублей;  2021 год – 0,00000 тыс. рублей;  2022 год – 0,00000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты  реализации Подпрограммы 3 | 1) достижение предусмотренных Программой и подпрограммами Программы показателей (индикаторов);  2) эффективное использование всех видов ресурсов;  3) реализация региональной политики в сфере информатизации и связи в Камчатском крае |

1. Приоритеты и цели региональной

политики в сфере реализации Программы

1.1. Программа разработана с учетом приоритетов и целей, определенных в государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313.

1.2. Приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:

1) формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг;

2) повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, содействие развитию культуры и средств массовой информации на основе информационных технологий;

3) обеспечение конкурентоспособности и технологического развития информационных технологий;

4) повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами государственной власти;

5) обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных и телекоммуникационных систем.

1.3. Формирование и развитие информационного общества в Камчатском крае позволит обеспечить конкурентоспособность, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, а также совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных технологий.

Одним из приоритетов Программы является максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного управления современных инновационных технологий, обеспечивающих в том числе формирование электронного правительства и перевод в электронную форму большинства услуг, оказываемых населению.

1.4. С учетом приоритетов региональной политики в сфере реализации Программы сформулирована цель Программы – повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

1.5. Для достижения цели Программы предполагается решение следующих задач:

1) обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных информационных технологий;

2) развитие технической и технологической основы становления информационного общества;

3) построение базовой геоинформационной инфраструктуры Камчатского края с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.

1.6. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

Основной показатель (индикатор) Программы и уровень его значения установлен пунктом «в» части 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов».

1.7. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.

1.8. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы указаны в приложении 3 к Программе.

1.9. Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении 4 к Программе.

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых органами местного самоуправления

муниципальных образований в Камчатском крае

2.1. В целях повсеместного внедрения и использования информационных технологий при реализации Программы предполагается участие органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае при совместном использовании региональных информационных систем, сведений, технологий, инфраструктур.

2.3. В рамках реализации основного мероприятия 1.7 «Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края» подпрограммы 1 из краевого бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты в виде дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, Порядком предоставления из краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 21.03.2019 № 134-П, а также перечнем расходных обязательств Камчатского края по предоставлению из краевого бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов в соответствующем финансовом году и плановом периоде, ежегодно утверждаемом постановлением Правительства Камчатского края.

3. Методика оценки эффективности Программы

3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

base_23848_147200_30, где

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

base_23848_147200_34

3.5. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

base_23848_147200_35, где

СРгп - степень реализации Программы;

М - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:

base_23848_147200_38, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

3.7. Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Программы в целом по формуле:

base_23848_147200_42, где

СРкс - степень реализации контрольных событий;

КСв - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.8. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

ЭРгп - эффективность реализации Программы;

СРгп - степень реализации Программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс - степень реализации контрольных событий.

3.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

3.10. В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 1  к Программе | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения | | | | | | | | | | |  |
| о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм государственной программы и их значениях | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) | | | | | | | |  |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Доля жителей Камчатского края, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процент | 42,1 | 27,9 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае" | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля жителей Камчатского края, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) | процент |  |  |  | 40 | 50 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 1.2. | Количество исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и организаций, находящихся на территории Камчатского края, подключенных к единой государственной сети передачи данных Камчатского края | ед. |  |  |  | 50 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |
| 1.3. | Количество государственных информационных систем Камчатского края, функционирующих в исполнительных органах государственной власти Камчатского края | ед. |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 1.4. | Количество выданных универсальных электронных карт в Камчатском крае | тыс. штук | 4 | 4,349 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет" | процент |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной системы здравоохранения, подключенных к сети "Интернет" | процент |  |  |  |  |  | 20 | 40 | 100 | 100 |
| 1.7. | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" | процент |  |  |  |  |  | 20 | 40 | 100 | 100 |
| 1.8. | Доля органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет" | процент |  |  |  |  |  | 11 | 40 | 100 | 100 |
| 1.9. | Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики | тыс. человек |  |  |  |  |  |  | 0,505 | 0,676 | 0,676 |
| 1.10. | Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | тыс.  человек |  |  |  |  |  |  | 1,17 | 1,4 | 1,4 |
| 1.11. | Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак | час |  |  |  |  |  |  | 24 | 18 | 18 |
| 1.12. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения | процент |  |  |  |  |  |  | 70 | 75 | 75 |
| 1.13. | Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий | процент |  |  |  |  |  |  | 125 | 150 | 150 |
| 1.14. | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | процент |  |  |  |  |  |  | 30 | 40 | 40 |
| 1.15. | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) | процент |  |  |  |  |  |  | 15 | 40 | 40 |
| 1.16. | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году | процент |  |  |  |  |  |  | 90 | 80 | 80 |
| 1.17. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений | процент |  |  |  |  |  |  | 10 | 30 | 30 |
| Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края" | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Количество исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, использующих результаты космической деятельности | ед. |  |  |  | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2.2. | Охват территории Камчатского края системой высокоточного позиционирования | процент | 17 | 17 | 37 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы" | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | Количество средств автоматической фиксации правонарушений, функционирующих на территории Камчатского края | штук |  |  |  | 48 | 50 | 53 | 58 | 63 | 63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | «Приложение 2  к Программе |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Электронное правительство в Камчатском крае» | | | | | | |
| 1.1. | Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2022 | Приведение законодательства Камчатского края в сфере связи и информационных технологий в соответствие с требованиями федерального законодательства; повышение компетенции жителей Камчатского края, государственных и муниципальных служащих в вопросах информационно-телекоммуникационных технологий (далее - ИКТ); повышение уровня использования ИКТ | Низкий уровень компьютерной грамотности граждан, государственных и муниципальных служащих; низкая степень использования ИКТ, в том числе механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, невостребованность и недостаточный уровень использования ИКТ для развития информационного общества, неэффективные трудозатраты и низкий уровень управления развитием информационного общества | Показатели 1, 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.2. | Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2022 | Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы инфраструктуры электронного правительства Камчатского края и всех ее компонентов, объединение органов государственной власти Камчатского края в единую сеть передачи данных для совместного использования информационных систем и ресурсов, наличие качественных каналов связи для доступа в сеть Интернет и к специальным государственным информационно-телекоммуникационным сетям, обеспечение сохранности и безопасности информации | Отсутствие связи с сетью Интернет и другими телекоммуникационными сетями передачи данных, отсутствие возможности использования средств электронной почты, доступа к информации в сети Интернет, износ оборудования, потеря критически важной информации, повсеместные сбои в работе информационных систем и оборудования, невозможность реализации остальных задач в области развития информационного общества | Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.3. | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2022 | Повышение оперативности и качества оказания государственных и муниципальных услуг, стандартизация и снижение издержек на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Неисполнение требований федерального законодательства, нарушение требований законодательства в вопросах предоставления государственных и муниципальных услуг | Показатели 1, 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.4. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2022 | Обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, создание сервисов взаимодействия граждан с органами государственной власти (органами местного самоуправления), снижение коррупционных проявлений при предоставлении государственных и муниципальных услуг, внедрение новых, качественных и более эффективных механизмов оказания государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций | Отсутствие механизма обращения и получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, низкая эффективность предоставления государственных и муниципальных услуг, недостаточная степень открытости деятельности при предоставлении государственных и муниципальных услуг, высокие коррупционные риски при предоставлении государственных и муниципальных услуг, низкое качество информационно-справочной поддержки и обслуживания населения, увеличение временных затрат для получения необходимой информации | Показатели 1,1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.5. | Внедрение универсальных электронных карт | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2016 | Обеспечение жителей Камчатского края универсальными электронными картами, интеграция инфраструктуры универсальных электронных карт в сферы здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, образования | Приостановка выдачи универсальных электронных карт, неисполнение требований федерального законодательства | Показатель 1.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.6. | Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2022 | Повышение уровня использования ИКТ в государственном и муниципальном управлении, повышение эффективности государственного и муниципального управления, снижение издержек на внедрение информационных систем, автоматизация и обеспечение электронного взаимодействия, обеспечение открытости деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Низкий уровень использования современных информационных технологий в деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, повышение издержек на обработку информации, неразвитость форм электронного взаимодействия | Показатель 1.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.7. | Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2017 | 2022 | Развитие инфраструктуры связи | Износ линий связи, отсутствие современных и доступных услуг связи для населения | Показатели 1 и 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.8. | Региональный проект «Информационная инфраструктура (Камчатский край)» | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2019 | 2022 | Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств | Не достижение в Камчатском крае целей федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | Показатели 1.5.-1.8. таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.9. | Региональный проект «Кадры для цифровой экономики (Камчатский край)» | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2019 | 2022 | Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики | Не достижение в Камчатском крае целей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | Показатели 1.9.-1.10. таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.10. | Региональный проект «Информационная безопасность (Камчатский край)» | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2019 | 2022 | Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте Камчатского края) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом;  создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и организациями | Не достижение в Камчатском крае целей федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | Показатели 1.11.-1.12. таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.11. | Региональный проект «Цифровые технологии (Камчатский край)» | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2019 | 2022 | Создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок | Не достижение в Камчатском крае целей федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | Показатель 1.13. таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.12. | Региональный проект «Цифровое государственное управление (Камчатский край)» | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2019 | 2022 | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Не достижение в Камчатском крае целей федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | Показатели 1.14.-1.17. таблицы приложения 1 к Программе |
| 2. | Подпрограмма 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края» | | | | | | |
| 2.1. | Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2022 | Оказание электронных услуг конечным пользователям для их обеспечения информацией дистанционного зондирования Земли о состоянии, динамике изменения объектов инфраструктуры пространственных данных. Наличие актуальных электронных карт различного масштаба и различного назначения, в том числе регионального, муниципального, тематического комплектов. Использование в различных сферах социально-экономического развития Камчатского края картографической основы | Низкое использование результатов космической деятельности, неэффективное использование созданной инфраструктуры, нарушение требований законодательства в вопросах применения результатов космической деятельности в социально-экономическом развитии региона | Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.2. | Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2022 | Созданная эффективная инфраструктура использования результатов космических систем ГЛОНАСС/GPS в Камчатском крае, покрытие высокоточным позиционированием всей территории Камчатского края | Отсутствие инструментов проведения высокоточных геодезических измерений, высокая погрешность геодезических измерений при применении традиционных методов | Показатель 2.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы» | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2022 | Эффективное управление ресурсами Программы, достижение стратегических целей социально-экономического развития Камчатского края, в реализацию которых существенный вклад вносит широкомасштабное использование ИКТ | Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов), приостановление функционирования ключевых информационных систем в инфраструктуре электронного Правительства Камчатского края, технологическое отставание Камчатского края от остальных субъектов Российской Федерации | Взаимосвязь со всем показателями Программы |
| 3.2. | Выполнение технологических функций в области информатизации | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2022 | Обеспечение реализации технологических функций сопровождения и развития электронного правительства в Камчатском крае, обеспечение реализации Программы | Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов), приостановление функционирования ключевых информационных систем в инфраструктуре электронного Правительства Камчатского края | Взаимосвязь со всем показателями Программы |
| 3.3. | Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014 | 2022 | Повышение безопасности дорожного движения | Повышение аварийности и смертности на дорогах, несоблюдение водителями правил дорожного движения, уменьшение поступлений от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения в доходную часть краевого бюджета | Показатель 3.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.4. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства в Камчатском крае» | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2019 | 2022 | Внедрение автоматизированных и работизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | Увеличение дорожно-транспортных происшествий и смертности на дорогах, несоблюдение водителями правил дорожного движения | Показатель 3.1 таблицы приложения 1 к Программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 4  к Программе | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края  "Информационное общество в Камчатском крае"** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| ГРБС | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"** | **Всего, в том числе:** |  | **1 895 848,69765** | **217 885,31989** | **181 959,72396** | **244 452,38265** | **211 582,74725** | **315 826,54132** | **258 228,80467** | **228 966,26000** | **128 662,42184** | **108 284,49607** |
| **за счет средств федерального бюджета** |  | **41 728,90000** | **6 000,00000** |  | **19 500,00000** |  | **3 705,10000** |  | **12 523,80000** |  |  |
|  | 843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 813 | 10 000,00000 |  |  | 10 000,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 815 | 522,50000 |  |  |  |  | 522,50000 |  |  |  |  |
|  | 820 | 12 520,10000 |  |  |  |  | 3 182,60000 |  | 9 337,50000 |  |  |
|  | 833 | 9 500,00000 |  |  | 9 500,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 837 | 1 656,80000 |  |  |  |  |  |  | 1 656,80000 |  |  |
|  | 838 | 1 529,50000 |  |  |  |  |  |  | 1 529,50000 |  |  |
| **за счет средств краевого бюджета, в т.ч.** |  | **1 849 750,69625** | **209 685,31989** | **180 809,51145** | **224 333,49376** | **211 482,74725** | **311 821,44132** | **258 228,80467** | **216 442,46000** | **128 662,42184** | **108 284,49607** |
|  | 804 | 20 288,90051 | 6 757,76151 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 379,00000 | 3 268,38900 | 2 097,25000 | 1 614,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
|  | 812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 813 | 600,00000 |  |  | 600,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 815 | 100 869,31524 |  |  | 38 002,92539 | 10 080,73757 | 9 727,50000 | 14 838,15228 | 16 220,00000 | 7 000,00000 | 5 000,00000 |
|  | 820 | 1 555 200,21182 | 185 420,50988 | 174 711,13085 | 168 378,90437 | 190 469,00968 | 262 934,55232 | 217 781,76472 | 163 847,76000 | 97 661,69000 | 93 994,89000 |
|  | 825 | 19 474,59026 | 2 966,77626 | 4 933,00000 | 5 101,81400 | 2 900,00000 | 3 573,00000 |  |  |  |  |
|  | 826 | 5 749,50000 |  |  | 5 749,50000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 829 | 12 472,63300 |  |  | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 865,00000 | 2 438,28300 | 2 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
|  | 833 | 106 583,40458 |  |  | 2 000,00000 | 3 800,00000 | 26 672,00000 | 18 228,06667 | 30 593,00000 | 20 000,73184 | 5 289,60607 |
|  | 837 | 6 868,20000 |  |  |  |  | 3 781,00000 |  | 1 087,20000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
|  | 838 | 80,50000 |  |  |  |  |  |  | 80,50000 |  |  |
|  | 843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 |  |  | 1 000,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 858 | 5 845,28800 |  |  |  |  |  | 2 845,28800 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
| **за счет средств местных бюджетов, в т.ч.** |  | **4 369,10140** | **2 200,00000** | **1 150,21251** | **618,88889** | **100,00000** | **300,00000** |  |  |  |  |
|  | 812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 820 | 3 849,33689 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | 618,88889 | 100,00000 | 300,00000 |  |  |  |  |
| **за счет средств внебюджетных фондов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за счет средств юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"** | **Всего, в том числе:** |  | **943 686,73405** | **101 039,65136** | **88 856,49193** | **138 513,29114** | **93 224,65764** | **192 604,99540** | **149 936,50867** | **109 220,80000** | **45 500,73184** | **24 789,60607** |
| **за счет средств федерального бюджета** |  | **41 728,90000** | **6 000,00000** |  | **19 500,00000** |  | **3 705,10000** |  | **12 523,80000** |  |  |
|  | 843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 813 | 10 000,00000 |  |  | 10 000,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 815 | 522,50000 |  |  |  |  | 522,50000 |  |  |  |  |
|  | 820 | 12 520,10000 |  |  |  |  | 3 182,60000 |  | 9 337,50000 |  |  |
|  | 833 | 9 500,00000 |  |  | 9 500,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 837 | 1 656,80000 |  |  |  |  |  |  | 1 656,80000 |  |  |
|  | 838 | 1 529,50000 |  |  |  |  |  |  | 1 529,50000 |  |  |
| **за счет средств краевого бюджета** |  | **897 837,62154** | **92 839,65136** | **87 706,27942** | **118 643,29114** | **93 124,65764** | **188 599,89540** | **149 936,50867** | **96 697,00000** | **45 500,73184** | **24 789,60607** |
|  | 804 | 20 288,90051 | 6 757,76151 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 379,00000 | 3 268,38900 | 2 097,25000 | 1 614,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
|  | 812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 813 | 600,00000 |  |  | 600,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 815 | 100 869,31524 |  |  | 38 002,92539 | 10 080,73757 | 9 727,50000 | 14 838,15228 | 16 220,00000 | 7 000,00000 | 5 000,00000 |
|  | 820 | 603 287,13711 | 68 574,84135 | 81 607,89882 | 62 688,70175 | 72 110,92007 | 139 713,00640 | 109 489,46872 | 44 102,30000 | 14 500,00000 | 10 500,00000 |
|  | 825 | 19 474,59026 | 2 966,77626 | 4 933,00000 | 5 101,81400 | 2 900,00000 | 3 573,00000 |  |  |  |  |
|  | 826 | 5 749,50000 |  |  | 5 749,50000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 829 | 12 472,63300 |  |  | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 865,00000 | 2 438,28300 | 2 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
|  | 833 | 106 583,40458 |  |  | 2 000,00000 | 3 800,00000 | 26 672,00000 | 18 228,06667 | 30 593,00000 | 20 000,73184 | 5 289,60607 |
|  | 837 | 6 868,20000 |  |  |  |  | 3 781,00000 |  | 1 087,20000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
|  | 838 | 80,50000 |  |  |  |  |  |  | 80,50000 |  |  |
|  | 843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 |  |  | 1 000,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 858 | 5 845,28800 |  |  |  |  |  | 2 845,28800 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
| **за счет средств местных бюджетов** |  | **4 120,21251** | **2 200,00000** | **1 150,21251** | **370,00000** | **100,00000** | **300,00000** |  |  |  |  |
|  | 812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 820 | 3 600,44800 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 |  |  |  |  |
| **за счет средств внебюджетных фондов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за счет средств юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  | 21 534,34250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 255,60000 | 79,00000 |  | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  | 21 534,34250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 255,60000 | 79,00000 |  | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
|  | 820 | 21 349,54250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 70,80000 | 79,00000 |  | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
|  | 815 | 184,80000 |  |  |  | 184,80000 |  |  |  |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  | 300 922,98758 | 41 727,37785 | 57 890,76662 | 41 275,40464 | 45 656,12207 | 59 229,00540 | 19 953,61100 | 16 690,70000 | 9 250,00000 | 9 250,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  | 300 152,98758 | 41 727,37785 | 57 890,76662 | 40 905,40464 | 45 556,12207 | 58 929,00540 | 19 953,61100 | 16 690,70000 | 9 250,00000 | 9 250,00000 |
|  | 804 | 3 275,26151 | 3 275,26151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 820 | 282 676,58781 | 36 280,28008 | 56 314,45462 | 39 205,40464 | 43 656,12207 | 56 729,00540 | 17 850,62100 | 15 840,70000 | 8 400,00000 | 8 400,00000 |
|  | 825 | 9 548,14826 | 2 171,83626 | 1 576,31200 | 1 700,00000 | 1 900,00000 | 2 200,00000 |  |  |  |  |
|  | 858 | 4 652,99000 |  |  |  |  |  | 2 102,99000 | 850,00000 | 850,00000 | 850,00000 |
| за счет средств местных бюджетов | 820 | 770,00000 |  |  | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Всего, в том числе: |  | 39 079,74600 | 7 804,35000 | 4 401,50000 | 6 416,79500 | 6 200,00000 | 7 257,10100 | 7 000,00000 |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 39 079,74600 | 7 804,35000 | 4 401,50000 | 6 416,79500 | 6 200,00000 | 7 257,10100 | 7 000,00000 |  |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Всего, в том числе: |  | 27 737,61772 | 2 452,00000 | 5 691,67000 | 4 400,00000 | 5 284,00000 | 6 655,10000 | 1 254,84772 | 2 000,00000 |  |  |
| за счет средств федерального бюджета | 820 | 3 182,60000 |  |  |  |  | 3 182,60000 |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  | 24 555,01772 | 2 452,00000 | 5 691,67000 | 4 400,00000 | 5 284,00000 | 3 472,50000 | 1 254,84772 | 2 000,00000 |  |  |
|  | 820 | 23 363,34772 | 2 052,00000 | 5 300,00000 | 4 000,00000 | 5 284,00000 | 3 472,50000 | 1 254,84772 | 2 000,00000 |  |  |
|  | 825 | 1 191,67000 | 400,00000 | 391,67000 | 400,00000 |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Внедрение универсальных электронных карт | Всего, в том числе: |  | 11 201,01345 | 5 778,25914 | 3 955,25220 | 1 467,50211 |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 11 201,01345 | 5 778,25914 | 3 955,25220 | 1 467,50211 |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем | Всего, в том числе: |  | 348 055,82680 | 35 692,82187 | 10 602,40311 | 77 953,58939 | 20 828,93557 | 49 049,38900 | 40 244,04995 | 62 094,30000 | 36 150,73184 | 15 439,60607 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 26 022,50000 | 6 000,00000 |  | 19 500,00000 |  | 522,50000 |  |  |  |  |
|  | 843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 813 | 10 000,00000 |  |  | 10 000,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 815 | 522,50000 |  |  |  |  | 522,50000 |  |  |  |  |
|  | 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 833 | 9 500,00000 |  |  | 9 500,00000 |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  | 318 683,11429 | 27 492,82187 | 9 452,19060 | 58 453,58939 | 20 828,93557 | 48 526,88900 | 40 244,04995 | 62 094,30000 | 36 150,73184 | 15 439,60607 |
|  | 804 | 17 013,63900 | 3 482,50000 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 379,00000 | 3 268,38900 | 2 097,25000 | 1 614,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
|  | 812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 813 | 600,00000 |  |  | 600,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 815 | 100 684,51524 |  |  | 38 002,92539 | 9 895,93757 | 9 727,50000 | 14 838,15228 | 16 220,00000 | 7 000,00000 | 5 000,00000 |
|  | 820 | 43 153,19963 | 9 075,10963 | 5 321,79200 | 4 599,00000 | 1 899,99800 | 1 840,00000 | 1 900,00000 | 10 517,30000 | 6 000,00000 | 2 000,00000 |
|  | 825 | 8 734,77200 | 394,94000 | 2 965,01800 | 3 001,81400 | 1 000,00000 | 1 373,00000 |  |  |  |  |
|  | 826 | 5 749,50000 |  |  | 5 749,50000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 829 | 12 472,63300 |  |  | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 865,00000 | 2 438,28300 | 2 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
|  | 833 | 106 583,40458 |  |  | 2 000,00000 | 3 800,00000 | 26 672,00000 | 18 228,06667 | 30 593,00000 | 20 000,73184 | 5 289,60607 |
|  | 837 | 6 781,00000 |  |  |  |  | 3 781,00000 |  | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
|  | 843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 |  |  | 1 000,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 858 | 1 192,29800 |  |  |  |  |  | 742,29800 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 3 350,21251 | 2 200,00000 | 1 150,21251 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 820 | 2 830,44800 | 1 700,00000 | 1 130,44800 |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 100 819,40000 |  |  |  | 15 000,00000 | 70 335,40000 | 15 484,00000 |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 100 819,40000 |  |  |  | 15 000,00000 | 70 335,40000 | 15 484,00000 |  |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | D2 Региональный проект "Информационная инфраструктура (Камчатский край)" | Всего, в том числе: |  | 66 000,00000 |  |  |  |  |  | 66 000,00000 |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 66 000,00000 |  |  |  |  |  | 66 000,00000 |  |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | D3 Региональный проект "Кадры для цифровой экономики (Камчатский край)" | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | D4 Региональный проект "Информационная безопасность (Камчатский край)" | Всего, в том числе: |  | 5 376,00000 |  |  |  |  |  |  | 5 376,00000 |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 5 376,00000 |  |  |  |  |  |  | 5 376,00000 |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | D5 Региональный проект "Цифровые технологии (Камчатский край)" | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | D6 Региональный проект "Цифровое государственное управление (Камчатский край)" | Всего, в том числе: |  | 22 959,80000 |  |  |  |  |  |  | 22 959,80000 |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 12 523,80000 |  |  |  |  |  |  | 12 523,80000 |  |  |
|  | 820 | 9 337,50000 |  |  |  |  |  |  | 9 337,50000 |  |  |
|  | 837 | 1 656,80000 |  |  |  |  |  |  | 1 656,80000 |  |  |
|  | 838 | 1 529,50000 |  |  |  |  |  |  | 1 529,50000 |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  | 10 436,00000 |  |  |  |  |  |  | 10 436,00000 |  |  |
|  | 820 | 10 268,30000 |  |  |  |  |  |  | 10 268,30000 |  |  |
|  | 837 | 87,20000 |  |  |  |  |  |  | 87,20000 |  |  |
|  | 838 | 80,50000 |  |  |  |  |  |  | 80,50000 |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"** | **Всего, в том числе:** |  | **59 189,76968** | **44 579,20000** | **1 718,10936** | **6 964,32132** | **1 448,24000** | **742,89900** | **737,00000** | **1 000,00000** | **1 000,00000** | **1 000,00000** |
| **за счет средств федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за счет средств краевого бюджета** | **820** | **59 189,76968** | **44 579,20000** | **1 718,10936** | **6 964,32132** | **1 448,24000** | **742,89900** | **737,00000** | **1 000,00000** | **1 000,00000** | **1 000,00000** |
| **за счет средств местных бюджетов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за счет средств внебюджетных фондов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за счет средств юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | Всего, в том числе: | 820 | 48 339,24000 | 43 000,00000 | 870,00000 | 501,00000 | 1 132,24000 | 536,00000 | 500,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 48 339,24000 | 43 000,00000 | 870,00000 | 501,00000 | 1 132,24000 | 536,00000 | 500,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS | Всего, в том числе: |  | 10 850,52968 | 1 579,20000 | 848,10936 | 6 463,32132 | 316,00000 | 206,89900 | 237,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 10 850,52968 | 1 579,20000 | 848,10936 | 6 463,32132 | 316,00000 | 206,89900 | 237,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"** | **Всего, в том числе:** |  | **892 972,19392** | **72 266,46853** | **91 385,12267** | **98 974,77019** | **116 909,84961** | **122 478,64692** | **107 555,29600** | **118 745,46000** | **82 161,69000** | **82 494,89000** |
| **за счет средств федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за счет средств краевого бюджета** | **820** | **892 723,30503** | **72 266,46853** | **91 385,12267** | **98 725,88130** | **116 909,84961** | **122 478,64692** | **107 555,29600** | **118 745,46000** | **82 161,69000** | **82 494,89000** |
| **за счет средств местных бюджетов** | **820** | **248,88889** |  |  | **248,88889** |  |  |  |  |  |  |
| **за счет средств внебюджетных фондов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за счет средств юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 204 504,32517 | 21 296,66900 | 21 291,50000 | 24 561,78889 | 22 678,08896 | 23 639,10832 | 23 903,87000 | 22 227,50000 | 22 452,90000 | 22 452,90000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 204 255,43628 | 21 296,66900 | 21 291,50000 | 24 312,90000 | 22 678,08896 | 23 639,10832 | 23 903,87000 | 22 227,50000 | 22 452,90000 | 22 452,90000 |
| за счет средств местных бюджетов | 820 | 248,88889 |  |  | 248,88889 |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Выполнение технологических функций в области информатизации | Всего, в том числе: |  | 533 622,22275 | 50 969,79953 | 70 093,62267 | 74 412,98130 | 50 775,76065 | 52 486,03860 | 56 615,28000 | 58 517,96000 | 59 708,79000 | 60 041,99000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 533 622,22275 | 50 969,79953 | 70 093,62267 | 74 412,98130 | 50 775,76065 | 52 486,03860 | 56 615,28000 | 58 517,96000 | 59 708,79000 | 60 041,99000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: |  | 138 245,64600 |  |  |  | 43 456,00000 | 46 353,50000 | 22 436,14600 | 26 000,00000 |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 138 245,64600 |  |  |  | 43 456,00000 | 46 353,50000 | 22 436,14600 | 26 000,00000 |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | R2 Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 16 600,00000 |  |  |  |  |  | 4 600,00000 | 12 000,00000 |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 | 16 600,00000 |  |  |  |  |  | 4 600,00000 | 12 000,00000 |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | R3 Региональный проект "Безопасность дорожного движения в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |